## 机加件
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [11 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 外发表处 |  |  | 库管员维护
4 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 第四次延期 | 第五次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 处理数量 | 外发时间 | 到货时间 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 | 清点数据 | 未到货 | 项目号：
1 | 7811060000 | 6010952512 | 挡铁 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
2 | 7811060000 | 6011055001 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-06-13 | 琚志成
3 | 7811060000 | 6011055002 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
4 | 7811060000 | 6011055003 | 三角架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0318 | 李春林 |  | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-14 | 琚志成
5 | 7811060000 | 6011055005 | 滑板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
6 | 7811060000 | 6011055006 | 接头 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
7 | 7811060000 | 6011055007 | 气缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
8 | 7811060000 | 6011055008 | 销轴 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 1
9 | 7811060000 | 6011055009 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204050 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
10 | 7811060000 | 6011055011 | 支座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
11 | 7711059410 | 6011055011 | 支座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
12 | 7811060000 | 6011055012 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
13 | 7811060000 | 6011055013 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
14 | 7811060000 | 6011055014 | 挡块 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
15 | 7811060000 | 6011055015 | 支座 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
16 | 7811060000 | 6011055018 | 顶板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 创达 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-14 | 琚志成
17 | 7811060000 | 6011055019 | 立柱 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK-QA | -2 | 瑞孚 | 瑞孚制作中0318 | 李春林 |  | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2
18 | 7811060000 | 6011055021 | 中心撑杆 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
19 | 7811060000 | 6011055022 | 支座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 4 | [7 empty] | 2022-07-08 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
20 | 7811060000 | 6011055023 | 开关撞块 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
21 | 7811060000 | 6011055024 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
22 | 7711055040 | 6011055041 | 钢球护套 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-05-06 | NG2022-4-21 | 1 | 2022-05-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
23 | 7711060050 | 6011055041 | 钢球护套 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-05-06 | NG2022-4-21 | 1 | 2022-05-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
24 | 7711055040 | 6011055043 | 滑套 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
25 | 7711060050 | 6011055043 | 滑套 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
26 | 7711055040 | 6011055044 | 套 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
27 | 7711060050 | 6011055044 | 套 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
28 | 7711055040 | 6011055045 | 轴头 | GCr15 | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
29 | 7711060050 | 6011055045 | 轴头 | GCr15 | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
30 | 7711055100 | 6011055046 | 转接 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
31 | 7711055150 | 6011055046 | 转接 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
32 | 7711055040 | 6011055047 | 压力弹簧 | GCr15 | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
33 | 7711060050 | 6011055047 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
34 | 7711055040 | 6011055048 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
35 | 7711060050 | 6011055048 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
36 | 7711055040 | 6011055049 | 两端锥销 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
37 | 7711060050 | 6011055049 | 两端锥销 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
38 | 7711055100 | 6011055052 | 销 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
39 | 7711055150 | 6011055052 | 销 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
40 | 7711055040 | 6011055053 | 挡销 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK-QA | -1 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1
41 | 7711060050 | 6011055053 | 挡销 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK-QA | -1 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1
42 | 7711055100 | 6011055101 | 上座 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-26 | NG2022-4-21 | 2 | 2022-04-26 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
43 | 7711055150 | 6011055101 | 上座 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-26 | NG2022-4-21 | 2 | 2022-04-26 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
44 | 7711055100 | 6011055102 | 下座 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
45 | 7711055150 | 6011055102 | 下座 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
46 | 7711055100 | 6011055103 | 拨叉 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
47 | 7711055150 | 6011055103 | 拨叉 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
48 | 7711055100 | 6011055104 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 与手印处理 | NG2022-4-26 | 2 | [7 empty] | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-02 | 麻宽如
49 | 7711055150 | 6011055104 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 与手印处理 | NG2022-4-26 | 2 | [7 empty] | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-02 | 麻宽如
50 | 7711055100 | 6011055105 | 开关撞块 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 8 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | NG2022-4-15 | 8 | 2022-04-16 | 8 |  |  | 8 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 8 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
51 | 7711055150 | 6011055105 | 开关撞块 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 8 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | NG2022-4-15 | 8 | 2022-04-16 | 8 |  |  | 8 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 8 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
52 | 7711055100 | 6011055106 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
53 | 7711055150 | 6011055106 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
54 | 7711055100 | 6011055107 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
55 | 7711055150 | 6011055107 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
56 | 7711055100 | 6011055108 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
57 | 7711055150 | 6011055108 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
58 | 7711055100 | 6011055109 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
59 | 7711055150 | 6011055109 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
60 | 7711055100 | 6011055111 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
61 | 7711055150 | 6011055111 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
62 | 7711055100 | 6011055112 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
63 | 7711055150 | 6011055112 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
64 | 7711055100 | 6011055113 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
65 | 7711055150 | 6011055113 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
66 | 7911059000 | 6011057211 | 机器人垫板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 创达 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
67 | 7911059400 | 6011057211 | 机器人垫板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 创达 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
68 | 7911059000 | 6011059001 | 拧紧轴安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
69 | 7911059000 | 6011059002 | 支座 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
70 | 7711059010 | 6011059011 | 芯轴 | GCr15 | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
71 | 7711059010 | 6011059012 | 胀套 | 65Mn | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
72 | 7711059010 | 6011059013 | 导杆 | 12CrMoV | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
73 | 7711059010 | 6011059014 | 法兰 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
74 | 7711059010 | 6011059015 | 调整垫圈 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
75 | 7711059010 | 6011059016 | 齿轮 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 齿轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
76 | 7711059010 | 6011059017 | 套筒 | 12CrMoV | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 | 图纸更新取消 | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
77 | 7711059010 | 6011059018 | 套 | 12CrMoV | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
78 | 7711059010 | 6011059019 | 挡圈 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
79 | 7711059010 | 6011059021 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
80 | 7711059010 | 6011059022 | 齿轮 | 12CrMoV | HRC 55-60 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 齿轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
81 | 7711059010 | 6011059023 | 安装板 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
82 | 7711059010 | 6011059024 | 罩壳 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
83 | 7711059010 | 6011059025 | 隔套 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
84 | 7711059010 | 6011059026 | 铜套 | 锡青铜 |  |  | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
85 | 7711059010 | 6011059027 | 轴承座 | 锡青铜 |  |  | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
86 | 7711059010 | 6011059028 | 挡圈 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
87 | 7711059010 | 6011059029 | 半圆环 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
88 | 7711059010 | 6011059031 | 套 | 45 GB/T669 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
89 | 7911059400 | 6011059401 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
90 | 7911059400 | 6011059402 | 定位套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104604-WX20220520035 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
91 | 7711059410 | 6011059411 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
92 | 7711059410 | 6011059412 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
93 | 7811060000 | 6011060001 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
94 | 7711059410 | 6011060001 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
95 | 7811060000 | 6011060002 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-22 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
96 | 7811060000 | 6011060003 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(移动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | T2104906 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 泓特川制作中0319 | 徐勇 | TOPS-T24016-WX20220601034 | 2022-03-19 | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 琚志成
1 | 7811055000 | 6010952512 | 挡铁 | 45 | 淬火HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
2 | 7711054600 | 6011054601 | 托盘 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
3 | 7711054600 | 6011054602 | 支座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
4 | 7711054600 | 6011054603 | 夹爪(左 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
5 | 7711054600 | 6011054604 | 夹爪(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
6 | 7711054600 | 6011054605 | 油雾封腔(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 20220512补加工 | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4+30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
7 | 7711054600 | 6011054606 | 油雾封腔(右) | 45 | HRC40~45 | 喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 20220512补加工 | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
8 | 7711054600 | 6011054607 | 垫块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
9 | 7711054600 | 6011054608 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
10 | 7811055000 | 6011055001 | 垫板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 5 | 2022-06-11 | 胡善明
11 | 7811055000 | 6011055002 | 垫块 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
12 | 7811055000 | 6011055003 | 三角架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
13 | 7811055000 | 6011055005 | 滑板 | Q235A |  | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 郑善飞
14 | 7811055000 | 6011055006 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
15 | 7811055000 | 6011055007 | 气缸安装板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
16 | 7811055000 | 6011055008 | 销轴 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-05-23 | NG2022-4-22 | 1 | 2022-05-26 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
17 | 7811055000 | 6011055009 | 拖链支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
18 | 7811055000 | 6011055011 | 支座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-23 | 2022-04-24 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
19 | 7811055000 | 6011055012 | 拖链支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
20 | 7811055000 | 6011055013 | 拖链支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
21 | 7811055000 | 6011055014 | 挡块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
22 | 7811055000 | 6011055015 | 支座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-28 | NG2022-4-21 | 1 | 2022-04-29 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
23 | 7811055000 | 6011055017 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（活动件） | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-23 | 2022-04-24 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
24 | 7811055000 | 6011055018 | 顶板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-06 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
25 | 7811055000 | 6011055019 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-11 | 胡善明
26 | 7811055000 | 6011055021 | 中心撑杆 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
27 | 7811055000 | 6011055022 | 支座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-23 | 2022-04-24 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-11 | 胡善明
28 | 7811055000 | 6011055023 | 开关撞块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
29 | 7811055000 | 6011055024 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
30 | 7711055040 | 6011055041 | 钢球护套 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
31 | 7711055040 | 6011055043 | 滑套 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
32 | 7711055040 | 6011055044 | 套 | 45 GB/T669 | 淬火HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
33 | 7711055040 | 6011055045 | 轴头 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-06-22 | NG2022-5-17 | 1 | 2022-06-27 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
34 | 7711055100 | 6011055046 | 转接 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
35 | 7711055150 | 6011055046 | 转接 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
36 | 7711055040 | 6011055047 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
37 | 7711055040 | 6011055048 | 压力弹 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
38 | 7711055040 | 6011055049 | 两端锥销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 3 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
39 | 7711055100 | 6011055052 | 销 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
40 | 7711055150 | 6011055052 | 销 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
41 | 7711055040 | 6011055053 | 挡销 | HRC 40-45 | 淬火HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
42 | 7711055100 | 6011055101 | 上座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
43 | 7711055150 | 6011055101 | 上座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
44 | 7711055100 | 6011055102 | 下座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
45 | 7711055150 | 6011055102 | 下座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
46 | 7711055100 | 6011055103 | 拨叉 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
47 | 7711055150 | 6011055103 | 拨叉 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
48 | 7711055100 | 6011055104 | 底板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
49 | 7711055150 | 6011055104 | 底板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
50 | 7711055100 | 6011055105 | 开关撞块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 5.18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
51 | 7711055150 | 6011055105 | 开关撞块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 5.18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
52 | 7711055100 | 6011055106 | 过渡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
53 | 7711055150 | 6011055106 | 过渡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
54 | 7711055100 | 6011055107 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
55 | 7711055150 | 6011055107 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
56 | 7711055100 | 6011055108 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
57 | 7711055150 | 6011055108 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
58 | 7711055100 | 6011055109 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
59 | 7711055150 | 6011055109 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
60 | 7711055100 | 6011055111 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
61 | 7711055150 | 6011055111 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
62 | 7711055100 | 6011055112 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
63 | 7711055150 | 6011055112 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
64 | 7711055100 | 6011055113 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
65 | 7711055150 | 6011055113 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
66 | 7811056000 | 6011056001 | 三角架 | Q235A |  | 喷漆（固定防护罩） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
67 | 7811056000 | 6011056002 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
68 | 7811056000 | 6011056003 | 夹爪(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
69 | 7811056000 | 6011056004 | 夹爪(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
70 | 7811056000 | 6011056005 | 夹爪(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
71 | 7811056000 | 6011056006 | 夹爪(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
72 | 7711056100 | 6011056102 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（活动件） |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-11 | 胡善明
73 | 7811056500 | 6011056501 | 转盘 | 45 |  | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-09 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
74 | 7811056500 | 6011056502 | 圆柱销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | NG2022-5-26 | 4 | 2022-07-04 | 2 |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
75 | 7811056500 | 6011056503 | 垫片 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
76 | 7811056500 | 6011056504 | 挂钩 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
77 | 7811056500 | 6011056505 | 挡块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 麻宽如
78 | 7811056500 | 6011056506 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 8 | [7 empty] | 2022-04-27 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
79 | 7811056500 | 6011056507 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
80 | 7811056500 | 6011056508 | 开关撞块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
81 | 7811056500 | 6011056509 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 5月6 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
82 | 7711056510 | 6011056511 | 托板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | [7 empty] | 2022-06-11 | 4 | 2022-06-12 | 麻宽如
83 | 7711056510 | 6011056512 | 支撑块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
84 | 7711056710 | 6011056512 | 支撑块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
85 | 7711056510 | 6011056513 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
86 | 7711056710 | 6011056513 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
87 | 7711056510 | 6011056514 | 导套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
88 | 7711056510 | 6011056515 | 推杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 24 | 2022-06-09 | 麻宽如
89 | 7711056710 | 6011056515 | 推杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 24 | 2022-06-09 | 麻宽如
90 | 7711056510 | 6011056516 | 定位杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
91 | 7711056510 | 6011056517 | 耳座 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
92 | 7711056710 | 6011056517 | 耳座 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
93 | 7711056510 | 6011056518 | 拨叉 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022-4-29 | 24 | 2022-05-20 | 24 |  |  | 24 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
94 | 7711056710 | 6011056518 | 拨叉 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022-4-29 | 24 | 2022-05-20 | 24 |  |  | 24 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
95 | 7711056510 | 6011056519 | 弹簧支座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 24 | 2022-06-09 | 麻宽如
96 | 7711056710 | 6011056519 | 弹簧支座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 24 | 2022-06-09 | 麻宽如
97 | 7711056510 | 6011056521 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 24 | [7 empty] | 2022-04-27 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
98 | 7711056710 | 6011056521 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 24 | [7 empty] | 2022-04-27 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
99 | 7711056510 | 6011056522 | 挡圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 144 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 144 |  |  |  |  | 144 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 144 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
100 | 7711056710 | 6011056522 | 挡圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 144 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 144 |  |  |  |  | 144 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 144 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
101 | 7811056500 | 6011056522 | 挡圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 16 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
102 | 7711056510 | 6011056523 | 销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
103 | 7711056710 | 6011056523 | 销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
104 | 7811056500 | 6011056523 | 销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
105 | 7711056510 | 6011056524 | 销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 48 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 48 |  |  |  |  | 48 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 48 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
106 | 7711056710 | 6011056524 | 销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 48 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 48 |  |  |  |  | 48 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 48 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
107 | 7711056510 | 6011056525 | 半圆块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
108 | 7711056710 | 6011056525 | 半圆块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
109 | 7711056510 | 6011056526 | 侧板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
110 | 7711056710 | 6011056526 | 侧板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
111 | 7711056510 | 6011056527 | 侧板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
112 | 7711056710 | 6011056527 | 侧板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
113 | 7711057900 | 6011056527 | 侧板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
114 | 7711056510 | 6011056528 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 4 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 8 | [7 empty] | 2022-07-16 | 8 | 2022-07-18 | 麻宽如
115 | 7711056710 | 6011056528 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 4 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 8 | [7 empty] | 2022-07-16 | 8 | 2022-07-18 | 麻宽如
116 | 7711056510 | 6011056529 | 开关撞块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
117 | 7711056710 | 6011056529 | 开关撞块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
118 | 7711057220 | 6011056529 | 开关撞块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
119 | 7711057250 | 6011056529 | 开关撞块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
120 | 7811056500 | 6011056531 | 菱形销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-04 | 3 |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
121 | 7811056500 | 6011056532 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
122 | 7811056500 | 6011056533 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
123 | 7811056500 | 6011056534 | 支座 | Q235A焊接件 |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
124 | 7811056500 | 6011056535 | 气抿安装板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-03-28; 2022-07-14: 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
125 | 7811056500 | 6011056536 | 顶杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
126 | 7811056500 | 6011056537 | 地板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-09 | [8 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
127 | 7811056500 | 6011056538 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-07-13: 2022-04-11; 2022-07-14: 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
128 | 7811056500 | 6011056539 | 接油盘 | 304 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-06 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
129 | 7811056500 | 6011056541 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-07-13: 2022-04-11; 2022-07-14: 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
130 | 7811056500 | 6011056542 | 撑杆 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
131 | 7711056610 | 6011056611 | 支座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-07-13: 2022-04-11; 2022-07-14: 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
132 | 7711056610 | 6011056612 | 底板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-03-28; 2022-07-14: 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
133 | 7711056610 | 6011056613 | 接头 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-30; 2022-07-14: NG2022-4-19 | 12 | 2022-04-30 | 12 |  |  | 12 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
134 | 7711056710 | 6011056711 | 托盘 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-18; 2022-07-14: 2022-04-19 | 4 | [7 empty] | 2022-06-11 | 4 | 2022-06-12 | 麻宽如
135 | 7711056710 | 6011056714 | 导套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
136 | 7711056710 | 6011056716 | 定位杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 24 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-06; 2022-07-14: 2022-05-09 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
137 | 7711057110 | 6011057112 | 夹紧块 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-22 | 3 | 2022-04-29 | 3 |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
138 | 7711057110 | 6011057113 | 调整垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
139 | 7711057110 | 6011057114 | 顶针 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-17; 2022-07-14: 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
140 | 7711057120 | 6011057121 | 过渡板 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | NG2022-5-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
141 | 7711057120 | 6011057122 | 垫块 | T8 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 14 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-22; 2022-07-14: 2022-04-22 | 14 |  |  |  |  | 14 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 14 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
142 | 7711057120 | 6011057123 | 联接板 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
143 | 7711057120 | 6011057124 | 撑板 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
144 | 7711057120 | 6011057125 | 垫块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
145 | 7711057120 | 6011057126 | 过渡块 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-06; 2022-07-14: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
146 | 7711057120 | 6011057127 | 挂杆 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-17; 2022-07-14: 2022-05-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
147 | 7711057120 | 6011057128 | 圆柱销 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-11; 2022-07-14: 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
148 | 7711057120 | 6011057129 | 菱形销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
149 | 7711057120 | 6011057131 | 导套 | 锡青铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-11; 2022-07-14: 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
150 | 7711057120 | 6011057132 | 垫圈 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
151 | 7711057120 | 6011057133 | 定位板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
152 | 7711057120 | 6011057134 | 挂板 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
153 | 7711057120 | 6011057135 | 导杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-17; 2022-07-14: 2022-05-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
154 | 7711057120 | 6011057136 | 拉杆 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
155 | 7711057120 | 6011057137 | 支座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
156 | 7711057100 | 6011057141 | 过渡盘 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
157 | 7711057140 | 6011057141 | 过渡盘 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
158 | 7711057100 | 6011057143 | 机器人底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-22; 2022-04-20: 2022-04-23; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
159 | 7711057140 | 6011057143 | 机器人底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-22; 2022-04-20: 2022-04-23; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
160 | 7711057150 | 6011057151 | 内盘 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
161 | 7711057150 | 6011057152 | 中环 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 1 | [7 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
162 | 7711057150 | 6011057153 | 外环 | LY11 |  | 阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
163 | 7711057150 | 6011057154 | 垫块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
164 | 7711057150 | 6011057155 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-03-19: 2022-04-02; 2022-04-20: 2022-04-15; 2022-07-13: 2022-04-20; 2022-07-14: 2022-04-26 | 4 | [7 empty] | 2022-04-27 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
165 | 7711057150 | 6011057156 | 挻柱 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-17; 2022-07-14: 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
166 | 7711057150 | 6011057157 | 拉杆 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
167 | 7711057150 | 6011057158 | 滚轮支座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
168 | 7711057150 | 6011057159 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
169 | 7711057150 | 6011057161 | 圆柱销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-30; 2022-07-14: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
170 | 7711057150 | 6011057162 | 菱形销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-30; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
171 | 7711057150 | 6011057163 | 菱形销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-30; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
172 | 7711057150 | 6011057164 | 盖板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
173 | 7711057150 | 6011057165 | 限位杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
174 | 7711057150 | 6011057166 | 垫片 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
175 | 7711057150 | 6011057167 | 定位盖板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
176 | 7711057150 | 6011057168 | 导杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-17; 2022-07-14: 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
177 | 7711057150 | 6011057169 | 气缸安装板 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-21 | 2 | 2022-04-29 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
178 | 7711057150 | 6011057171 | 盖板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
179 | 7711057150 | 6011057172 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-18; 2022-07-14: 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
180 | 7711057150 | 6011057173 | 支座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-18; 2022-07-14: NG2022-4-29 | 1 | NG2022/5/13 | 1 | 2022-05-20 | 1 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
181 | 7711057150 | 6011057175 | 夹爪 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-12; 2022-07-14: NG2022-4-29 | 2 | 2022-05-13 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
182 | 7711057150 | 6011057176 | 定位座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
183 | 7711057150 | 6011057177 | 支座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（活动件） | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-07-13: 2022-04-11; 2022-07-14: 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
184 | 7711057100 | 6011057178 | 相机安装支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
185 | 7711057140 | 6011057178 | 相机安装支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
186 | 7711057150 | 6011057179 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
187 | 7711057180 | 6011057181 | 立柱 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定防护罩） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0322 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-22; 2022-04-20: 2022-04-23; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
188 | 7711057180 | 6011057182 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
189 | 7711057180 | 6011057183 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
190 | 7711057180 | 6011057184 | 相机机架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
191 | 7711057190 | 6011057191 | 芯轴 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-21 | 1 | 2022-04-29 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
192 | 7711057190 | 6011057192 | 胀套 | 65Mn | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-12; 2022-07-14: 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
193 | 7711057190 | 6011057193 | 导杆 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 麻宽如
194 | 7711057190 | 6011057194 | 法兰 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
195 | 7711057190 | 6011057195 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
196 | 7711057190 | 6011057196 | 挂板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
197 | 7711057190 | 6011057197 | 挂杆 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-11; 2022-07-14: 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
198 | 7711057190 | 6011057198 | 锥套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-11; 2022-07-14: 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
199 | 7711057190 | 6011057199 | 本体 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
200 | 7711057190 | 6011057201 | 端盖 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
201 | 7711057190 | 6011057202 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-03-19: 2022-04-02; 2022-04-20: 2022-04-15; 2022-07-13: 2022-04-20; 2022-07-14: 2022-04-26 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
202 | 7711057190 | 6011057203 | 隔套 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
203 | 7711057190 | 6011057204 | 调整垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
204 | 7711057190 | 6011057205 | 盖板 | 45 |  | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: NG2022-4-22 | 1 | 2022-05-07 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
205 | 7711057190 | 6011057206 | 簧片 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
206 | 7711057190 | 6011057207 | 隔套 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
207 | 7711057210 | 6011057211 | 机器人垫板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-09 | [8 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
208 | 7711057220 | 6011057221 | 安装板 | 45 |  | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-02; 2022-07-14: 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
209 | 7711057220 | 6011057222 | 定位块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
210 | 7711057250 | 6011057222 | 定位块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
211 | 7711057230 | 6011057231 | 芯杆 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-22; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
212 | 7711057230 | 6011057232 | 胀套 | 65Mn | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-06; 2022-07-14: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
213 | 7711057230 | 6011057233 | 导杆 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-10; 2022-07-14: 2022-05-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
214 | 7711057230 | 6011057234 | 法兰 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-20; 2022-07-14: NG2022-4-29 | 6 | 2022-05-21 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
215 | 7711057260 | 6011057234 | 法兰 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-20; 2022-07-14: NG2022-4-29 | 6 | 2022-05-21 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
216 | 7711057230 | 6011057235 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
217 | 7711057260 | 6011057235 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
218 | 7711057230 | 6011057236 | 安装板 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-22 | 6 | 2022-04-29 | 6 |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
219 | 7711057230 | 6011057237 | 挂杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 12 | 2022-06-09 | 麻宽如
220 | 7711057260 | 6011057237 | 挂杆 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 12 | 2022-06-09 | 麻宽如
221 | 7711057230 | 6011057238 | 夹爪(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
222 | 7711057260 | 6011057238 | 夹爪(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
223 | 7711057230 | 6011057239 | 夹爪(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
224 | 7711057260 | 6011057239 | 夹爪(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
225 | 7711057240 | 6011057241 | 夹爪(左) | 12CrMoV | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
226 | 7711057240 | 6011057242 | 夹爪(右) | 12CrMoV | HRC55~60 | 磷化 | W | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-12; 2022-07-14: 2022-05-13 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
227 | 7711057230 | 6011057243 | 过渡块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
228 | 7711057260 | 6011057243 | 过渡块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
229 | 7711057230 | 6011057244 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
230 | 7711057260 | 6011057244 | 垫圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
231 | 7711057230 | 6011057245 | 隔套 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
232 | 7711057250 | 6011057251 | 安装板 | 45 |  | 喷漆（活动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-02; 2022-07-14: 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
233 | 7711057260 | 6011057261 | 芯杆 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-22; 2022-07-14: 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
234 | 7711057260 | 6011057262 | 胀套 | 65Mn | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-12; 2022-07-14: 2022-05-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
235 | 7711057260 | 6011057263 | 导杆 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20; 2022-07-13: 2022-05-10; 2022-07-14: 2022-05-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
236 | 7711057260 | 6011057265 | 安装板 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-22 | 6 | 2022-04-29 | 6 |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
237 | 7711057260 | 6011057266 | 隔套 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-26; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
238 | 7711057700 | 6011057701 | 滑台底座 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-03 | [8 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
239 | 7711057700 | 6011057702 | 滑板 | Q235A |  | 喷漆（活动件） | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 6 | [7 empty] | 2022-06-11 | 6 | 2022-06-11 | 胡善明
240 | 7711057700 | 6011057709 | 支座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-07-13: 2022-04-11; 2022-07-14: 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
241 | 7711057700 | 6011057715 | 支架 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-21; 2022-07-14: 2022-04-22 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 12 | 2022-06-09 | 麻宽如
242 | 7711057700 | 6011057716 | 过渡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
243 | 7711057700 | 6011057717 | 喷油嘴涂油腔(左) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
244 | 7711057700 | 6011057718 | 喷油嘴涂油腔(右) | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
245 | 7711057700 | 6011057719 | 气缸法兰 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
246 | 7711057700 | 6011057721 | 气缸法兰 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
247 | 7711057700 | 6011057722 | 气缸法兰 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-19; 2022-07-14: 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
248 | 7711057700 | 6011057723 | 接头 | 45 | HRC28~32 |  | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
249 | 7711057700 | 6011057724 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
250 | 7711057700 | 6011057725 | 接头 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-16; 2022-07-14: 2022-04-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
251 | 7711057700 | 6011057726 | 挡铁 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-04-26; 2022-07-14: 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
252 | 7711057700 | 6011057727 | 过渡块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-07-13: 2022-04-28; 2022-07-14: NG2022-4-21 | 12 | 2022-04-29 | 12 |  |  | 12 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
253 | 7711057900 | 6011057901 | 撑板 | Q235A |  | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-06; 2022-07-14: 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-12 | 麻宽如
254 | 7711057900 | 6011057902 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-31: 2022-05-10; 2022-07-13: 2022-05-06 | [8 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 陈顺清
255 | 7711057900 | 6011057903 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-07-13: 2022-05-05; 2022-07-14: 2022-05-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
256 | 7711057900 | 6011057904 | 开关支架 | Q235A |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-31: 5月6; 2022-06-07: 5.18; 2022-07-13: 2022-05-10; 2022-07-14: NG2022-5-10 | 2 | 2022-05-23 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
257 | 7711058400 | 6011058401 | 托架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | OK | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
258 | 7711058400 | 6011058402 | 基板 | 黑色POM |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 2022-3-23图纸更新，20220424图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-07-13: 2022-04-30; 2022-07-14: NG2022-5-6 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
259 | 7711058400 | 6011058403 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-07-13: 2022-05-03; 2022-07-14: 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
260 | 7711058400 | 6011058404 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
261 | 7711058420 | 6011058404 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
262 | 7711058440 | 6011058404 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
263 | 7711058460 | 6011058404 | 标牌 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-19 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
264 | 7711058400 | 6011058405 | 支座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | -1 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-05-24 | NG2022/5/16 | 96 | 2022-05-24 | 95 |  |  | 96 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 95 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
265 | 7711058400 | 6011058406 | 支座 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 96 |  |  |  |  | 96 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
266 | 7711058400 | 6011058408 | 压力弹簧 | 65Mn | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-03-19: 2022-04-02; 2022-04-20: 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 96 | [7 empty] | 2022-04-27 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
267 | 7711058420 | 6011058421 | 基板 | 黑色POM |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 2022-3-23图纸更新，20220424图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | 2022-04-30 | NG2022-5-6 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
268 | 7711058440 | 6011058421 | 基板 | 黑色POM |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 2022-3-23图纸更新，20220424图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | [10 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
269 | 7711058420 | 6011058423 | 定位块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | =AN367-J367 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20 | 2022-04-28 | NG2022-4-22 | 96 | NG2022-4-29 | 96 | 2022-05-10 | 96 | 1+95 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
270 | 7711058440 | 6011058423 | 定位块 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20 | 2022-04-28 | NG2022-4-22 | 96 | NG2022-4-29 | 96 | 2022-05-10 | 96 | 96 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
271 | 7711058420 | 6011058424 | 定位销 | 45 | HRC40~45 | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 96 |  |  |  |  | 96 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
272 | 7711058420 | 6011058425 | 垫板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 96 | 2022-05-20 | 96 |  |  | 96 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
273 | 7711058440 | 6011058425 | 垫板 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 96 | 2022-05-20 | 96 |  |  | 96 | 1901-06-03 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
274 | 7711058420 | 6011058426 | 挡圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 96 |  |  |  |  | 96 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
275 | 7711058440 | 6011058426 | 挡圈 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419002 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 96 |  |  |  |  | 96 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
276 | 7711058420 | 6011058427 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
277 | 7711058440 | 6011058427 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
278 | 7711058460 | 6011058427 | 定位套 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21046-WX20220419001 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
279 | 7711058420 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 图纸更新取消 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
280 | 7711058440 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 图纸更新取消 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
281 | 7711058460 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 图纸更新取消 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
282 | 7711058440 | 6011058441 | 定位销 |  |  |  |  | 件 | 96 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21046-WX20220419003 | 2022-03-19: 2022-03-23; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 96 |  |  |  |  | 96 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 96 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
283 | 7711058460 | 6011058461 | 基板 | 黑色POM |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 | 2022-3-23图纸更新，20220424图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-19: 2022-03-24; 2022-04-20: 2022-04-28 | 2022-04-30 | NG2022-5-6 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
284 | 7711058460 | 6011058462 | 定位块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 48 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-05-20 | 2022-06-16 | NG2022/5/13 | 48 | NG2022/5/26 | 48 | 2022-06-15 | 48 | 48 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 48 | 2022-06-24 | 芈德正
285 | 7711058460 | 6011058463 | 支撑条 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220418004 | 2022-03-19: 2022-03-19; 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 | [7 empty] | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-09 | 麻宽如
1 | 7811044500 | 6000030005 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-05-10 | NG2022-4-27 | 2 | 2022-05-11 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
2 | 7711047105 | 6000030005 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-05-10 | NG2022-4-27 | 6 | 2022-05-11 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
3 | 7811044500 | 6000030006 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
4 | 7710695335 | 6010695340 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-05 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
5 | 7710695335 | 6010695341 | 插销 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-19: 2022-03-30; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
6 | 7711044520 | 6010856206 | 丝杆固定座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26 | 2022-04-29 | NG2022-4-20 | 1 | 2022-04-30 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
7 | 7711044520 | 6010856208 | 隔套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-19: 2022-03-30; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
8 | 7811044500 | 6011044502 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
9 | 7811044500 | 6011044503 | 安全插座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-19: 2022-04-30; 2022-04-20: 2022-05-10 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
10 | 7811044500 | 6011044504 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
11 | 7811044500 | 6011044506 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-19: 2022-04-30; 2022-04-20: 2022-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
12 | 7811044500 | 6011044508 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-05 | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
13 | 7711046105 | 6011044509 | 校零头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-19: 2022-03-30; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-13 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
14 | 7811044500 | 6011044509 | 校零头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-19: 2022-03-30; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-13 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
15 | 7811044500 | 6011044512 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-05 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
16 | 7811044500 | 6011044514 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
17 | 7811044500 | 6011044516 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-19: 2022-04-30; 2022-04-20: 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
18 | 7811044500 | 6011044517 | 调整环 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-19: 2022-03-30; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | [5 empty] | 1899-12-31 | 5-165-12 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
19 | 7711044520 | 6011044521 | 丝杆座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-19: 2022-04-30; 2022-04-20: 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
20 | 7711044520 | 6011044524 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
21 | 7811044500 | 6011044526 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0328 | 徐勇 | TOPS-T2104902-WX20220511038 | 2022-03-19: 2022-03-26; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-05-18; 2022-06-07: 2022-05-25 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
22 | 7811044500 | 6011044527 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-19: 2022-04-30; 2022-04-20: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
23 | 7811044500 | 6011044528 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 20220517补加工 | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-31: 2022-04-30; 2022-06-07: 2022-05-18 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
24 | 7811044500 | 6011044529 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-03-19: 2022-04-01; 2022-04-20: 2022-04-26 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
25 | 7811044500 | 6011044531 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间，20220517图纸更新 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
26 | 7811044500 | 6011044532 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0328 | 徐勇 | TOPS-T2104902-WX20220511038 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
27 | 7711044535 | 6011044536 | 轴承座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
28 | 7711044535 | 6011044537 | 回转轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
29 | 7711044535 | 6011044538 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 徐勇 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-12; 2022-06-27: 2022-04-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
30 | 7711044535 | 6011044539 | 回转轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
31 | 7711044540 | 6011044542 | 张紧轮 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | 磷化 |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
32 | 7711046105 | 6011044543 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
33 | 7811044500 | 6011044543 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
34 | 7711046105 | 6011044544 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
35 | 7811044500 | 6011044544 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
36 | 7811044500 | 6011044546 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
37 | 7811044500 | 6011044547 | 标准球头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-13 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
38 | 7811044500 | 6011044548 | 安全插座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
39 | 7711046105 | 6011044551 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-21; 2022-06-27: 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
40 | 7811044500 | 6011044551 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-21; 2022-06-27: 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
41 | 7711046105 | 6011044552 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
42 | 7811044500 | 6011044552 | 标准支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
43 | 7711044535 | 6011044553 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
44 | 7711044535 | 6011044554 | 同步轮 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK-取消 | -1 | 补充加工
45 | 7811044500 | 6011044556 | 撞块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
46 | 7711046105 | 6011044557 | 死挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
47 | 7711046105 | 6011044558 | 缓冲块 | 聚氨酯 | 邵氏A80 | 邵氏A60 本色 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
48 | 7711046105 | 6011044559 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-13; 2022-06-27: 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞 |  | 78
49 | 7811044500 | 6011044561 | 零线支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
50 | 7811044500 | 6011044562 | 撞块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
51 | 7811044500 | 6011044563 | 撞块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
52 | 7711046105 | 6011044571 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
53 | 7811044500 | 6011044573 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
54 | 7811044500 | 6011044576 | 撞块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-05-03; 2022-06-27: 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
55 | 7811044500 | 6011044578 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
56 | 7811044500 | 6011044581 | 安装块 | 聚氨酯 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
57 | 7711046105 | 6011046108 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
58 | 7711046110 | 6011046129 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-17; 2022-06-27: 2022-05-17 | 16 | [7 empty] | 2022-05-18 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
59 | 7711046110 | 6011046131 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 16 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 32 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-26 | 2022-05-07 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 48 | [7 empty] | 2022-05-21 | 48 | 2022-06-08 | 李守印
60 | 7711046150 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
61 | 7711046140 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
62 | 7711046165 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
63 | 7711046145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
64 | 7711046150 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
65 | 7711046160 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
66 | 7711046140 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
67 | 7711046165 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
68 | 7711046170 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
69 | 7711046145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
70 | 7711046150 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
71 | 7711046160 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
72 | 7711046140 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
73 | 7711046165 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
74 | 7711046170 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
75 | 7711046150 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
76 | 7711046160 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
77 | 7711046145 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 24 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 24 | [7 empty] | 2022-05-17 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
78 | 7711046145 | 6011046146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 24 | 2022-07-07 | 郑善飞
79 | 7711046160 | 6011046148 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-04-29; 2022-06-27: 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
80 | 7711046165 | 6011046149 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
81 | 7711046170 | 6011046151 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
82 | 7711046170 | 6011046152 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
83 | 7711046140 | 6011046153 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
84 | 7711046200 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
85 | 7711046235 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
86 | 7711046260 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
87 | 7711046200 | 6011046203 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 | 2022-06-07 | 4 | [5 empty] | 2022-05-10 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞 |  | 78.75
88 | 7711046200 | 6011046204 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新，4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16 | [8 empty] | 2022-06-23 | 1
89 | 7711046200 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 8 | 2022-06-27 | 8 |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
90 | 7711046235 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 8 | 2022-06-27 | 8 |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
91 | 7711046260 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 8 | 2022-06-27 | 8 |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
92 | 7711046200 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新 | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
93 | 7711046235 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新 | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
94 | 7711046260 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新 | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
95 | 7711046200 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
96 | 7711046235 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
97 | 7711046260 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
98 | 7711046200 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
99 | 7711046235 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
100 | 7711046260 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
101 | 7711046200 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
102 | 7711046235 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
103 | 7711046260 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
104 | 7711046215 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-07-08 | 郑善飞
105 | 7711046225 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-07-08 | 郑善飞
106 | 7711046220 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
107 | 7711046230 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-03-30 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
108 | 7711046220 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
109 | 7711046230 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
110 | 7711046220 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 | [7 empty] | 2022-05-13 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
111 | 7711046230 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 | [7 empty] | 2022-05-13 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
112 | 7711046220 | 6011046221 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-08 | 郑善飞
113 | 7711046220 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
114 | 7711046230 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
115 | 7711046220 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
116 | 7711046230 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
117 | 7711046220 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
118 | 7711046230 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
119 | 7711046230 | 6011046226 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
120 | 7711046200 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
121 | 7711046235 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
122 | 7711046260 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
123 | 7711046200 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: NG2022-4-30 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
124 | 7711046235 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: NG2022-4-30 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
125 | 7711046260 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: NG2022-4-30 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
126 | 7711046200 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
127 | 7711046235 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
128 | 7711046260 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
129 | 7711046200 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
130 | 7711046235 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
131 | 7711046260 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
132 | 7711046200 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1
133 | 7711046235 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1
134 | 7711046260 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1
135 | 7711046235 | 6011046236 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-07-19; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 | [7 empty] | 2022-05-10 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
136 | 7711046235 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新，4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-19 | 6 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1
137 | 7711046260 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-1图纸更新，4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-16 | [8 empty] | 2022-06-23 | 1
138 | 7711046240 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
139 | 7711046265 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
140 | 7711046240 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
141 | 7711046265 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
142 | 7711046240 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-04-28; 2022-06-27: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
143 | 7711046265 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-04-28; 2022-06-27: 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
144 | 7711046240 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
145 | 7711046265 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
146 | 7711046240 | 6011046246 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-07-19; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
147 | 7711046235 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
148 | 7711046240 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
149 | 7711046260 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
150 | 7711046265 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
151 | 7711046235 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
152 | 7711046260 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
153 | 7811046100 | 6011046259 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 18 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 18 |  |  |  |  | 18 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 18 | 2022-07-07 | 郑善飞
154 | 7711046260 | 6011046261 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-07-19; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 | 2022-07-19 | 4 | [5 empty] | 2022-05-10 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
155 | 7711046265 | 6011046266 | 支座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
156 | 7711046270 | 6011046271 | 丝杆座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-11; 2022-06-27: 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
157 | 7711046270 | 6011046272 | 丝杆固定座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
158 | 7711046270 | 6011046273 | 隔套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
159 | 7711046270 | 6011046276 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
160 | 7711046270 | 6011046277 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
161 | 7711046270 | 6011046278 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
162 | 7711046270 | 6011046279 | 伺服座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 麻宽如
163 | 7711046270 | 6011046281 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-30: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-11; 2022-06-27: 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
164 | 7811047100 | 6011047101 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 天力制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-19; 2022-06-27: 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
165 | 7811047100 | 6011047102 | 导轨安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 天力制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-26; 2022-06-27: 2022-04-26 | 2 | [7 empty] | 2022-07-16 | 2 | 2022-07-16 | 麻宽如
166 | 7811047100 | 6011047103 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
167 | 7711047105 | 6011047104 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-05-03; 2022-06-27: 2022-05-07 | 2 | [7 empty] | 2022-07-14 | 2 | 2022-07-14 | 麻宽如
168 | 7711047105 | 6011047106 | 导轨安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-07; 2022-06-27: 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
169 | 7711047105 | 6011047107 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-06-25: 2022-04-15; 2022-06-27: 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
170 | 7711047105 | 6011047111 | 压头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | MW | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
171 | 7711047105 | 6011047112 | 油封压头 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
172 | 7711047105 | 6011047113 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
173 | 7811047100 | 6011047114 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | -3 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-05-03; 2022-06-27: 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
174 | 7711047105 | 6011047116 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-05-03; 2022-06-27: 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
175 | 7711047105 | 6011047117 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
176 | 7711047105 | 6011047118 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
177 | 7711047105 | 6011047121 | 安装块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作0328 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-04-29; 2022-06-27: 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
178 | 7711047105 | 6011047122 | 安装块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0328 | 孟庆松 | TOPS-T2104902-WX20220518038 | 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30; 2022-06-27: 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
179 | 7711047105 | 6011047124 | 压杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
180 | 7711047105 | 6011047126 | 压块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
181 | 7711047105 | 6011047127 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
182 | 7811044500 | 6111044501 | 竖向安装板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 天力制作中0430 | 李春林 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-20
183 | 7811044500 | 6111044533 | 焊接支架 | Q235A焊接件 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
184 | 7711044540 | 6111044541 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 磷化 |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-16; 2022-06-27: 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
185 | 7811044500 | 6111044568 | 接近开关支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
186 | 7711046105 | 6111046101 | 大本体 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-17 | [8 empty] | 2022-06-26 | 1 | 2022-06-26 | 郑善飞
187 | 7711046105 | 6111046102 | 立柱一 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-07 | 2
188 | 7711046105 | 6111046103 | 立柱三 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-07 | 1
189 | 7711046105 | 6111046104 | 立柱四 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-07 | 1
190 | 7711046105 | 6111046106 | 横撑支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
191 | 7711046105 | 6111046107 | 顶部安装板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
192 | 7711046110 | 6111046111 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-27 | 郑善飞
193 | 7711046110 | 6111046112 | 旋转台 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
194 | 7711046200 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-17 | [8 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
195 | 7711046235 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-17 | [8 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
196 | 7711046260 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-17 | [8 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
197 | 7711046200 | 6111046207 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-17; 2022-06-27: 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-08 | 郑善飞
198 | 7711047105 | 6111047108 | 压装安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-16; 2022-06-27: 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 麻宽如
199 | 7711047105 | 6111047109 | 油封压装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 瑞孚制作中0331 | 李春林 |  | 2022-04-30: 2022-03-31; 2022-05-10: 2022-04-30; 2022-06-25: 2022-04-30 | [8 empty] | 2022-07-16 | 2 | 2022-07-16 | 麻宽如
200 | 7811044500 | 6211044511 | 零线支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
201 | 7811044500 | 6211044513 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-23; 2022-06-27: 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
202 | 7711046105 | 6211044549 | 调零架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-21; 2022-06-27: 2022-05-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
203 | 7811044500 | 6211044549 | 调零架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  |  | -1 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14
204 | 7711046105 | 6211044564 | 行程开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-23; 2022-06-27: 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
205 | 7711046105 | 6211044566 | 行程开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
206 | 7711046105 | 6211044569 | 拖链防护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-21; 2022-06-27: 2022-05-23 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
207 | 7811044500 | 6211044574 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
208 | 7811044500 | 6211044577 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-23; 2022-06-27: 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
209 | 7711046110 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 |  |  | T2104902 |  | 待下 | OK-取消 | -4 | bar: 2022-06-08
210 | 7711046110 | 6211046186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 |  |  | T2104902 |  | 待下 | OK-取消 | -4 | bar: 2022-06-08
211 | 7711046200 | 6211046206 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
212 | 7711046235 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
213 | 7711046260 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-10; 2022-06-27: 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
214 | 7711046235 | 6211046239 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-23; 2022-06-27: 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
215 | 7711046235 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
216 | 7711046260 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
217 | 7711046260 | 6211046262 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
218 | 7711046260 | 6211046263 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-05-24: 5.18; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
219 | 7700047020 | 6400047012 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5793 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
220 | 7700047020 | 6400047015 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220423006 | 2022-04-30: 2022-03-30; 2022-05-10: 2022-04-26; 2022-05-17: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-06; 2022-06-27: 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
221 | 7711046105 | 7700007020 | 地脚组件 |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  | T2104902 |  | 备库 | OK | -8 | bar: 2022-06-08
1 | 7711063185 | 6000000101 | 铜套 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 备库 | OK | -1 | [28 empty] | #N/A | bar: 2022-06-08
2 | 7711063075 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711063110 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711063090 | 6000030003 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711063060 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-06-25: 2022-04-24; 2022-06-27: 2022-04-27 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711063090 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-06-25: 2022-04-24; 2022-06-27: 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7711063200 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-06-25: 2022-04-24; 2022-06-27: 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711063010 | 6010047108 | 校对钉 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-25: 2022-05-18; 2022-06-27: NG2022-4-29 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711063215 | 6010047151 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 5月9; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-05 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711063010 | 6010296101 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-10 | [15 empty] | #N/A
11 | 7711063075 | 6010296355 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711063070 | 6010296355 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-30: 2022-04-30; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-06-25: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711063110 | 6010296421 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7710772415 | 6010491501 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 12 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
15 | 7710772415 | 6010491502 | 隔套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-12; 2022-06-27: 2022-05-13 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7710772415 | 6010491503 | 盖板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 24 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-05; 2022-06-27: 2022-05-03 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711063065 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
18 | 7711063065 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 | W | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-30: 2022-04-02; 2022-05-10: 2022-05-01; 2022-06-25: 2022-04-20; 2022-06-27: 2022-04-26 | 6 | [7 empty] | 2022-04-27 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
19 | 7711063220 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063220
20 | 7711063085 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063085
21 | 7711063095 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-18; 2022-06-25: 2022-05-16; 2022-06-27: 2022-05-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063095
22 | 7711063220 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-11; 2022-06-27: 2022-05-14 | 8 | [7 empty] | 2022-05-16 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063220
23 | 7711063085 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-11; 2022-06-27: 2022-05-14 | 36 | [7 empty] | 2022-05-16 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063085
24 | 7711063095 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-15; 2022-06-25: 2022-05-11; 2022-06-27: 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063095
25 | 7710063070 | 6010609124 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -8 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-30: 2022-03-29; 2022-05-10: 2022-04-29; 2022-05-17: 2022-05-10 | [15 empty] | #N/A
26 | 7711063085 | 6010609124 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 | W | 件 | 36 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 36 | [7 empty] | 2022-06-15 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063085
27 | 7711063205 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063205
28 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 4 | [7 empty] | 2022-06-07 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7710609140
29 | 7711063020 | 6010772204 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
30 | 7711063210 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063210
31 | 7711063210 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063210
32 | 7711063185 | 6011052105 | 折弯板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
33 | 7711063180 | 6011052152 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
34 | 7711063180 | 6011052153 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
35 | 7711063180 | 6011052155 | 气缸安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
36 | 7711063180 | 6011052157 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
37 | 7711063180 | 6011052158 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
38 | 7711063180 | 6011052159 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK | -1 | [28 empty] | #N/A
39 | 7711063180 | 6011052161 | 死挡 | 螺栓改制 |  | T |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
40 | 7711063180 | 6011052162 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
41 | 7711063180 | 6011052163 | 挡块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
42 | 7711063180 | 6011052168 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
43 | 7711063180 | 6011052169 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
44 | 7711063180 | 6011052171 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
45 | 7711063185 | 6011052204 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
46 | 7711063185 | 6011052205 | 轴 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
47 | 7711063185 | 6011052208 | 销轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
48 | 7711063185 | 6011052209 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
49 | 7711063185 | 6011052212 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
50 | 7711063185 | 6011052213 | 套筒 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
51 | 7711063185 | 6011052214 | 垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
52 | 7711063185 | 6011052215 | 端盖 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
53 | 7711063185 | 6011052216 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
54 | 7711063185 | 6011052217 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
55 | 7711063170 | 6011063014 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
56 | 7711063170 | 6011063015 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-05-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
57 | 7711063020 | 6011063023 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | 7711063020
58 | 7711063020 | 6011063025 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
59 | 7711063035 | 6011063028 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -2 | [28 empty] | #N/A
60 | 7711063035 | 6011063029 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-05-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
61 | 7711063185 | 6011063032 | 安装支架 | 6061 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
62 | 7711063185 | 6011063033 | 测量块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
63 | 7711063185 | 6011063034 | 限位块 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
64 | 7711063030 | 6011063036 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | SM | 件 | 16 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220507孔径更改，20220509图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-16 |  | 2022-06-20 | NG2022-5-12 | 16 | 2022-05-26 | 16 | 2022-06-21 | 16 | 16 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-05-28 | 16 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063030
65 | 7711063025 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 3 | [7 empty] | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
66 | 7711063055 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 3 | [7 empty] | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
67 | 7711063025 | 6011063042 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新,20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-26 | 3 | [5 empty] | 2022-05-11 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
68 | 7711063055 | 6011063043 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新，20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-26 | 3 | [5 empty] | 2022-05-11 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
69 | 7711063050 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
70 | 7711063200 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
71 | 7711063050 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
72 | 7711063200 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
73 | 7711063185 | 6011063046 | 安装筒 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
74 | 7711063185 | 6011063047 | 底座 | 9CR18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 | W | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
75 | 7711063185 | 6011063048 | 触头 | 3CR13 | HRC28-32 | 磨前喷砂 | W | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 待下 20220326 | OK-取消 | -1 | [28 empty] | #N/A
76 | 7711063185 | 6011063049 | 支架 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
77 | 7711063030 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -4 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 | [18 empty] | 7711063030
78 | 7711063050 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-17 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-06-23 | 2 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
79 | 7711063200 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-17 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
80 | 7711063050 | 6011063053 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 8 | [7 empty] | 2022-05-20 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
81 | 7711063200 | 6011063053 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 4 | [7 empty] | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
82 | 7711063050 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-30: 5.18 |  | 2022-05-10 | NG2022-5-10 | 2 | 2022-05-14 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
83 | 7711063200 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-30: 5.18 |  | 2022-05-10 | NG2022-5-10 | 1 | 2022-05-14 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
84 | 7711063050 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220507改材料 | OK | 0 | 圆 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T21016-WX20220526030 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-16 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-06-21 | 8 |  |  | 8 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-05-13 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
85 | 7711063200 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220507改材料 | OK | 4 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-20 | NG2022-6-6 | 4 | [7 empty] | 2022-06-29 | 8 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
86 | 7711063050 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
87 | 7711063200 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
88 | 7711063030 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 16 | [7 empty] | 2022-05-21 | 16 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063030
89 | 7711063050 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 8 | [7 empty] | 2022-05-21 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
90 | 7711063200 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | [7 empty] | 2022-05-21 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
91 | 7711063060 | 6011063063 | 封堵安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403020 | 2022-03-29: 2022-04-03; 2022-04-29: 2022-05-02 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
92 | 7711063065 | 6011063065 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
93 | 7711063065 | 6011063066 | 滑杆 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-24 | 6 | [7 empty] | 2022-05-25 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
94 | 7711063050 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
95 | 7711063200 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
96 | 7711063050 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
97 | 7711063200 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
98 | 7711063065 | 6011063069 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | [6 empty] | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
99 | 7711063220 | 6011063071 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063220
100 | 7711063075 | 6011063072 | 汽缸支撑板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
101 | 7711063075 | 6011063076 | 汽缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
102 | 7711063070 | 6011063076 | 汽缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
103 | 7711063110 | 6011063076 | 汽缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
104 | 7711063075 | 6011063077 | 汽检块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 | [7 empty] | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
105 | 7711063070 | 6011063077 | 汽检块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
106 | 7711063075 | 6011063078 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
107 | 7711063110 | 6011063078 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
108 | 7711063075 | 6011063079 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
109 | 7711063110 | 6011063079 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
110 | 7711063080 | 6011063081 | 进气头1 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 3 | [7 empty] | 2022-06-07 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
111 | 7711063075 | 6011063083 | 封堵垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | [7 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
112 | 7711063070 | 6011063083 | 封堵垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | [7 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
113 | 7711063110 | 6011063083 | 封堵垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | [7 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
114 | 7711063075 | 6011063084 | 垫块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
115 | 7711063070 | 6011063084 | 垫块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
116 | 7711063085 | 6011063085 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220511040 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063085
117 | 7711063075 | 6011063086 | 伺服挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
118 | 7711063110 | 6011063086 | 伺服挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
119 | 7711063075 | 6011063088 | 挡块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
120 | 7711063110 | 6011063088 | 挡块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
121 | 7711063110 | 6011063089 | 汽缸支撑板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
122 | 7711063095 | 6011063095 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063095
123 | 7711063075 | 6011063097 | 感应头固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
124 | 7711063070 | 6011063097 | 感应头固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
125 | 7711063110 | 6011063097 | 感应头固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
126 | 7711063110 | 6011063101 | 堵头固定块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
127 | 7711063100 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
128 | 7711063190 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
129 | 7711063140 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
130 | 7711063150 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
131 | 7711063165 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
132 | 7711063175 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
133 | 7711063115 | 6011063103 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
134 | 7711063160 | 6011063103 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
135 | 7711063115 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
136 | 7711063160 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
137 | 7711063125 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
138 | 7711063135 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
139 | 7711063145 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
140 | 7711063155 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
141 | 7711063170 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
142 | 7711063035 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
143 | 7711063105 | 6011063105 | 封堵头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-29 | NG2022-6-6 | 1 | 2022-07-01 | 1 | [5 empty] | 2022-07-02 | 1 | 2022-07-04 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
144 | 7711063115 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
145 | 7711063160 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
146 | 7711063125 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 3 | [7 empty] | 2022-05-23 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
147 | 7711063135 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 3 | [7 empty] | 2022-05-23 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
148 | 7711063145 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 3 | [7 empty] | 2022-05-23 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
149 | 7711063155 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 3 | [7 empty] | 2022-05-23 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
150 | 7711063170 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
151 | 7711063035 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
152 | 7711063115 | 6011063107 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
153 | 7711063115 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
154 | 7711063160 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
155 | 7711063125 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
156 | 7711063135 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
157 | 7711063145 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
158 | 7711063155 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
159 | 7711063025 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
160 | 7711063055 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
161 | 7711063170 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
162 | 7711063035 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
163 | 7711063115 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
164 | 7711063160 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
165 | 7711063125 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
166 | 7711063135 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
167 | 7711063145 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | -1 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
168 | 7711063155 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | -1 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
169 | 7711063025 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
170 | 7711063055 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
171 | 7711063170 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
172 | 7711063035 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
173 | 7711063115 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | / | HRC28-32 / |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
174 | 7711063160 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
175 | 7711063125 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
176 | 7711063135 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
177 | 7711063145 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
178 | 7711063155 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
179 | 7711063025 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
180 | 7711063055 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
181 | 7711063170 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
182 | 7711063035 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
183 | 7711063160 | 6011063111 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
184 | 7711063120 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | -3 | 圆 | 军诚制作中0329（取消重下） | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-30 | [16 empty] | #N/A
185 | 7711063130 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | -3 | 圆 | 军诚制作中0329（取消重下） | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-30 | [16 empty] | #N/A
186 | 7711063015 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
187 | 7711063045 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7取消 | OK | -3 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 | [18 empty] | #N/A
188 | 7711063125 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 3 | [7 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
189 | 7711063135 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 3 | [7 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
190 | 7711063145 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 3 | [7 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
191 | 7711063155 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 3 | [7 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
192 | 7711063125 | 6011063127 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 3 | [7 empty] | 2022-05-18 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
193 | 7711063135 | 6011063136 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 3 | [7 empty] | 2022-05-28 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
194 | 7711063145 | 6011063146 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220425031 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 3 | [7 empty] | 2022-05-28 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
195 | 7711063095 | 6011063151 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 4 | [7 empty] | 2022-05-21 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063095
196 | 7711063155 | 6011063156 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 协晟源制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | NG2022-7-1 | 3 | 2022-07-13 | 3 | [5 empty] | 2022-07-16 | 3 | 2022-07-18 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
197 | 7711063090 | 6011063162 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-10; 2022-07-11: 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
198 | 7711063090 | 6011063164 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-10; 2022-07-11: 2022-05-06 | 2022-05-13 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
199 | 7711063185 | 6011063165 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5月9; 2022-05-28: 5.18; 2022-07-11: 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
200 | 7711063090 | 6011063166 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-10; 2022-07-11: 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
201 | 7711063090 | 6011063169 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0329 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220704032 | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-05; 2022-07-11: 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 | [7 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
202 | 7711063180 | 6011063176 | 滑板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-07-11: 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
203 | 7711063050 | 6011063177 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-18: 2022-05-17; 2022-07-11: OK | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
204 | 7711063200 | 6011063177 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-03-29: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-18: 2022-05-17; 2022-07-11: 2022-05-14 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
205 | 7711063205 | 6011063192 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 金迈制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-05; 2022-07-11: 2022-05-03 | 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063205
206 | 7711063205 | 6011063193 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-03-29: 2022-03-29; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-18: 2022-05-10; 2022-07-11: 2022-05-10 | 2022-05-12 | 4 | [7 empty] | 2022-05-13 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063205
207 | 7711063010 | 6111063011 | 试漏站底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | [11 empty] | 2022-06-05 | 1 | [5 empty] | #N/A
208 | 7711063010 | 6111063012 | 支撑柱 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 4 | [7 empty] | 2022-05-20 | 4 | [5 empty] | #N/A
209 | 7711063010 | 6111063013 | 试漏站顶板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | [11 empty] | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
210 | 7711063020 | 6111063021 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK-QA | -1 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 1 | [14 empty] | 7711063020
211 | 7711063020 | 6111063022 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | NG2022-4-19 | 2 | 2022-05-19 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
212 | 7711063020 | 6111063026 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
213 | 7711063020 | 6111063027 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
214 | 7711063180 | 6111063041 | Master安装架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
215 | 7711063180 | 6111063042 | 底座 |  | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | [9 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
216 | 7711063020 | 6111063046 | 旋转台 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 20220420图纸更新,20220505图纸更新,20220506图纸更新 | OK | OK | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明 |  |  |  | 7711063020
217 | 7711063050 | 6111063051 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2 | [7 empty] | 2022-06-05 | 2 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
218 | 7711063200 | 6111063051 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 | 2022-4-7图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-06-05 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
219 | 7711063060 | 6111063062 | 安装板 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
220 | 7711063065 | 6111063064 | 支撑 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
221 | 7711063110 | 6111063075 | 封堵支撑板 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403020 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
222 | 7711063075 | 6111063082 | 封堵支撑板 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403020 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
223 | 7711063075 | 6111063087 | 限位螺栓 |  |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-03-29; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
224 | 7711063110 | 6111063087 | 限位螺栓 |  |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0329 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-03-29; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
225 | 7711063070 | 6111063092 | 封堵支撑板 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403020 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
226 | 7711063090 | 6111063167 | 支架 |  |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
227 | 7711063090 | 6111063168 | 支架 |  |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
228 | 7711063185 | 6111063175 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204050 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403022 | 2022-04-03: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-18 | NG2022-4-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713 |  |  | #N/A
229 | 7711063215 | 6210296581 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
230 | 7710772240 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
231 | 7711063185 | 6211063016 | 指针 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
232 | 7711063020 | 6211063024 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063020
233 | 7711063090 | 6211063059 | 标识 | O8F冷板 | / | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
234 | 7711063065 | 6211063070 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-09 | NG2022-5-10 | 6 | 2022-05-14 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
235 | 7711063075 | 6211063073 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
236 | 7711063070 | 6211063073 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
237 | 7711063110 | 6211063073 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
238 | 7711063075 | 6211063098 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
239 | 7711063110 | 6211063098 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
240 | 7711063215 | 6211063216 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711046185 | 6010790678 | 封堵座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -4 | 圆 | 德正制作中0401（取消订单） | 徐勇 |  | 2022-05-10: 2022-05-05
2 | 7711048105 | 6011046116 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 待下 | OK-取消 | -1 | 板
3 | 7711048105 | 6011046117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 待下 | OK-取消 | -1 | 圆
4 | 7711048105 | 6011046131 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 16 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 16 | [7 empty] | 2022-05-05 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
5 | 7710048115 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -2 | 圆 | 德正制作中0402（取消订单） | 徐勇 |  | 2022-05-10: 2022-05-05
6 | 7710048120 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -2 | 圆 | 德正制作中0403（取消订单） | 徐勇 |  | 2022-05-10: 2022-05-05
7 | 7710048125 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -2 | 圆 | 德正制作中0404（取消订单） | 徐勇 |  | 2022-05-10: 2022-05-05
8 | 7710048130 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -2 | 圆 | 德正制作中0405（取消订单） | 徐勇 |  | 2022-05-10: 2022-05-05
9 | 7711046150 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
10 | 7711046140 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
11 | 7711046165 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
12 | 7711046145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 20 |  |  |  |  | 20 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 20 | 2022-07-07 | 郑善飞
13 | 7711046150 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
14 | 7711046160 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
15 | 7711046140 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
16 | 7711046165 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
17 | 7711046170 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
18 | 7711046145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2022-05-16 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
19 | 7711046150 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
20 | 7711046160 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
21 | 7711046140 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
22 | 7711046165 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
23 | 7711046170 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
24 | 7711046150 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
25 | 7711046160 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
26 | 7711046145 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 20 | [7 empty] | 2022-05-12 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
27 | 7711046145 | 6011046146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 20 |  |  |  |  | 20 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
28 | 7711046160 | 6011046148 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
29 | 7711046165 | 6011046149 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
30 | 7711046170 | 6011046151 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
31 | 7711046170 | 6011046152 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
32 | 7711046140 | 6011046153 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 | [7 empty] | 2022-05-11 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
33 | 7711046180 | 6011046178 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -4 | 圆 | 德正制作中0406（取消订单） | 徐勇
34 | 7710048115 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0407（取消订单） | 徐勇
35 | 7710048120 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0408（取消订单） | 徐勇
36 | 7710048125 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0409（取消订单） | 徐勇
37 | 7710048130 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0410（取消订单） | 徐勇
38 | 7710048115 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0411（取消订单） | 徐勇
39 | 7710048120 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0412（取消订单） | 徐勇
40 | 7710048125 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0413（取消订单） | 徐勇
41 | 7710048130 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 圆 | 德正制作中0414（取消订单） | 徐勇
42 | 7711046300 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
43 | 7711046305 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-03: 2022-04-01; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
44 | 7711046300 | 6011046203 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | 待检验 | -4 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 2022-06-08 |  | 2022-06-07
45 | 7711046300 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
46 | 7711046305 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
47 | 7711046300 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
48 | 7711046305 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
49 | 7711046300 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
50 | 7711046305 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
51 | 7711046300 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
52 | 7711046305 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
53 | 7711046300 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 2 | [7 empty] | 2022-04-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
54 | 7711046305 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 2 | [7 empty] | 2022-04-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
55 | 7711046215 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
56 | 7711046225 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
57 | 7711046220 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
58 | 7711046230 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
59 | 7711046220 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
60 | 7711046230 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
61 | 7711046220 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 4 | [7 empty] | 2022-04-29 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
62 | 7711046230 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 4 | [7 empty] | 2022-04-29 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
63 | 7711046220 | 6011046221 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
64 | 7711046220 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
65 | 7711046230 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
66 | 7711046220 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
67 | 7711046230 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
68 | 7711046220 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
69 | 7711046230 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
70 | 7711046230 | 6011046226 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
71 | 7711046305 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
72 | 7711046305 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
73 | 7711046305 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
74 | 7711046305 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
75 | 7711046305 | 6011046236 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-19 | 4 | [5 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
76 | 7711046240 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-08 | 郑善飞
77 | 7711046240 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
78 | 7711046240 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
79 | 7711046240 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
80 | 7711046240 | 6011046246 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T21047-WX20220514002 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-19 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
81 | 7711046305 | 6011046247 | 反靠块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | [6 empty] | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
82 | 7711046240 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | [6 empty] | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
83 | 7711046305 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
84 | 7811048100 | 6011046259 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
85 | 7711046180 | 6011046282 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -4 | 板 | 艾琦艺制作中0401（取消） | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29
86 | 7711046300 | 6011046306 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK-QA | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1
87 | 7711046300 | 6011046307 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 德正制作中0401 | 孟庆松 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
88 | 7711046300 | 6011046308 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0401 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220517030 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
89 | 7711046300 | 6011046309 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
90 | 7711046300 | 6011046311 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
91 | 7711046300 | 6011046312 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
92 | 7711046305 | 6011046312 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
93 | 7711046300 | 6011046313 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
94 | 7710048115 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401（取消） | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29
95 | 7710048120 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401（取消） | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29
96 | 7710048125 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401（取消） | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29
97 | 7710048130 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3取消 | OK-取消 | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401（取消） | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29
98 | 7711048115 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
99 | 7711048120 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
100 | 7711048125 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
101 | 7711048130 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
102 | 7711048105 | 6011048122 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
103 | 7811049550 | 6011048136 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
104 | 7711046305 | 6011048142 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 4-3图纸更新 | OK-QA | -1 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1
105 | 7811049500 | 6011048143 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
106 | 7811049500 | 6011049502 | 连接板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆配做 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
107 | 7811049500 | 6011049503 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 圆配做 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T2104702-WX20220518037 | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
108 | 7811049550 | 6011049551 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-05-06 | NG2022-4-27 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
109 | 7811049550 | 6011049553 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
110 | 7811049550 | 6011049554 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
111 | 7811049550 | 6011049556 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
112 | 7811049550 | 6011049557 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
113 | 7811049550 | 6011049558 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0401 | 徐勇 |  | 2022-04-01: 2022-04-01; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
114 | 7711048105 | 6111046112 | 旋转台 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
115 | 7711046300 | 6111046207 | 开关支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-08 | 郑善飞
116 | 7711046300 | 6111046301 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 郑善飞
117 | 7711046305 | 6111046301 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 郑善飞
118 | 7811048100 | 6111048102 | 立柱一 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2 | [7 empty] | 2022-07-11 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
119 | 7811048100 | 6111048103 | 立柱二 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | [7 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
120 | 7811048100 | 6111048104 | 大本体 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
121 | 7711048105 | 6111048111 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | [7 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 郑善飞
122 | 7711048115 | 6111048116 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
123 | 7711048120 | 6111048121 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
124 | 7711048125 | 6111048126 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-10 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
125 | 7711046300 | 6111048128 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
126 | 7711046305 | 6111048128 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
127 | 7711048130 | 6111048131 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 | 2022-4-3图纸更新 | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
128 | 7811049500 | 6111049501 | 机械手底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-01; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | [7 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
129 | 7811049550 | 6111049552 | 滑板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204049 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412021 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
130 | 7711048105 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
131 | 7711048105 | 6211046186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
132 | 7711046300 | 6211046206 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
133 | 7711046305 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
134 | 7711046305 | 6211046239 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  | 4-3图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
135 | 7711046305 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
136 | 7711046300 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
137 | 7711046305 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
138 | 7811049550 | 6211048132 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
1 | 7711062040 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
2 | 7711062015 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711062030 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711062040 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711062010 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-20 | [9 empty] | 2022-05-26 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7700049005 | 6000049006 | 校零块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7700049005 | 6000049007 | 手柄 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7700049005 | 6000049008 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7700049005 | 6000049009 | 链 |  |  | 外购件 |  | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 备库 | OK | -2 | [28 empty] | #N/A
10 | 7711063065 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711063065 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-01: 2022-04-07; 2022-04-29: 2022-05-02 |  | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711062070 | 6010511154 | 螺母块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711062070 | 6010511155 | 接近开关安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7711062070 | 6010511156 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711062070 | 6010511160 | 垫圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7711062070 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711062070 | 6010511349 | 挡铁 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
18 | 7711062020 | 6011021006 | 丝杆支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | [6 empty] | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
19 | 7711062020 | 6011021007 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
20 | 7711062020 | 6011021008 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
21 | 7711062035 | 6011021009 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
22 | 7711062015 | 6011021010 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
23 | 7711062015 | 6011021011 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
24 | 7711062030 | 6011021011 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 6 | [7 empty] | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
25 | 7711062080 | 6011021011 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
26 | 7711062040 | 6011021011 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
27 | 7711062015 | 6011021012 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
28 | 7711062080 | 6011021012 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
29 | 7711062030 | 6011021102 | 限位卡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
30 | 7711062030 | 6011021104 | 支撑座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
31 | 7711062030 | 6011021106 | T型块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
32 | 7711062030 | 6011021107 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
33 | 7711062030 | 6011021109 | 拖链支块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
34 | 7711062030 | 6011021110 | 拖链支块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
35 | 7711062030 | 6011021111 | 电缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
36 | 7711062100 | 6011021112 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
37 | 7711062030 | 6011021114 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
38 | 7711062030 | 6011021115 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
39 | 7711062030 | 6011021116 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
40 | 7711062030 | 6011021117 | 压块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
41 | 7711062100 | 6011021125 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
42 | 7711062100 | 6011021126 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
43 | 7711062100 | 6011021132 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
44 | 7711062100 | 6011021133 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
45 | 7711062100 | 6011021134 | 轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
46 | 7711062110 | 6011021139 | 气缸接头 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
47 | 7711062115 | 6011021139 | 气缸接头 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
48 | 7711062130 | 6011021139 | 气缸接头 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
49 | 7711062140 | 6011021139 | 气缸接头 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
50 | 7711062100 | 6011021149 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
51 | 7711062025 | 6011021163 | 垫块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
52 | 7711062020 | 6011021165 | 轴承外圈固定盖 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
53 | 7711062035 | 6011021165 | 轴承外圈固定盖 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
54 | 7711062045 | 6011021168 | 丝杆支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
55 | 7711062045 | 6011021169 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
56 | 7711062040 | 6011021170 | 伺服挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
57 | 7711062025 | 6011021172 | 气缸接头 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
58 | 7711062125 | 6011021203 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
59 | 7711062135 | 6011021203 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 3 | [7 empty] | 2022-05-28 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
60 | 7711062125 | 6011021204 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
61 | 7711062135 | 6011021217 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 取消 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
62 | 7711062020 | 6011062021 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-24 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
63 | 7711062020 | 6011062022 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
64 | 7711062020 | 6011062023 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | OK | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
65 | 7711062035 | 6011062023 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5月9; 2022-05-28: 5.18 |  | OK | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
66 | 7711062020 | 6011062024 | 伺服电机安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-01: 2022-04-26; 2022-04-29: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
67 | 7711062030 | 6011062026 | 涂胶安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
68 | 7711062030 | 6011062027 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
69 | 7711062030 | 6011062029 | 法兰 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
70 | 7711062030 | 6011062032 | 接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-01: 2022-04-26; 2022-04-29: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
71 | 7711062030 | 6011062033 | 压机接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
72 | 7711062030 | 6011062034 | 滑台 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
73 | 7711062030 | 6011062036 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
74 | 7711062030 | 6011062037 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T22008-WX20220516005 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | [7 empty] | 2022-05-20 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
75 | 7711062030 | 6011062038 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
76 | 7711062035 | 6011062042 | 伺服电机安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220708030 | 2022-04-01: 2022-04-26; 2022-04-29: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
77 | 7711062045 | 6011062046 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5--12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
78 | 7711062045 | 6011062048 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
79 | 7711062025 | 6011062051 | 垫块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
80 | 7711062025 | 6011062058 | 压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T22008-WX20220516005 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-24 | NG2022-5-18 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
81 | 7711062025 | 6011062059 | 压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T22008-WX20220516005 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-24 | NG2022-5-18 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
82 | 7711062065 | 6011062065 | 气缸板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间，20220708补加工 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
83 | 7711062065 | 6011062067 | 导杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-27 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
84 | 7711062065 | 6011062068 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
85 | 7711062065 | 6011062069 | 压块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-16 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
86 | 7711062070 | 6011062072 | 开关支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
87 | 7711062070 | 6011062073 | 固定挡铁座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
88 | 7711062070 | 6011062075 | 垫片 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
89 | 7711062070 | 6011062076 | 浮动头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
90 | 7711062070 | 6011062077 | 滑台台面板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-01: 2022-04-12; 2022-04-29: 2022-05-02 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
91 | 7711062070 | 6011062078 | 活动挡铁 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
92 | 7711062070 | 6011062079 | 浮动头固定 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
93 | 7711062080 | 6011062082 | 滑台 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
94 | 7711062080 | 6011062083 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
95 | 7711062085 | 6011062085 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
96 | 7711062085 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
97 | 7711062090 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
98 | 7711062095 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
99 | 7711062105 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
100 | 7711062085 | 6011062087 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
101 | 7711062090 | 6011062087 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
102 | 7711062105 | 6011062087 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
103 | 7711062090 | 6011062088 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
104 | 7711062095 | 6011062089 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
105 | 7711062095 | 6011062090 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
106 | 7711062105 | 6011062091 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
107 | 7711062065 | 6011062092 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
108 | 7711062065 | 6011062094 | 调节片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
109 | 7711062100 | 6011062101 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
110 | 7711062100 | 6011062102 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
111 | 7711062100 | 6011062103 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
112 | 7711062100 | 6011062104 | 连接板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
113 | 7711062100 | 6011062105 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
114 | 7711062100 | 6011062106 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
115 | 7711062100 | 6011062107 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
116 | 7711062100 | 6011062108 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
117 | 7711062100 | 6011062109 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
118 | 7711062100 | 6011062110 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
119 | 7711062100 | 6011062111 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇制作中 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
120 | 7711062110 | 6011062113 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
121 | 7711062110 | 6011062114 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
122 | 7711062110 | 6011062115 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
123 | 7711062110 | 6011062116 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
124 | 7711062130 | 6011062116 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
125 | 7711062110 | 6011062117 | 料道盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
126 | 7711062115 | 6011062118 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
127 | 7711062115 | 6011062119 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
128 | 7711062115 | 6011062120 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
129 | 7711062140 | 6011062120 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
130 | 7711062115 | 6011062121 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
131 | 7711062115 | 6011062122 | 料道盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
132 | 7711062120 | 6011062125 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
133 | 7711062125 | 6011062127 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
134 | 7711062125 | 6011062128 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
135 | 7711062125 | 6011062129 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
136 | 7711062130 | 6011062131 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
137 | 7711062130 | 6011062132 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
138 | 7711062130 | 6011062133 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
139 | 7711062130 | 6011062134 | 料道盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
140 | 7711062135 | 6011062136 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220422032 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
141 | 7711062135 | 6011062137 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
142 | 7711062140 | 6011062141 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2200804-WX20220422030 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
143 | 7711062140 | 6011062142 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
144 | 7711062140 | 6011062143 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
145 | 7711062140 | 6011062144 | 料道盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 外协转车间 | OK | 0 | 板 | workshop-4/30 |  |  | 2022-04-01: 2022-04-30; 2022-04-29: 2022-05-10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
146 | 7711062020 | 6011062181 | 隔圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
147 | 7711062035 | 6011062181 | 隔圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
148 | 7711063170 | 6011063014 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
149 | 7711063170 | 6011063015 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220415图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-05-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
150 | 7711063035 | 6011063028 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
151 | 7711063035 | 6011063029 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-05-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
152 | 7711063065 | 6011063065 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
153 | 7711063065 | 6011063066 | 滑杆 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
154 | 7711062065 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 德正制作中0402 | 孟庆松 | TOPS-T2200804-WX20220422031 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
155 | 7711063065 | 6011063069 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | 待检验 | -2 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-01: 2022-04-02; 2022-04-29: 2022-04-29; 2022-05-15: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | [16 empty] | #N/A
156 | 7711063175 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
157 | 7711063165 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
158 | 7711063035 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
159 | 7711063170 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
160 | 7711063035 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
161 | 7711063170 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
162 | 7711063035 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
163 | 7711063170 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
164 | 7711063035 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2 | [7 empty] | 2022-06-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
165 | 7711063170 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2 | [7 empty] | 2022-06-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
166 | 7711063035 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
167 | 7711063170 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
168 | 7711062025 | 6111021305 | 拖链支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-13 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
169 | 7711062010 | 6111062001 | 大底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220420图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | [11 empty] | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-14 | 琚志成 |  |  |  | #N/A
170 | 7711062015 | 6111062002 | 压装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | [11 empty] | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
171 | 7711062030 | 6111062031 | 压机安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
172 | 7711062030 | 6111062035 | 滑台座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
173 | 7711062040 | 6111062041 | 滑台 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | -1 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | [16 empty] | #N/A
174 | 7711062025 | 6111062049 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
175 | 7711062065 | 6111062066 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
176 | 7711062070 | 6111062071 | 滑台底座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-02 | 1 | 2022-07-02 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
177 | 7711062070 | 6111062074 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
178 | 7711062080 | 6111062081 | 压装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | OK | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明 |  |  |  | #N/A
179 | 7711062120 | 6111062126 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
180 | 7711063065 | 6111063064 | 支撑 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220412020 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-28 | NG2022-4-28 | 2 | 2022-05-06 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
181 | 7711062020 | 6211021001 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
182 | 7711062015 | 6211021003 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | OK | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
183 | 7711062080 | 6211021003 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | OK | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
184 | 7711062030 | 6211021102 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
185 | 7711062100 | 6211021106 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
186 | 7711062025 | 6211021108 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
187 | 7711062030 | 6211062011 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
188 | 7711062030 | 6211062028 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
189 | 7711062030 | 6211062039 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
190 | 7711062025 | 6211062043 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
191 | 7711062070 | 6211062080 | 拖链连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
192 | 7711062030 | 6211062123 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | OK | [6 empty] | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
193 | 7711062015 | 6211062135 | 拖链护板 |  |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
194 | 7711063065 | 6211063070 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-09 | NG2022-5-10 | 2 | 2022-05-14 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
195 | 7700047017 | 6400047009 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5790 |  |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220517033 | 2022-04-12: 2022-04-02; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
196 | 7700047017 | 6400047018 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 巨合制作中0402 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220523035 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
197 | 7711062100 | 23DM000263 | 弹簧 | 65MN | 淬火后回火,HRC38-40 | MOLLACOMPR.D12720ACCIAIODIM |  | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-12: 2022-04-07; 2022-05-02: 2022-05-02 |  | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 4 | [7 empty] | 2022-04-27 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
198 | 7711062020 | 6311021003 | 风琴防护罩 | 外购件补充加工 |  |  | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 |  | OK | 0 | 风琴罩 | 锡久 | 王洁茹 | TOPS-T22012-WX20220412022 | 2022-04-12: 2022-04-12; 2022-05-02: 2022-05-01 |  | 2022-05-05 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-21 | 芈德正 | 采购 |  |  | #N/A
1 | 7711046145 | 6011046146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
2 | 7711046145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
3 | 7711046145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
4 | 7711046145 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
5 | 7711063205 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
6 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | #VALUE! | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 4 | 2022-05-26 | 4 | [5 empty] | 2022-05-05 | 4+4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z+Z
7 | 7711063210 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
8 | 7711063210 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
9 | 7711048115 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 |  | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
10 | 7711048120 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 |  | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
11 | 7711048125 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 |  | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
12 | 7711048130 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 |  | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
13 | 7711063205 | 6011063192 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
14 | 7711063205 | 6011063193 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426032 | 2022-04-12: 2022-04-03; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 4 | [7 empty] | 2022-05-07 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
15 | 7711048115 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
16 | 7711048120 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
17 | 7711048125 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
18 | 7711048130 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204198 | 2022-4-3新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-29 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
1 | 7711063205 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
2 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-24 | NG2022/5/16 | 4 | 2022-05-26 | 4 | [5 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
3 | 7711063210 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-06 | NG2022-4-29 | 4 | 2022-05-13 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
4 | 7711063210 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
5 | 7711055110 | 6011046129 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 16 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
6 | 7711055110 | 6011046131 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 16 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | -16 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 5/19到48件
7 | 7711046150 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
8 | 7711046140 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
9 | 7711046165 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
10 | 7711046145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 24 | 2022-06-16 | 麻宽如
11 | 7711046150 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 麻宽如
12 | 7711046160 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 麻宽如
13 | 7711046140 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 麻宽如
14 | 7711046165 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 麻宽如
15 | 7711046170 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | [7 empty] | 2022-06-18 | 4 | 2022-06-18 | 麻宽如
16 | 7711046145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 24 | [7 empty] | 2022-05-16 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
17 | 7711046150 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
18 | 7711046160 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
19 | 7711046140 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
20 | 7711046165 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
21 | 7711046170 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
22 | 7711046145 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 24 | [7 empty] | 2022-05-25 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
23 | 7711046150 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 | [7 empty] | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
24 | 7711046160 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 | [7 empty] | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
25 | 7711046145 | 6011046146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 24 | [7 empty] | 2022-05-17 | 24 | 2022-06-10 | 郑善飞
26 | 7711046160 | 6011046148 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
27 | 7711046165 | 6011046149 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
28 | 7711046170 | 6011046151 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-17 | 郑善飞
29 | 7711046170 | 6011046152 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
30 | 7711046140 | 6011046153 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 | [7 empty] | 2022-05-11 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
31 | 7711046200 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5 | 多发12个
32 | 7711055235 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
33 | 7711055260 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
34 | 7711046200 | 6011046203 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-06-09 | 麻宽如
35 | 7711046200 | 6011046204 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
36 | 7711046200 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
37 | 7711055235 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
38 | 7711055260 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
39 | 7711046200 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
40 | 7711055235 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
41 | 7711055260 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
42 | 7711046200 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
43 | 7711055235 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
44 | 7711055260 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
45 | 7711046200 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
46 | 7711055235 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
47 | 7711055260 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
48 | 7711046200 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
49 | 7711055235 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
50 | 7711055260 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
51 | 7711046215 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
52 | 7711046225 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
53 | 7711046220 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 | 2022-05-20 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-09 | 麻宽如
54 | 7711046230 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 | 2022-05-20 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-09 | 麻宽如
55 | 7711046220 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
56 | 7711046230 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
57 | 7711046220 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
58 | 7711046230 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
59 | 7711046220 | 6011046221 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-09 | 麻宽如
60 | 7711046220 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
61 | 7711046230 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
62 | 7711046220 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
63 | 7711046230 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
64 | 7711046220 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
65 | 7711046230 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
66 | 7711046230 | 6011046226 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
67 | 7711046200 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
68 | 7711055235 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
69 | 7711055260 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
70 | 7711046200 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
71 | 7711055235 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
72 | 7711055260 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
73 | 7711046200 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
74 | 7711055235 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
75 | 7711055260 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
76 | 7711046200 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
77 | 7711055235 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
78 | 7711055260 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
79 | 7711046200 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
80 | 7711055235 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
81 | 7711055260 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-09 | 麻宽如
82 | 7711055235 | 6011046236 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
83 | 7711055235 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
84 | 7711055260 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 琚志成
85 | 7711046240 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-06-07 | 麻宽如
86 | 7711046265 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-06-07 | 麻宽如
87 | 7711046240 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
88 | 7711046265 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
89 | 7711046240 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
90 | 7711046265 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
91 | 7711046240 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
92 | 7711046265 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
93 | 7711046240 | 6011046246 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
94 | 7711055235 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
95 | 7711046240 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
96 | 7711055260 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
97 | 7711046265 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
98 | 7711055235 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-06 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
99 | 7711055260 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
100 | 7711055160 | 6011046259 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 18 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 18 |  |  |  |  | 18 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 18 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
101 | 7711055260 | 6011046261 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
102 | 7711046265 | 6011046266 | 支座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
103 | 7711048115 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
104 | 7711048120 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
105 | 7711048125 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
106 | 7711048130 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
107 | 7711048115 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
108 | 7711048120 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
109 | 7711048125 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
110 | 7711048130 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
111 | 7711063205 | 6011063192 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-10 | NG2022-4-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
112 | 7711063205 | 6011063193 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
113 | 7711055110 | 6111055111 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 | 20220421原图号6111046111 | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
114 | 7711055110 | 6111046112 | 旋转台 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
115 | 7711046200 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
116 | 7711055235 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | OK | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
117 | 7711055260 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | OK | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
118 | 7711046200 | 6111046207 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
119 | 7711048115 | 6111048116 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
120 | 7711048120 | 6111048121 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
121 | 7711048125 | 6111048126 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | 待检验 | -1 | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
122 | 7711048130 | 6111048131 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
123 | 7711055105 | 6111055161 | 大本体 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 郑善飞
124 | 7711048115 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
125 | 7711048120 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
126 | 7711048125 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
127 | 7711048130 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
128 | 7711055110 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
129 | 7711055110 | 6211046186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
130 | 7711046200 | 6211046206 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
131 | 7711055235 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
132 | 7711055260 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
133 | 7711055235 | 6211046239 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
134 | 7711055235 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
135 | 7711055260 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
136 | 7711055260 | 6211046262 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
137 | 7711055260 | 6211046263 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
1 | 7711063205 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
2 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | 待检验 | -4 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-24
3 | 7711063210 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-06 | NG2022-4-29 | 4 | 2022-05-13 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
4 | 7711063210 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
5 | 7711055110 | 6011046129 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 16 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
6 | 7711055110 | 6011046131 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 16 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 5/19到48件 | 2022-06-13 | 16 | [7 empty] | 2022-06-15 | 16 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
7 | 7711046150 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
8 | 7711046140 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
9 | 7711046165 | 6011046141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
10 | 7711046145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 24 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
11 | 7711046150 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
12 | 7711046160 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
13 | 7711046140 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
14 | 7711046165 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
15 | 7711046170 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
16 | 7711046145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 24 | [7 empty] | 2022-05-16 | 24 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
17 | 7711046150 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
18 | 7711046160 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
19 | 7711046140 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
20 | 7711046165 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
21 | 7711046170 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
22 | 7711046145 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 24 | [7 empty] | 2022-05-25 | 24 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
23 | 7711046150 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 | [7 empty] | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
24 | 7711046160 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 | [7 empty] | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
25 | 7711046145 | 6011046146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 24 |  |  |  |  | 48 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 24 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
26 | 7711046160 | 6011046148 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
27 | 7711046165 | 6011046149 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
28 | 7711046170 | 6011046151 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
29 | 7711046170 | 6011046152 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
30 | 7711046140 | 6011046153 | 定位块 | 铅黄铜 |  | 黑色 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 | [7 empty] | 2022-05-11 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
31 | 7711046200 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
32 | 7711055235 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
33 | 7711055260 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
34 | 7711046200 | 6011046203 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
35 | 7711046200 | 6011046204 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞
36 | 7711046200 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 8 | 2022-06-22 | 芈德正
37 | 7711055235 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 8 | 2022-06-22 | 芈德正
38 | 7711055260 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 8 | 2022-06-22 | 芈德正
39 | 7711046200 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
40 | 7711055235 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
41 | 7711055260 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
42 | 7711046200 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
43 | 7711055235 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
44 | 7711055260 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
45 | 7711046200 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
46 | 7711055235 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
47 | 7711055260 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
48 | 7711046200 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
49 | 7711055235 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
50 | 7711055260 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
51 | 7711046215 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
52 | 7711046225 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
53 | 7711046220 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | NG2022/5/16 | 6 | 2022-05-20 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
54 | 7711046230 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | NG2022/5/16 | 6 | 2022-05-20 | 6 |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
55 | 7711046220 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
56 | 7711046230 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
57 | 7711046220 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
58 | 7711046230 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
59 | 7711046220 | 6011046221 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
60 | 7711046220 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
61 | 7711046230 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
62 | 7711046220 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
63 | 7711046230 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 5-120 | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
64 | 7711046220 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
65 | 7711046230 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
66 | 7711046230 | 6011046226 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | W | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
67 | 7711046200 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
68 | 7711055235 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
69 | 7711055260 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
70 | 7711046200 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
71 | 7711055235 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
72 | 7711055260 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
73 | 7711046200 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
74 | 7711055235 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
75 | 7711055260 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-19 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
76 | 7711046200 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
77 | 7711055235 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
78 | 7711055260 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
79 | 7711046200 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
80 | 7711055235 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
81 | 7711055260 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
82 | 7711055235 | 6011046236 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
83 | 7711055235 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞
84 | 7711055260 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | [9 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞
85 | 7711046240 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
86 | 7711046265 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
87 | 7711046240 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
88 | 7711046265 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
89 | 7711046240 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
90 | 7711046265 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
91 | 7711046240 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
92 | 7711046265 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
93 | 7711046240 | 6011046246 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
94 | 7711055235 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
95 | 7711046240 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
96 | 7711055260 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
97 | 7711046265 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
98 | 7711055235 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK-QA | -4 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-06-01 | NG2022/5/16 | 4 | 2022-06-06 | 4
99 | 7711055260 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | OK | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-06-01 | NG2022/5/16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
100 | 7711055160 | 6011046259 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 18 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 18 |  |  |  |  | 18 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 18 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
101 | 7711055260 | 6011046261 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
102 | 7711046265 | 6011046266 | 支座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
103 | 7711048115 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
104 | 7711048120 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
105 | 7711048125 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
106 | 7711048130 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-12: 2022-04-26; 2022-05-02: 2022-05-07; 2022-05-10: 2022-05-15 |  |  | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
107 | 7711048115 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
108 | 7711048120 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
109 | 7711048125 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
110 | 7711048130 | 6011048123 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-12: 2022-04-13; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
111 | 7711063205 | 6011063192 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-10 | NG2022-4-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
112 | 7711063205 | 6011063193 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12: 2022-04-11; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
113 | 7711055110 | 6111055111 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 | 20220421原图号6111046111 | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
114 | 7711055110 | 6111046112 | 旋转台 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
115 | 7711046200 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-12 | 麻宽如
116 | 7711055235 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
117 | 7711055260 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30
118 | 7711046200 | 6111046207 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 19
119 | 7711048115 | 6111048116 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
120 | 7711048120 | 6111048121 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
121 | 7711048125 | 6111048126 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
122 | 7711048130 | 6111048131 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | OK | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 胡善明
123 | 7711055105 | 6111055161 | 大本体 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220415022 | 2022-04-12: 2022-04-15; 2022-05-02: 2022-05-03 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 郑善飞
124 | 7711048115 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
125 | 7711048120 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
126 | 7711048125 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
127 | 7711048130 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9 |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
128 | 7711055110 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
129 | 7711055110 | 6211046186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5月9 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
130 | 7711046200 | 6211046206 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
131 | 7711055235 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
132 | 7711055260 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
133 | 7711055235 | 6211046239 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
134 | 7711055235 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
135 | 7711055260 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
136 | 7711055260 | 6211046262 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
137 | 7711055260 | 6211046263 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
1 | 7711063045 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7替换原6011063121 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426032 | 2022-04-12: 2022-04-14; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
2 | 7711063015 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7零件替换原6011063121 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426032 | 2022-04-12: 2022-04-14; 2022-05-02: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
3 | 7711063125 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7替换原6011063109 | OK-QA | -3 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 3 | [14 empty] | #N/A
4 | 7711063025 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7替换原6011063109 | OK-QA | -3 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 3 | [14 empty] | #N/A
5 | 7711063135 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7替换原6011063109 | OK-QA | -3 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 3 | [14 empty] | #N/A
6 | 7711063055 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7替换原零件6011063109 | OK-QA | -3 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 3 | [14 empty] | #N/A
7 | 7711063045 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-07; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711063015 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-07; 2022-05-02: 2022-04-29 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711063220 | 6011063124 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 8 | [7 empty] | 2022-06-07 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | 7711063220
10 | 7711063050 | 6011063133 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711063200 | 6011063133 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 | [7 empty] | 2022-05-13 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 | [7 empty] | 2022-05-13 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7711063050 | 6211063131 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711063200 | 6211063131 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 2022-4-7新增 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5月9; 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711043100 | 6010289317 | 垫圈 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
2 | 7711043100 | 6010289318 | 挡铁 | 45 GB/T699 | HRC45-48 | HRC45-48 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
3 | 7711043100 | 6011043102 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-07 | 1
4 | 7711043100 | 6011043104 | 导柱 | 标准光轴改制 | HRC28-32 | HRC28-32 镀硬铬 |  | 件 | 4 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426032 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 4 | [7 empty] | 2022-05-07 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
5 | 7711043100 | 6011043105 | M14*1.5连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
6 | 7711043100 | 6011043106 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 | [7 empty] | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
7 | 7711043100 | 6011043107 | 气缸接头M20*1.5 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5--12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
8 | 7711043100 | 6011043108 | 挡柱 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
9 | 7711043100 | 6011043109 | 挡铁 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426032 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05 |  | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 4 | [7 empty] | 2022-05-07 | 4 | 2022-07-17 | 麻宽如
10 | 7711043100 | 6011043110 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
11 | 7711043100 | 6011043111 | 拖链安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
12 | 7711043100 | 6011043113 | 开关架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
13 | 7711043120 | 6011043114 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/20 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
14 | 7711043120 | 6011043115 | 圆柱销A | 9Cr18 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/20 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
15 | 7711043100 | 6011043116 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-10: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
16 | 7711043100 | 6011043117 | 挡块 | NC尼龙 |  | 黑色 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 1 | [7 empty] | 2022-05-23 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
17 | 7711043120 | 6011043121 | 定位板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
18 | 7711043120 | 6011043122 | 定位柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 3 | 2022-07-07 | 郑善飞
19 | 7711043120 | 6011043123 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | YZ-Y2101701-WX20220425030 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
20 | 7711043120 | 6011043124 | 平面柱 | 9Cr18 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 | S | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 | 20220413图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/20 | 2 | 2022-06-01 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
21 | 7711043120 | 6011043125 | 定位柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
22 | 7711043120 | 6011043126 | 定位柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-12: 2022-04-09; 2022-05-02: 2022-05-05; 2022-05-10: 2022-05-15 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
23 | 7711043120 | 6011043127 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/20 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
24 | 7711043120 | 6011043128 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220426033 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/20 | 1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
25 | 7711043100 | 6111043101 | 底架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204198 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220416020 | 2022-04-12: 2022-04-16; 2022-05-02: 2022-05-01 |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-07-07 | 1
1 | 7711043140 | 6111043141 | 大底板 |  | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
2 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 18 |  |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 备库 | OK | -18
3 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 18 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-15: 2022-04-19; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 18 | [7 empty] | 2022-05-18 | 18 | 2022-06-21 | 郑善飞
4 | 7711043305 | 6111043306 | 小底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 固定件油漆 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-06 | 2 | 2022-07-06 | 郑善飞
5 | 7711043305 | 6111043307 | 连接件 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 固定件油漆,加工面0.02mm特殊油漆 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15: 2022-04-15; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-07-07 | 4 | 2022-07-15 | 麻宽如
6 | 7711043305 | 6011043309 | 转接板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -2 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-15: 2022-04-13; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2
7 | 7711043305 | 6011043313 | 转接板A | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-15: 2022-04-13; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-07-07 | 2
8 | 7711043310 | 6111043308 | 机械手底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | [9 empty] | 2022-07-07 | 2
9 | 7711043310 | 6011043311 | 连接座 | 6061 |  | 本色阳极氧化 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
10 | 7711043310 | 6011043312 | 连接板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-9 | 2 | 2022-06-23 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
11 | 7711043315 | 6011043316 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | NG2022/5/19 | 2 | 2022-06-13 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-07-08 | 郑善飞
12 | 7711043315 | 6011043317 | 支架 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
13 | 7711043315 | 6011043381 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
14 | 7711043315 | 6011043386 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
15 | 7711043315 | 6011043329 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
16 | 7711043315 | 6011043330 | 开关架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 2 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
17 | 7711043315 | 6010855179 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | NG2022-5-12 | 2 | 2022-05-18 | 2 | [5 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
18 | 7711043315 | 6011043375 | 调整垫 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
19 | 7711043315 | 6011043333 | 支撑柱 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
20 | 7711043315 | 6011043331 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
21 | 7711043315 | 6011043332 | 销套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
22 | 7711043315 | 6011043338 | 气缸接头A | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
23 | 7711043345 | 6011043342 | 相机支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
24 | 7711043345 | 6011043341 | 相机固定架 | Q235A焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
25 | 7711043390 | 6111043391 | 焊接支架 |  |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-21: 2022-04-15; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-07-07 | 2
26 | 7711043390 | 6111043319 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  |  | -2 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-03
27 | 7711043390 | 6011043404 | 挡块 | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-20 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
28 | 7711043450 | 6111043451 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-13: 2022-04-21; 2022-05-07: 2022-05-10; 2022-06-14: 2022-05-15 | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | 郑善飞
29 | 7711043450 | 6111063046 | 旋转台 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 | 20220420图纸更新,20220505图纸更新,20220506图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 创达制作中0610 | 李春林 |  | 2022-04-13: 2022-06-10; 2022-05-07: 2022-06-18 | 2022-06-18 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
30 | 7711043450 | 6010772204 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-15 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
31 | 7711043450 | 6011063023 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -1 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-20; 2022-06-14: 2022-05-25 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 1
32 | 7711043450 | 6211063024 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-07: 5.18 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
33 | 7711043450 | 6111063022 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-13: 2022-04-21; 2022-05-07: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5--12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
34 | 7711043450 | 6011063025 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-07: 5.18 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
35 | 7711043450 | 6111063026 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-13: 2022-04-21; 2022-05-07: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5--12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
36 | 7711043450 | 6111063027 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-13: 2022-04-21; 2022-05-07: 2022-05-10 | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
37 | 7711043500 | 6111043501 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -2 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-13: 2022-04-15; 2022-05-07: 2022-05-10; 2022-06-07: 2022-05-15 | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | 郑善飞
38 | 7711043500 | 6011043503 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-18; 2022-06-14: 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 3 | 2022-07-07 | 郑善飞
39 | 7711043500 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-20 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
40 | 7711043500 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-06-07: 2022-05-18 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 3 | 2022-07-08 | 郑善飞
41 | 7711043500 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6月16号 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 3 | [7 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 郑善飞
42 | 7711043500 | 6011043502 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 12 | [7 empty] | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
43 | 7711043500 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
44 | 7711043500 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
45 | 7711043500 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 | 20220507改材料 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
46 | 7711043500 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
47 | 7711043500 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
48 | 7711043500 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
49 | 7711043500 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 18 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -18 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 18
50 | 7711043500 | 6011043504 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
51 | 7711043500 | 6011043506 | 检测支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
52 | 7711043385 | 6011043314 | 活动板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 | 原号6010855186 | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
53 | 7711043385 | 6010855182 | 导向柱 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 8 | [7 empty] | 2022-06-15 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
54 | 7711043385 | 6010202336 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 8 | [7 empty] | 2022-06-15 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
55 | 7711043385 | 6010855183 | 下层安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 4 | [7 empty] | 2022-06-07 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
56 | 7711043385 | 6010202335 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 8 | [7 empty] | 2022-06-15 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
57 | 7711043385 | 6010855184 | 挡块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 16 | [7 empty] | 2022-05-31 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
58 | 7711043320 | 6011043321 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
59 | 7711043320 | 6011043322 | 夹爪A | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
60 | 7711043320 | 6011043323 | 夹爪B | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 | [7 empty] | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
61 | 7711043325 | 6011043371 | 安装板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
62 | 7711043325 | 6011043372 | 支撑 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
63 | 7711043325 | 6011043373 | 导轨垫块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
64 | 7711043325 | 6010855209 | 挡块 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
65 | 7711043325 | 6011043328 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-06-08 | NG2022/5/16 | 2 | 2022-06-09 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
66 | 7711043325 | 6011043310 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
67 | 7711043325 | 6011043326 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
68 | 7711043325 | 6011043327 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
69 | 7711043335 | 6011043336 | 压头 | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
70 | 7711043340 | 6111043341 | 挡料板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | NG2022-5-28 | 4 | 2022-06-02 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
71 | 7711043340 | 6010289175 | 隔套 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
72 | 7711043340 | 6010289176 | 挡铁 | 45 GB/T699 | HRC45-48 | HRC45-48 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
73 | 7711043360 | 6011043361 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 麻宽如
74 | 7711043360 | 6011043362 | 垫片 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 16 |  |  |  |  | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
75 | 7711043360 | 6011043363 | 支撑块 | 9CR18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 8 | [7 empty] | 2022-06-07 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
76 | 7711043360 | 6011043364 | 菱形销 | 9CR18 | HRC55-58 | 磨前喷砂 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
77 | 7711043360 | 6011043365 | 圆柱销 | 9CR18 | HRC55-58 | 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
78 | 7711043360 | 6011043366 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
79 | 7711043400 | 6011043401 | 安装架 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
80 | 7711043400 | 6011043402 | A喷油夹爪M20x1.5 | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-12 | 郑善飞
81 | 7711043400 | 6011043403 | B喷油夹爪M20x1.5 | 聚甲醛 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-12 | 郑善飞
82 | 7710772230 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
83 | 7710772230 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
84 | 7710772240 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | OK | 2022-05-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-15 | 麻宽如
85 | 7711063030 | 6011063036 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 | 20220507孔径更改，20220509图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 16 | 2022-07-07 | 郑善飞
86 | 7711063030 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
87 | 7710772415 | 6010491501 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-07-08 | 郑善飞
88 | 7710772415 | 6010491502 | 隔套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 12 | 2022-07-08 | 郑善飞
89 | 7710772415 | 6010491503 | 盖板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 24 | 2022-07-07 | 郑善飞
90 | 7711063120 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
91 | 7711063130 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
92 | 7711063140 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
93 | 7711063150 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
94 | 7711063065 | 6011063065 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
95 | 7711063065 | 6011063066 | 滑杆 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 6 | [7 empty] | 2022-05-28 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
96 | 7711063065 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -6 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 6
97 | 7711063065 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | 待检验 | -6 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-17
98 | 7711063065 | 6011063069 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -6 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 6
99 | 7711063065 | 6111063064 | 支撑 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
100 | 7711063065 | 6211063070 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
101 | 7711063015 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
102 | 7711063015 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
103 | 7711063045 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 3
104 | 7711063045 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
105 | 7710772235 | 6010772231 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
106 | 7710772235 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
107 | 7710772235 | 6010772236 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
108 | 7711063220 | 6011063071 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
109 | 7711063220 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
110 | 7711063220 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72 | bar: 2022-04-19 to 2022-05-25; 2022-06-05
111 | 7711063220 | 6011063124 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 8 | [7 empty] | 2022-06-07 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
112 | 7711063085 | 6011063085 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-06-01 | NG2022-5-26 | 36 | 2022-06-06 | 36 |  |  | 36 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 36 | 2022-07-09 | 麻宽如
113 | 7711063085 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 36 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
114 | 7711063085 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 36 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72 | bar: 2022-04-19 to 2022-05-25; 2022-06-05
115 | 7711063085 | 6010609124 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 36 | 2022-05-26 | 36 | [5 empty] | 2022-04-21 | 36 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
116 | 7711063095 | 6011063095 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
117 | 7711063095 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
118 | 7711063095 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72 | bar: 2022-04-19 to 2022-05-25; 2022-06-05
119 | 7711063095 | 6011063151 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
120 | 7711063125 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
121 | 7711063125 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 3 | [7 empty] | 2022-06-06 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
122 | 7711063125 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 3 | 2022-06-23 | 3 | [5 empty] | 2022-06-25 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
123 | 7711063125 | 6011063127 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
124 | 7711063125 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
125 | 7711063125 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3
126 | 7711063125 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
127 | 7711063135 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
128 | 7711063135 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 3 | [7 empty] | 2022-06-06 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
129 | 7711063135 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 3 | 2022-06-23 | 3 | [5 empty] | 2022-06-25 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
130 | 7711063135 | 6011063136 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
131 | 7711063135 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
132 | 7711063135 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3
133 | 7711063135 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
134 | 7711063145 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
135 | 7711063145 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 3 | [7 empty] | 2022-06-06 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
136 | 7711063145 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 3 | 2022-06-23 | 3 | [5 empty] | 2022-06-25 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
137 | 7711063145 | 6011063146 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
138 | 7711063145 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
139 | 7711063145 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 3
140 | 7711063145 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
141 | 7711063155 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
142 | 7711063155 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 3 | [7 empty] | 2022-06-06 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
143 | 7711063155 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 3 | 2022-06-23 | 3 | [5 empty] | 2022-06-25 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
144 | 7711063155 | 6011063156 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
145 | 7711063155 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
146 | 7711063155 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 3
147 | 7711063155 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
148 | 7711063025 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 3 | [7 empty] | 2022-06-02 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
149 | 7711063025 | 6011063042 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
150 | 7711063025 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
151 | 7711063025 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3
152 | 7711063025 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
153 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | OK | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 3 | [7 empty] | 2022-06-11 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
154 | 7711063055 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 3 | [7 empty] | 2022-06-02 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
155 | 7711063055 | 6011063043 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
156 | 7711063055 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 3
157 | 7711063055 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK-QA | -3 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 3
158 | 7711063055 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
159 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | OK | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 3 | [7 empty] | 2022-06-11 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
160 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
161 | 7711043350 | 7711043355 | 型材支架 | 45*45型材 |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 待装配通知 |  | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2 | [7 empty] | 2022-07-11 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711052010 | 6111052011 | 设备本体 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2022-06-18 |  | 2022-06-16
2 | 7711052010 | 6111052012 | 支撑柱 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15: 2022-04-15; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-06-20 | 4
3 | 7711052010 | 6111052013 | 顶板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | OK | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 郑善飞
4 | 7711063020 | 6111063021 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-20 | [9 empty] | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 郑善飞
5 | 7711063020 | 6111063046 | 旋转台 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 20220420图纸更新,20220505图纸更新,20220506图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 创达制作中0610 | 李春林 |  | 2022-04-15: 2022-06-10; 2022-05-10: 2022-06-18 |  | 2022-06-18 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
6 | 7711063020 | 6010772204 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-15: 2022-04-13; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
7 | 7711063020 | 6011063023 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 1 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞 |  | 多发1
8 | 7711063020 | 6211063024 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
9 | 7711063020 | 6111063022 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-15: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-05 | 郑善飞
10 | 7711063020 | 6011063025 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-15: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
11 | 7711063020 | 6111063026 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-15: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
12 | 7711063020 | 6111063027 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-15: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
13 | 7711052090 | 6111052091 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-26 | 1 | 2022-06-26 | 郑善飞
14 | 7711052090 | 6011063177 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
15 | 7711052090 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-15: 2022-04-19; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
16 | 7711052090 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-15: 2022-04-13; 2022-05-10: 2022-05-07; 2022-05-15: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-05 | 郑善飞
17 | 7711052090 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6月16号 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | [7 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞
18 | 7711052090 | 6011063053 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
19 | 7711052090 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
20 | 7711052090 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
21 | 7711052090 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 20220507改材料 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 4 | 2022-07-05 | 郑善飞
22 | 7711052090 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  |  | -4 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21
23 | 7711052090 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
24 | 7711052090 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
25 | 7711052090 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | [9 empty] | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
26 | 7711052090 | 6211063131 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
27 | 7711052090 | 6011063133 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
28 | 7711052080 | 6111052081 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
29 | 7711052080 | 6011063177 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
30 | 7711052080 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
31 | 7711052080 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-05 | 郑善飞
32 | 7711052080 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6月16号 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | [7 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞
33 | 7711052080 | 6011063053 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
34 | 7711052080 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
35 | 7711052080 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
36 | 7711052080 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 20220507改材料 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 4 | 2022-07-05 | 郑善飞
37 | 7711052080 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  |  | -4 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21
38 | 7711052080 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
39 | 7711052080 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
40 | 7711052080 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-19 | [9 empty] | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
41 | 7711052080 | 6211063131 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
42 | 7711052080 | 6011052082 | 块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | NG2022/5/16 | 2 | 2022-05-31 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-05 | 郑善飞
43 | 7711052080 | 6011052084 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
44 | 7711052080 | 6011052085 | 挡块 | K20 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
45 | 7811052100 | 6111052101 | 安装支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 按项目号油漆规范 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-20 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
46 | 7811052100 | 6011052102 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
48 | 7811052100 | 6011052103 | 指针 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
49 | 7811052100 | 6011052104 | 折弯板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
50 | 7811052100 | 6011052105 | 折弯板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 20220505图纸更新 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
51 | 7811052100 | 6011052106 | 指针 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
52 | 7811052100 | 6011052112 | 指针 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
53 | 7811052100 | 6011052107 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
54 | 7811052100 | 6011052108 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
55 | 7811052100 | 6011052111 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
56 | 7811052300 | 6011052309 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-19: 2022-04-15; 2022-05-07: 2022-05-10; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 郑善飞
57 | 7811052300 | 6011063177 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
58 | 7811052300 | 6011063067 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
59 | 7811052300 | 6011063068 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-05 | 郑善飞
60 | 7811052300 | 6011052302 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6月16号 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2 | [7 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-12 | 郑善飞
61 | 7811052300 | 6011063053 | 导杆 | 标准硬光轴改制 |  | HRC50-54 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8 | [7 empty] | 2022-05-26 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
62 | 7811052300 | 6011063054 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
63 | 7811052300 | 6011063056 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
64 | 7811052300 | 6011063055 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 20220507改材料 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 8 | 2022-07-05 | 郑善飞
65 | 7811052300 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  |  | -8 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21
66 | 7811052300 | 6011063044 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
67 | 7811052300 | 6011063045 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
68 | 7811052300 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 18 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-16 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 5--23 | 2022-05-27 | 30 | 2022-07-07 | 郑善飞
69 | 7811052300 | 6211063131 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
70 | 7811052300 | 6011052307 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
71 | 7811052300 | 6011052305 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
72 | 7811052300 | 6011052311 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
73 | 7811052300 | 6011052306 | 平面销 | 40Cr GB/T3077 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-06-09 | NG2022-5-12 | 8 | NG2022-5-25 | 8 | 2022-06-09 | 8 | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
74 | 7811052500 | 6111052501 | 安装板 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7811052500 | 6011052503 | M36*2气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
76 | 7811052500 | 6011052504 | 接头连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
77 | 7811052500 | 6011052505 | 6H安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
78 | 7811052500 | 6011052507 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
79 | 7811052500 | 6011052508 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
80 | 7811052500 | 6011052509 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
81 | 7811052500 | 6011052511 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
82 | 7811052500 | 6011052518 | 支撑轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 4 | [7 empty] | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
83 | 7811052500 | 6011052519 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
84 | 7811052500 | 6011052520 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
85 | 7811052500 | 6011052521 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
86 | 7811052500 | 6011052522 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | NG2022/5/16 | 2 | 2022-05-31 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2
87 | 7811052600 | 6111052601 | 安装板 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0415 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
88 | 7811052600 | 6011052503 | M36*2气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
89 | 7811052600 | 6011052504 | 接头连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
90 | 7811052600 | 6011052602 | 8H安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1 | [7 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
91 | 7811052600 | 6010772353 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 待下 |  | -1
92 | 7811052600 | 6010772354 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 | S | 件 | 1 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 待下 |  | -1
93 | 7811052600 | 6011052509 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
94 | 7811052600 | 6011052511 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
95 | 7811052600 | 6011052518 | 支撑轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 4 | [7 empty] | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-08 | 郑善飞
96 | 7811052600 | 6011052519 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
97 | 7811052600 | 6011052520 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
98 | 7811052600 | 6011052521 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
99 | 7811052600 | 6011052522 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | NG2022/5/16 | 2 | 2022-05-31 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2
100 | 7711063215 | 6010047151 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
101 | 7711063215 | 6211063216 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
102 | 7711063215 | 6210296581 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
103 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 10 |  |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 备库 | OK | -10
104 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 10 |  |  |  |  | 22 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 10 | 2022-06-21 | 郑善飞
105 | 7711063210 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
106 | 7711063210 | 6010772233 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
107 | 7710772240 | 6210772241 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | OK | 2022-05-18 | 4 | [7 empty] | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z+Z
108 | 7711063030 | 6011063052 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 取消 | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6月16号 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 4 | [7 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-12 | 郑善飞
109 | 7711063030 | 6011063036 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 | 20220507孔径更改，20220509图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 泓特川转巨合 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220606033 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 6/15zhuan | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 16 | 2022-07-05 | 郑善飞
110 | 7711063030 | 6011063057 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-18: 5.18 |  | OK | [6 empty] | 16 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
111 | 7710772415 | 6010491501 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
112 | 7710772415 | 6010491502 | 隔套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
113 | 7710772415 | 6010491503 | 盖板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-18: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 16 | 2022-07-05 | 郑善飞
114 | 7711063120 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-05 | 郑善飞
115 | 7711063130 | 6011063121 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 6 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 10 | 2022-07-07 | 郑善飞
116 | 7711063150 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 2 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 6 | 2022-02-25 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞 |  | Z
117 | 7711063015 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
118 | 7711063015 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
119 | 7711063045 | 6011063112 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 6 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 10 | 2022-07-07 | 郑善飞
120 | 7711063045 | 6011063123 | Z字板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
121 | 7711063065 | 6011063065 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
122 | 7711063065 | 6011063066 | 滑杆 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 8 | [7 empty] | 2022-05-28 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
123 | 7711063065 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | -8 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 8
124 | 7711063065 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | 待检验 | -8 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-17
125 | 7711063065 | 6011063069 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 6 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 8 |  |  |  |  | 14 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 14 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
126 | 7711063065 | 6111063064 | 支撑 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-19: 2022-04-21; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-06 | 2022-05-14 | 8 | 2022-05-19 | 8 |  |  | 8 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
127 | 7711063065 | 6211063070 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
128 | 7711052180 | 6011052182 | 折弯件 | O8F冷板 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
129 | 7711052190 | 6011052182 | 折弯件 | O8F冷板 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
130 | 7711052200 | 6011052258 | 安装支架 | 6061 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
131 | 7711052200 | 6011052202 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-18: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
132 | 7711052200 | 6011052203 | 安装筒 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 | [5 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
133 | 7711052200 | 6011052204 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
134 | 7711052200 | 6011052205 | 轴 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
135 | 7711052200 | 6011052206 | 底座 | 9CR18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
136 | 7711052200 | 6011052207 | 触头 | 3CR13 | HRC28-32 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
137 | 7711052200 | 6011052208 | 销轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
138 | 7711052200 | 6011052209 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
139 | 7711052200 | 6011052210 | 限位块 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-5-12有螺纹 | NG2022-5-14 | 1 | 2022-05-19 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
140 | 7711052200 | 6011052211 | 支架 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
141 | 7711052200 | 6000000101 | 铜套 | 黄铜H62 |  |  | S | 件 | 1 |  |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 备库 | OK | -1 | [20 empty] | .
142 | 7711052200 | 6011052212 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
143 | 7711052200 | 6011052213 | 套筒 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
144 | 7711052200 | 6011052214 | 垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
145 | 7711052200 | 6011052215 | 端盖 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
146 | 7711052200 | 6011052216 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
147 | 7711052200 | 6011052217 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
148 | 7711052200 | 6011052259 | 标识 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
149 | 7711052200 | 6011052221 | 标识 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | NG 2022-5-10 | 1 | 2022-05-14 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
150 | 7711052200 | 6011052222 | 测量块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-9 | 1 | 2022-06-23 | 1 | [5 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
151 | 7711052250 | 6011052258 | 安装支架 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
152 | 7711052250 | 6011052202 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-18: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
153 | 7711052250 | 6011052203 | 安装筒 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 | [5 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
154 | 7711052250 | 6011052204 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
155 | 7711052250 | 6011052205 | 轴 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
156 | 7711052250 | 6011052206 | 底座 | 9CR18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
157 | 7711052250 | 6011052207 | 触头 | 3CR13 | HRC28-32 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
158 | 7711052250 | 6011052208 | 销轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
159 | 7711052250 | 6011052209 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
160 | 7711052250 | 6011052210 | 限位块 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-5-12有螺纹 | NG2022-5-14 | 1 | 2022-05-19 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
161 | 7711052250 | 6011052211 | 支架 | 45 GB/T17107 | HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
162 | 7711052250 | 6000000101 | 铜套 | 黄铜H62 |  |  | S | 件 | 1 |  |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 备库 | OK | -1
163 | 7711052250 | 6011052212 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-14 | [6 empty] | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
164 | 7711052250 | 6011052213 | 套筒 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
165 | 7711052250 | 6011052214 | 垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
166 | 7711052250 | 6011052215 | 端盖 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
167 | 7711052250 | 6011052216 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
168 | 7711052250 | 6011052217 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-19: 2022-04-18; 2022-05-07: 2022-05-10 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
169 | 7711052250 | 6011052219 | 标识 | O8F冷板 | / | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 5.18 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
170 | 7711052250 | 6011052221 | 标识 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-20: 5.18 |  | 2022-05-10 | NG 2022-5-10 | 1 | 2022-05-14 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
171 | 7711052250 | 6011052222 | 测量块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-9 | 1 | 2022-06-23 | 1 | [5 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
172 | 7711052330 | 6011052331 | 轴承座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
173 | 7711052330 | 6010491502 | 隔套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
174 | 7711052330 | 6010491503 | 盖板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 16 | 2022-07-05 | 郑善飞
175 | 7711052320 | 6011052321 | 安装板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
176 | 7711052320 | 6011052322 | 支撑 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | [6 empty] | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
177 | 7711052320 | 6011052306 | 平面销 | 40Cr GB/T3077 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-06-09 | NG2022-5-12 | 8 | NG2022-5-25 | 8 | 2022-06-09 | 8 | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
178 | 7711052320 | 6011052305 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
179 | 7711052320 | 6011052323 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
180 | 7711052320 | 6011052324 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-05 | NG2022/5/21 | 4 | 2022-06-14 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
181 | 7711052530 | 6011052531 | 6H工件封堵板 | 6082 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
182 | 7711052530 | 6011052532 | 封堵条 | 聚氨酯 | 邵氏A55 | 邵氏A55 黄色 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T21049-WX20220416022 | 2022-04-19: 2022-04-16; 2022-05-07: 2022-05-10 | [11 empty] | 2022-04-24 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
183 | 7711052630 | 6011052631 | 8H工件封堵板 | 6082 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
184 | 7711052630 | 6011052632 | 8H封堵条 | 聚氨酯 | 邵氏A55 | 邵氏A55 黄色 |  | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T21049-WX20220416022 | 2022-04-19: 2022-04-16; 2022-05-07: 2022-05-10 | [11 empty] | 2022-04-24 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
185 | 7711063205 | 6011063192 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
186 | 7711063205 | 6010609134 | 连接座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
187 | 7711063205 | 6011063193 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
188 | 7711063220 | 6011063071 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
189 | 7711063220 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
190 | 7711063220 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
191 | 7711063220 | 6011063124 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 8 | [7 empty] | 2022-06-07 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
192 | 7711063085 | 6011063085 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-06-01 | NG2022-5-26 | 36 | 2022-06-06 | 36 |  |  | 36 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 36 | 2022-07-09 | 麻宽如
193 | 7711063085 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 36 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
194 | 7711063085 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 36 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
195 | 7711063085 | 6010609124 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 36 | [7 empty] | 2022-05-28 | 36 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
196 | 7711063095 | 6011063095 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
197 | 7711063095 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
198 | 7711063095 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
199 | 7711063095 | 6011063151 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-18 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
200 | 7711063125 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
201 | 7711063125 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
202 | 7711063125 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 4 | 2022-06-23 | 4 | [5 empty] | 2022-06-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
203 | 7711063125 | 6011063127 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
204 | 7711063125 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z2
205 | 7711063125 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 24 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 28 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
206 | 7711063125 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
207 | 7711063135 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
208 | 7711063135 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
209 | 7711063135 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 4 | 2022-06-23 | 4 | [5 empty] | 2022-06-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
210 | 7711063135 | 6011063136 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
211 | 7711063135 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
212 | 7711063135 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
213 | 7711063135 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
214 | 7711063155 | 6011063125 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
215 | 7711063155 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
216 | 7711063155 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-14 | 4 | 2022-06-23 | 4 | [5 empty] | 2022-06-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
217 | 7711063155 | 6011063156 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
218 | 7711063155 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
219 | 7711063155 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 6 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
220 | 7711063155 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
221 | 7711063025 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 4 | [7 empty] | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
222 | 7711063025 | 6011063042 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
223 | 7711063025 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
224 | 7711063025 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
225 | 7711063025 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
226 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | OK | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 4 | [7 empty] | 2022-06-11 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
227 | 7711063055 | 6011063041 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 4 | [7 empty] | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
228 | 7711063055 | 6011063043 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
229 | 7711063055 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
230 | 7711063055 | 6011063122 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
231 | 7711063055 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-15 |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
232 | 7711063025 | 6011063137 | 销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | OK | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 4 | [7 empty] | 2022-06-11 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
233 | 7711052185 | 6011052186 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-19: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-20: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-14 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
234 | 7711052185 | 6011052187 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  | 2022-06-17 | NG2022-6-13 | 1 | 2022-06-17 | 1 | [5 empty] | 2022-06-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
235 | 7711052195 | 6011052196 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13: 2022-04-13; 2022-05-07: 2022-05-07; 2022-05-18: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
236 | 7711052195 | 6011052197 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427030 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  | 2022-06-17 | NG2022-6-13 | 1 | 2022-06-17 | 1 | [5 empty] | 2022-06-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
237 | 7711005144 | 6011005145 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 28 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 28 | [7 empty] | 2022-05-09 | 28 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
238 | 7711005144 | 6011005146 | 支撑块 | 聚甲醛 | 黑色 |  |  | 件 | 28 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-13: 2022-04-19; 2022-05-07: 2022-05-07 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 28 | [7 empty] | 2022-05-05 | 28 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
239 | 7710609140 | 6010609141 | 堵头座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204310 |  | OK | 0 | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-07 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
1 | 7711046730 | 6000000009 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 备库 | OK | -4
1 | 7711053010 | 6111053011 | 主壳腔体试漏底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达制作中0610 | 李春林 |  | 2022-04-13: 2022-06-10; 2022-05-07: 2022-06-18 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
2 | 7711053010 | 6111053012 | 支撑柱 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0423 | 李春林 |  | 2022-04-23 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 麻宽如
3 | 7711053010 | 6111053013 | 支撑柱 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0423 | 李春林 |  | 2022-04-23 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 麻宽如
4 | 7711053010 | 6111053014 | 顶部支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-06-26 | 1 | 2022-06-26 | 郑善飞
5 | 7711053010 | 6111053015 | 横梁 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  |  |  | 2022-06-02 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
6 | 7711053010 | 6111053016 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件 精加工前 表面处理前喷砂) |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-10 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
7 | 7711053040 | 6111046111 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 1 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-19 | [9 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-27 | 郑善飞
8 | 7711053040 | 6111053112 | 旋转台 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | 待检验 | -1 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-09
9 | 7711053040 | 6011046129 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 16 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-23 | NG2022/5/19 | 16 | 2022-05-28 | 16 |  |  | 16 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
10 | 7711053040 | 6011046131 | 支撑块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 16 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 16 | [7 empty] | 2022-05-21 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
11 | 7711053040 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 待下 |  | -4
12 | 7711053040 | 6211053186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 待下 |  | -4
13 | 7711053050 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
14 | 7711053050 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
15 | 7711053050 | 6011046203 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
16 | 7711053050 | 6011046204 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK-QA | -1 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1
17 | 7711053050 | 6211046206 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
18 | 7711053050 | 6111046207 | 开关支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
19 | 7711053050 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
20 | 7711053050 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
21 | 7711053050 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
22 | 7711053050 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
23 | 7711053050 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-07-09 | 2022-05-04 | 2 | NG2022-6-14 | 2 | 2022-07-09 | 2 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 | 713 | Z
24 | 7711053050 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
25 | 7711053050 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
26 | 7711053050 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
27 | 7711053050 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
28 | 7711053050 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
29 | 7711053050 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
30 | 7711053050 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 待下 |  | -1 | bar: 2022-05-28
31 | 7711053060 | 6111046201 | 抬起底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-20 | 3 | 2022-07-18 | 麻宽如
32 | 7711053060 | 6011046202 | 导向轴套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
33 | 7711053060 | 6011046261 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 12 | [7 empty] | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
34 | 7711053060 | 6011046237 | 举升板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK-QA | -3 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 3
35 | 7711053060 | 6211046238 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 氮化,HRC58-62 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
36 | 7711053060 | 6211046262 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
37 | 7711053060 | 6011046208 | 罩盖 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
38 | 7711053060 | 6011046209 | 死挡安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
39 | 7711053060 | 6011046211 | 死档块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
40 | 7711053060 | 6011046212 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
41 | 7711053060 | 6011046213 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-07-09 | 2022-05-04 | 6 | NG2022-6-14 | 6 | 2022-07-06 | 6 |  |  |  | 2022-05-05 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 | 713 | Z
42 | 7711053060 | 6211046263 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
43 | 7711053060 | 6011046227 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
44 | 7711053060 | 6011046228 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
45 | 7711053060 | 6011046229 | 顶杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
46 | 7711053060 | 6011046231 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
47 | 7711053060 | 6211046248 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
48 | 7711053060 | 6011046249 | 导杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
49 | 7711053060 | 6011046247 | 反靠块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
50 | 7711053060 | 6011046232 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-08 | 2022-05-19 | 3 | 2022-07-07 | 郑善飞
51 | 7711053060 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-07-08 | 郑善飞
52 | 7711053060 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 待下 |  | -3 | bar: 2022-05-28
53 | 7711053300 | 6011053301 | 安装板 | Q235A | 无热处理 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
54 | 7711053300 | 6111053302 | 安装支架 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
55 | 7711053300 | 6111053303 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
56 | 7711053300 | 6111053304 | 支架 | Q235焊接件 | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
57 | 7711053300 | 6011053305 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
58 | 7711053300 | 6011053306 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
59 | 7711053300 | 6111053307 | 连接座 | Q235A焊接件 | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-09 | 麻宽如
60 | 7711053300 | 6111053308 | 支座 | Q235A | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
61 | 7711053300 | 6011053309 | 隔套 | Q235A | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
62 | 7711053300 | 6011053310 | 止推螺钉 | 45 | HRC40-45 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
63 | 7711053300 | 6011053312 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
64 | 7711053300 | 6011053313 | 支架 | 45 GB/T699 | 淬火后回火,HRC40-45 | 淬火后回火,HRC40-45 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 7 | 2022-07-07 | 郑善飞
65 | 7711053300 | 6011053318 | 驱动轴 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-07-05 | 郑善飞
66 | 7711053300 | 6011053319 | 支架 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
67 | 7711053300 | 6011053320 | 套 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
68 | 7711053300 | 6011053327 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
69 | 7711053300 | 6211053312 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
70 | 7711053300 | 6011053328 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
71 | 7711053300 | 6011053329 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-23 | NG2022/5/19 | 7 | 2022-05-28 | 7 |  |  | 7 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
72 | 7711053300 | 6011053331 | 法兰盘 | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
73 | 7711053300 | 6011053313 | 接近开关支架 | Q235A GB/T702 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
74 | 7711053300 | 6011053315 | 罩壳A | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-31 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
75 | 7711053300 | 6011053316 | 罩壳B | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
76 | 7711053400 | 6011053301 | 安装板 | Q235A | 无热处理 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
77 | 7711053400 | 6111053402 | 安装支架 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
78 | 7711053400 | 6111053403 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
79 | 7711053400 | 6111053304 | 支架 | Q235焊接件 | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
80 | 7711053400 | 6011053305 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
81 | 7711053400 | 6011053306 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
82 | 7711053400 | 6111053307 | 连接座 | Q235A焊接件 | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-09 | 麻宽如
83 | 7711053400 | 6111053308 | 支座 | Q235A | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
84 | 7711053400 | 6011053309 | 隔套 | Q235A | 无热处理 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
85 | 7711053400 | 6011053310 | 止推螺钉 | 45 | HRC40-45 | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
86 | 7711053400 | 6011053312 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
87 | 7711053400 | 6011053313 | 支架 | 45 GB/T699 | 淬火后回火,HRC40-45 | 淬火后回火,HRC40-45 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 7 | 2022-07-07 | 郑善飞
88 | 7711053400 | 6011053418 | 驱动轴 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-07-05 | 郑善飞
89 | 7711053400 | 6011053319 | 支架 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
90 | 7711053400 | 6011053320 | 套 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
91 | 7711053400 | 6011053327 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
92 | 7711053400 | 6211053312 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
93 | 7711053400 | 6011053328 | 垫板 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
94 | 7711053400 | 6011053329 | 垫片 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-23 | NG2022/5/19 | 7 | 2022-05-28 | 7 |  |  | 7 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
95 | 7711053400 | 6011053331 | 法兰盘 | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
96 | 7711053400 | 6011053313 | 接近开关支架 | Q235A GB/T702 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
97 | 7711053400 | 6011053315 | 罩壳A | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-31 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
98 | 7711053400 | 6011053316 | 罩壳B | Q235A GB/T701 |  | 无热处理 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
99 | 7711053500 | 6011047101 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
100 | 7711053500 | 6011047102 | 导轨安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-07-16 | 2 | 2022-07-16 | 麻宽如
101 | 7711053500 | 6011047103 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
102 | 7711053500 | 6011047114 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
103 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 10 |  |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 备库 | OK | -10 | bar: 2022-05-28
104 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 12 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 10 |  |  |  |  | 28 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 22 | 2022-05-26 | 郑善飞
105 | 7711053145 | 6011053146 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
106 | 7711053145 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
107 | 7711053145 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
108 | 7711053145 | 6011046144 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 1 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 24 | [7 empty] | 2022-06-06 | 25 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
109 | 7711053150 | 6011053141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
110 | 7711053150 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
111 | 7711053150 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
112 | 7711053150 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
113 | 7711053160 | 6011053148 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
114 | 7711053160 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
115 | 7711053160 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
116 | 7711053160 | 6011046144 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
117 | 7711053140 | 6011053141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
118 | 7711053140 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
119 | 7711053140 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
120 | 7711053140 | 6011046144 | 定位块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
121 | 7711053165 | 6011053141 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
122 | 7711053165 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
123 | 7711053165 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
124 | 7711053165 | 6011046149 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
125 | 7711053170 | 6011053151 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
126 | 7711053170 | 6011046142 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
127 | 7711053170 | 6011046143 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
128 | 7711053170 | 6011046152 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 4 | [7 empty] | 2022-06-06 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
129 | 7710048115 | 6111048116 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
130 | 7710048115 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
131 | 7710048115 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
132 | 7710048115 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
133 | 7710048115 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -2 | bar: 2022-05-28
134 | 7710048115 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 2022-4-20取消 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
135 | 7710048120 | 6111048121 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-10 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
136 | 7710048120 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
137 | 7710048120 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
138 | 7710048120 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
139 | 7710048120 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
140 | 7710048120 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
141 | 7710048125 | 6111048126 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-08 | 郑善飞
142 | 7710048125 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
143 | 7710048125 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
144 | 7710048125 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
145 | 7710048125 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
146 | 7710048125 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
147 | 7710048130 | 6111048131 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-10 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
148 | 7710048130 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
149 | 7710048130 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
150 | 7710048130 | 6011048117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
151 | 7710048130 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
152 | 7710048130 | 6011048119 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
153 | 7711046215 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-05 | 郑善飞
154 | 7711046225 | 6011046216 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-05 | 郑善飞
155 | 7711046265 | 6011046241 | 滑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
156 | 7711046265 | 6011046242 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
157 | 7711046265 | 6011046243 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
158 | 7711046265 | 6011046244 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
159 | 7711046265 | 6011046266 | 支座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
160 | 7711046265 | 6011046247 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
161 | 7711053310 | 6111053313 | 连接杆 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-21 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞
162 | 7711053310 | 6011053314 | 轴承座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-10 | NG2022-6-2 | 6 | 2022-06-16 | 6 | [5 empty] | 2022-06-17 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
163 | 7711053310 | 6011053315 | 偏心轮 | 45 GB/T699 | 淬火后回火,HRC40-45 | 淬火后回火,HRC40-45 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-29 | 6 | [7 empty] | 2022-05-31 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
164 | 7711053310 | 6011053316 | 转接板 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
165 | 7711053310 | 6011053317 | 支架 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
166 | 7711053320 | 6111053321 | 安装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20 |  | 2022-05-13 | [6 empty] | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
167 | 7711053320 | 6111053322 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
168 | 7711053320 | 6011053323 | 涨紧轮 | 45 GB/T699 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
169 | 7711053320 | 6011053324 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
170 | 7711053320 | 6011053325 | 轴套 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
171 | 7711053410 | 6111053313 | 连接杆 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-21 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞
172 | 7711053410 | 6011053314 | 轴承座 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-10 | NG2022-6-2 | 6 | 2022-06-16 | 6 | [5 empty] | 2022-06-17 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
173 | 7711053410 | 6011053315 | 偏心轮 | 45 GB/T699 | 淬火后回火,HRC40-45 | 淬火后回火,HRC40-45 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-29 | 6 | [7 empty] | 2022-05-31 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
174 | 7711053410 | 6011053416 | 转接板 | Q235A GB/T700 | 无热处理 | 无热处理 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 6 | 2022-07-07 | 郑善飞
175 | 7711053410 | 6011053417 | 支架 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
176 | 7711053105 | 6011047104 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
177 | 7711053105 | 6011047106 | 导轨安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
178 | 7711053105 | 6011047107 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18; 2022-05-18: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
179 | 7711053105 | 6111053108 | 压装安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 | 20220529图纸更新 | OK | 0 |  | 天力制作中0518 | 李春林 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  |  |  | 2022-06-05 | [9 empty] | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 麻宽如
180 | 7711053105 | 6111053109 | 油封压装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-13: 2022-04-27; 2022-05-07: 2022-05-20; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | NG2022-5-31 | 2 | 2022-06-02 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
181 | 7711053105 | 6011047116 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
182 | 7711053105 | 6011047111 | 压头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
183 | 7711053105 | 6111053106 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
184 | 7711053105 | 6011053112 | 压头 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 | 20220529图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
185 | 7711053105 | 6011047113 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
186 | 7711053105 | 6000030005 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
187 | 7711053105 | 6011047117 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
188 | 7711053105 | 6011047118 | 顶块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
189 | 7711053105 | 6111053107 | 压板 | Q235A GB/T700 | / | / |  | 件 | 4 |  | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 20220418取消 | OK-取消 | -4 | bar: 2022-05-28
190 | 7711046180 | 6011046178 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-05 | 郑善飞
191 | 7711046180 | 6011046282 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
192 | 7711046220 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
193 | 7711046220 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
194 | 7711046220 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
195 | 7711046220 | 6011046221 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-09 | 麻宽如
196 | 7711046220 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
197 | 7711046220 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
198 | 7711046220 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
199 | 7711046230 | 6011046217 | 支撑 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 8 | 2022-07-15 | 麻宽如
200 | 7711046230 | 6011046218 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
201 | 7711046230 | 6011046219 | 平面销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
202 | 7711046230 | 6011046226 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-07-09 | 麻宽如
203 | 7711046230 | 6011046222 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
204 | 7711046230 | 6011046223 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
205 | 7711046230 | 6011046224 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
206 | 7711046185 | 6010790678 | 封堵座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-13: 2022-04-26; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
1 | 7811052150 | 6111052151 | 安装架 | Q235A 焊接件 | 按项目号油漆规范做漆 | 人工时效 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220428024 | 2022-04-13: 2022-04-28; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正
2 | 7811052150 | 6011052152 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428034 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
3 | 7811052150 | 6011052153 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428034 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-06-13 | NG2022/5/21 | 2 | 2022-06-14 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
4 | 7811052150 | 6111052154 | 底座 | Q235A 焊接件 | 按项目号油漆规范做漆 | 人工时效 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 天力 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220428024 | 2022-04-13: 2022-04-28; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
5 | 7811052150 | 6011052155 | 气缸安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
6 | 7811052150 | 6011052156 | 滑板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-15 |  | T2104904master滑台 |  | 待下 | OK-取消 | -1 | bar: 2022-05-28
7 | 7811052150 | 6011052157 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
8 | 7811052150 | 6011052158 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
9 | 7811052150 | 6011052159 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
10 | 7811052150 | 6011052161 | 死挡 | 螺栓改制 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428033 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1 | [7 empty] | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
11 | 7811052150 | 6011052162 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
12 | 7811052150 | 6011052163 | 挡块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-13: 2022-04-20; 2022-05-07: 2022-05-15; 2022-05-18: 2022-05-28 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
13 | 7811052150 | 6011052164 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204353 |  | OK | 0 | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
14 | 7811052150 | 6011052168 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
16 | 7811052150 | 6011052169 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-15; 2022-05-07: 2022-05-10; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
17 | 7811052150 | 6011052171 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-13: 2022-04-15; 2022-05-07: 2022-05-10; 2022-05-18: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
1 | 7711063185 | 6011063033 | 测量块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204318 | 2022-5-3图纸更新 | OK | OK | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428031 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-05 | 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
2 | 7711063185 | 6011063048 | 触头 | 3CR13 | HRC28-32 | 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204318 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428032 | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-10; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711063060 | 6011063058 | 支撑 | 16MnCr5 | HRC58-62 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204318 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428033 | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711063090 | 6011063061 | 支撑 | 16MnCr5 | HRC58-62 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204318 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428033 | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711062060 | 6011063061 | 支撑 | 16MnCr5 | HRC58-62 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204318 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428033 | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-10 |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711059730 | 6000000009 | 分气块 |  | Camozzi |  |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 备库 | OK | -3
2 | T2104903气路 | 6000000009 | 分气块 |  | Camozzi |  |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 备库 | OK | -3
1 | 7711053105 | 6011047124 | 压杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104904 | 202204352 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
2 | 7711053105 | 6011047121 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104904 | 202204352 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-18; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-31 | NG2022-5-25 | 1 | 2022-06-10 | 1 |  |  | 1 | 1966-11-01 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
3 | 7711053105 | 6011047122 | 安装块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104904 | 202204352 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220430031 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-26 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z+Z
4 | 7711053105 | 6011047126 | 压块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104904 | 202204352 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-07-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-09 | 麻宽如
1 | 7711046410 | 6111046401 | 分割器支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆（固定件） |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-10 | [9 empty] | 2022-06-07 | 3 | 2022-06-07 | 姜志强 |  |  |  | #N/A
2 | 7711046410 | 6111046402 | 底部框架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | -2 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-22 | [9 empty] | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711046410 | 6011046404 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711046410 | 6211046403 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711046420 | 6111046421 | 转盘 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-28 | [9 empty] | 2022-06-24 | 3 | 2022-06-24 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711046420 | 6011063036 | 支撑 | 16MnCr5 |  |  | S | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 | 20220507孔径更改，20220509图纸更新 | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7711046420 | 6011046408 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711046430 | 6111046431 | 支架 | Q235A焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-06-20 | 6 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
9 | 7711046430 | 6010772232 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711046430 | 6010047238 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711046430 | 6010047239 | 连接座 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711046430 | 6211046434 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711046430 | 6010047223 | 导杆 | GCr15 GB/T18254 | HRC55-58 | HRC55-58 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-26 | 2022-05-15 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 6 | [7 empty] | 2022-06-22 | 6 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
14 | 7711046430 | 6010047226 | 信号块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 |  | T2104907-TY22002两工位转台 |  | 备库 | OK | -12 | [28 empty] | #N/A
16 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK-QA | -12 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 12 | [14 empty] | #N/A
17 | 7711046435 | 6011061607 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
18 | 7711046435 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
19 | 7711046435 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
20 | 7711046435 | 6011046401 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 12 | [7 empty] | 2022-06-07 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
21 | 7711046440 | 6011061691 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
22 | 7711046440 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
23 | 7711046440 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
24 | 7711046440 | 6011046401 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 6 | [7 empty] | 2022-06-07 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
25 | 7711046445 | 6011061609 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 30 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 30 |  |  |  |  | 30 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 30 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
26 | 7711046445 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 30 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 30 |  |  |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 30 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
27 | 7711046445 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 30 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 30 |  |  |  |  | 30 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 30 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
28 | 7711046445 | 6011046401 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 30 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 30 | [7 empty] | 2022-06-07 | 30 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
29 | 7711046450 | 6011061612 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
30 | 7711046450 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
31 | 7711046450 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
32 | 7711046450 | 6011046402 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 6 | [7 empty] | 2022-06-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
33 | 7711046455 | 6011061607 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
34 | 7711046455 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
35 | 7711046455 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
36 | 7711046455 | 6011046403 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 6 | [7 empty] | 2022-06-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
37 | 7711046460 | 6011061610 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
38 | 7711046460 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
39 | 7711046460 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
40 | 7711046460 | 6011046401 | 定位块 | 黄铜铅 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 6 | [7 empty] | 2022-06-07 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
41 | 7711046465 | 6011061611 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
42 | 7711046465 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-18 |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
43 | 7711046465 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-20; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
44 | 7711046465 | 6011046401 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104904-WX20220430034 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 6 | [7 empty] | 2022-06-07 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
45 | 7710047230 | 6010047231 | 封堵杆 | 45 GB/T17107 |  | 非晶度 | Y | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204423 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220430033 | 2022-04-20: 2022-04-26; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711061600 | 6211061622 | 接近开关支架 | Q235A |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
2 | 7711061600 | 6211061623 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711061600 | 6211061624 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711061600 | 6011061601 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 泽巨制作中0519 | 徐勇 |  | 2022-04-20: 2022-05-19; 2022-05-10: 2022-05-26; 2022-05-20: 2022-05-28 |  |  | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711061600 | 6011061602 | M16阻挡螺钉 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711061600 | 6211061625 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7711061600 | 6011061619 | 接触块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711061605 | 6111061621 | 托板框架 |  | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21046-WX20220429020 | 2022-04-20: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-07-02 | 1 | 2022-07-02 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711061605 | 6011061608 | 调整垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711061605 | 6011061605 | 电机支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711061605 | 6011061604 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711061605 | 6011061603 | 支撑 | 16MnCr5 | 表面硬度≥60HRC | 氮化,HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 8 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2201103-WX20220504039 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711061605 | 6011061606 | 齿轮轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2201103-WX20220504039 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7711061605 | 6011061618 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | OK | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711061605 | 6211061628 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7711061605 | 6211061629 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711061605 | 6211061627 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | [6 empty] | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
18 | 7711061610 | 6011061607 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 |  | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
19 | 7711061610 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
20 | 7711061610 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
21 | 7711061610 | 6011061615 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 4 | [7 empty] | 2022-06-07 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
22 | 7711061615 | 6011061609 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
23 | 7711061615 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 10 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
24 | 7711061615 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
25 | 7711061615 | 6011061615 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 10 | [7 empty] | 2022-06-07 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
26 | 7711061620 | 6011061610 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 |  | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
27 | 7711061620 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
28 | 7711061620 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
29 | 7711061620 | 6011061615 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
30 | 7711061625 | 6011061611 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
31 | 7711061625 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
32 | 7711061625 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
33 | 7711061625 | 6011061615 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
34 | 7711061630 | 6011061612 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
35 | 7711061630 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
36 | 7711061630 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
37 | 7711061630 | 6011061616 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 |  | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
| 7711061635 | 6011061607 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 |  | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
39 | 7711061635 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
40 | 7711061635 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
41 | 7711061635 | 6011061617 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 |  | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
42 | 7711061640 | 6011061626 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
43 | 7711061640 | 6011061613 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
44 | 7711061640 | 6011061614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
45 | 7711061640 | 6011061615 | 定位块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
46 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-04-21 |  | T2104907-TY22002NG下线滑台 |  | 备库 | OK | -10 | [28 empty] | #N/A
47 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711061500 | 6111061510 | 架子 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | -1 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21046-WX20220429020 | 2022-04-20: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-18 | [16 empty] | #N/A
2 | 7711061500 | 6111061505 | 支撑臂 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆(固定件) |  | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21046-WX20220429020 | 2022-04-20: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-06-23 | 12 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711061500 | 6111061506 | 支撑臂 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆(固定件) |  | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21046-WX20220429020 | 2022-04-20: 2022-04-29; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-06-23 | 12 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711061500 | 6011061509 | 工件垫板 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 24 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 24 | [7 empty] | 2022-06-07 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711061500 | 6211061517 | 接近开关支架 | Q235A | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711061500 | 6011061519 | 垫片 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7711061500 | 6011061520 | 垫片 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711061500 | 6011061521 | 定位销 | 16MnCr5 | HRC>60 | 渗碳>0.6mm |  | 件 | 18 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | #VALUE! | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 17 | 2022-06-11 | 1 |  |  | 18 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 17+1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711061500 | 6011061522 | 定位销 | 16MnCr5 | HRC>60 | 渗碳>0.6mm |  | 件 | 18 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 17 | 2022-06-11 | 1 |  |  | 18 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 18 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711061500 | 6011061526 | 垫片 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 36 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 36 |  |  |  |  | 36 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711061500 | 6011061525 | 工件垫板 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 36 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220504037 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 36 | [7 empty] | 2022-05-23 | 36 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711061520 | 6211061533 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711061520 | 6211061532 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-21; 2022-05-10: 2022-05-16; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 |  | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 |  | 备库 | OK | -4 | [28 empty] | #N/A
15 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204452 |  | OK | 0 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220504032 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711055115 | 6011046116 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 |  |  | T210490506待下组件下单 |  | 待下 | OK-取消 | -1
2 | 7711055115 | 6011046117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | T210490506待下组件下单 |  | 待下 | OK-取消 | -1
1 | 7711054730 | 6000000009 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 4 |  |  | T2104905气路 |  | 备库 | OK | -4
1 | 7811061000 | 6011061033 | 机器人转接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
2 | 7811061000 | 6111061032 | 机器人安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 瑞孚制作中0426 | 李春林 |  | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2022-06-02 |  |  | 2022-06-02 | [9 empty] | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
3 | 7711061010 | 6111061010 | 安装座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 | 20220530图纸更新 | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-16 | NG2022-6-21 | 1 | NG2022-7-1 | 1 | 2022-07-06 | 1 |  |  |  | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711061010 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | [7 empty] | 2022-06-02 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711061010 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711061010 | 6011061005 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 | 7711061010 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711061010 | 6011061007 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-16 | NG2022-6-21 | 2 | 2022-07-01 | 2 | [5 empty] | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-04 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
9 | 7711061010 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711061010 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711061010 | 6011061011 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
12 | 7711061010 | 6011061013 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
13 | 7711061010 | 6011061002 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7711061010 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711061010 | 6011061014 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7711061010 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711061010 | 6111061030 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
18 | 7711061010 | 6111061020 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
19 | 7711061010 | 6011061015 | 支撑块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
20 | 7711061010 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
21 | 7711061010 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
22 | 7711061010 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
23 | 7711061010 | 6011061018 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
24 | 7711061010 | 6011061019 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
25 | 7711061010 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
26 | 7711061010 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
27 | 7711061010 | 6011061038 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
28 | 7711061050 | 6111061010 | 安装座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 | 20220530图纸更新 | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-16 | NG2022-6-21 | 1 | NG2022-7-1 | 1 | 2022-07-06 | 1 |  |  |  | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
29 | 7711061050 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 6 | [7 empty] | 2022-06-02 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
30 | 7711061050 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
31 | 7711061050 | 6011061051 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
32 | 7711061050 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
33 | 7711061050 | 6011061052 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-30 | NG2022-6-21 | 2 | 2022-07-01 | 2 | [5 empty] | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-04 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
34 | 7711061050 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
35 | 7711061050 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
36 | 7711061050 | 6011061053 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
37 | 7711061050 | 6011061013 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
38 | 7711061050 | 6011061002 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
39 | 7711061050 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
40 | 7711061050 | 6011061054 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
41 | 7711061050 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
42 | 7711061050 | 6011061038 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
43 | 7711061050 | 6111061055 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
44 | 7711061050 | 6111061056 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
45 | 7711061050 | 6011061057 | 支撑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
46 | 7711061050 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
47 | 7711061050 | 6011061018 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
48 | 7711061050 | 6011061019 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
49 | 7711061050 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
50 | 7711061050 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
51 | 7711061050 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
52 | 7711061050 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
53 | 7711061100 | 6111061101 | 安装座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 | 20220530图纸更新 | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
54 | 7711061100 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 7 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 7 | [7 empty] | 2022-06-02 | 7 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
55 | 7711061100 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
56 | 7711061100 | 6011061005 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
57 | 7711061100 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
58 | 7711061100 | 6011061103 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
59 | 7711061100 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | OK | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
60 | 7711061100 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
61 | 7711061100 | 6011061011 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
62 | 7711061100 | 6011061104 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
63 | 7711061100 | 6011061002 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
64 | 7711061100 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
65 | 7711061100 | 6011061014 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
66 | 7711061100 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
67 | 7711061100 | 6111061105 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
68 | 7711061100 | 6111061106 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-06-20 | 1 | 2022-06-20 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
69 | 7711061100 | 6011061015 | 支撑块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
70 | 7711061100 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
71 | 7711061100 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
72 | 7711061100 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
73 | 7711061100 | 6011061018 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
74 | 7711061100 | 6011061019 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
75 | 7711061100 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
76 | 7711061100 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
77 | 7711061100 | 6011061108 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
78 | 7711061100 | 6011061109 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
79 | 7711061020 | 6011061021 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
80 | 7711061020 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
81 | 7711061020 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | OK | [6 empty] | 8 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
82 | 7711061020 | 6010609124 | 定位块 | 黄铜H62 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 8 | [7 empty] | 2022-05-26 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
83 | 7711061025 | 6011061025 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
84 | 7711061025 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
85 | 7711061025 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | OK | [6 empty] | 10 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
86 | 7711061025 | 6010609124 | 定位块 | 黄铜H62 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 10 | [7 empty] | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
87 | 7711061200 | 6111061201 | 底座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-22 | [9 empty] | 2022-05-27 | 3 | 2022-05-27 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
88 | 7711061200 | 6211061204 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
89 | 7711061210 | 6211061202 | 保护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
90 | 7711061210 | 6211061203 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
91 | 7711061220 | 6011061212 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
92 | 7711061220 | 6011061213 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
93 | 7711061220 | 6111061206 | 支撑 | Q235A焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
94 | 7711061220 | 6011061216 | 圆柱销 | 16MnCr5 | 表面硬度≥60HRC | 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
95 | 7711061220 | 6011061207 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 9 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 9 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
96 | 7711061220 | 6011061209 | 菱形销 | 16MnCr5 | 表面硬度≥60HRC | 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
97 | 7711061220 | 6011061211 | 支撑 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
98 | 7711061220 | 6011061214 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 9 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 9 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
99 | 7711061220 | 6011061215 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
100 | 7711061220 | 6111061217 | 支撑 | Q235A焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
101 | 7711061220 | 6011061218 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 15 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 15 |  |  |  |  | 15 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 15 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
102 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 18 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002夹爪放置架&转线滑台 |  | 备库 | OK | -18 | [28 empty] | #N/A
103 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 18 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架&转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 18 |  |  |  |  | 18 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 18 | 2022-05-26 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
104 | 7711061650 | 6111061652 | 滑台框架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
105 | 7711061650 | 6111061658 | 底座 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-09 | [9 empty] | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-01 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
106 | 7711061650 | 6111061653 | 挡块 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
107 | 7711061650 | 6211061651 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-23 | 1 | 2022-06-23 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
108 | 7711061650 | 6010511156 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
109 | 7711061650 | 6211061666 | 开关支架 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
110 | 7711061650 | 6011061662 | 电机支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
111 | 7711061650 | 6011061664 | 电机支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 拓海 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220504031 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
112 | 7711061660 | 6011061661 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | [9 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
113 | 7711061660 | 6011061604 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
114 | 7711061660 | 6011061663 | 支撑 | 黄铜H62 |  |  | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
115 | 7711061660 | 6211061659 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
116 | 7711061660 | 6211061655 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-20: 2022-04-22; 2022-05-10: 2022-05-17; 2022-05-20: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
117 | 7711061660 | 6011061665 | 顶丝安装座 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
118 | 7711061660 | 6211061654 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
119 | 7700047021 | 6400047013 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-07-09 | NG2022-6-14 | 2 | 2022-07-09 | 2 | [5 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713 |  |  | #N/A
120 | 7700047021 | 6400047014 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
121 | 7711063175 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
122 | 7711063165 | 6011063102 | 气缸支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-23 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
123 | 7711063065 | 6011063065 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
124 | 7711063065 | 6011063066 | 滑杆 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
125 | 7711063065 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 14 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 16 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
126 | 7711063065 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | #VALUE! | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-13 | 2 | [5 empty] | 2022-05-21 | 4+2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
127 | 7711063065 | 6011063069 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
128 | 7711063065 | 6111063064 | 支撑 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220503022 | 2022-04-20: 2022-05-03; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
129 | 7711063065 | 6211063070 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
130 | 7711063035 | 6011063028 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | NG2022-6-10 | 2 | 2022-06-14 | 2 | [5 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
131 | 7711063035 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
132 | 7711063035 | 6011063106 | 圆孔销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
133 | 7711063035 | 6011063029 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | OK | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
134 | 7711063035 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
135 | 7711063035 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
136 | 7711063035 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
137 | 7711063170 | 6011063014 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | NG2022-6-10 | 2 | 2022-06-14 | 2 | [5 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
138 | 7711063170 | 6011063104 | 垫板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
139 | 7711063170 | 6011063106 | 圆孔销 | 16MnCr5 | 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
140 | 7711063170 | 6011063015 | 圆柱销 | 16MnCr5 | 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
141 | 7711063170 | 6011063108 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
142 | 7711063170 | 6011063109 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200802-WX20220430037 | 2022-04-20: 2022-04-28; 2022-05-10: 2022-05-20 |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
143 | 7711063170 | 6011063110 | 导向键 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204473 |  | OK | 0 | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200802-WX20220504030 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-25 |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711058420 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-10 | T2104905 | 202204464 | 图纸更新重做 | OK | 0 |  | 天力制作中0424 | 李春林 |  | 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
2 | 7711058440 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-10 | T2104905 | 202204464 | 图纸更新重做 | OK | 0 |  | 天力制作中0424 | 李春林 |  | 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
3 | 7711058460 | 6011058429 | 托条 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-10 | T2104905 | 202204464 | 图纸更新重做 | OK | 0 |  | 天力制作中0424 | 李春林 |  | 2022-04-20: 2022-04-24; 2022-05-10: 2022-05-15; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
1 | 7710776455 | 6010776447 | 调整杆 | 标准光轴改制 |  | HRC28-32 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204464 |  | OK | 0 | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220430036 | 2022-04-20: 2022-04-27; 2022-05-10: 2022-05-20; 2022-05-20: 2022-05-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞 |  |  |  |  | 5
2 | 7710776455 | 6010776448 | 锁紧块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204464 |  | OK | 0 | 板 | 冉国转鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220505030 | 2022-04-20: 2022-05-10; 2022-05-10: 2022-05-26; 2022-05-20: 2022-06-05 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 麻宽如
3 | 7710776455 | 6010776449 | 开关罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204464 |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-24 | 2022-05-19 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 麻宽如
1 | 7711043660 | 6011043601 | 底板 | Q235B | 机床色标 | 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 大板 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22005-WX20220509021 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-06-11 | [6 empty] | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 1
2 | 7711043660 | 6011043602 | 摩擦条 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-04-20: 2022-05-10; 2022-05-10: 2022-05-30; 2022-05-20: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
3 | 7711043660 | 6010299013 | 撞块 | 聚氨酯 |  | 黄色 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-04-20: 2022-05-10; 2022-05-10: 2022-05-30; 2022-05-20: 2022-06-10 |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 4 | [7 empty] | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
4 | 7711043660 | 6011043604 | 定位套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 4 | [7 empty] | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
5 | 7711043660 | 6011043609 | 托盘中间支撑 | 6082 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
6 | 7711043660 | 6011043611 | 面板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T19013-WX20220707031 | 2022-05-09: 2022-06-20; 2022-05-30: 2022-06-25; 2022-06-08: 2022-07-05; 2022-06-23: 2022-07-04; 2022-06-27: 2022-07-04 | 4 | [7 empty] | 2022-07-06 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
7 | 7711043660 | 6011043605 | 挺杆安装板 | 6082 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-10; 2022-06-27: 2022-06-16 | 4 | [7 empty] | 2022-06-17 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
8 | 7711043660 | 6011043606 | 感应块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-19; 2022-06-27: 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
9 | 7711043660 | 6011043616 | 托盘标牌A01 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 |  | 试做1套，只做NO.01 | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1件10个 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
10 | 7711043660 | 6011043607 | 托盘标牌01 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 |  | 试做1套，只做NO.01 | OK | 0 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1件10个 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
11 | 7711043660 | 6011043612 | 感应块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 4 | [7 empty] | 2022-05-31 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
12 | 7711043660 | 6011043614 | 标牌支架 | 304 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 |  | 试做1套 | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
13 | 7711043660 | 6011043613 | 二维码标牌 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 |  | 试做1套 |  | -2 | 标牌 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 2022-07-03
14 | 7710299015 | 6010299016 | 芯轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 泰科勒、宝汇昌 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104901-WX20220510035 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-05 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 6 | [7 empty] | 2022-05-31 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
15 | 7710299015 | 6010299017 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 | 试做1套 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-10 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 6 | [7 empty] | 2022-06-16 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
16 | 7711043645 | 6011043646 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-10 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
17 | 7711043645 | 6011043642 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
18 | 7711043645 | 6011043643 | 气缸连接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-05: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-05 | 2022-06-23 | NG2022-6-8 | 2 | 2022-06-25 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
19 | 7711043645 | 6011043647 | 菱形销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
20 | 7711043645 | 6011043645 | 止动销子 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-08; 2022-06-23: 2022-06-07; 2022-06-25: 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
21 | 7711043640 | 6011043641 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-08; 2022-06-25: 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
22 | 7711043640 | 6011043642 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
23 | 7711043640 | 6011043643 | 气缸连接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-25: NG2022-6-8 | 2 | 2022-06-25 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
24 | 7711043640 | 6011043644 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
25 | 7711043640 | 6011043645 | 止动销子 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-08; 2022-06-23: 2022-06-07; 2022-06-25: 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 72
26 | 7711043630 | 6011043631 | 气缸安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22005-WX20220509021 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-16 | 2 | 2022-06-30 | 2 |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
27 | 7711043635 | 6011043632 | 气缸安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205141 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22005-WX20220509021 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-16 | 2 | 2022-06-30 | 2 |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
1 | 7711062145 | 6011062145 | 底板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-10; 2022-06-25: 2022-06-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
2 | 7711062145 | 6011062146 | 垫块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-21; 2022-06-25: 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
3 | 7711062145 | 6011062147 | 垫块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-21; 2022-06-25: 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711062145 | 6011062148 | 压板 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-10; 2022-06-25: 2022-06-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
5 | 7711062145 | 6011062149 | 压板 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-10; 2022-06-25: 2022-06-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
6 | 7711062145 | 6011062150 | 滑块 | GCr15 GB/T18254 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-08; 2022-06-25: 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
7 | 7711062145 | 6011062151 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-08; 2022-06-25: 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正德正 |  |  |  | #N/A
8 | 7711062145 | 6011062152 | 气缸连接板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-23; 2022-06-25: 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711062145 | 6011062182 | 销座 | GCr15 | HRC50-54 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-10; 2022-06-25: 2022-06-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
10 | 7711062145 | 6011062169 | 支撑 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05; 2022-06-23: 2022-05-31; 2022-06-25: 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
11 | 7711062145 | 6011062170 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
12 | 7711062145 | 6211062171 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-23 | NG2022-6-24 | 1 | 2022-07-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
13 | 7711062145 | 6011062173 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
14 | 7711062145 | 6011062172 | 压头 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-05: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711062145 | 6011062174 | 键 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7711062145 | 6011062183 | 支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711062150 | 6011062154 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
18 | 7711062150 | 6011062155 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-05: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-07: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
19 | 7711062150 | 6011062156 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-05: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
20 | 7711062150 | 6011062157 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
21 | 7711062150 | 6011062158 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 | 20220509图纸更新 | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05 |  | 2022-05-28 | NG2022-5-28 | 1 | 2022-06-30 | 1 |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-07 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
22 | 7711062150 | 6011062159 | 夹爪 | GCr15 GB/T18254 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
23 | 7711062150 | 6011062160 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | [7 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
24 | 7711062150 | 6011062161 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05 |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
25 | 7711062150 | 6011062162 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-23 | NG2022-5-24 | 2 | 2022-06-16 | 2 | [5 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
26 | 7711062150 | 6011062163 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-21 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
27 | 7711062150 | 6011062164 | 挡块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
28 | 7711062150 | 6011062165 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
29 | 7711062150 | 6011062168 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | OK | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
30 | 7711062150 | 6011062166 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05 |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
31 | 7711062150 | 6011062167 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10 |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
32 | 7700047011 | 6400047003 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5784 |  |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05 |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
33 | 7700047011 | 6400047018 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 | [7 empty] | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
34 | 7711062055 | 6011062052 | 压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
35 | 7711062055 | 6011062053 | 压头 | Cr12MoV GB/T 1299-2000 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-05; 2022-06-23: 2022-06-01; 2022-06-25: 2022-06-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
36 | 7711062055 | 6011062054 | 垫块 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 1 | [7 empty] | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
37 | 7711062165 | 6111062175 | 压装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22005-WX20220509021 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
38 | 7711062170 | 6011062176 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-08; 2022-06-23: 2022-06-07; 2022-06-25: 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
39 | 7711062170 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-25; 2022-06-25: 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
40 | 7711062170 | 6011062087 | 支撑块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
41 | 7711062175 | 6011062178 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09: 2022-05-09; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-08; 2022-06-23: 2022-06-07; 2022-06-25: 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
42 | 7711062175 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-23: 2022-05-25; 2022-06-25: 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
43 | 7711062175 | 6011062087 | 支撑块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
44 | 7711062180 | 6011062179 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
45 | 7711062180 | 6011062086 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30 |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
46 | 7711062180 | 6011062087 | 支撑块 | 铅黄铜 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104901-WX20220511037 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
1 | 7811052150 | 6011052156 | 滑板 | 45 GB/T699 | 调质 HRC28-32 | 调质 HRC28-32 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104904 | 202205055 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220511031 | 2022-05-09: 2022-05-10; 2022-05-30: 2022-05-30; 2022-06-08: 2022-06-10; 2022-06-23: 2022-06-08; 2022-06-25: 2022-06-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
1 | 7711063180 | 6011052152 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
2 | 7711063180 | 6011052153 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
3 | 7711063180 | 6011052155 | 气缸安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  |  | 2022-06-02 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
4 | 7711063180 | 6011052155 | 气缸安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  |  | 2022-06-02 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
5 | 7711063180 | 6011052157 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-26 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
6 | 7711063180 | 6011052158 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-23 | NG2022-5-27 | 1 | 2022-06-02 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
7 |  | 6011052159 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
8 | 7711063180 | 6011052162 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
9 | 7711063180 | 6011052163 | 挡块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
10 | 7711063180 | 6011052168 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
11 | 7711063180 | 6011052169 | 折弯板 | O8F冷板 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
12 | 7711063180 | 6011052171 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
13 | 7711063035 | 6011063028 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06: 2022-05-10; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
14 | 7711063185 | 6011052204 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | OK | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06: 2022-05-10; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
15 | 7711063185 | 6011052205 | 轴 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | OK | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06: 2022-05-10; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
16 | 7711063185 | 6011052208 | 销轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | OK | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06: 2022-05-10; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
17 | 7711063185 | 6011052209 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 1 | [7 empty] | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-03 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
18 | 7711063185 | 6011052212 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200701-WX20220523033 | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
19 | 7711063185 | 6011052213 | 套筒 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | OK | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2200502-WX20220510036 | 2022-05-06: 2022-05-10; 2022-05-31: 2022-05-31 |  | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
20 | 7711063185 | 6011052214 | 垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | #VALUE! | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1+1 | 2022-06-29 | 芈德正 | 多1 |  |  | #N/A
21 | 7711063185 | 6011052215 | 端盖 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
22 | 7711063185 | 6011052216 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-06-03 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
23 | 7711063185 | 6011052217 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 | 202205141 |  | OK | 0 | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-05-06: 2022-05-09; 2022-05-31: 2022-06-03 |  | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
24 | 7711063185 | 6011052105 | 折弯板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104907喷油凸出量 |  |  | OK | 0 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正 |  |  |  | #N/A
1 | 7711063185 | 6011063047 | 底座 | 9CR18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104907回油腔试漏机 | 202205114 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513038 | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-15 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711063090 | 6011063061 | 支撑 | 16MnCr5 | HRC58-62 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-22 | TY22002-T2104907 | 202205114 | 改材料重新制作 | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
2 | 7711062060 | 6011063061 | 支撑 | 16MnCr5 | HRC58-62 表面淬火硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm | S | 件 | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-22 | TY22002-T2104907 | 202205114 | 改材料重新制作 | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-05-31; 2022-06-07: 2022-06-05 |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞 |  |  |  | #N/A
1 | 7711043730 | 6000000009 | 分气块 |  | tops |  |  | 件 | 7 | 2022-05-09 |  | T2104907回油腔试漏机 |  | 备库 | OK | -7 | [28 empty] | #N/A
1 | 7711057700 | 6011057728 | 支撑块1 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 6 | 2022-06-22 | 芈德正
2 | 7711057700 | 6211057729 | 盖板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 6 | 2022-06-27 | 芈德正
3 | 7711057700 | 6011057730 | 盖板2 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 3 | 2022-06-24 | 芈德正
4 | 7711057700 | 6211057731 | 支撑板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 6 | 2022-06-27 | 芈德正
5 | 7711057700 | 6011057732 | 盖板2 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 3 | 2022-06-24 | 芈德正
6 | 7711057700 | 6211057733 | 挡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3 | 2022-06-27 | 芈德正
7 | 7711057700 | 6211057734 | 挡板2 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-07-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 3 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
8 | 7711057700 | 6011057735 | 连接板 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | S | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 5 | 2022-06-22 | 芈德正
9 | 7711057700 | 6011057736 | 连接块 | 45 | HRC28~32 | 磷化 | S | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 5 | 2022-06-22 | 芈德正
10 | 7711057700 | 6011057737 | 过渡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正
11 | 7711057700 | 6011057738 | 过渡板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正
12 | 7711057700 | 6011057739 | 支撑块 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202205334 |  | OK | 0 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-06: 2022-05-17; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 6 | 2022-06-22 | 芈德正
13 | 7711057700 | 6211057740 | 垫板 | Q235A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T2104905喷油系统 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 芈德正
1 | 7711061730 | 6000000169 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 备库 | OK | -1 | [28 empty] | #N/A
2 | 7711061730 | 6000000165 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 备库 | OK | -1 | [28 empty] | #N/A
3 | 7711061730 | 6000000009 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 4 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 备库 | OK | -4 | [28 empty] | #N/A
1 | 7711058400 | 6011058402 | 基板 | Q235B |  |  | W | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205262 |  | 待检验 | -1 |  | 天力制作中0513 | 李春林 |  | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-06-03; 2022-06-07: 2022-06-10 |  | 2022-06-09
2 | 7711058420 | 6011058421 | 基板 | Q235B |  |  | W | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205262 |  | 待检验 | -1 |  | 天力制作中0513 | 李春林 |  | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-06-03 |  | 2022-06-07
3 | 7711058440 | 6011058421 | 基板 | Q235B |  |  | W | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205262 |  | 待检验 | -1 |  | 天力制作中0513 | 李春林 |  | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-06-03 |  | 2022-06-07
4 | 7711058460 | 6011058461 | 基板 | Q235B |  |  | W | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205262 |  | 待检验 | -1 |  | 天力制作中0513 | 李春林 |  | 2022-05-06: 2022-05-13; 2022-05-31: 2022-06-03 |  | 2022-06-07
3 | 7711055115 | 6011046116 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205295 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2202002-WX20220518030 | 2022-05-06: 2022-05-18; 2022-05-31: 2022-06-05 |  | 2022-06-22 | NG2022-6-10 | 1 | 2022-06-24 | 1 | [5 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 芈德正
4 | 7711055115 | 6011046117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205295 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2104603-WX20220518031 | 2022-05-06: 2022-05-18; 2022-05-31: 2022-06-05; 2022-06-07: 2022-06-08 |  | 2022-06-17 | NG2022-6-11 | 1 | 2022-06-21 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 芈德正
1 | 7711046200 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 芈德正
2 | 7711046200 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
3 | 7711055235 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 芈德正
4 | 7711055235 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
5 | 7711055260 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 芈德正
6 | 7711055260 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | T2104905四工位转台 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
1 | 7711046270 | 6011046281 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205441 | 图纸更新重做 | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
2 | 7711046270 | 6011046276 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205441 | 图纸更新重做 | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
3 | 7711046270 | 6011046278 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205441 | 图纸更新重做 | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
4 | 7711046110 | 6211046186 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
5 | 7711046110 | 6211046184 | 读写头支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
6 | 7711046200 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
7 | 7711046200 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
8 | 7711046235 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
9 | 7711046235 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
10 | 7711046260 | 6211048127 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
11 | 7711046260 | 6111046283 | 拖链支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220608022 | 2022-05-06: 2022-06-08; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
12 | 7811044600 | 6111044601 | 机器人安装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 | 20220519图纸更新 | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7811044600 | 6010847083 | 机器人定位销 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
14 | 7811044600 | 6010847084 | 机器人定位销 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
15 | 7811044600 | 6011044637 | 转换盘 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
16 | 7711046115 | 6011046113 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 | 替换原图号6011046116 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-19 |  | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
17 | 7711046115 | 6011046114 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 | 替换原图号6011046117 | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
18 | 7711046115 | 6011046161 | 转接块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | NG2022-6-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
19 | 7711046115 | 6011046118 | 支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
20 | 7711046115 | 6011046119 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
21 | 7711046115 | 6011046162 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
22 | 7711046186 | 6011046187 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 4 | [7 empty] | 2022-07-14 | 4 | 2022-07-14 | 麻宽如
23 | 7711046186 | 6011046164 | 支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-08 | 郑善飞
24 | 7711046186 | 6011046162 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
25 | 7711046186 | 6011046119 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
26 | 7711046186 | 6011046166 | 定向轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-05-17 |  | T2104902机器人 |  | 暂不下 |  | -96 | 圆
27 | 7711046186 | 6011046126 | 安全帽 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 96 | 2022-05-17 |  | T2104902机器人 |  | 暂不下 |  | -96 | 圆
28 | 7711046186 | 6011046167 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
29 | 7711046190 | 6011046191 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 4 | [7 empty] | 2022-07-14 | 4 | 2022-07-14 | 麻宽如
30 | 7711046190 | 6011046164 | 支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-08 | 郑善飞
31 | 7711046190 | 6011046119 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
32 | 7711046190 | 6011046162 | 圆柱销 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
33 | 7711046190 | 6011046166 | 定向轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 96 | 2022-05-17 |  | T2104902机器人 |  | 暂不下 |  | -96 | 圆
34 | 7711046190 | 6011046126 | 安全帽 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 96 | 2022-05-17 |  | T2104902机器人 |  | 暂不下 |  | -96 | 圆
35 | 7711046190 | 6011046167 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
36 | 7711046192 | 6111046132 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
37 | 7711046192 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
38 | 7711046192 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
39 | 7711046192 | 6011046194 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
40 | 7711046192 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
41 | 7711046192 | 6011046157 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
42 | 7711046196 | 6111046139 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
43 | 7711046196 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
44 | 7711046196 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
45 | 7711046196 | 6011046194 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
46 | 7711046196 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
47 | 7711046196 | 6011046157 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
48 | 7711046193 | 6111046137 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
49 | 7711046193 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
50 | 7711046193 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
51 | 7711046193 | 6011046194 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
52 | 7711046193 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
53 | 7711046193 | 6011046157 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
54 | 7711046194 | 6111046138 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 郑善飞
55 | 7711046194 | 6011046196 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
56 | 7711046194 | 6011046197 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
57 | 7711046194 | 6011046194 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
58 | 7711046194 | 6011046136 | 导向轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
59 | 7711046194 | 6011046157 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
60 | 7711044625 | 6111044626 | 换型安装台 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
61 | 7711044625 | 6011044636 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
62 | 7711046125 | 6011046121 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
63 | 7711046125 | 6011046123 | 浮动板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | [7 empty] | 2022-06-29 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
64 | 7711046125 | 6011046286 | 8H吸盘 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 6 | 2022-07-08 | 郑善飞
65 | 7711046125 | 6011046127 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
66 | 7711046135 | 6011046128 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
67 | 7711046135 | 6011046123 | 浮动板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | [7 empty] | 2022-06-29 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
68 | 7711046135 | 6011046124 | 6H吸盘 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 6 | 2022-07-08 | 郑善飞
69 | 7711046135 | 6011046127 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
70 | 7711046180 | 6011046178 | 座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
71 | 7711046180 | 6011046282 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
72 | 7711044630 | 6011044627 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 | [7 empty] | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 郑善飞
73 | 7711044630 | 6011044628 | 定位杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-08 | 郑善飞 |  | 78
74 | 7711044630 | 6011044629 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 8 | [7 empty] | 2022-06-16 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
75 | 7711044630 | 6011044631 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
76 | 7711044630 | 6011044632 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 4 | [7 empty] | 2022-06-16 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
77 | 7711044630 | 6011044633 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
78 | 7711044630 | 6011044634 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | 待检验 | -8 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 |  | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20
79 | 7711044605 | 6011044606 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
80 | 7711044605 | 6011044642 | 支臂 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
81 | 7711044605 | 6011044619 | 夹爪 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 12 | [7 empty] | 2022-06-17 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
82 | 7711044605 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
83 | 7711044605 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
84 | 7711044605 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
85 | 7711044605 | 6011044609 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
86 | 7711044640 | 6011044641 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
87 | 7711044640 | 6011044642 | 支臂 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
88 | 7711044640 | 6011044619 | 夹爪 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 12 | [7 empty] | 2022-06-17 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
89 | 7711044640 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
90 | 7711044640 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
91 | 7711044640 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
92 | 7711044640 | 6011044609 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
93 | 7711044640 | 6011044608 | 安装块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 6 | [7 empty] | 2022-06-09 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
94 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-19 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
95 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
96 | 7711046130 | 6011046122 | 浮动柱 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
97 | 7711046185 | 6010790678 | 封堵座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
98 | 7711044610 | 6011044611 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
99 | 7711044610 | 6011044612 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
100 | 7711044610 | 6011044613 | 导向轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 24 | [7 empty] | 2022-06-16 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
101 | 7711044610 | 6011044614 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
102 | 7711044610 | 6011044616 | 检测块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
103 | 7711044610 | 6011044617 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 |  |  |  | -12 | 钣金
104 | 7711044610 | 6011044618 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
105 | 7711044610 | 6011044608 | 安装块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 12 | [7 empty] | 2022-06-09 | 12 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
1 | 7711048105 | 6011046113 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 | 替换原图号6011046116 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-19 |  | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
2 | 7711048105 | 6011046114 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 | 替换原图号6011046117 | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
3 | 7811050100 | 6111050101 | 机器人安装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7811050100 | 6011050102 | 机器人定位销 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
5 | 7811050100 | 6011050103 | 机器人定位销 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
6 | 7811050100 | 6011049569 | 转换盘 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
7 | 7711049525 | 6111049511 | 换型安装台 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711049525 | 6011044636 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
9 | 7711049555 | 6111049556 | 换型安装台 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220523020 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | [9 empty] | 2022-07-10 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
10 | 7711049555 | 6011044636 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-14 |  | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
11 | 7711049555 | 6010854179 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
12 | 7711049555 | 6211049559 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
13 | 7711049555 | 6211049579 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
14 | 7711044630 | 6011044627 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 | [7 empty] | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 郑善飞
15 | 7711044630 | 6011044628 | 定位杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
16 | 7711044630 | 6011044629 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 8 | [7 empty] | 2022-06-16 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
17 | 7711044630 | 6011044631 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
18 | 7711044630 | 6011044632 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 4 | [7 empty] | 2022-06-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
19 | 7711044630 | 6011044633 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
20 | 7711044630 | 6011044634 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 8 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
21 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-19 |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
22 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
23 | 7711049520 | 6011049537 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
24 | 7711049520 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
25 | 7711049520 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
26 | 7711049520 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
27 | 7711049520 | 6011044609 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
28 | 7711049520 | 6011049533 | 支臂 | 65Mn GB/T699 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 12 | 2022-07-07 | 郑善飞
29 | 7711049520 | 6211049539 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
30 | 7711049515 | 6011044606 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
31 | 7711049515 | 6011049538 | 支臂 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
32 | 7711049515 | 6011049536 | 夹爪 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 12 | [7 empty] | 2022-06-17 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
33 | 7711049515 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
34 | 7711049515 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
35 | 7711049515 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
36 | 7711049515 | 6011044609 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
37 | 7711049570 | 6011049571 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 郑善飞
38 | 7711049570 | 6011044628 | 定位杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15; 2022-06-07: 2022-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
39 | 7711049570 | 6011044629 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 8 | [7 empty] | 2022-06-16 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
40 | 7711049570 | 6011044631 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
41 | 7711049570 | 6011044632 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 4 | [7 empty] | 2022-06-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
42 | 7711049570 | 6011044633 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
43 | 7711049570 | 6011044634 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
44 | 7711049575 | 6011049581 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
45 | 7711049575 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
46 | 7711049575 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
47 | 7711049575 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
48 | 7711049575 | 6011049586 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
49 | 7711049585 | 6011049587 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
50 | 7711049585 | 6011044621 | 垫板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  |  | 2022-06-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
51 | 7711049585 | 6011044623 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
52 | 7711049585 | 6011044622 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
53 | 7711049585 | 6011049586 | 快换盘安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-07-08 | 郑善飞
54 | 7711044610 | 6011044611 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
55 | 7711044610 | 6011044612 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10; 2022-06-07: 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
56 | 7711044610 | 6011044613 | 导向轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
57 | 7711044610 | 6011044614 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
58 | 7711044610 | 6011044616 | 检测块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
59 | 7711044610 | 6011044617 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202206042 |  | OK | 0 | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220607023 | 2022-05-06: 2022-06-07; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
60 | 7711044610 | 6011044618 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
61 | 7711044610 | 6011044608 | 安装块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200702-WX20220520031 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-10 |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 6 | [7 empty] | 2022-06-09 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
62 | 7711049560 | 6011049561 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 6 | [7 empty] | 2022-07-12 | 6 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
63 | 7711049560 | 6011049562 | 锁夹夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 12 | [7 empty] | 2022-07-12 | 12 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
64 | 7711049560 | 6011049563 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 12 | [7 empty] | 2022-07-12 | 12 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
65 | 7711049560 | 6011049564 | 夹爪 | 65Mn GB/T699 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -12 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 12 | 2022-07-19 | 12
66 | 7711049560 | 6011049566 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 12 | [7 empty] | 2022-07-12 | 12 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
67 | 7711049560 | 6011049567 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -6 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 6 | 2022-07-19 | 6
68 | 7711049580 | 6011049582 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
69 | 7711049580 | 6011049583 | 支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 | [7 empty] | 2022-07-15 | 4 | 2022-07-15 | 麻宽如
70 | 7711049580 | 6011049584 | 调整环 | 45 GB/T699 |  | 镀亮光硬铬 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 12 | [7 empty] | 2022-06-16 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
71 | 7711049580 | 6011049568 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 12 | [7 empty] | 2022-06-11 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
72 | 7711049600 | 6011049601 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 2 | [7 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
73 | 7711049600 | 6011049562 | 锁夹夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 4 | [7 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
74 | 7711049600 | 6011049589 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 4 | [7 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
75 | 7711049600 | 6011049564 | 夹爪 | 65Mn GB/T699 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -4 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 4 | 2022-07-19 | 4
76 | 7711049600 | 6011049566 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 4 | [7 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
77 | 7711049600 | 6011049567 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -2 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 2 | 2022-07-19 | 2
78 | 7711049590 | 6011049588 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 4 | [7 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
79 | 7711049590 | 6011049562 | 锁夹夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 8 | [7 empty] | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
80 | 7711049590 | 6011049589 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 8 | [7 empty] | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
81 | 7711049590 | 6011049564 | 夹爪 | 65Mn GB/T699 | HRC50-54 | HRC50-54 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -8 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 8 | 2022-07-19 | 8
82 | 7711049590 | 6011049566 | 转轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 8 | [7 empty] | 2022-07-12 | 8 | 2022-07-13 | 郑善飞 | 713
83 | 7711049590 | 6011049567 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK-QA | -4 | 普元 | 普元 | 李春林 | TOPS-T2104903-WX20220523030 | 2022-05-06: 2022-05-23; 2022-05-31: 2022-06-30; 2022-06-07: 2022-07-03 |  | 2022-07-02 | NG2022-7-9 | 4 | 2022-07-19 | 4
84 | 7711049595 | 6011049582 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 4 | 2022-07-07 | 郑善飞
85 | 7711049595 | 6011049592 | 支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220520030 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-18 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 | [7 empty] | 2022-07-15 | 4 | 2022-07-15 | 麻宽如
86 | 7711049595 | 6011049584 | 调整环 | 45 GB/T699 |  | 镀亮光硬铬 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 12 | [7 empty] | 2022-06-16 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
87 | 7711049595 | 6011049568 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205441 |  | OK | OK | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 12 | [7 empty] | 2022-06-11 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞 |  | Z
1 | 7711046186 | 6011046126 | 安全帽 | 16MnCr5 | HRC58-62 | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 | 先下24 | 待检验 | -24 | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX20220520032 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-11
2 | 7711046186 | 6011046166 | 定向轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 48 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205441 | 先做48件 | OK | 0 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104303-WX2022052033 | 2022-05-06: 2022-05-20; 2022-05-31: 2022-06-15 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 48 |  |  |  |  | 48 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 48 | 2022-07-10 | 郑善飞 |  | 75
1 | 7711060050 | 6011055053 | 挡销 | 45 GB/T669 | HRC 40-45 | 磷化 | S | 件 | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | T2104906 | 202205501 |  | OK | 0 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T20043-WX20220607034 | 2022-05-06: 2022-05-21; 2022-05-31: 2022-05-27 |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞 |  |  |  |  | 6
17 | 7711046010 | 6111061030 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202206048 | 20220530图纸更新 | OK | 0 |  | 泽巨制作中0531 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-05-31; 2022-05-31: 2022-06-16; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-07-01 | NG2022-6-28 | 1 | 2022-07-01 | 1 | [5 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
18 | 7711046010 | 6111061020 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202206048 | 20220530图纸更新 | OK | 0 |  | 泽巨制作中0531 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-05-31; 2022-05-31: 2022-06-16; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
44 | 7711046030 | 6111061105 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202206048 | 20220530图纸更新 | OK | 0 |  | 泽巨制作中0531 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-05-31; 2022-05-31: 2022-06-16; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-07-01 | NG2022-6-28 | 1 | 2022-07-01 | 1 | [5 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
45 | 7711046030 | 6111061106 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202206048 | 20220530图纸更新 | OK | 0 |  | 泽巨制作中0531 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-05-31; 2022-05-31: 2022-06-16; 2022-06-07: 2022-06-25 |  | 2022-07-01 | NG2022-6-28 | 1 | 2022-07-01 | 1 | [5 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 麻宽如
1 | 7711057110 | 6011057114 | 顶针 | GCr15 | HRC55~60 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | T2104905 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-06-13; 2022-05-31: 2022-06-20 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 1 | [7 empty] | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正
2 | 7711057120 | 6011057128 | 圆柱销 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | T2104905 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-06-13; 2022-05-31: 2022-06-20 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | [7 empty] | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-07 | 麻宽如
1 | 7711057260 | 6011057263 | 导杆 | GCr15 | HRC50~55 | 磷化 | W | 件 | 6 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | T2104905 | 202206301 | 补充加工 | OK | [12 empty] | 2022-06-25
1 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 150 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | T21049 | 202206338 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21049-WX20220621034 | 2022-05-06: 2022-06-20; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 150 |  |  |  |  | 150 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 150 | 2022-07-12 | 郑善飞
2 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 150 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | T21049 | 202206338 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21049-WX20220621034 | 2022-05-06: 2022-06-20; 2022-05-31: 2022-06-30 |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 150 |  |  |  |  | 150 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 150 | 2022-07-12 | 郑善飞
1 | T2104905 | 6011056525 | 半圆块 | 45 | HRC40~45 | 磷化 | W | 件 | 16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | T2104905 | 202206417 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-06: 2022-06-20; 2022-05-31: 2022-06-27; 2022-06-07: 2022-06-30 |  | 2022-06-28 | 2022-07-04 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 16 | 2022-07-09 | 麻宽如
1 | 7711061600 | 6111061620 | 滑台框架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202206514 |  | OK |  |  | 天力制作中0623 | 李春林 |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-05; 2022-06-07: 2022-07-08 |  | 2022-07-09 | [9 empty] | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
1 | 7711043730 | 7710823755 | 桥架立柱 |  |  |  |  | 套 | 24 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 24 | [7 empty] | 2022-07-08 | 24 | 2022-07-08 | 已发熊猫
1 | 7811043700 | 6211043701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
2 | 7811046700 | 6211043701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104902 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
3 | 7811048700 | 6211043701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104903 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
4 | 7811052700 | 6211052701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 2 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104904 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2 | [7 empty] | 2022-07-18 | 2 | 2022-07-18 | 麻宽如
5 | 7811052700 | 6211052702 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104904 | 取消下单待设计更改 |  |  |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | 2022-07-24
6 | 7811054700 | 6211052701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 2 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104905 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2 | [7 empty] | 2022-07-18 | 2 | 2022-07-18 | 麻宽如
7 | 7811054700 | 6211054702 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104905 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
8 | 7811059700 | 6211052701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104906 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
9 | 7811059700 | 6211052702 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104906 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
10 | 7811061700 | 6211043701 | 气动面板 | Q235A | 按项目规范处理 |  |  | 件 | 2 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104907 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-23; 2022-05-31: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-10 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2 | [7 empty] | 2022-07-18 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A
1 | 7711046070 | 6111046074 | 底座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
2 | 7711046070 | 6211046081 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
3 | 7711046010 | 6111046011 | 安装座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
4 | 7711046010 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
5 | 7711046010 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
6 | 7711046010 | 6011061005 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-20
7 | 7711046010 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
8 | 7711046010 | 6011061007 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
9 | 7711046010 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
10 | 7711046010 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
11 | 7711046010 | 6011061011 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-18
12 | 7711046010 | 6111046012 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
13 | 7711046010 | 6011046092 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
14 | 7711046010 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
15 | 7711046010 | 6011061014 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
16 | 7711046010 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
17 | 7711046010 | 6011046042 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
18 | 7711046010 | 6111046001 | 左侧框架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
19 | 7711046010 | 6011046013 | 支撑块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 1
20 | 7711046010 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
21 | 7711046010 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 2
22 | 7711046010 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-15
23 | 7711046010 | 6011061018 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
24 | 7711046010 | 6011061019 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
25 | 7711046010 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
26 | 7711046010 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-27; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
27 | 7711046010 | 6011046087 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
28 | 7711046010 | 6011046086 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2
29 | 7711046010 | 6011046034 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
30 | 7711046030 | 6111046039 | 安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
31 | 7711046030 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
32 | 7711046030 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
33 | 7711046030 | 6011061005 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-20
34 | 7711046030 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
35 | 7711046030 | 6011061103 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
36 | 7711046030 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
37 | 7711046030 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
38 | 7711046030 | 6011061011 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-18
39 | 7711046030 | 6011046037 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 郑善飞
40 | 7711046030 | 6011046093 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 郑善飞
41 | 7711046030 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
42 | 7711046030 | 6011061014 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
43 | 7711046030 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
44 | 7711046030 | 6111046044 | 右侧框架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
45 | 7711046030 | 6111061106 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
46 | 7711046030 | 6011046013 | 支撑块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 1
47 | 7711046030 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
48 | 7711046030 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 2
49 | 7711046030 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-15
50 | 7711046030 | 6011061018 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
51 | 7711046030 | 6011061019 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
52 | 7711046030 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
53 | 7711046030 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-27; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
54 | 7711046030 | 6011046089 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
55 | 7711046030 | 6011046086 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2
56 | 7711046030 | 6011061026 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15 |  | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 1
57 | 7711046030 | 6011046041 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
58 | 7711046050 | 6111046051 | 安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
59 | 7711046050 | 6011061003 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 5 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
60 | 7711046050 | 6011061004 | 旋转轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
61 | 7711046050 | 6011061051 | 夹爪 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-20
62 | 7711046050 | 6011061006 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
63 | 7711046050 | 6011061052 | 链接板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
64 | 7711046050 | 6011061008 | Y型接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
65 | 7711046050 | 6011061010 | 销轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
66 | 7711046050 | 6011061053 | 压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-18
67 | 7711046050 | 6011046052 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  | 20220627图纸更新 | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 郑善飞
68 | 7711046050 | 6011046092 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
69 | 7711046050 | 6211061001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
70 | 7711046050 | 6011061054 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
71 | 7711046050 | 6011061009 | 浮动接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
72 | 7711046050 | 6111046056 | 右侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
73 | 7711046050 | 6111046054 | 左侧框架 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
74 | 7711046050 | 6011046064 | 支撑块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
75 | 7711046050 | 6011061012 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
76 | 7711046050 | 6011046067 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 1
77 | 7711046050 | 6011046069 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 1 | [7 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
78 | 7711046050 | 6011061016 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 2
79 | 7711046050 | 6011061017 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-15
80 | 7711046050 | 6011061036 | 反射安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
81 | 7711046050 | 6011061037 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-27; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 麻宽如
82 | 7711046050 | 6011046086 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2 | [7 empty] | 2022-07-19 | 2
83 | 7711046050 | 6211061041 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
84 | 7711046050 | 6011046087 | 机械手连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-18 | 麻宽如
85 | 7711046050 | 6011046057 | 安装板 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1
86 | 7711046080 | 6211046082 | 保护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
87 | 7711046080 | 6211046083 | 反射板支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
88 | 7711046075 | 6011061212 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 12
89 | 7711046075 | 6011061213 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
90 | 7711046075 | 6111046076 | 支撑 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20
91 | 7711046075 | 6011061216 | 圆柱销 | 16MnCr5 | 表面硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-19
92 | 7711046075 | 6011061207 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 6 | [7 empty] | 2022-07-19 | 6 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
93 | 7711046075 | 6011061209 | 菱形销 | 16MnCr5 | 表面硬度≥60HRC | HRC58-62 渗碳≥0.6mm |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-19
94 | 7711046075 | 6011046079 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
95 | 7711046075 | 6011061214 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 9 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 9
96 | 7711046075 | 6011061215 | 支撑 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 6 | [7 empty] | 2022-07-19 | 6 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
97 | 7711046075 | 6111046077 | 支撑 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
98 | 7711046075 | 6011061218 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 15 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  |  |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20
99 | 7700007020 | 6000007021 | 螺套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-06-27 |  | T2104902 |  | 已提前加工 | OK
100 | 7700007020 | 6000007023 | 地脚板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-06-27 |  | T2104902 |  | 已提前加工 | OK
101 | 7711061020 | 6011061021 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-20
102 | 7711061020 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 8 | [7 empty] | 2022-07-19 | 8 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
103 | 7711061020 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 8
104 | 7711061020 | 6010609124 | 定位块 | 黄铜H62 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 8 | [7 empty] | 2022-07-19 | 8 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
105 | 7711061025 | 6011061025 | 调整块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-20
106 | 7711061025 | 6010609122 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 10 | [7 empty] | 2022-07-19 | 10 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
107 | 7711061025 | 6010609123 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 钣金 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22018-WX20220630020 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  |  | 2022-07-19 | 10
108 | 7711061025 | 6010609124 | 定位块 | 黄铜H62 |  | 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 10 | [7 empty] | 2022-07-19 | 10 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
109 | 7711046020 | 6111046021 | 右支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 3 | 2022-07-16 | 麻宽如
110 | 7711046020 | 6011044629 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 12 | 2022-07-09 | 麻宽如
111 | 7711046020 | 6011046022 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
112 | 7711046020 | 6011046023 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  | 20220627图纸更新 | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 3
113 | 7711046020 | 6011046024 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
114 | 7711046020 | 6111046026 | 左支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16 |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 3 | 2022-07-16 | 麻宽如
115 | 7711046020 | 6111046027 | 滑块安装支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-16; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-18
116 | 7711046020 | 6011046028 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 3
117 | 7711046020 | 6011046029 | 死挡支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 3
118 | 7711046020 | 6011046031 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 6 | [7 empty] | 2022-07-19 | 6 | 2022-07-19 | 郑善飞 | 719
119 | 7711046020 | 6011046036 | 气缸接头连接座 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220630023 | 2022-05-06: 2022-07-07; 2022-05-31: 2022-07-16 |  |  | 2022-07-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 3 | 2022-07-14 | 郑善飞
120 | 7711046020 | 6011046032 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 3 | 2022-07-16 | 麻宽如
121 | 7711046020 | 6011046033 | 气缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | 待检验 |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-18
122 | 7711046020 | 6011046062 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK-QA |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T21049-WX20220630030 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 3
123 | 7711046020 | 6011046063 | 死挡支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  | OK-QA |  | 板 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 3
124 | 7700047018 | 6400047010 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5791 |  |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 |  |  |  |  | 圆 | workshop-6/27 |  |  | 2022-05-06: 2022-06-28; 2022-05-31: 2022-07-22
125 | 7700047018 | 6400047017 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | T2104902 | 202206610 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-SP22111-WX20220630031 | 2022-05-06: 2022-06-30; 2022-05-31: 2022-07-12 |  | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7711062045 | 6011062046 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204198 | 重做 | OK |  |  | workshop | [9 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | 麻宽如 |  |  |  | #N/A | bar: 2022-06-28
1 | 7711059010 | 6011059012 | 胀套 | 65Mn | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 待设计更新图纸
1 | 7711055115 | 6011046116 | 转接块 | 6082 |  | 黑色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | T2104906 | 202207047 |  | OK-QA |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-07-02; 2022-05-31: 2022-07-09; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1
2 | 7711055115 | 6011046117 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | T2104906 | 202207047 |  | OK-QA |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-05-06: 2022-07-02; 2022-05-31: 2022-07-09; 2022-06-07: 2022-07-15 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 1
1 | 7711046945 | 6011646901 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
2 | 7711046950 | 6011646901 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
3 | 7711046955 | 6011646901 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
4 | 7711046915 | 6211046921 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | T21049防护 |  |  | OK-QA |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-07-07; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-19 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 3
*- | 7711046920 | 6211046921 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | T21049防护 |  |  | OK-QA |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-06: 2022-07-07; 2022-05-31: 2022-07-12; 2022-06-07: 2022-07-19 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 3
6 | 7711046930 | 6211046931 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | T21049防护 | [5 empty] | 钣金车间 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2022-07-26
7 | 7700009040 | 6010009033 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
8 | 7700009040 | 6010009034 | 导向板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
9 | 7700009040 | 6010009035 | 导向板2 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
10 | 7700009040 | 6010009036 | 锁舌 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
11 | 7700009040 | 6010009037 | 导向块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
12 | 7700009040 | 6010009038 | 垫板 | AL6061 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
13 | 7700009040 | 6010009032 | 插销 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
14 | 7700009040 | 6010009031 | 插销板 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
15 | 7700009040 | 6010009039 | 锁扣 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 7 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
1 | 7711053040 | 6111053043 | 回转台座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202207190 | 由原图号6111046111补充加工 | OK | [13 empty] | 2022-07-14 | 1
1 | 7711062135 | 6011062138 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 |  | 2022年6月28替换原6011021217 |  |  |  | workshop |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-30
2 | 7711062065 | 6011062063 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 |  | 20220707 替换原 6011062092 |  |  |  | workshop |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-30
3 | 7711062065 | 6011062064 | 垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-07-30
4 | 7711062070 | 6011062062 | 连接套 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-07-08; 2022-05-31: 2022-07-15; 2022-06-07: 2022-07-20 |  | 2022-07-20
1 | 7811046900 | 6211046926 | i/o板 |  |  |  |  | 件 | 6 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | T21049防护 | [5 empty] | 钣金车间 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-22 |  | 2022-07-22
1 | 7711059010 | 6011059017 | 套筒 | 12CrMoV | HRC 50-55 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T2104906 | 202207393 | 重做 |  |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 |  | 2022-05-06: 2022-07-16; 2022-05-31: 2022-07-22
1 | T2104904 | 6011047124 | 压杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | T2104904 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-07-18; 2022-05-31: 2022-07-23
2 | T2104904 | 6011047121 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | T2104904 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-07-18; 2022-05-31: 2022-07-23
3 | T2104904 | 6011047122 | 安装块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | T2104904 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-07-18; 2022-05-31: 2022-07-23
4 | T2104904 | 6011047126 | 压块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | T2104904 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-05-06: 2022-07-18; 2022-05-31: 2022-07-23
1 | T2104906 | 6011059012 | 胀套 | 65Mn |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-24 | T2104906 | 202207454 | 先做一个白件
1 | 89A2111046 | 7811044550 | 盖板部装放置架 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | T2104902盖板部装放置架 | 202207454 | 料架整体外包
75
Note on AF131: 王伟-质检: 郑善飞领走
Note on AD238: 王伟-质检: 7.5号装配返工不合格
Note on AC442: 朱家荣: 48件
Note on AM470: panwenxiang: 6-9入库4个
Note on AJ472: admin: 24 6-28
Note on AM472: 潘文祥: 2022-06-29 24
Note on AD519: 王伟-质检: 送货单4902项目
Note on AD561: 王伟-质检: 实物来4件，多1件
Note on AO575: 熊猫: 5.27 1
Note on AD620: 王伟-质检: 巨合到
Note on AC635: 朱家荣: 巨合到
Note on AD635: 王伟-质检: 巨合到
Note on AF668: 王伟-质检: 协晟源到
Note on AH668: 王伟-质检: 巨合到
Note on AF671: 王伟-质检: 协晟源到
Note on AM671: panwenxiang: 5-28入库3个
Note on AO671: XuKaiXiongMao: 6-28发3
Note on AF672: 王伟-质检: 协晟源到
Note on AM672: panwenxiang: 5-28入库3个
Note on AC771: 朱家荣: 2件
Note on AC772: 朱家荣: 2件
Note on AM861: 一楼仓库--01机: 6-17 4
Note on AC950: 朱家荣: 5.14德正到
Note on AC951: 朱家荣: 5.14德正到
Note on AF1186: 王伟-质检: 德正到
Note on AM1186: panwenxiang: 5-28入库4个
Note on AD1209: 王伟-质检: 合同单有4个是4903项目号
Note on AM1297: ad: 2022-06-11 4
Note on AO1297: XuKaiXiongMao:
Note on AD1301: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AD1302: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AD1303: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AD1304: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC1601: 朱家荣: 军城到 Administrator: 5月16弘特川到
Note on AM1627: panwenxiang: 5-28入库36个
Note on AD1631: 王伟-质检: 舜翌到
Note on AC1657: 朱家荣:共16件
Note on AM1786: 潘文祥: 2022-06-03 6
Note on AJ1788: admin: 4 6-14
Note on AM1788: 一楼仓库--01机: 6-17 4
Note on AM1876: 潘文祥: 2022-06-08 2
Note on AJ1891: admin: 4 6-17
Note on AC1935: 朱家荣: 泰科勒到
Note on AD1935: 王伟-质检: 泰科勒到
Note on AM1935: 潘文祥:7-12入库2个
Note on AC1953: 朱家荣: 泰科勒到
Note on AD1953: 王伟-质检: 泰科勒到
Note on AM1953: 潘文祥: 7-12入库6个
Note on AD2144: 王伟-质检: 实物来4件，多1件
Note on AM2151: 潘文祥: 2022-06-29 16
Note on AO2151: tops: 7-8发16
Note on AC2158: Administrator: 到货5件
Note on AC2245: 朱家荣: 17件 朱家荣: 6.5到1
Note on AC2246: 朱家荣: 17件 朱家荣: 6.5到1
Note on AM2381: panwenxiang: 6-15人库个

## 采购件
4902 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 |  | 0
1 | T21049 | LJ20001622 | 机械设计外包服务费 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | T21049 | 202112438 |  | OK
2 | T21049长周期 | 23KE000029 | 激光位移传感器 |  | 基恩士 | LK-G150A | S | 套 | 2 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 两个传感器共需配：配1个控制器LK-G3001PA,2条10米线缆LK-GC10 | OK |  | 基恩士 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220110641 | 2022-01-10 | 款到2周发货 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 2
3 | T21049长周期 | 23KE000039 | 线激光传感器 |  | 基恩士 | LJV7060 | S | 套 | 1 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 配1个控制器LJV7001,1条20米线缆CBA5 ，2022-2-19取消 | OK
4 | T21049长周期 | 7711044010 | 机器人第七轴 |  | 苏州通锦 |  | S | 套 | 1 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 行程9100 |  |  | 江苏恩骁 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220125382 | 2022-01-25 | 2022-04-20 | 待提货
5 | T21049长周期 | 7711049010 | 机器人第七轴 |  | 苏州通锦 |  | S | 套 | 1 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 行程9000 |  |  | 江苏恩骁 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220125382 | 2022-01-25 | 2022-04-20 | 待提货
6 | T21049长周期 | 7711054010 | 机器人第七轴 |  | 苏州通锦 |  | S | 套 | 1 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 行程10800 |  |  | 江苏恩骁 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220125382 | 2022-01-25 | 2022-04-20 | 待提货
7 | T21049长周期 | 7711061850 | 涂胶系统 |  | 乐泰 |  | S | 套 | 1 | 2022-01-06 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202201070 | 附订货图，2022-2-18更新 |  |  | 烟台雷泰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220124374 | 2022-01-25 | 2022-05-10 | 待提货
1 | 7810944700 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 7 | 2022-07-09 | 郑善飞
2 | 7810944700 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-04 | 7 | 2022-07-09 | 郑善飞
3 | 7810944700 | 23FE760089 | 压力表 |  | FESTO | PAGN-50-1M-G14 |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 7 | 2022-07-09 | 郑善飞
4 | 7810944700 | 23FE790005 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 14 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 14 | 2022-07-09 | 郑善飞
5 | 7810944700 | 23FE790015 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 14 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 14 | 2022-07-09 | 郑善飞
6 | 7810944700 | 23FE760090 | 压力传感器 |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 7
7 | 7810944700 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 14 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 14 | 2022-07-09 | 郑善飞
8 | 7810944700 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 7 | 2022-07-09 | 郑善飞
9 | 7810944700 | 23FE780193 | 电气插头 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 7 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | T21049气路长周期 | 202201544 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220121194 | [6 empty] | 2022-03-08 | 7 | 2022-07-09 | 郑善飞
1 | T21049长周期 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 套 | 9 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  | OK |  | 新瑞华 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202202226120 | 2022-02-22 | 5-6周 | 货已好，等待我司提供SEW电机后安装一起发货 |  |  |  | 2022-05-11 | 9
2 | T21049长周期 | 23SW000514 | 减速电机 |  | SEW | KAF67DRN90S4/BE2/HF/M3A180°/1：108.03/1.1KW VB：380V | S | 套 | 9 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220217334 | 2022-02-22 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 直发新瑞华，已到货
3 | T21049长周期 | 23GC003316 | 二工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.2-330 | S | 套 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  | OK |  | 新瑞华 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202202226120 | 2022-02-22 | 5-6周 | 货已好，等待我司提供SEW电机后安装一起发货 |  |  |  | 2022-05-11 | 3
4 | T21049长周期 | 23SW000515 | 减速电机 |  | SEW | KAF67DRN90R6/BE2/HF/M3A180°/1：102.64/0.55KW VB：380V | S | 套 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220217334 | 2022-02-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 3 | 2022-04-28 | 李彬
5 | T21049长周期 | 23CG000044 | 气门防错视觉相机 |  | COGNEX | IS8405M-363-10 | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
6 | T21049长周期 | 23CG010037 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
7 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
8 | T21049长周期 | 23CG000039 | 气门抓取视觉相机 |  | COGNEX | IS8200M-363-40 | S | 套 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
9 | T21049长周期 | 23CG010037 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 套 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
10 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
11 | T21049长周期 | 23CG000035 | 高压接头抓取视觉相机 |  | COGNEX | IS8402M-363-50 | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
12 | T21049长周期 | 23CG010037 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
13 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
14 | T21049长周期 | 23CG000035 | 喷油器抓取视觉相机 |  | COGNEX | IS8402M-363-50 | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
15 | T21049长周期 | 23CG010037 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
16 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
17 | T21049长周期 | 23CG000039 | 压块抓取视觉相机 |  | COGNEX | IS8200M-363-40 | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
18 | T21049长周期 | 23CG010037 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
19 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
20 | T21049长周期 | 23CG000045 | 涂胶检测相机 |  | COGNEX | IS8402C-363-50 | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
21 | T21049长周期 | LJ20001786 | 以太网线 |  | COGNEX | CAT6E-TH-G-10M-BK | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203243 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
22 | T21049长周期 | 23CG010033 | 电源 |  | COGNEX | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 套 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
23 | T21049长周期 | 23CG030006 | 缸盖读码器 |  | COGNEX | DMR262X-MAX | S | 套 | 4 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
24 | T21049长周期 | 23CG010001 | 以太网线 |  | COGNEX | BTW-CCB-84901-2001-10 | S | 套 | 4 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
25 | T21049长周期 | 23CG010028 | IO线缆 |  | COGNEX | BTW-CCB-PWRIO-10 | S | 套 | 4 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
26 | T21049长周期 | 23CG030007 | 扫码枪 |  | COGNEX | DMR-8050E-0400 | S | 套 | 6 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 | 2022-3-11取消 | OK
27 | T21049长周期 | 23CG010019 | 电源 |  | COGNEX | DMA-24VPWR-EU | S | 套 | 6 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202202137 | 2022-3-11取消 | OK
28 | T2104904长周期 | 23SL000012 | 笔式传感器 | 8mm外径,10mm量程,弹簧驱动轴向电缆,2m电缆,数字式 | SOLARTRON | DP/10/S,订货号:971110-3 | S | 件 | 2 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | T2104904长周期 | 202202328 |  |  |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220301307 | 2022-03-02 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 清关中
29 | T2104904长周期 | 23SL070001 | T-con |  | SOLARTRON | T-con | S | 件 | 2 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | T2104904长周期 | 202202328 |  |  |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220301307 | 2022-03-02 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 清关中
30 | T2104907长周期 | 23SL000012 | 笔式传感器 | 8mm外径,10mm量程,弹簧驱动轴向电缆,2m电缆,数字式 | SOLARTRON | DP/10/S,订货号:971110-3 | S | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | T2104907长周期 | 202202328 |  |  |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220301307 | 2022-03-02 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 清关中
31 | T2104907长周期 | 23SL070001 | T-con |  | SOLARTRON | T-con | S | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | T2104907长周期 | 202202328 |  |  |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220301307 | 2022-03-02 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 清关中
32 | T2104907长周期 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6062-1AC61-2LB1 | S | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | T2104907长周期 | 202203111 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220309343 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
33 | T2104907长周期 | 23SE000091 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6044-1AF61-2LH1 | S | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-04-15 | T2104907长周期 | 202203111 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220309342 | [6 empty] | 2022-03-13 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | T21049长周期 | 23CG020029 | 镜头 |  | COGNEX | BL-1223-10MP | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
2 | T21049长周期 | 23CG040016 | 光源 |  | COGNEX | BL-THZ500400-W | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
3 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
4 | T21049长周期 | 23CG040017 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PC200W-24V-1 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
5 | T21049长周期 | 23CG020030 | 镜头 |  | COGNEX | BL-WTL170-017X23 | S | 套 | 2 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
6 | T21049长周期 | 23CG040018 | 光源 |  | COGNEX | BL-DR90-A45-W | S | 套 | 2 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
7 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 2 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
8 | T21049长周期 | 23CG020031 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PR48W-24-2 | S | 套 | 2 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
9 | T21049长周期 | 23CG040019 | 镜头 |  | COGNEX | BL-WTL170-017X23 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
10 | T21049长周期 | 23CG010040 | 光源 |  | COGNEX | BL-VLHXA30D92R4W-24V | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
11 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
12 | T21049长周期 | 23CG020031 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PR48W-24-2 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
13 | T21049长周期 | 23CG020032 | 镜头 |  | COGNEX | BL-2518-6MP | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
14 | T21049长周期 | 23CG040020 | 光源 |  | COGNEX | BL-THZ150150-W | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
15 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
16 | T21049长周期 | 23CG040021 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PC48W-24V-1 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
17 | T21049长周期 | 23CG020030 | 镜头 |  | COGNEX | BL-WTL170-017X23 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
18 | T21049长周期 | 23CG040018 | 光源 |  | COGNEX | BL-DR90-A45-W | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
19 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
20 | T21049长周期 | 23CG020031 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PR48W-24-2 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
21 | T21049长周期 | 23CG020033 | 镜头 |  | COGNEX | BL-DH230-WTLN23 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
22 | T21049长周期 | 23CG040022 | 光源 |  | COGNEX | BL-VLHXA45D54R2W-24V | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
23 | T21049长周期 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | COGNEX | 10m | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
24 | T21049长周期 | 23CG020031 | 光源控制器 |  | COGNEX | BL-PR48W-24-2 | S | 套 | 1 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | T21049长周期 | 202203175 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203146101 | 2022-03-14 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 货已好，待提货，滚动库存
1 | T21049长周期 | 7811046010 | 试漏仪 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203202 | 数量以及品牌按订货清单来 |  |  | 阿黛凯 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220317380 | 2022-03-21 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-07-30
2 | T21049长周期 | 7811046015 | 伺服模组 |  | 雅马哈 |  | S | 套 | 1 | 2022-03-29 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203202 | 数量以及品牌按订货清单来，2022-3-29更新，2022-4-1更新 | OK |  | 雅马哈 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406618 | 2022-04-06 | 2022-06-30 | 6.3从国外发货至上海 | 货已到上海，待提货 |  |  | 2022-07-04 | 1
1 | T21049长周期 | 23SE030002 | 码块 |  | 西门子 | 340T-32K | S | 件 | 32 | 2022-03-11 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203213 | 20220311新增，2022-3-12取消 | OK
1 | 7711055040 | 2204012015 | 内六角平端紧定螺钉 |  | GB/T77 | GB/T77 M12X15 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220314810 | 2022-03-14 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
2 | 7711055100 | 2205008016 | 内六角锥端紧定螺钉 |  | GB/T78 | GB/T78 M8X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220314810 | 2022-03-14 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
3 | 7711055100 | 2211008000 | 六角薄螺母 |  | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220314810 | 2022-03-14 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
4 | 7811060000 | 2221000120 | 轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220314810 | 2022-03-14 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
5 | 7811060000 | 23DK010004 | 油压缓冲器(德泰克) |  | 德泰克 | DTK1612-B(M16X1.5) | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220315181 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-17 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
6 | 7711055100 | 23FE000212 | 带导杆气缸(FESTO) |  | FESTO | ADNGF-25-50-PPS-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
7 | 7711055150 | 23FE000212 | 带导杆气缸(FESTO) |  | FESTO | ADNGF-25-50-PPS-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
8 | 7711055100 | 23FE000215 | 带导杆气缸(FESTO) |  | FESTO | ADNGF-25-20-PPS-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
9 | 7711055150 | 23FE000215 | 带导杆气缸(FESTO) |  | FESTO | ADNGF-25-20-PPS-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
10 | 7711055100 | 23FE000344 | 带滑台气缸(FESTO) |  | FESTO | DGST-25-50-Y12A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
11 | 7711055150 | 23FE000344 | 带滑台气缸(FESTO) |  | FESTO | DGST-25-50-Y12A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
12 | 7811060000 | 23FE010072 | 带锁气缸(FESTO) |  | FESTO | DSBC-63-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞
13 | 7711059010 | 23FE070001 | 气缸(FESTO) |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314170 | 2022-03-17 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-21 | 郑善飞
14 | 7711055100 | 23GC002379 | 套筒 |  | 霹雳马 | 60512008 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
15 | 7711055040 | 23MS190173 | 钢球 |  | MISUMI | SBM-SUJ-9 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
16 | 7711060050 | 23MS190173 | 钢球 |  | MISUMI | SBM-SUJ-9 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
17 | 7711055040 | 23MS190235 | 钢球 |  | misumi | SBM-SUJ-5 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
18 | 7711060050 | 23MS190235 | 钢球 |  | misumi | SBM-SUJ-5 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
19 | 7711055150 | 23PL010005 | 套筒(霹雳马) |  | 霹雳马 | 60512010 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
20 | 7911059000 | 23PL010075 | 套筒(霹雳马) |  | (霹雳马 | 61110010 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
21 | 7711059410 | 23PL010076 | 套筒(霹雳马) |  | 霹雳马 | 60721024 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
22 | 7711059410 | 23PL010077 | 套筒(霹雳马) |  | 霹雳马 | 60522024 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
23 | 7811060000 | 23TH000568 | 直线导轨(THK) |  | THK | SHS20-R-2-SS-C1+500L/G10/G10 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203186122 | 2022-03-18 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
24 | 7811060000 | 23YD070046 | 拖链 |  | 怡和达 | VBK41-F80-R150-N10-VEK41 | S | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216138 | 2022-03-21 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
25 | 7811060000 | 23YD070047 | 拖链 |  | 怡和达 | VBK41-F80-R150-N24-VEK41 | S | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216138 | 2022-03-21 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
26 | 7811060000 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314165 | 2022-03-15 | 2022-04-25 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
27 | 7711055100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 |  | 件 | 14 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314165 | 2022-03-15 | 2022-04-25 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-12 | 14 | 2022-06-27 | 郑善飞
28 | 7711055150 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 |  | 件 | 14 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T2104906 | 202203235 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220314165 | 2022-03-15 | 2022-04-25 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-12 | 14 | 2022-06-27 | 郑善飞
29 | 7811060000 |  | 拧紧轴 |  |  | 8435604010_qst50-90ct-t50-l137-h13_05 |  | 件 | 2 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供 | Ok
30 | 7711059410 |  | 拧紧轴 |  |  | 8435604010_qst50-90ct-t50-l137-h13_05 |  | 件 | 2 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供 | Ok
31 | 7911059400 |  | 库卡机械人 |  |  | KR_150_R2700-2_V00 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供 | Ok
32 | 7811060000 |  | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F20-10-350(L) | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期下单 | Ok
33 | 7811060000 |  | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F14-10-800(L) | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期下单 | Ok
34 | 7811060000 |  | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F10-10-150(S) | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期下单 | Ok
35 | 7911059000 |  | 库卡机械人 |  |  | KR_150_R2700-2_V00 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供 | Ok
36 | 7911059000 |  | 机器人侧换枪盘 |  |  | K4N030973 | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期下单 | Ok
37 | 7911059000 |  | 拧紧轴 |  |  | 8435601010_qst34-20ct-t50-l150-h10_03 | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供 | Ok
38 | 7711059010 |  | 抓手侧换枪盘 |  |  | K4N030975 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期 | Ok
39 | 7711059410 |  | 伺服模组 | 雅马哈 |  | F10-10-150(S) |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 长周期采购 | Ok
1 | T21049长周期 | 23SE030002 | 码块 | 6GT2800-5BB00 | 西门子 | RF340T(32KB) | S | 件 | 40 | 2022-03-12 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203213 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220321386 | 2022-03-22 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 40 | 2022-07-06 | 石鑫
1 | 7711046270 | 23SE000117 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6066-1AC61-2LH1 | S | 件 | 1 | 2022-03-18 | 2022-05-30 | T2104902 | 202203327 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220323398 | 2022-03-24 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1
2 | 7811044500 | 23SE000118 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6064-1AC61-2LH1 | S | 件 | 1 | 2022-03-18 | 2022-05-30 | T2104902 | 202203327 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220323398 | 2022-03-24 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1
1 | 7711055040 | 2204612015 | 内六角平端紧定螺钉 |  | GB/T77 | GB/T77 M12X15 发黑 12.9级 |  | 件 | 5 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
2 | 7711055100 | 2205008016 | 内六角锥端紧定螺钉 |  | GB/T78 | GB/T78 M8X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
3 | 7711057230 | 2205008020 | 内六角锥端紧定螺钉 |  | GB/T78 | GB/T78 M8X20 发黑 8.8级 |  | 件 | 100 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
4 | 7711057700 | 2211008000 | 六角薄螺母 |  | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 15 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
5 | 7711057150 | 2211012000 | 六角薄螺母 |  | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M12发黑 8级 |  | 件 | 10 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
6 | 7711057120 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 10 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
7 | 7711056510 | 2221000080 | 轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | A8-A1---U7435 |  | 件 | 144 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
8 | 7711056710 | 2221000080 | 轴用弹性挡圈 | (空白) | GB/T894.1 | A8-A1---U7435 | (空白) | 件 | 144 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
9 | 7811056500 | 2221000080 | 轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | A8-A1---U7435 |  | 件 | 13 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
10 | 7811055000 | 2221000120 | 轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 5 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 已到货
11 | 7711057100 | 23CG000035 | 相机 |  | COGNEX | IS8402M-363-50 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
12 | 7711057140 | 23CG000035 | 相机 |  | COGNEX | IS8402M-363-50 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
13 | 7711057180 | 23CG000039 | 相机 |  | COGNEX | IS8200M-363-40 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
14 | 7811055000 | 23DK010004 | 油压缓冲器 |  | 德泰克 | DTK1612-B(M16X1.5) | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211111 | 2022-03-19 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
15 | 7711055100 | 23FE000212 | 带导杆气缸 |  | FESTO | ADNGF-25-50-PPS-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
16 | 7711055150 | 23FE000212 | 带导杆气缸 |  | FESTO | ADNGF-25-50-PPS-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
17 | 7711055100 | 23FE000215 | 带导杆气缸 |  | FESTO | ADNGF-25-20-PPS-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
18 | 7711055150 | 23FE000215 | 带导杆气缸 |  | FESTO | ADNGF-25-20-PPS-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
19 | 7711055100 | 23FE000344 | 带滑台气缸 |  | FESTO | DGST-25-50-Y12A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
20 | 7711055150 | 23FE000344 | 带滑台气缸 |  | FESTO | DGST-25-50-Y12A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
21 | 7811055000 | 23FE010072 | 带锁气缸 |  | FESTO | DSBC-63-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
22 | 7711057220 | 23FE060029 | 带导杆气缸 |  | FESTO | DFM-50-25-P-A-KF | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
23 | 7711057250 | 23FE060029 | 带导杆气缸 |  | FESTO | DFM-50-25-P-A-KF | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
24 | 7711057700 | 23FE060029 | 带导杆气缸 |  | FESTO | DFM-32-160-P-A-KF | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
25 | 7711057230 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
26 | 7711057260 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
27 | 7711057700 | 23FE070002 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-10-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
28 | 7711057120 | 23FE070003 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-15-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
29 | 7711057190 | 23FE070016 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
30 | 7711057700 | 23FE070017 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-10-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
31 | 7711057150 | 23FE070018 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-20-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
32 | 7711056610 | 23FE070023 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-40-I-P-A | S | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
33 | 7811056500 | 23FE070023 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-40-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
34 | 7711057700 | 23FE260018 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-10-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
35 | 7711057150 | 23FE390003 | 平行夹爪 |  | FESTO | HGPT-40-A-B | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
36 | 7711054600 | 23FE390007 | 平行气爪 |  | FESTO | HGPT-50-A-B-G2 | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
37 | 7811056000 | 23FE390007 | 平行气爪 |  | FESTO | HGPT-50-A-B-G2 | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
38 | 7711057230 | 23FE390008 | 气缸 |  | FESTO | HGPT-35-A-B | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
39 | 7711057240 | 23FE390008 | 气缸 |  | FESTO | HGPT-35-A-B | S | 件 | 12 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
40 | 7711057260 | 23FE390008 | 气缸 |  | FESTO | HGPT-35-A-B | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211115 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
41 | 7711054600 | 23FE390009 | 气爪 |  | FESTO | MHF2-12D2-M9P | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 2022-3-22取消 | OK-取消
42 | 7711057700 | 23FE390009 | 气爪 |  | FESTO | MHF2-12D2-M9P | S | 件 | 6 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 2022-3-22取消 | OK-取消
43 | 7711057110 | 23FE390010 | 带推杆气爪 |  | FESTO | MHSH3-50DA-M9P | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 2022-3-22取消 | OK-取消
44 | 7711055100 | 23GC002379 | 套筒 |  | 霹雳马 | 60512008 | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
45 | 7811056500 | 23GC003315 | 凸轮分割器 |  | 瑞华 | RHY160.4-270（含电机） | S | 套 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 2022-3-23取消 | OK-取消
46 | 7711057150 | 23GC003460 | 含油衬套 |  | 昌盛 | SF-2-1420 | S | 件 | 4 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 嘉善飞特 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203226149 | 2022-03-22 | 款到发货 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
47 | 7711057120 | 23GC003461 | 万向球 |  | 泽义 | SP-15(φ24x21 60Kg） | S | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 参考链接：https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.545364a6f5bWdL&id=669423931847&ns=1&abbucket=19&skuId=4984835414301 | OK | [10 empty] | 2022-03-28 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞
48 | 7711055040 | 23MS190173 | 钢球 |  | MISUMI | SBM-SUJ-9 | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 8 | 2022-06-20 | 郑善飞
49 | 7711055040 | 23MS190235 | 钢球 |  | MISUMI | SBM-SUJ-5 | S | 件 | 3 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216135 | 2022-03-21 | 3.31发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-07 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
50 | 7711057150 | 23NA011267 | 滚轮 |  | INA | KR35-PP（16x35x52） | S | 件 | 8 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 参考衔接：https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.433353edO2dSos&id=572910619325&ns=1&abbucket=19#detail | OK | [10 empty] | 2022-03-29 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞
51 | 7711055150 | 23PL010005 | 套筒 |  | 霹雳马 | 60512010 | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 宝奕 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203216134 | 2022-03-21 | 2022-04-10 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
52 | 7711055100 | 23SM220028 | 万向终端接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS |  | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203211108 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
53 | 7711055150 | 23SM220028 | 万向终端接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203211108 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
54 | 7811055000 | 23TH000568 | 直线导轨 |  | THK | SHS20-R-2-SS-C1+500L/G10/G10 | S | 套 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203236159 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
55 | 7711057700 | 23TH000580 | 直线导轨 |  | THK | SHS20-R-6-SS-C1+800L/G10/G10 | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203236159 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2 | 2022-06-09 | 麻宽如
56 | 7811055000 | 23YD070046 | 拖链 |  | 怡和达 | VBK41-F80-R150-N10-VEK41 | S | 件 | 2 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
57 | 7811055000 | 23YD070047 | 拖链 |  | 怡和达 | VBK41-F80-R150-N24-VEK41 | S | 件 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
58 | 7711055100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211113 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 待上海解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-06-10 | 郑善飞
59 | 7711055150 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211113 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 待上海解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-06-10 | 郑善飞
60 | 7711057900 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 10 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211113 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 待上海解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 10 | 2022-06-10 | 郑善飞
61 | 7811055000 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211113 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 待上海解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
62 | 7811056500 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 27 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202203211113 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 待上海解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 27 | 2022-06-10 | 郑善飞
63 | 7711056100 | 6011056101 | 输送带订购图 |  |  | 长度5.5m，皮带宽度0.2m，每米承载0.2Kg，配电机输送速度1米/分 | S | 套 | 1 | 2022-03-19 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203346 | 参考链接：https://m.tb.cn/h.fLjO62O?tk=bhdK25j3m3l | OK |  | 今一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220330629 | 2022-03-30 | 款到2周发货 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-06-30 | 郑善飞
64 | 7711057100 | BL0818-6MP | 镜头 |  | 康耐视 | BL0818-6MP | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
65 | 7711057140 | BL0818-6MP | 镜头 |  | 康耐视 | BL0818-6MP | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
66 | 7711057100 | K4N030973 | 机器人侧换枪盘 |  | staubli | K4N030973 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
67 | 7711057210 | K4N030973 | 机器人侧换枪盘 |  | staubli | K4N030973 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
68 | 7711057100 | K4N030975 | 抓手侧换枪盘 |  | staubli | K4N030975 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
69 | 7711057220 | K4N030975 | 抓手侧换枪盘 |  | staubli | K4N030975 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
70 | 7711057100 | KR3060HA_KR30-3_KR60-3 | 机器人 |  | 库卡 | KR60-3 | S | 台 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供 | Ok
71 | 7711057140 | KR3060HA_KR30-3_KR60-3 | 机器人 |  | 库卡 | KR60-3 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供 | Ok
72 | 7711057140 |  | 机器人侧换枪盘 |  | staubli | K4N030973 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
73 | 7711057140 |  | 抓手侧换枪盘 |  | staubli | K4N030975 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
74 | 7711057180 |  | 换枪盘 |  | staubli | MPS035 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
75 | 7711057180 |  | 镜头 |  | 康耐视 | BL0818-6MP | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
76 | 7711057180 |  | 四轴机器人 |  | 雅马哈 | YK1200X-400 |  | 台 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
77 | 7711057210 |  | 库卡机械人 |  | kuka | KR_150_R2700-2 | S | 台 | 1 |  |  | T2104905 |  | 客户提供 | Ok
78 | 7711057250 |  | 抓手侧换枪盘 |  | staubli | K4N030975 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
79 | 7711057700 |  | 喷油系统 |  | SKF | (空白) | S | 套 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期待下
80 | 7811055000 |  | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F14-10-800(L) | S | 套 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
81 | 7811055000 |  | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F20-10-350(L) | S | 套 | 1 |  |  | T2104905 |  | 长周期采购 | Ok
82 | 7811055000 |  | 拧紧轴 |  | 阿特拉斯 | 8435604010_qst50-90ct-t50-l137-h13_05 |  | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供 | Ok
1 | 7711057110 | 23SM560012 | 带推杆气爪(SMC) |  | SMC | MHSH3-50DA-M9P | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203407 | 更新CODE号，20220322 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2104608-CG202203231138 | 2022-03-23 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
2 | 7711057700 | 23SM560013 | 气爪(SMC) |  | SMC | MHF2-12D2-M9P | S | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203407 | 更新CODE号，20220322 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2104608-CG202203231138 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
3 | 7711054600 | 23SM560013 | 气爪(SMC) |  | SMC | MHF2-12D2-M9P | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | T2104905 | 202203407 | 更新CODE号，20220322 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2104608-CG202203231138 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7810944700 | 23FE790270 | 2位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-2 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-07-09 | 郑善飞
2 | 7810944700 | 23FE790271 | 4位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-4 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 5 | 2022-07-09 | 郑善飞
3 | 7810944700 | 23FE790272 | 8位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-8 |  | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2 | 2022-07-09 | 郑善飞
4 | 7810944700 | 23FE790269 | 真空发生器 |  | FESTO | OVEL-10-H-15-P-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 |  | 件 | 40 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.52de3d0dXuHZZy&ft=t&id=641600675859 取消 | OK-取消
5 | 7810944700 | 23FE790225 | 真空发生器 |  | FESTO | OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 |  | 件 | 42 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.52de3d0dXuHZZy&ft=t&id=641600675859 | OK |  | 宁波鑫鹏自动化设备有限公司 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203291178 | 2022-03-29 | 2022-04-10 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-11 | 42 | 2022-07-09 | 郑善飞
6 | 7810944700 | 23FE790226 | 电磁阀电缆 |  | FESTO | NEBV-H1G2-P-5-N-LE2 |  | 件 | 42 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 42 | 2022-07-09 | 郑善飞
7 | 7810944700 | 23FE750026 | 堵头 |  | FESTO | B-M7 |  | 件 | 20 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 20 | 2022-07-09 | 郑善飞
8 | 7810944700 | 23FE790227 | 真空过滤器 |  | FESTO | VAF-PK-6 |  | 件 | 40 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-20 | 40
9 | 7810944700 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 40 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 40 | 2022-07-09 | 郑善飞
10 | 7810944700 | 23FE760050 | 压力传感器 |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 40 | 2022-03-26 | 2022-04-20 | T21049气路长周期 | 202203491 | 新增，2022-03-26，3-28取消，恢复 |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281162 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 目前系统无货期
1 | 7710695335 | 23BA030002 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2SBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 备库 | OK
2 | 7711046200 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220401101 | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7711046235 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220401101 | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711046260 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220401101 | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7711046240 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711046265 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711044535 | 23FE000327 | 气缸 |  | FESTO | DRRD-40-180-FH-Y9A | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711046200 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-09 | 郑善飞
9 | 7711046260 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-09 | 郑善飞
10 | 7711046235 | 23FE010137 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-100-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | 2022-4-3取消 | OK
11 | 7711046215 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7711046225 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7711046215 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7711046225 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202203281163 | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
15 | 7710695335 | 23GC000520 | 搭扣 |  | LOCAL | CHE045C | S | 件 | 2 |  |  | T2104902 |  | 备库 | OK
16 | 7710695335 | 23GC000521 | 钥匙链 |  | LOCAL | BEADED CHAIN D.4 BRASS CHROM. | S | 件 | 163 |  |  | T2104902 |  | 备库 | OK
17 | 7711047105 | 23GC002869 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0404-P | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK | [10 empty] | 2022-04-06 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7811044500 | 23GC002870 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0505-P | S | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK | [10 empty] | 2022-04-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711046110 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已提前采购
20 | 7811047100 | 23GC003431 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | N18D-H-M-750 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已提前采购
21 | 7711047105 | 23GC003432 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F14-5-150 | S | 件 | 2 |  |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已提前采购
22 | 7711047105 | 23GC003433 | 伺服电缸 |  | 奇石乐 | 2157B6 | S | 件 | 2 |  |  | T2104902 |  | 已提前采购(豪森提供) | 已提前采购
23 | 7811044500 | 23GC003438 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F14H-5-200 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已提前采购
24 | 7711044535 | 23GC003439 | 交叉滚柱轴环 | 请添加材料 | 洛阳佰纳 | BNB4510 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  |  |  | 佰纳 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306215 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 待提货
25 | 7811044500 | 23GC003444 | 联轴器 |  | 南京工诺 | C5-068WP-22-22 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 工诺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306218 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
26 | 7711046270 | 23GC003445 | 联轴器 | 请添加材料 | 南京工诺 | C5-068WP-22-28 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 工诺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306218 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
27 | 7811044500 | 23GC003462 | 快换盘 |  | 史陶比尔 | MPS055 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 替换原图号 MPS035，先不下 | OK-取消
28 | 7710695335 | 23MR150010 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS02-M1-B1OMRON | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220328802 | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 待上解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7711044520 | 23MS090002 | 锁紧螺母 |  | MISUMI | HLBU25 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22012-CG202203296201 |  |  | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
30 | 7711046270 | 23MS540028 | 自锁螺母 |  | misumi | HLBU30 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22012-CG202203296201 |  |  | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
31 | 7711044535 | 23MS540043 | 自锁螺母 | 请添加材料 | 米思米 | HLBU40 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22012-CG202203296201 |  |  | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
32 | 7711046270 | 23NS030016 | 深沟球轴承 |  | NSK | 6206ZZ | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306224 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
33 | 7711046270 | 23NS030026 | 角接触球轴承 |  | NSK | 7206CTYNP4 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306224 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
34 | 7711044520 | 23NS030027 | 角接触球轴承 |  | NSK | 7205CTYNSULP4 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306224 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
35 | 7711044520 | 23NS030028 | 深沟球轴承 |  | NSK | 6205ZZ | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306224 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
36 | 7711044540 | 23NS030029 | 深沟球轴承 |  | NSK | 6301ZZ | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203306224 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
37 | 7711046200 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | 备库 | OK |  | 消耗备库件 | [8 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
38 | 7711046235 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | 备库 | OK |  | 消耗备库件 | [8 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
39 | 7711046260 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | 备库 | OK |  | 消耗备库件 | [8 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
40 | 7711046105 | 23SD010097 | 行程开关 |  | 施耐德 | XCJ102C | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220328805 | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 待上海解封 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-27 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
41 | 7811044500 | 23SD010097 | 行程开关 |  | 施耐德 | XCJ102C | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220328805 | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 待上海解封 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-27 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
42 | 7711046270 | 23SE000117 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6066-1AC61-2LH1 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 正常采购20220316，已下单 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
43 | 7811044500 | 23SE000118 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6064-1AC61-2LH1 | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 20220316正常采购，已下单 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
44 | 7811046100 | 23TB000017 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0606-P | S | 件 | 17 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK | [10 empty] | 2022-04-06 | 17 | 2022-07-11 | 郑善飞
45 | 7811047100 | 23TB000017 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0606-P | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK | [10 empty] | 2022-04-06 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
46 | 7711047105 | 23TH000020 | 导轨 |  | THK | SHS20C1SS-220L_G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | [5 empty] | 已到货 | 2022-04-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
47 | 7811044500 | 23TH000354 | 导轨 |  | THK | SHS25-R-1-SS-C1+520L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
48 | 7811047100 | 23TH000569 | 导轨 |  | THK | SHS35-V-4-SS-C1+1294L/G47/G47 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
49 | 7711047105 | 23TH000570 | 导轨 |  | THK | SHS20-V-1-SS-C1+260L/G10/G10 | S | 件 | 4 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 4 | 2022-07-11 | 麻宽如
50 | 7711046105 | 23TH000572 | 导轨 |  | THK | SHS35-C-1-SS-C1+1800L/G20/G20 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
51 | 7711046105 | 23TH000581 | 导轨 |  | THK | SHS35-C-2-SS-C1+1930/G45/G45 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
52 | 7711046240 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203316240 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 由于疫情暂时无法发出，解封后10天内发货 |  |  |  | 2022-05-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
53 | 7711046265 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203316240 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 由于疫情暂时无法发出，解封后10天内发货 |  |  |  | 2022-05-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
54 | 7711046220 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
55 | 7711046230 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
56 | 7711046200 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
57 | 7711046235 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
58 | 7711046260 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
59 | 7711044535 | 23YD100035 | 同步轮 | 请添加材料 | 怡合达 | EAR16-T10200-28-A-N-D18 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
60 | 7711044535 | 23YD100037 | 同步带 | 请添加材料 | 怡合达 | ECL21-T10-200-650 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711046105 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
62 | 7711046110 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
63 | 7711046200 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
64 | 7711046235 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
65 | 7711046260 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
66 | 7811044500 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203281168 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
67 | 7711044520 | 6011044523 | 滚珠丝杠 定制 | 外购件补充加工 |  | 导程10mm | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 待下 | OK-取消
68 | 7711046105 | 6011044567 | 拖链-佳吉 |  | 佳吉 | 35系列35X100-R100-2196mm | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | (每隔两个链节，安装一个隔片) | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
69 | 7811044500 | 6011044572 | 拖链-佳吉 |  | 佳吉 | 25系列25X103-R055-682mm | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 | 2022-4-1替换原型号 25系列25X103-R055-350mm | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
70 | 7711046270 | 6011046274 | 滚珠丝杠 定制 | 外购件补充加工 |  | 导程10mm | S | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 待下 | OK-取消
71 | 7811046100 | 2201010070 | 内六角圆柱头螺钉 | - | GB/T70.1 | GB/T70.1 M10X70 发黑 8.8级 |  | 件 | 18 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 18 | 2022-07-11 | 郑善飞
72 | 7811044500 | 2204404014 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X14 发黑 10.9级 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711046220 | 2205005006 | 内六角锥端紧定螺钉 | - | GB/T78 | GB/T78 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
74 | 7711046230 | 2205005006 | 内六角锥端紧定螺钉 | - | GB/T78 | GB/T78 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 12 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7711044540 | 2215000037 | 孔用弹性挡圈 | - | GB/T893.1 | GB/T893.1 37 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
76 | 7711044540 | 2221000120 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
77 | 7711044520 | 2221000250 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 25 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
78 | 7711046270 | 2221000300 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 30 |  | 件 | 5 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | T2104902 | 202203492 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220326806 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | T21049长周期 | 7711043005 | 润滑系统 |  | SKF |  |  | 套 | 1 | 2022-03-28 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203526 | T2104901详见配置清单和技术协议 |  |  | 上海润祥 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204181130 | 2022-04-18 | 2022-08-30 | 目前工厂未复工，暂时无确切交期 | 待提货
1 | T21049长周期 | 23GC003531 | 扫码枪 |  | 霍尼韦尔 | GRANIT XP 1990ISR | S | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202203527 | 电源识别器是220V供电，串口通讯 |  |  | 通歌 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220402607 | 2022-04-02 | 款到一周发货 | 2022-06-25 | 待提货
1 | 7711063075 | 2211006000 | 六角薄螺母 | - |  | GB/T6172.1 M6 |  | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220329807 | 2022-03-29 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5
2 | 7711063185 | 23AU000131 | 薄壁衬套 |  | AUTOLUB | BOC.RP30X34X30AUTOLUB | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22012-CG202203306225 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7710772240 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 8 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 备库 | OK
4 | 7711063075 | 23CM710014 | 快拧管接头 |  | CAMOZZI | 1511 6/4 M5 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220401106 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7711063070 | 23CM710014 | 快拧管接头 |  | CAMOZZI | 1511 6/4 M5 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220401106 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7711063180 | 23FE000052 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-40-250-PPVA-N3 (1376664) FESTO | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7711063185 | 23FE000204 | 支架 |  | FESTO | HBN-20-25X2 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
8 | 7711063210 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7711063120 | 23FE000301 | 双行程气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-10Z1-20Z2 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
10 | 7711063075 | 23FE000338 | 气缸 |  | FESTO | ADNGF-32-40-P-A |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
11 | 7711063110 | 23FE000338 | 气缸 |  | FSETO | ADNGF-32-40-P-A | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
12 | 7711063130 | 23FE000348 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 | S | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
13 | 7711063015 | 23FE000348 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 | S | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 2022-4-7取消 | OK-取消 |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 取消件 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
14 | 7711063045 | 23FE000348 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 2022-4-7取消 | OK-取消 |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 取消件 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
15 | 7711063050 | 23FE000349 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-300-C-PPSA | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
16 | 7711063075 | 23FE000350 | 气缸 |  | FESTO | ADNGF-32-50-P-A |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
17 | 7711063070 | 23FE000350 | 气缸 |  | FESTO | ADNGF-32-50-P-A | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
18 | 7711063075 | 23FE000351 | 气缸 |  | FESTO | ADN-16-20-A-P-A |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
19 | 7711063110 | 23FE000351 | 气缸 |  | FESTO | ADN-16-20-A-P-A |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
20 | 7711063200 | 23FE000352 | 标准气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPS0 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
21 | 7711063185 | 23FE070099 | 气缸 |  | FESTO | DSNU-20-150-PPV-A | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
22 | 7711063100 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
23 | 7711063190 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
24 | 7711063140 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
25 | 7711063150 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
26 | 7711063165 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
27 | 7711063175 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
28 | 7711063180 | 23FE410010 | 缓冲器 |  | FESTO | YSR-7-5-C (160272) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
29 | 7711063185 | 23FE590005 | 磁性开关支架 |  | FESTO | SMBR-8-20 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
30 | 7711063100 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原4 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
31 | 7711063190 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原4 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
32 | 7711063120 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
33 | 7711063130 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
34 | 7711063140 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
35 | 7711063140 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
36 | 7711063015 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
37 | 7711063045 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原6 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
38 | 7711063165 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原4 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
39 | 7711063175 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 | 原4 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
40 | 7711063185 | 23FE620018 | 接近开关 |  | FESTO | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D (543861) |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
41 | 7711063180 | 23FE630002 | 连接块 |  | FESTO | FLAN.SNOD.KSG-M12X1,25(32964)FESTO |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291182 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
42 | 7711063020 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 |  | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 已提前采购 | 已提前采购
43 | 7711063180 | 23GC003504 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.5米（两端配接头） | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
44 | 7711063090 | 23GC003505 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×1.2米（两端配接头） | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
45 | 7711063050 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-06-22 | 芈德正
46 | 7711063200 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
47 | 7711063210 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296202 | 2022-03-29 | 4.8已发货 | 快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
48 | 7710772415 | 23MS090022 | 衬套 |  | MISUMI | MPBZ50-70 | S | 件 | 24 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296202 | 2022-03-29 | 4.8已发货 | 快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-26 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞
49 | 7711063075 | 23MS700008 | 螺旋柱塞 |  | MISUMI | PMXK 8 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296202 | 2022-03-29 | 4.8已发货 | 快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
50 | 7711063070 | 23MS700008 | 螺旋柱塞 |  | MISUMI | PMXK 8 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296202 | 2022-03-29 | 4.8已发货 | 快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
51 | 7711063110 | 23MS700008 | 螺旋柱塞 |  | MISUMI | PMXK 8 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296202 | 2022-03-29 | 4.8已发货 | 快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
52 | 7711063080 | 23PA010018 | O形圈 |  | PARKER | O-Ring11.91X2.62，5-615，N0674-70 | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
53 | 7711063105 | 23PA010018 | O形圈 |  | PARKER | O-Ring11.91X2.62，5-615，N0674-70 | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
54 | 7711063080 | 23PA010019 | O形圈 |  | PARKER | O-Ring9.93X2.62，5-614，N0674-70 | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
55 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
56 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
57 | 7711063105 | 23PA150016 | O形圈 |  | parker | O-Ring,18.72x2.62,2-116,N0674-70 |  | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
58 | 7711063080 | 23PA150097 | O形圈 |  | parker | O-Ring,18.72x2.62,2-116,V0747-75 |  | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291184 | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
59 | 7711063180 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
60 | 7711063020 | 23SE030002 | 码块 | 6GT2800-5BB00 | SIEMENS | RF340T(32KB) | S | 件 | 4 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 已提前采购 | 已提前采购
61 | 7711063020 | 23SE030003 | ET200proRFID天线 | RF340R | SIEMENS | 6GT2801-2BA10 | S | 件 | 4 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 电气已提前采购 | 已提前采购
62 | 7711063185 | 23SL000012 | 笔式传感器 | 8mm外径,10mm量程,弹簧驱动轴向电缆,2m电缆,数字式 | SOLARTRON | DP/10/S,订货号:971110-3 | S | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 已提前采购 | 已提前采购
63 | 7711063075 | 23TH000019 | 导轨 |  | THK | SHS20-C-1-SS-C1+160L/G20/G20 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
64 | 7711063110 | 23TH000019 | 导轨 |  | THK | SHS20-C-1-SS-C1+160L/G20/G20 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316239 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
65 | 7711063185 | 23TH010030 | 导轨 |  | THK | SSR20-XW-1-SS-C1+148L/G14/G14THK | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203316240 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-04 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
66 | 7711063180 | 23TH010443 | 导轨 |  | THK | SSR30-XW-2-SS-C1+ 360L /G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203316240 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-04 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
67 | 7711063050 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
68 | 7711063200 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
69 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
70 | 7711063115 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
71 | 7711063160 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
72 | 7711063125 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
73 | 7711063135 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
74 | 7711063145 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
75 | 7711063155 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-03 | 3+6 | 2022-06-25 | 郑善飞
76 | 7711063170 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-03 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
77 | 7711063025 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-d15-L20 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316238 | 2022-03-31 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
78 | 7711063055 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-d15-L20 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316238 | 2022-03-31 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
79 | 7711063035 | 23YD090345 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D16-L30 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202203296204 | 2022-03-29 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
80 | 7711063075 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
81 | 7711063070 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
82 | 7711063110 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
83 | 7711063020 | 23YF020002 | 光电开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
84 | 7711063065 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
85 | 7711063090 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
86 | 7711063180 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
87 | 7711063215 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
88 | 7711063215 | 23YF050001 | 反射板 |  | IFM | E20452 | S | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202203545 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202203291183 | 2022-03-29 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7810944700 | 23FE790273 | 真空发生器附件 |  | FESTO | OABM-MK-G3 |  | 组 | 40 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | T21049气路长周期 | 202203570 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202203301191 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 40
1 | 7711046300 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220401110 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711046305 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220401110 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7710048115 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
4 | 7710048120 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
5 | 7710048125 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
6 | 7710048130 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
7 | 7711046240 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402111 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711046300 | 23FE010121 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402111 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-09 | 郑善飞
9 | 7711046305 | 23FE010137 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-100-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
10 | 7711046215 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402111 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
11 | 7711046225 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402111 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7710048115 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
13 | 7710048120 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
14 | 7710048125 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
15 | 7710048130 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
16 | 7711046215 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 8 |  |  | T2104903 |  | 多48件 | OK
17 | 7711046225 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 8 |  |  | T2104903 |  | 多48件 | OK
18 | 7711048105 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 已提前采购 | 已提前采购
19 | 7811049500 | 23GC003434 | 机器人 |  | 雅马哈 | YK1200X | S | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 豪森提供 | OK
20 | 7811049550 | 23GC003436 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | T6L-6-50 | S | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 已提前采购 | 已提前采购
21 | 7811049550 | 23GC003437 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | T6L-6-Z-50 | S | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 已提前采购 | 已提前采购
22 | 7811049550 | 23GC003552 | 伺服模组 |  | 雅马哈 | F14-20-850 | S | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 替换原型号23GC003435(替换型号也已经提前采购) | 已提前采购
23 | 7811049550 | 23KE000029 | 测激光位移传感器 |  | 基恩士 | LK-G150A | S | 件 | 2 |  |  | T2104903 |  | 已提前采购 | 已提前采购
24 | 7711046185 | 23PA010042 | 密封圈 |  | PARKER | 2-012PARK.OR-2037NBR(9,25X1,78) | S | 件 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
25 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
26 | 7711046300 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 备库 | OK |  | 消耗备库件 | [8 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
27 | 7711046305 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 备库 | OK |  | 消耗备库件 | [8 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
28 | 7711046240 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | 已到货 | 2022-04-25 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7710048115 | 23YD010082 | 直线轴承 |  | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
30 | 7710048120 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
31 | 7710048125 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
32 | 7710048130 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
33 | 7711046180 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 | 2022-4-3取消 | OK
34 | 7711046220 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | 2022-04-06 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
35 | 7711046230 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | 2022-04-06 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
36 | 7711046300 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | 2022-04-06 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
37 | 7711046305 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | 2022-04-06 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
38 | 7711046300 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402112 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-19 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
39 | 7711046305 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220402112 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-19 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
40 | 7811049550 | 7711048135 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X103-R075-1410mm | S | 套 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
41 | 7711046300 | 7711048140 | 拖链-佳吉 |  | 佳吉 | 25系列25X77-R055-660mm | S | 套 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
42 | 7711046305 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-660mm | S | 套 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
43 | 7711046220 | 2205005006 | 内六角锥端紧定螺钉 | - | GB/T78 | GB/T78 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-21 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
44 | 7711046230 | 2205005006 | 内六角锥端紧定螺钉 | - | GB/T78 | GB/T78 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204010 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-21 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 8
1 | 7711062025 | 23CG000045 | 涂胶检测相机 |  | / | IS8402C-363-50 | S | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 长交期已采购 | 已提前采购
2 | 7711062025 | 23CG020033 | 镜头 | 请添加材料 | COGNEX | BL-DH230-WTLN23 | S | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 长交期已采购 | 已提前采购
3 | 7711062025 | 23CG040022 | 光源 |  |  |  | S | 件 | 1 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 长交期已采购 | 已提前采购
5 | 7711062070 | 23FE000128 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-80-100-PPVA-N3 (1383337) FESTO | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7711062100 | 23FE000312 | 气缸 |  | FESTO | DFM-20-80-P-A-GF(170845) | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7711062065 | 23FE010091 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-80-150-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
8 | 7711062025 | 23FE020148 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-100-250-PPSA-N3 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220509取消 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7711062110 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
10 | 7711062115 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
11 | 7711062130 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
12 | 7711062140 | 23FE070001 | 气缸 |  | FESTO | ADN-32-5-I-P-A | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
13 | 7711063175 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
14 | 7711063165 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
15 | 7711062030 | 23FE300004 | 电缸 |  | FESTO | ESBF-BS-63-400-5P | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
16 | 7711062030 | 23FE350002 | 联轴器 |  | FESTO | EAMC-42-50-12-19 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
17 | 7711062030 | 23FE360029 | 联轴器外壳 |  | FESTO | EAMK-A-D60-64C | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402119 | 2022-04-02 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
18 | 7711063175 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 4 |  |  | TY22002-T2104907 | 202204038 | 多48件 | OK
19 | 7711063165 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 4 |  |  | TY22002-T2104907 | 202204038 | 多48件 | OK
20 | 7711062010 | 23GC003536 | 拖链 | 请添加材料 | 佳吉 | 35X125XR100X1米 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
21 | 7711062020 | 23GC003537 | 联轴器 |  | 工诺 | C5-068WP-22-24 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 工诺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406626 | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
22 | 7711062070 | 23GC003538 | 拖链 |  | 佳吉 | 25系列25X57XR055X0.6米 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
23 | 7711062035 | 23GC003539 | 联轴器 |  | 工诺 | C5-068WP-19-24 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 工诺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406626 | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
24 | 7711062015 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220406804 | 2022-04-06 | 2022-04-29 | 待上解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
25 | 7711062025 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220406804 | 2022-04-06 | 2022-04-29 | 待上解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
26 | 7711062030 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220406804 | 2022-04-06 | 2022-04-29 | 待上解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
27 | 7711062070 | 23MS480094 | 矩形弹簧 | 请添加材料 | Misumi | SWY30-35 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-03 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
28 | 7711062020 | 23MS540028 | 自锁螺母 |  | misumi | HLBU30 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
29 | 7711062035 | 23MS540028 | 自锁螺母 |  | misumi | HLBU30 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
30 | 7711062025 | 23PA010533 | 密封圈 |  | PARKER | 5-243 PARK.OR- NBR (15,34X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
31 | 7711062070 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112 | S | 件 | 2 |  |  | TY22002-T2104907 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
32 | 7711062030 | 23SE000090 | 伺服电机 |  | SIEMENS | 1FL6044-1AF61-2LH1 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220406317 | 2022-04-07 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
33 | 7711062035 | 23SE000090 | 伺服电机 |  | SIEMENS | 1FL6044-2AF61-2LH1 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220406317 | 2022-04-07 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
34 | 7711062020 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6062-1AC61-2LB1 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220406317 | 2022-04-07 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
35 | 7711062020 | 23SF000135 | 深沟球轴承 |  | SKF | 6206-2Z | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406621 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-04-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
36 | 7711062045 | 23SF000135 | 深沟球轴承 |  | SKF | 6206-2Z | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406621 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-04-28 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
37 | 7711062020 | 23SF051453 | 双列角接触球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF7206ACD/PA9ADF | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406622 | 2022-04-06 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
38 | 7711062035 | 23SF051453 | 双列角接触球轴承 |  | SKF |  |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 君嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406622 | 2022-04-06 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 1
39 | 7711062070 | 23SM270003 | 缓冲器 |  | SMC | RBC2015 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21043-CG20220406124 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
40 | 7711062030 | 23TB000017 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0606-P | S | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK | [10 empty] | 2022-04-16 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
41 | 7711062030 | 23TH000586 | 导轨 |  | THK | SHS25-C-1-SS-C1+480L/G30/G30 | S | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
42 | 7711062030 | 23TH010092 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+1000LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
43 | 7711062040 | 23TH000591 | 导轨 |  | THK | SHS35-V-2-SS-C1+600L/G60/G60 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220413原code号23TH010155 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
44 | 7711062015 | 23TH000593 | 导轨 |  | THK | SHS35-V-2-SS-C1+1880L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220413原code号23TH010444 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
45 | 7711062070 | 23TH000592 | 导轨 |  | THK | SHS35-V-2-SS-C1+1000L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220413原code号23TH010445 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
46 | 7711062065 | 23TH040052 | 直线轴承 | 请添加材料 | THK | LMF35L | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
47 | 7711062065 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
48 | 7711062110 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
49 | 7711062115 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
50 | 7711062130 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
51 | 7711062140 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
52 | 7711062100 | 23YD090026 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D12-L25 | S | 件 | 8 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞
53 | 7711062110 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
54 | 7711062115 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
55 | 7711062130 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
56 | 7711062140 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
57 | 7711062030 | 23YD090127 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01_D50_L50 | S | 件 | 6 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
58 | 7711063170 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | 2022-04-06 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
59 | 7711063035 | 23YD090345 | 无油衬套 | 请添加材料 | 米思米 | MPBZ18-25 | S | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 4.16发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
60 | 7711062040 | 23YD130006 | 平键 |  | 怡合达 | BLD01-B16-L60 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
61 | 7711062100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
62 | 7711062070 | 23YF020002 | 接近开关 | 请添加材料 | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
63 | 7711063065 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
64 | 7711062080 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
65 | 7711062100 | 23YF070001 | 接近开关 |  | IFM | IY5052 | S | 件 | 6 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
66 | 7711062125 | 23YF070001 | 接近开关 |  | IFM | IY5052 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
67 | 7711062135 | 23YF070001 | 接近开关 |  | IFM | IY5052 | S | 件 | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220402118 | 2022-04-02 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
68 | 7711062030 | 7700031002 | 拖链 | 请添加材料 | / | 小型系列15×40×R38×0.5米（两端配接头） | S | 套 | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 2022-4-6取消 | OK
69 | 7711062025 | 7700031007 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） |  | 套 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 2022-4-6取消 | OK
70 | 7711062030 | 7700031007 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） |  | 套 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 2022-4-6取消 | OK
72 | 7711062020 | 6311062014 | 滚珠丝杠定制 | 外购件补充加工 | THK:DK4010-4RRG1+1818LC0 | 导程10mm | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220413图纸更新 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
73 | 7711062045 | 6311062045 | 滚珠丝杠定制 | 外购件补充加工 | THK:DK4010-4RRG1+570LC0 | 导程10mm | S | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 | 20220413图纸更新 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414672 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
74 | 7711062140 | 2204004010 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X10 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
75 | 7711062110 | 2204005012 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X12 发黑 8.8级 |  | 件 | 10 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
76 | 7711062030 | 2211024000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M24发黑 8级 |  | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
77 | 7711062070 | 2211112000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M12镀锌 8级 |  | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
78 | 7711062020 | 2221000300 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 30 |  | 件 | 5 | 2022-04-02 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204038 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220402801 | 2022-04-02 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-08 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7711063210 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 延期至5月底，具体看工厂解封情况 | 已发货 |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711063210 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI | S | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7711048115 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220406123 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711048120 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220406123 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711048125 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220406123 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711048130 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204054 | 2022-4-3新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG20220406123 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711046305 | 23FE010139 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-150-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104903 | 202204060 | 2022-4-3新增 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 延期至5月底，具体看工厂解封情况 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711046235 | 23FE010139 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-150-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-29 | T2104902 | 202204060 | 2022-4-3新增 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 延期至5月底，具体看工厂解封情况 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711046200 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
2 | 7711055235 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
3 | 7711055260 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
4 | 7711063210 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-08 | 郑善飞
5 | 7711046240 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-08 | 郑善飞
6 | 7711046265 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-08 | 郑善飞
7 | 7711046200 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
8 | 7711055260 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
9 | 7711055235 | 23FE010137 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-100-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
10 | 7711046215 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-08 | 郑善飞
11 | 7711046225 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-08 | 郑善飞
12 | 7711046215 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
13 | 7711046225 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
14 | 7711055110 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 已提前采购 | 已提前采购
15 | 7711063210 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
16 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-12 | 麻宽如
17 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
18 | 7711046200 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104905 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
19 | 7711055235 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104905 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
20 | 7711055260 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104905 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
21 | 7711046240 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
22 | 7711046265 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
23 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
24 | 7711046220 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
25 | 7711046230 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
26 | 7711046200 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞
27 | 7711055235 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞
28 | 7711055260 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-10 | 郑善飞
29 | 7711055110 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
30 | 7711048115 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
31 | 7711048120 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
32 | 7711048125 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
33 | 7711048130 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
34 | 7711046200 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
35 | 7711055235 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-06-10 | 郑善飞
36 | 7711055260 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104905 | 202204065 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7711046200 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
2 | 7711055235 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
3 | 7711055260 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406129 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
4 | 7711063210 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-21 | 郑善飞
5 | 7711046240 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
6 | 7711046265 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-21 | 郑善飞
7 | 7711046200 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
8 | 7711055260 | 23FE010121 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
9 | 7711055235 | 23FE010137 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-100-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
10 | 7711046215 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞
11 | 7711046225 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-17 | 6 | 2022-06-21 | 郑善飞
12 | 7711046215 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-06-27 | 郑善飞
13 | 7711046225 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406127 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-06-27 | 郑善飞
14 | 7711055110 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 已提前采购 | 已提前采购
15 | 7711063210 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 4 | 2022-06-27 | 郑善飞
16 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
17 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406130 | 2022-04-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
18 | 7711046200 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104906 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
19 | 7711055235 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104906 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
20 | 7711055260 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 |  |  | T2104906 |  | 备库件 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
21 | 7711046240 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
22 | 7711046265 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220412653 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
23 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 4 | 2022-06-27 | 郑善飞
24 | 7711046220 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 12 | 2022-06-27 | 郑善飞
25 | 7711046230 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 12 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 12 | 2022-06-27 | 郑善飞
26 | 7711046200 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞
27 | 7711055235 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞
28 | 7711055260 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220408640 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞
29 | 7711055110 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
30 | 7711048115 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
31 | 7711048120 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
32 | 7711048125 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
33 | 7711048130 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
34 | 7711046200 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
35 | 7711055235 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-06-27 | 郑善飞
36 | 7711055260 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 7 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | T2104906 | 202204066 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220406126 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 7 | 2022-06-27 | 郑善飞
1 | 7711062025 | 23GC003566 | 拖链 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） | 佳吉 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204091 | 22.04.06重新申请code号。 | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
2 | 7711062030 | 23GC003565 | 拖链 | 小型系列15×40×R38×0.5米（两端配接头） | 佳吉 | 小型系列15×40×R38×0.5米（两端配接头） | S | 件 | 3 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204091 | 22.04.06重新申请code号。 | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 3 | 2022-06-22 | 芈德正
3 | 7711062030 | 23GC003566 | 拖链 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） | 佳吉 | 25系列25×77×R055×0.8米（两端配接头） |  | 件 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | TY22002-T2104907 | 202204091 | 22.04.06重新申请code号。 | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220411649 | 2022-04-11 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
1 | 7711063045 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204131 | 2022-4-7替换原ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220408159 | 2022-04-08 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711063015 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204131 | 2022-4-7更换型号，原ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2(23FE000348) | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220408159 | 2022-04-08 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711063210 | 23PA150010 | O形圈 | 请添加材料 | parker | O-Ring,9.19x2.62,2-110,N0674-70 |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204131 | 2022-4-7新增 | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22008-CG20220411173 | 2022-04-11 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711063050 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204131 | 2022-4-7新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220408158 | 2022-04-08 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7711063200 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | TY22002-T2104907 | 202204131 | 2022-4-7新增 | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220408158 | 2022-04-08 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7711043100 | 7710165169 | 拖链 | 请添加材料 |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 | 取消下单 | OK-取消
2 | 7711043100 | 23DK010003 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK1412-B(14X1.5) | S | 件 | 4 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220411181 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-22 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
3 | 7711043100 | 23FE000124 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-80-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220411172 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
4 | 7711043100 | 23FE010084 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-80-50-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220411172 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
5 | 7711043100 | 23MS020011 | 直线轴承 |  | MISUMI | LHIRW-MX40 | S | 件 | 4 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220413670 | 2022-04-13 | 5.12发货 | 5.18发货 |  |  |  | 2022-05-04 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
6 | 7711043100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-09 | 2022-05-05 | T2104901-缸盖上线下 | 202204164 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204121182 | 2022-04-11 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-27 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
1 | 7711043310 | 23GC003529 | 机器人侧 |  | STAUBLI | KL4008604A-MPS055-RS-H | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711043315 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413192 | 2022-04-13 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞
3 | 7711043315 | 23GC003530 | 工具侧锁紧单元 |  | STAUBLI | KL4008605A-MPS055-TS-H | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711043345 | 23CG000046 | 抓取视觉相机 |  | 康耐视 | IS-8200M_363_40 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711043345 | 23CG020034 | 镜头 |  | 康耐视 | BL-2523-10MP | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
6 | 7711043345 | 23CG040024 | 光源 |  | 康耐视 | BL-DR90-A00-W | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
7 | 7711043345 | 23CG010025 | 光源延长线 |  | 康耐视 | 10米 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
8 | 7711043345 | 23CG040025 | 光源控制器 |  | 康耐视 | BL-PRS50W-24V-2 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
9 | 7711043345 | 23CG010033 | 电源 |  | 康耐视 | BTW-CPS-AC-POE1A-EU | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
10 | 7711043450 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 新瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
11 | 7711043450 | 23SE030003 | 读码头 |  | SIEMENS | 340R-6GT2801-2BA10 | S | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
12 | 7711043450 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413192 | 2022-04-13 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
13 | 7711043450 | 23SE030002 | 码块 |  | 西门子 | RF340T-6GT2-800-5BB00 | S | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
14 | 7711043500 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞
15 | 7711043500 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞
16 | 7711043500 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413192 | 2022-04-13 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
17 | 7711043500 | 23FE000375 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-160-C-PPVA | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 3 | 2022-07-10 | 麻宽如
18 | 7711043385 | 23NA020041 | 推力轴承垫圈 |  | INA | CUSC.RULLINIINAAS1024 | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220415689 | 2022-04-15 | 发货日期待定 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-13 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞
19 | 7711043385 | 23SF001873 | 轴承 |  | SKF | 51100 | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220415689 | 2022-04-15 | 发货日期待定 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-13 | 16 | 2022-07-10 | 郑善飞
20 | 7711043385 | 23SF190015 | 密封圈 |  | SKF | V-RING CR400220 (21-24 VR1-R) SKF | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220415689 | 2022-04-15 | 发货日期待定 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-13 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞
21 | 7711043385 | 23NR010002 | 球头柱塞 |  | NORELEM | M6 03000-06 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286171 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 8
22 | 7711043385 | 23YD040031 | 弹簧柱塞 |  | 怡合达 | ZAJ01-M6 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞
23 | 7711043320 | 23FE000360 | 气缸S1=5 |  | FESTO | DHPS_10_A |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
24 | 7711043320 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-09 | 郑善飞
25 | 7711043325 | 23TH000590 | 导轨 |  | THK | SHS15-R-2-SS-C1+150L/G15/G15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
26 | 7711043325 | 23FE260039 | 气缸 |  | FESTO | ADN-20-50-A-P-A | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-09 | 郑善飞
27 | 7711043335 | 23FE000359 | 紧凑型气缸 |  | FESTO | ADNGF-20-50-PPS-A | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
28 | 7711043335 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-09 | 郑善飞
29 | 7711043340 | 23DK010001 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK1007-B(M10X1) | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413195 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
30 | 7711043360 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413192 | 2022-04-13 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
31 | 7711043400 | 23FE000358 | 气缸 |  | FESTO | HGPD_20_A | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
32 | 7711043400 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-09 | 郑善飞
33 | 7710772230 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
34 | 7710772230 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
35 | 7710772240 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 8 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 8 | 2022-07-10 | 郑善飞
36 | 7710772415 | 23MS090022 | 衬套 |  | MISUMI | MPBZ50-70 | S | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 24 | 2022-07-10 | 郑善飞
37 | 7711063120 | 23FE000301 | 双行程气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-10Z1-20Z2 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
38 | 7711063120 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
39 | 7711063130 | 23FE000348 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
40 | 7711063130 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
41 | 7711063140 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
42 | 7711063140 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
43 | 7711063150 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
44 | 7711063150 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
45 | 7711063065 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413192 | 2022-04-13 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
46 | 7711063015 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
47 | 7711063015 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
48 | 7711063045 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-09 | 郑善飞
49 | 7711063045 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220413198 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-10 | 郑善飞
50 | 7710772235 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
51 | 7711063125 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
52 | 7711063135 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
53 | 7711063145 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
54 | 7711063155 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
55 | 7711063025 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D15-L21 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220418697 | 2022-04-19 | 发货日期14天 | 实际长度是20 |  |  |  | 2022-04-26 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
56 | 7711063055 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D15-L21 | S | 件 | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220418697 | 2022-04-19 | 发货日期14天 | 实际长度是20 |  |  |  | 2022-04-26 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
57 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202204141106 | 2022-04-14 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-12 | 麻宽如
58 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202204141106 | 2022-04-14 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-15 | 麻宽如
59 | 7711043345 | 4750511046 | 以太网线 |  | 康耐视 | BTW-CCB-84901-2001-10-GR | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 已提前采购 | 已提前采购
60 | 7711043350 | 7710035010 | 45X45落地地脚 |  |  |  |  | 套 | 8 | 2022-04-12 |  | T2104901缸盖气门安装 |  | 备库 | OK
61 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 18 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220414806 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 已到货 |  |  |  | 12022/7/11 | 18 | 2022-07-10 | 郑善飞
62 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 18 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104901缸盖气门安装 | 202204238 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220414806 | 2022-04-14 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 18 | 2022-07-10 | 郑善飞
1 | 7711063020 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711063020 | 23SE030003 | ET200proRFID天线 | RF340R | SIEMENS | 6GT2801-2BA10 | S | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 电气已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711063020 | 23YF020002 | 光电开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711063020 | 23SE030002 | 码块 | 6GT2800-5BB00 | SIEMENS | RF340T(32KB) | S | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711052090 | 23FE000349 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-300-C-PPSA(1722457) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-10 | 麻宽如
6 | 7711052090 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711052090 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711052090 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
9 | 7711052080 | 23FE000349 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-300-C-PPSA(1722457) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-10 | 麻宽如
10 | 7711052080 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
11 | 7711052080 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7711052080 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7711052080 | 23FE000361 | 阻挡气缸 |  | FESTO | DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2(8085913) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7711052080 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
15 | 7811052100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
16 | 7811052300 | 23FE030125 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-125-200-C-PPSA(1722457) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 2 | 2022-07-10 | 麻宽如
17 | 7811052300 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7811052300 | 23GC003506 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列15×50×R48×0.6米（两端配接头） |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7811052300 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 12 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7811052500 | 23FE050014 | 气缸 |  | FESTO | DSBG-200-100-PPV-N3 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 查看库存，确认是否可以利旧 | OK-取消
21 | 7811052500 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
22 | 7811052500 | 23YD090003 | 铜套 |  | 怡合达 | OFG01-D16-L20 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
23 | 7811052500 | 23MS020017 | 直线轴承 | 请添加材料 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
24 | 7811052500 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
25 | 7811052500 | 23GC003581 | 拖链 | - | 佳吉 | 小型系列18×50×R48×0.6米（两端配接头） | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
26 | 7811052600 | 23FE050014 | 气缸 |  | FESTO | DSBG-200-100-PPV-N3 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 查看库存，确认是否可以利旧 | OK-取消
27 | 7811052600 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
28 | 7811052600 | 23YD090003 | 铜套 |  | 怡合达 | OFG01-D16-L20 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7811052600 | 23MS020017 | 直线轴承 | 请添加材料 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
30 | 7811052600 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
31 | 7811052600 | 23GC003581 | 拖链 | - | 佳吉 | 小型系列18×50×R48×0.6米（两端配接头） | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款到2周发货 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-22 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
32 | 7711063215 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
33 | 7711063215 | 23YF050001 | 反射板 |  | IFM | E20452 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
34 | 7711063210 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
35 | 7711063210 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | OILFREEBUSCHINGMPBZ10-20MISUMI | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
36 | 7711063210 | 23PA150010 | O形圈 | 请添加材料 | parker | O-Ring,9.19x2.62,2-110,N0674-70 |  | 件 | 5 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202204141106 | 2022-04-14 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
37 | 7710772240 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 8 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
38 | 7710772415 | 23MS090022 | 衬套 |  | MISUMI | MPBZ50-70 | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞
39 | 7711063120 | 23FE000301 | 双行程气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-10Z1-20Z2 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
40 | 7711063120 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
41 | 7711063130 | 23FE000348 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-25Z1-50Z2 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
42 | 7711063130 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK
43 | 7711063150 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
44 | 7711063140 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK
45 | 7711063015 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
46 | 7711063015 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK
47 | 7711063045 | 23FE000374 | 气缸 |  | FESTO | ADNM-40-I-P-A-80Z1-105Z2 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
48 | 7711063045 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 |  | 件 | 10 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  |  | OK
49 | 7711063065 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141105 | 2022-04-14 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
50 | 7711052180 | 23GC003532 | 伺服轴 |  | 雅马哈 | F14H-10-350_S | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
51 | 7711052180 | 23GC003533 | 伺服轴 |  | 雅马哈 | F14-10-150_S | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
52 | 7711052190 | 23GC003532 | 伺服轴 |  | 雅马哈 | F14H-10-350_S | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
53 | 7711052190 | 23GC003533 | 伺服轴 |  | 雅马哈 | F14-10-150_S | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
54 | 7711052200 | 23TH010030 | 导轨 |  | THK | SSR20-XW-1-SS-C1+148L/G14/G14THK | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204216117 | 2022-04-21 | 发货日期待定 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
55 | 7711052200 | 23AU000131 | 无油衬套 |  | AUTOLUB | BOC.RP 30X34X30 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220415689 | 2022-04-15 | 发货日期待定 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
56 | 7711052200 | 23MS540044 | 塞打螺钉 |  | MISUMI | DBS3-6-4 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
57 | 7711052200 | 23SL000012 | 笔式传感器 | 8mm外径,10mm量程,弹簧驱动轴向电缆,2m电缆,数字式 | SOLARTRON | DP/10/S,订货号:971110-3 | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
58 | 7711052200 | 23FE000204 | 脚架安装件 |  | FESTO | HBN-20/25X2(5128) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
59 | 7711052200 | 23FE070121 | 气缸 |  | FESTO | DSNU-20-15-PPV-A(1908290) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
60 | 7711052200 | 23FE590005 | 固定件 |  | FESTO | SMBR-8-20(175095) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711052200 | 23FE620018 | 接近开关 |  | FESTO | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D (543861) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
62 | 7711052250 | 23TH010030 | 导轨 |  | THK | SSR20-XW-1-SS-C1+148L/G14/G14THK | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204216117 | 2022-04-21 | 发货日期待定 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
63 | 7711052250 | 23AU000131 | 无油衬套 |  | AUTOLUB | BOC.RP 30X34X30 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220415689 | 2022-04-15 | 发货日期待定 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
64 | 7711052250 | 23MS540044 | 塞打螺钉 |  | MISUMI | DBS3-6-4 |  | 件 | 3 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
65 | 7711052250 | 23SL000012 | 笔式传感器 | 8mm外径,10mm量程,弹簧驱动轴向电缆,2m电缆,数字式 | SOLARTRON | DP/10/S,订货号:971110-3 | S | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 已下提前采购 | 已下提前采购
66 | 7711052250 | 23FE000204 | 脚架安装件 |  | FESTO | HBN-20/25X2(5128) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
67 | 7711052250 | 23FE070121 | 气缸 |  | FESTO | DSNU-20-15-PPV-A(1908290) | S | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
68 | 7711052250 | 23FE590005 | 固定件 |  | FESTO | SMBR-8-20(175095) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
69 | 7711052250 | 23FE620018 | 接近开关 |  | FESTO | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D (543861) | S | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
70 | 7711052330 | 23MS090022 | 衬套 |  | MISUMI | MPBZ50-70 | S | 件 | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220418696 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞
71 | 7711052320 | 23TH000584 | 直线导轨 |  | THK | SHS35C2SS-428L_G14 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-12 | 郑善飞
72 | 7711052320 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204141104 | 2022-04-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711052530 | 23NK700008 | 快插接头 |  | NITTOKOHKI | 20PM 钢铁 | S | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 上海君永工贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220414805 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 款到发货 | 待上解封 |  |  | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-12 | 麻宽如
74 | 7711052530 | 23NK700019 | 快插接头 |  | NITTOKOHKI | 20SF 钢铁 丁腈橡胶 | S | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 上海君永工贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220414805 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 款到发货 | 待上解封 |  |  | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-12 | 麻宽如
75 | 7711052630 | 23NK700008 | 快插接头 |  | NITTOKOHKI | 20PM 钢铁 | S | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 上海君永工贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220414805 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 款到发货 | 待上解封 |  |  | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-12 | 麻宽如
76 | 7711052630 | 23NK700019 | 快插接头 |  | NITTOKOHKI | 20SF 钢铁 丁腈橡胶 | S | 件 | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 上海君永工贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220414805 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 款到发货 | 待上解封 |  |  | 2022-06-17 | 24 | 2022-07-12 | 麻宽如
77 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
78 | 7711063125 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220416691 | 2022-04-16 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
79 | 7711063135 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220416691 | 2022-04-16 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
80 | 7711063155 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220416691 | 2022-04-16 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
81 | 7711063025 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D15-L21 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220416691 | 2022-04-16 | 发货日期14天 | 实际长度是20 |  |  |  | 2022-04-30 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
82 | 7711063055 | 23YD090344 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D15-L21 | S | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220416691 | 2022-04-16 | 发货日期14天 | 实际长度是20 |  |  |  | 2022-04-30 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
83 | 7711005144 | 23TB000379 | 不锈钢空心螺栓 | https://item.taobao.com/item.htm?&id=565208073691 | 国产优质 | M4*10*孔2 | S | 件 | 28 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220414806 | 2022-04-14 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 28 | 2022-07-11 | 郑善飞
84 | 7710609140 | 23PA010111 | 密封圈 |  | PARKER | 2-110PARK.OR-3037NBR(9,19X2,62) | S | 件 | 5 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202204141106 | 2022-04-14 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
85 | 7710609140 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202204141106 | 2022-04-14 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
86 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220414806 | 2022-04-14 | 2022-05-07 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-30 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
87 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 10 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202204238 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220414806 | 2022-04-14 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
88 | 7811052100 | 6011052109 | 拖链 |  | IGUS | IGUS 按图采购 | S | 件 | 2 | 2022-04-13 |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 待下 | OK | [10 empty] | 2022-07-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 89A2111061 | 7711061800 | 悬臂吊 |  |  |  | S | 套 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T21049长周期 | 202204226 | 葫芦：DC-Com5-500 |  |  | 朗行煜坤 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216119 | 2022-04-21 | 货期1个月 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 货已好，待提货，滚动库存
2 | 89A2111061 | 7711061810 | 双腿吊装带成套索具 |  | 上海品尔优 | ULS-01 | S | 套 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T21049长周期 | 202204226 | 吊装带长度1米 | OK |  | 品尔优 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220503603 | 2022-05-03 | 款到7天发货 | 2022-06-25 |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7710540710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
2 | 7710540710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-24 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7710540710 | 23FE790001 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
4 | 7710540710 | 23FE790014 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
5 | 7710540710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
6 | 7710540710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-26 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7710540710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
8 | 7710540710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
9 | 7710540710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-07-25 | 2022-08-10
10 | 7710540710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902长周期 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 麻宽如
1 | 7710540710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
2 | 7710540710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
3 | 7710540710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
4 | 7710540710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
5 | 7710540710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
6 | 7710540710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
7 | 7710540710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
8 | 7710540710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 1 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
9 | 7710540710 | 23FE790270 | 2位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-2 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
10 | 7710540710 | 23FE790269 | 真空发生器 |  | FESTO | OVEL-10-H-15-P-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
11 | 7710540710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 4 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 已提前采购 | 已下提前采购
12 | 7710540710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
13 | 7710540710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-24 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7710540710 | 23FE790002 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-1/8-D-MINI-24 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 麻宽如
15 | 7710540710 | 23FE790001 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
16 | 7710540710 | 23FE790014 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
17 | 7710540710 | 23FE770047 | 气控开关阀 |  | FESTO | HEP-1/2-D-MAXI |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7710540710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
19 | 7710540710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7710540710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-06-15 | 2022-07-05 |  |  |  | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
21 | 7710540710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
22 | 7710540710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
23 | 7710540710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-07-25 | 2022-08-10
24 | 7710540710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
25 | 7710540710 | 23GC030359 | 储气罐（100L) | 碳钢 | 上海市申江储气罐 | 100L，碳钢，工作压力：1MPa、设计温度100℃、天蓝色RAL 5015，立式，介质空气 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 | 储气罐设计及制造符合压力容器相关标准，出厂随机资料包含压力容器质量证明文件(包括特种设备制造监督检验证书等）。每台储气罐分别包含压力表1只、已校验合格的安全阀1只等，其中压力表和安全阀带有合格证等相关文件 | OK |  | 上海申容 | 陈春露 | TOPS-T21043-CG202204211164 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 款后2周 |  |  |  | 2022-04-27 | 1
26 | 7711046720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
27 | 7711046720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
28 | 7711046720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 16 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
29 | 7711046720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 13 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
30 | 7711046720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 3 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
31 | 7711046720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 9 | 2022-04-12 |  | T2104902 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
32 | 7711046720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
33 | 7711046720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 麻宽如
34 | 7711046720 | 23FE790031 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-B52-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
35 | 7711046720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
36 | 7711046720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
37 | 7711046720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 麻宽如
38 | 7711046730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 21 | 2022-04-12 |  | T2104902 | 202204233 | 备库 | OK
39 | 7711046730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 7 | 2022-04-12 |  | T2104902 | 202204233 | 备库 | OK
40 | 7711046730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-11 | 麻宽如
41 | 7711046730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 34 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 34 | 2022-07-11 | 麻宽如
42 | 7711046730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-24 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
43 | 7711046730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
44 | 7711046730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 麻宽如
45 | 7711046730 | 23FE700030 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
46 | 7711046730 | 23FE710002 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 麻宽如
47 | 7711046730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
48 | 7711046730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
49 | 7711046730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 32 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-17 | 32 | 2022-07-09 | 郑善飞
50 | 7711046730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 14 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 14 | 2022-07-11 | 麻宽如
51 | 7711046730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 10 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
52 | 7711046730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 麻宽如
53 | 7711046730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
54 | 7711046730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
55 | 7711046730 | 23FE730010 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1
56 | 7711046730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
57 | 7711046730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
58 | 7711046730 | 23FE730005 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-6 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
59 | 7711046730 | 23FE730006 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-8 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
60 | 7711046730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 60 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-02 | 60 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711046730 | 23FE730090 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
62 | 7711046730 | 23FE730082 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6-4 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
63 | 7711046730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 麻宽如
64 | 7711046730 | 23FE730074 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
65 | 7711046730 | 23FE730089 | T型快插接头 |  | FESTO | QST-12-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
66 | 7711046730 | 23FE730071 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 麻宽如
67 | 7711046730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 44 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 44 | 2022-07-11 | 麻宽如
68 | 7711046730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 麻宽如
69 | 7711046730 | 23FE740001 | 消声器 |  | FESTO | U-1/8-B |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
70 | 7711046730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 麻宽如
71 | 7711046730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-11 | 麻宽如
72 | 7711046730 | 23FE740006 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/8 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-06-20 |  |  |  | 2022-05-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711046730 | 23FE740008 | 消声器 |  | FESTO | UC-3/8 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 系统未确认交期 |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
74 | 7711046730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7711046730 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/4 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
76 | 7711046730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
77 | 7711046730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
78 | 7711046730 | 23CM740004 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/2 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
79 | 7711046730 | 23CM740055 | 接头 |  | Camozzi | 2530_1-1/2 |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
80 | 7711046730 | 23CM700004 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/2 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220413193 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
81 | 7711046730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-11 | 麻宽如
82 | 7711046730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 300 | 2022-07-11 | 麻宽如
83 | 7711046730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-11 | 麻宽如
84 | 7711046730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 50 | 2022-07-11 | 麻宽如
85 | 7711046730 | 23FE800051 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-12X2-BL |  | 米 | 100 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 100 | 2022-07-11 | 麻宽如
86 | 7711046730 | 23FE800069 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0 75-SW |  | 米 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-11 | 麻宽如
87 | 7711046730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 500 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 500 | 2022-07-11 | 麻宽如
88 | 7711046730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1 25-SW |  | 米 | 200 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-11 | 麻宽如
89 | 7711046730 | 23FE800072 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1 5-SW |  | 米 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-07 | T2104902 | 202204233 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG20220413197 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-11 | 麻宽如
1 | 7811052100 | 6011052109 | 拖链 |  | IGUS | IGUS 按图采购 | S | 件 | 2 |  |  | T2104904气门泄漏及凸出量检测 |  | 待下 | OK | [10 empty] | 2022-07-04 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711053040 | 23GC003315 | 四工位分度盘 |  | 瑞华 | RHY160.4-270 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711053040 | 23SE030002 | 码块 |  | 西门子 | RF340T(32KB) |  | 件 | 4 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711053040 | 23SE030003 | 读写头 |  | 西门子 | 340R-6GT2801-2BA10 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711053040 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181119 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
5 | 7711053040 | 23SM220006 | 接头 |  | SMC | KQ2H04-M5A | S | 件 | 1 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202204181123 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-04 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711053050 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 3 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
7 | 7711053050 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181119 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
8 | 7711053050 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
9 | 7711053050 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181117 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 待解封后即可发货 |  |  | 5-9已到货
10 | 7711053050 | 23FE010121 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-10 | 麻宽如
11 | 7711053060 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 9 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 9 | 2022-07-12 | 麻宽如
12 | 7711053060 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 21 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181119 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
13 | 7711053060 | 23YD090339 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OCL01-D40-L30 | S | 件 | 24 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-21 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7711053060 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5) | S | 件 | 6 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181117 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 待解封后即可发货 |  |  | 5-9已到货
15 | 7711053060 | 23FE010121 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-250-C-PPVA | S | 件 | 3 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 3 | 2022-07-10 | 麻宽如
16 | 7711053300 | 23TH010114 | 导轨 |  | THK | SSR30-XW-2-SS-C1+420L/G10/G10THK | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216118 | 2022-04-21 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
17 | 7711053300 | 23FE000363 | 气缸 |  | FESTO | 1722457_DSBC125100CPPS0 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底 |  |  | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-10 | 麻宽如
18 | 7711053300 | 23FE410003 | 缓冲器 |  | FESTO | YSR-16-20-C |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711053300 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7711053300 | 23MS020140 | 轴承 |  | MISUMI | B6906ZZ |  | 件 | 7 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
21 | 7711053300 | 23SW000518 | 电机 |  | SEW | R57DRN80MK4BE5-HF 0.55KW I=26.31 Na=52 Ma=100 M1 220V/380V/50Hz IP55/F |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 | 原型号R57DRN100LS4BE5_HF 0.55KW I=53.76 Na=52 Ma=100 M1 220V/380V/50Hz IP55/F |  |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220420381 | 2022-04-22 | 2022-05-25 | 尾款后1周
22 | 7711053300 | 23MS300027 | 同步带轮 H型 |  | MISUMI | ATPA34L100_B_N35 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
23 | 7711053300 | 23MS300007 | 同步带 |  | MISUMI | TTBU850T10-250 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
24 | 7711053300 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181119 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
25 | 7711053300 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181119 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
26 | 7711053400 | 23TH010114 | 导轨 |  | THK | SSR30-XW-2-SS-C1+420L/G10/G10THK | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216118 | 2022-04-21 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
27 | 7711053400 | 23FE000363 | 气缸 |  | FESTO | 1722457_DSBC125100CPPS0 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181122 | 2022-04-18 | 2022-05-30 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底
28 | 7711053400 | 23FE410003 | 缓冲器 |  | FESTO | YSR-16-20-C |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181122 | 2022-04-18 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7711053400 | 23YD000006 | 支撑块 |  | 怡合达 | HRC58-62 PJU71-H10-D22-A | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
30 | 7711053400 | 23MS020140 | 轴承 |  | MISUMI | B6906ZZ |  | 件 | 7 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
31 | 7711053400 | 23SW000518 | 电机 |  | SEW | R57DRN80MK4BE5-HF 0.55KW I=26.31 Na=52 Ma=100 M1 220V/380V/50Hz IP55/F |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 | 原型号R57DRN100LS4BE5_HF 0.55KW I=53.76 Na=52 Ma=100 M1 220V/380V/50Hz IP55/F |  |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220420381 | 2022-04-22 | 2022-05-25 | 尾款后1周
32 | 7711053400 | 23MS300027 | 同步带轮 H型 |  | MISUMI | ATPA34L100_B_N35 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
33 | 7711053400 | 23MS300007 | 同步带 |  | MISUMI | TTBU850T10-250 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
34 | 7711053400 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181121 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
35 | 7711053400 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21047-CG202204181121 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  | 5-28已到货
36 | 7711053500 | 23TH000569 | 导轨 |  | THK | SHS35V4SS-1294L_G47 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
37 | 7711053500 | 23TB000017 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0606-P | S | 件 | 12 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 鲁赢 | 孙洁 | TOPS-T22004-CG202204286170 | 2022-04-28 | 款到发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 |  | 2022-07-11 | 郑善飞
38 | 7711053500 | 23GC003534 | 直交模组 |  | YAHAMA | MLTX-N18D-20-W-M-750-F14-5-150-F14-5-150-10K-RCX340-4-N-PT-4 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 已提前采购 | 已提前采购
39 | 7710048125 | 23YD010082 | 直线轴承 |  | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 | 原部装号7710048115 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
40 | 7710048125 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 | 原部装号7710048115 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
41 | 7710048125 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 | 原部装号7710048115 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
42 | 7710048120 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
43 | 7710048120 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
44 | 7710048120 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
45 | 7710048125 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
46 | 7710048125 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
47 | 7710048125 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
48 | 7710048130 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
49 | 7710048130 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
50 | 7710048130 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
51 | 7711046215 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
52 | 7711046215 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 20 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞
53 | 7711046225 | 23FE090005 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-KP-I-P-A | S | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
54 | 7711046225 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 20 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞
55 | 7711046265 | 23FE000249 | 气缸 |  | festo | ADN-32-60-A-PPS-A | S | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181114 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
56 | 7711046265 | 23TH010074 | 导轨 |  | THK | SSR25-XW-2-SS-C1+340LY/G20/G20 | S | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204216117 | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-26 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
57 | 7711053310 | 23TH000585 | 导轨 |  | THK | SHS25C2SS_280L_ |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
58 | 7711053310 | 23MS020139 | 轴承 |  | MISUMI | 61912 |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204246132 | 2022-04-24 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
59 | 7711053320 | 23SF001475 | 单列深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF61902-2RS1 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204196110 | 2022-04-19 | 2022-04-30 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
60 | 7711053410 | 23TH000585 | 导轨 |  | THK | SHS25C2SS_280L_ |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711053410 | 23MS020139 | 轴承 |  | MISUMI | 61912 |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204246132 | 2022-04-24 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
62 | 7711053105 | 23TH000570 | 导轨 |  | THK | SHS20V1SS-260L_G10 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
63 | 7711053105 | 23TH000020 | 导轨 |  | THK | SHS20C1SS-220L_G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216116 | 2022-04-21 | 2022-05-15 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
64 | 7711053105 | 23GC003433 | 伺服压机 |  | KISTLER | 2157B |  | 件 | 2 | 2022-04-15 |  | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 |  | 客户提供 | OK
65 | 7711053105 | 23GC002869 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0404-P | S | 件 | 12 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 鲁赢 | 孙洁 | TOPS-T22004-CG202204286170 | 2022-04-28 | 款到发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
66 | 7711046180 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
67 | 7711046220 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 16 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 15+1 | 2022-07-11 | 郑善飞
68 | 7711046230 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 16 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞
69 | 7711046185 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 5 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T20003-CG202204181128 | 2022-04-18 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
70 | 7711046185 | 23PA010042 | 密封圈 |  | PARKER | 2-012PARK.OR-2037NBR(9,25X1,78) | S | 件 | 5 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T20003-CG202204181128 | 2022-04-18 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 5 | 2022-07-11 | 郑善飞
71 | 7711053060 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 3 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 款到2 周发货 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
72 | 7711053050 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216122 | 2022-04-21 | 款到2 周发货 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711053300 | 2225000106 | 平键 |  | GB/T1096-2003 | A型键8X7X20 |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
74 | 7711053300 | 2225000121 | 平键 |  | GB/T1096-2003 | A型键10X8X35 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7711053400 | 2225000106 | 平键 |  | GB/T1096-2003 | A型键8X7X20 |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
76 | 7711053400 | 2225000121 | 平键 |  | GB/T1096-2003 | A型键10X8X35 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
77 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 10 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 | 已到货
78 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 10 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904气门拍打弹簧力位移测量 | 202204306 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | T21049长周期 | 23SE030003 | 读码头 |  | 西门子 | 340R-6GT2801-2BA10 | S | 件 | 36 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T21049长周期 | 202204306 |  |  |  | 福州凯立德 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220424387 | 2022-04-24 | 2022-07-30 | 2022-10-30
2 | T21049长周期 | 7711046010 | 快换盘 |  | 史陶比尔 |  | s | 套 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T21049长周期 | 202204306 |  | OK |  | 史陶比尔 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220505119 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 货已好，待提货 | 7-15左右送货 |  |  | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞
1 | 7811052150 | 23FE000362 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-40-150-D3-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181115 | 2022-04-18 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 1
2 | 7811052150 | 23TH010443 | 导轨 |  | THK | SSR30-XW-2-SS-C1+ 360L /G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204306 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204216118 | 2022-04-21 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7811052150 | 23FE630002 | 连接法兰 |  | FSETO | KSG-M12X1,25 (32964) |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181115 | 2022-04-18 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 1 | 2022-07-19 | 麻宽如
4 | 7811052150 | 23FE410010 | 缓冲器 |  | FESTO | YSR-7-5-C (160272) | S | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204306 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202204181115 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7811052150 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T2104904master滑台 | 202204306 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204181120 | 2022-04-18 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7811052150 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 4 | 2022-04-15 |  | T2104904master滑台 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-07-12 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
7 | 7811052150 | 6011052172 | 拖链 |  | 按图采购 | 按图采购 IGUS |  | 件 | 1 |  |  | T2104904master滑台 |  | 待下
1 | 7711048710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711048710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711048710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711048710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711048710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711048710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
7 | 7711048710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
8 | 7711048710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
9 | 7711048710 | 23FE790271 | 4位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-4 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
10 | 7711048710 | 23FE790272 | 8位公用气路板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-8 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
11 | 7711048710 | 23FE790269 | 真空发生器 |  | FESTO | OVEL-10-H-15-P-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 |  | 件 | 12 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
12 | 7711048710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
13 | 7711048710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 4 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
14 | 7711048710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
15 | 7711048710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
16 | 7711048710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
17 | 7711048710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
18 | 7711048710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 2
19 | 7711048710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
20 | 7711048710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
21 | 7711048710 | 23FE770052 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
22 | 7711048710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
23 | 7711048710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
24 | 7711048710 | 23FE770051 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/2-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
25 | 7711048710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 2022-07-25 | 2022-08-10
26 | 7711048710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
27 | 7711048710 | 23FE750030 | 储气罐 |  | FESTO | VZS-20-B |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
28 | 7711048710 | 23GC030001 | 球阀 |  | 国产优质 | 内外丝304DN8 2分 1/4" |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.45997c76NkJgYj&id=559295789101&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=16&skuId=3650723899214 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22008-CG20220418802 | 2022-04-19 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7711048720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
30 | 7711048720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
31 | 7711048720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 10 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
32 | 7711048720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 8 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
33 | 7711048720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
34 | 7711048720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 6 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
35 | 7711048720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
36 | 7711048720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
37 | 7711048720 | 23FE790031 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-B52-H-G18-1R1RL |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-17 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
38 | 7711048720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
39 | 7711048720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
40 | 7711048720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 5 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 5 | 2022-07-12 | 麻宽如
41 | 7711048730 | 23FE740008 | 消声器 |  | FESTO | UC-3/8 |  | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 系统目前无交期 |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
42 | 7711048730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 12 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-12 | 麻宽如
43 | 7711048730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
44 | 7711048730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
45 | 7711048730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 41 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 41 | 2022-07-12 | 麻宽如
46 | 7711048730 | 23FE730071 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12-8 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
47 | 7711048730 | 23FE730074 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
48 | 7711048730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
49 | 7711048730 | 23FE730091 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-12-10 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
50 | 7711048730 | 23FE730090 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
51 | 7711048730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 25 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 25 | 2022-07-11 | 郑善飞
52 | 7711048730 | 23FE730006 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-8 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
53 | 7711048730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
54 | 7711048730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
55 | 7711048730 | 23FE730010 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
56 | 7711048730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 7 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 7 | 2022-07-11 | 郑善飞
57 | 7711048730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
58 | 7711048730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
59 | 7711048730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 11 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 11 | 2022-07-11 | 郑善飞
60 | 7711048730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711048730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 19 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-17 | 19 | 2022-07-11 | 郑善飞
62 | 7711048730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
63 | 7711048730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
64 | 7711048730 | 23FE710002 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
65 | 7711048730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
66 | 7711048730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
67 | 7711048730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
68 | 7711048730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 30 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 30 | 2022-07-12 | 麻宽如
69 | 7711048730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
70 | 7711048730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 11 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 备库 | OK
71 | 7711048730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 14 | 2022-04-18 |  | T2104903气路 |  | 备库 | OK
72 | 7711048730 | 23CM740055 | 接头 |  | Camozzi | 2530_1-1/2 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711048730 | 23CM740059 | 接头 |  | Camozzi | 2531_3/8-1/4 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
74 | 7711048730 | 23CM740014 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/4-3/8 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7711048730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 8 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
76 | 7711048730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
77 | 7711048730 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/4 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
78 | 7711048730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
79 | 7711048730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
80 | 7711048730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
81 | 7711048730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
82 | 7711048730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 50 | 2022-07-12 | 麻宽如
83 | 7711048730 | 23FE800051 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-12X2-BL |  | 米 | 100 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 100 | 2022-07-12 | 麻宽如
84 | 7711048730 | 23FE800069 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-SW |  | 米 | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
85 | 7711048730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 500 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 500 | 2022-07-12 | 麻宽如
86 | 7711048730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 200 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
87 | 7711048730 | 23FE800072 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-SW |  | 米 | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104903气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204191136 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7711059710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
2 | 7711059710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
3 | 7711059710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
4 | 7711059710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
5 | 7711059710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
6 | 7711059710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
7 | 7711059710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
8 | 7711059710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 1 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
9 | 7711059710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
10 | 7711059710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 已提前采购 | OK
11 | 7711059710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
12 | 7711059710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
13 | 7711059710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
14 | 7711059710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
15 | 7711059710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
16 | 7711059710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 已发货 |  |  | 已到货
17 | 7711059710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
18 | 7711059710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
19 | 7711059710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 2022-07-30
20 | 7711059710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
21 | 7711059710 | 23FE800036 | 硬管快插接头 |  | FESTO | CQ-1/2-12 |  | 件 | 15 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 15 | 2022-06-27 | 郑善飞
22 | 7711059710 | 23FE800035 | 硬管夹 |  | FESTO | PQ-RK-12-B |  | 件 | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-06-27 | 郑善飞
23 | 7711059710 | 23FE800037 | L型硬管快插接头 |  | FESTO | CQL-12 |  | 件 | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-06-27 | 郑善飞
24 | 7711059710 | 23FE800038 | 塑料硬管 |  | FESTO | PQ-PA-12X1,5X3000 |  | 件 | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-06-27 | 郑善飞
25 | 7711059710 | 23FE730150 | T型硬管快插接头 |  | FESTO | CQT-12 |  | 件 | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-06-27 | 郑善飞
26 | 7711059720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
27 | 7711059720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
28 | 7711059720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 22 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
29 | 7711059720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 23 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
30 | 7711059720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 4 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
31 | 7711059720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 9 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
32 | 7711059720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
33 | 7711059720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
34 | 7711059720 | 23FE790031 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-B52-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
35 | 7711059720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
36 | 7711059720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
37 | 7711059720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
38 | 7711059720 | 23FE790163 | 空位板 |  | FESTO | VABB-S4-1-WT |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
39 | 7711059730 | 23FE740008 | 消声器 |  | FESTO | UC-3/8 |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 系统目前无交期 |  |  |  | 2022-05-19 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
40 | 7711059730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 8 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞
41 | 7711059730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
42 | 7711059730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 5 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 5 | 2022-06-27 | 郑善飞
43 | 7711059730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 23 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 23 | 2022-06-27 | 郑善飞
44 | 7711059730 | 23FE730074 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
45 | 7711059730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
46 | 7711059730 | 23FE730090 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
47 | 7711059730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
48 | 7711059730 | 23FE730011 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G3/8-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
49 | 7711059730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
50 | 7711059730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
51 | 7711059730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
52 | 7711059730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
53 | 7711059730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
54 | 7711059730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 7 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-23 | 7 | 2022-06-27 | 郑善飞
55 | 7711059730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 14 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 14 | 2022-06-27 | 郑善飞
56 | 7711059730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 58 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-17 | 58 | 2022-06-27 | 郑善飞
57 | 7711059730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
58 | 7711059730 | 23FE760005 | 减压阀 |  | FESTO | LR-3/8-D-7-O-I-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
59 | 7711059730 | 23FE760009 | 安装支架 |  | FESTO | HR-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
60 | 7711059730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
61 | 7711059730 | 23FE710002 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
62 | 7711059730 | 23FE700030 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-8 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-27 | 郑善飞
63 | 7711059730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
64 | 7711059730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 16 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-20 | 16 | 2022-06-27 | 郑善飞
65 | 7711059730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
66 | 7711059730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-05-23 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
67 | 7711059730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 40 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 40 | 2022-06-27 | 郑善飞
68 | 7711059730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 8 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-06-27 | 郑善飞
69 | 7711059730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 7 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 备库 | OK
70 | 7711059730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | TOPS | B-1/4 |  | 件 | 23 | 2022-04-18 |  | T2104906气路 |  | 备库 | OK
71 | 7711059730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
72 | 7711059730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531 1/2-3/8 |  | 件 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
73 | 7711059730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510 1/8-1/4 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
74 | 7711059730 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500.25 |  | 件 | 3 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
75 | 7711059730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020 1/4-1/4 |  | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204191138 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
76 | 7711059730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 300 | 2022-06-27 | 郑善飞
77 | 7711059730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-06-27 | 郑善飞
78 | 7711059730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 50 | 2022-06-27 | 郑善飞
79 | 7711059730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 500 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 500 | 2022-06-27 | 郑善飞
80 | 7711059730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 200 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | T2104906气路 | 202204344 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220419114 | 2022-04-19 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-06-27 | 郑善飞
1 | 7711046410 | 23YF020002 | 传感器 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204201157 | 2022-04-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-29 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711046430 | 23FE000206 | 气缸 |  | FESTO | ADN-25-50-A-P-A-S2 | S | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204201150 | 2022-04-20 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711046430 | 23MS070008 | 自润滑轴承 |  | MISUMI | MPBZ10-20 | S | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204226130 | 2022-04-22 | 5.20发货 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711046430 | 23YD040009 | 弹性柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204246133 | 2022-04-24 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7711046430 | 23YF020002 | 传感器 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204201157 | 2022-04-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-29 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21045-CG20220420806 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-20 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21045-CG20220420806 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 12 | 2022-06-20 | 胡善明
8 | 7710047230 | 23PA170006 | 密封圈 |  | PARKER | O-Ring,12.29x3.53,2-206,N0674-70 |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220421158 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7710047230 | 23PA150010 | 密封圈 |  | PARKER | O-Ring,9.19x2.62,2-110,N0674-70 |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104907-TY22002两工位转台 | 202204388 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220421158 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7711048730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104903 气门弹簧 | 202204396 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204211159 | 2022-04-20 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711048730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104903 气门弹簧 | 202204396 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204211159 | 2022-04-20 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7711048730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104903 气门弹簧 | 202204396 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204211159 | 2022-04-20 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711048730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-15 | T2104903 气门弹簧 | 202204396 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104903-CG202204211159 | 2022-04-20 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711048730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 6 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104906高压螺母拧紧装配工位 | 202204410 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG202204211163 | 2022-04-21 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
2 | 7711048730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 6 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104906高压螺母拧紧装配工位 | 202204410 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG202204211163 | 2022-04-21 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
1 | 7711061600 | 23TH000596 | 直线导轨 |  | THK | SHS30C3QZSS+6100LT (G10g10) |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204256141 | 2022-04-25 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711061600 | 23AE030003 | 斜齿条 |  | APEX | 026MR100C10 |  | 件 | 6 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 南京灿功 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220424396 | 2022-04-25 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-08 | 6 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711061600 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711061600 | 23GC003599 | 拖链 |  | 佳吉 | 25系类25x25xR075x3米(两端配接头) |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204276167 | 2022-04-27 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
5 | 7711061600 | 23SD010095 | 行程开关 |  | 施耐德 | XCJ102 | S | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220425803 | 2022-04-26 | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7711061600 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5） |  | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221179 | 2022-04-22 | 2022-05-15 | 待解封即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7711061605 | 23SW000524 | 减速电机 |  | SEW | SAF37DRN71M4 M3 270度 D=120 na=63 SEW电机 A面 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220424390 | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 尾款后1周 |  |  |  | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-20 | 麻宽如
8 | 7711061605 | 23AE030001 | 齿轮 |  | APEX | F02L22A22 |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 南京灿功 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220424396 | 2022-04-25 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7711061605 | 23YF050001 | 反射板 |  | IFM | E20452 | S | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
10 | 7711061605 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 2 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
11 | 7711061605 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
12 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-20 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
13 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002NG下线滑台 | 202204410 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 10 | 2022-06-20 | 胡善明
1 | 7711061500 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204430 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711061520 | 23YF030001 | 反射板 |  | IFM | E20744 | S | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204430 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711061520 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 12 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204430 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221168 | 2022-04-22 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 5 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204430 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-20 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 5 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104907-TY22002缓存料架与标准件放置架 | 202204430 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-20 | 5 | 2022-06-20 | 胡善明
1 | 7711046235 | 23FE010139 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-150-C-PPVA |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104905 | 202204430 | 原图号23FE010137 |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221175 | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底
2 | 7711046235 | 23FE010139 | 气缸 |  | festo | DSBC-125-150-C-PPVA |  | 件 | 1 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | T2104906 | 202204430 | 原图号23FE010137 |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204221175 | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 目前系统无交期 | 目前125缸径气缸缺部件，无货期，预计7月底
1 | 7711054710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711054710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711054710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711054710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711054710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
6 | 7711054710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
7 | 7711054710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 5 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
8 | 7711054710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 5 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
9 | 7711054710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
10 | 7711059710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
11 | 7711059710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
12 | 7711059710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
13 | 7711059710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
14 | 7711059710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
15 | 7711059710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
16 | 7711059710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-05-13 | 1
17 | 7711059710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
18 | 7711059710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 6 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
19 | 7711054720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
20 | 7711054720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
21 | 7711054720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 40 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
22 | 7711054720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 50 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
23 | 7711054720 | 23FE790156 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
24 | 7711054720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
25 | 7711054720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 13 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
26 | 7711054720 | 23FE790163 | 空位板 |  | FESTO | VABB-S4-1-WT |  | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
27 | 7711059710 | 23FE800036 | 硬管快插接头 |  | FESTO | CQ-1/2-12 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 10 | 2022-06-10 | 郑善飞
28 | 7711059710 | 23FE800035 | 硬管夹 |  | FESTO | PQ-RK-12-B |  | 件 | 20 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-06-10 | 郑善飞
29 | 7711059710 | 23FE800037 | L型硬管快插接头 |  | FESTO | CQL-12 |  | 件 | 20 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-06-10 | 郑善飞
30 | 7711059710 | 23FE800038 | 塑料硬管 |  | FESTO | PQ-PA-12X1,5X3000 |  | 件 | 5 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
31 | 7711059710 | 23FE730150 | T型硬管快插接头 |  | FESTO | CQT-12 |  | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-06-10 | 郑善飞
32 | 7711054720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
33 | 7711054720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
34 | 7711054720 | 23FE790031 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-B52-H-G18-1R1RL |  | 件 | 5 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
35 | 7711054720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
36 | 7711054720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
37 | 7711054730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 44 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 备库 | OK
38 | 7711054730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 8 | 2022-04-22 |  | T2104905气路 |  | 备库 | OK
39 | 7711054730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
40 | 7711054730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 92 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 92 | 2022-06-10 | 郑善飞
41 | 7711054730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
42 | 7711054730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
43 | 7711054730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 22 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 22 | 2022-06-10 | 郑善飞
44 | 7711054730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 5 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
45 | 7711054730 | 23FE700030 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
46 | 7711054730 | 23FE710002 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
47 | 7711054730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 9 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 9 | 2022-06-10 | 郑善飞
48 | 7711054730 | 23FE710001 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-M5-B |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
49 | 7711054730 | 23FE760005 | 减压阀 |  | FESTO | LR-3/8-D-7-O-I-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
50 | 7711054730 | 23FE760009 | 减压阀支架 |  | FESTO | HR-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
51 | 7711054730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
52 | 7711054730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 105 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 105 | 2022-06-10 | 郑善飞
53 | 7711054730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 15 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 15 | 2022-06-10 | 郑善飞
54 | 7711054730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 16 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 16 | 2022-06-10 | 郑善飞
55 | 7711054730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
56 | 7711054730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 11 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 预计6-28发货 |  |  | 2022-06-24 | 11 | 2022-06-27 | 芈德正 | 1
57 | 7711054730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
58 | 7711054730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 30 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 30 | 2022-06-10 | 郑善飞
59 | 7711054730 | 23FE730005 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-6 |  | 件 | 120 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 120 | 2022-06-10 | 郑善飞
60 | 7711054730 | 23FE730011 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G3/8-8 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
61 | 7711054730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 120 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 120 | 2022-06-10 | 郑善飞
62 | 7711054730 | 23FE730090 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
63 | 7711054730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
64 | 7711054730 | 23FE730074 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
65 | 7711054730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 128 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 128 | 2022-06-10 | 郑善飞
66 | 7711054730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
67 | 7711054730 | 23FE740004 | 消声器 |  | FESTO | U-1/2-B |  | 件 | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
68 | 7711054730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 5 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
69 | 7711054730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-06-10 | 郑善飞
70 | 7711054730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204271214 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
71 | 7711054730 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/4 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204271214 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
72 | 7711054730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204271214 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
73 | 7711054730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 6 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204271214 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-06-10 | 郑善飞
74 | 7711059730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 300 | 2022-06-10 | 郑善飞
75 | 7711059730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-06-10 | 郑善飞
76 | 7711059730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 50 | 2022-06-10 | 郑善飞
77 | 7711059730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 500 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 500 | 2022-06-10 | 郑善飞
78 | 7711059730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 200 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104905气路 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7811061000 | 23GC003600 | 换枪盘 |  | 史陶比尔 | MPS260 4路气+8路电 一拖三 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002机器人组件 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711061010 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711061010 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711061010 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002机器人组件 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正
5 | 7711061010 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7711061010 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7711061050 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
8 | 7711061050 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7711061050 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002机器人组件 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正
10 | 7711061050 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
11 | 7711061050 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
12 | 7711061100 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
13 | 7711061100 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
14 | 7711061100 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002机器人组件 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-29 | 芈德正
15 | 7711061100 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
16 | 7711061100 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002机器人组件 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
17 | 7711061200 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 9 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 9 | 2022-06-25 | 郑善飞
18 | 7711061210 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
19 | 7711061210 | 23YF030001 | 反射板 |  | IFM | E20744 | S | 件 | 3 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
20 | 7711061650 | 23TH060032 | 直线导轨 |  | THK | HSR30R3SS+2220LT (G30g30 B-M6F) |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204286173 | 2022-04-28 | 发货日期15天 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
21 | 7711061650 | 23DK010005 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK2016-B（M20X1.5） |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204251196 | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 待解封后即可发货 |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
22 | 7711061650 | 23GC003598 | 拖链 |  | 佳吉 | 25系列25X57XR055X1米 |  | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202204276167 | 2022-04-27 | 2周 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
23 | 7711061650 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
24 | 7711061650 | 23FE000377 | 气缸 |  | FESTO | DGC-K-63-1100-PPV-A-GK | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
25 | 7711061660 | 23YF050001 | 反射板 |  | IFM | E20452 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
26 | 7711061660 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
27 | 7711063175 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
28 | 7711063175 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 10 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
29 | 7711063165 | 23FE090005 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-25-KP-I-P-A |  | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204241185 | 2022-04-25 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
30 | 7711063165 | 23FE620017 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-5-M12 | S | 件 | 4 | 2022-04-22 |  | T2104907-TY22002转线滑台 |  | 数量合并 | OK
31 | 7711063065 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202204221182 | 2022-04-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
32 | 7711063035 | 23YD090345 | 无油衬套 | 请添加材料 | 米思米 | MPBZ18-25 | S | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 | 2022-4-26取消 | OK
33 | 7711063170 | 23YD090338 | 无油衬套 |  | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 | S | 件 | 4 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG202204266154 | 2022-04-26 | 发货日期14天 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
34 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 18 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架&转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-17 | 已到货 |  |  |  | 2022-06-20 | 18 | 2022-06-25 | 郑善飞
35 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 18 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002夹爪放置架&转线滑台 | 202204445 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220424805 | 2022-04-24 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 18 | 2022-06-20 | 胡善明
1 | 7710776455 | 6010776446 | 支撑块 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=596910367507 | 扁法兰STHC（孔径10MM） |  | 件 | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204470 |  | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286175 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 由于疫情暂时无法发出 |  |  |  | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-10 | 郑善飞
2 | 7711057100 | 23YF040005 | 方形对射红光光电开关发射端 |  | IFM | O6S201 IFM | S | 件 | 1 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204470 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204251203 | 2022-04-26 | 2022-05-30 | 待上海解封后陆续发出 |  |  |  | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
3 | 7711057100 | 23YF040006 | 方形对射红光光电开关接受端 |  | IFM | O6E201 IFM | S | 件 | 1 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204470 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202204251203 | 2022-04-26 | 2022-05-30 | 待上海解封后陆续发出 |  |  |  | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-10 | 郑善飞
4 | 89A2111054 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 |  | 件 | 156 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204470 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104905-CG202204251199 | 2022-04-25 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 156 | 2022-06-10 | 郑善飞
5 | 89A2111054 | 23SM300008 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PL (PNP常开) |  | 件 | 20 | 2022-04-24 | 2022-05-19 | T2104905 | 202204470 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22007-CG202204251198 | 2022-04-25 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 20 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7711063035 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡和达 | E-OCL01-D20-L30 |  | 件 | 12 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2104907-TY22002转线滑台 | 202204533 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22025-CG20220506635 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | T21049长周期 | 7711055010 | 润滑系统 |  | SKF |  |  | 套 | 1 | 2022-04-27 | 2022-05-30 | T21049长周期 | 202204547 | 详见配置清单和技术协议，T2104905 |  |  | 上海润祥 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507150 | 2022-05-07 | 2022-09-30 | 目前工厂未复工，暂时无确切交期 | 待提货
1 | 7711043660 | 23YD050001 | 吊形螺栓 |  | 怡合达 | TBF02-M10 |  | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 | 试做1套 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG20220506636 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
2 | 7711043645 | 23FE070018 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-20-I-P-A | W | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-09 | 郑善飞
3 | 7711043645 | 23YD090353 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D25-L40 | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG20220506636 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
4 | 7711043645 | 23YD090354 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D25-L25 | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG20220506636 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
5 | 7711043645 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
6 | 7711043640 | 23FE070018 | 气缸 |  | FESTO | ADN-40-20-I-P-A | W | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-09 | 郑善飞
7 | 7711043640 | 23YD090353 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D25-L40 | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG20220506636 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
8 | 7711043640 | 23YD090354 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D25-L25 | S | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG20220506636 | 2022-05-06 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-07-10 | 郑善飞
9 | 7711043640 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
10 | 7711043630 | 23FE000188 | 阻挡气缸 |  | FESTO | DFST-50-30-DL-Y4-A-G2：8090408 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220507142 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
11 | 7711043630 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
12 | 7711043635 | 23FE000188 | 阻挡气缸 |  | FESTO | DFST-50-30-DL-Y4-A-G2：8090408 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220507142 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
13 | 7711043635 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | \SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220505120 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-09 | 郑善飞
14 | 7710299015 | 2227000006 | 深沟球轴承 |  |  | GB/T276-94 6003-2Z/HV | S | 件 | 6 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104901进、排气门托盘 | 202205046 | 试做1套 | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220509660 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7711062145 | 23FE000365 | 气缸 |  | FESTO | DSNU-20-100-PPV-A |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711062145 | 23FE000366 | 气缸 |  | FESTO | ADN-S-20-30-I-P-A |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711062145 | 23GC003606 | 拖链 |  | 佳吉 | 小型系列18×37×R38×0.5米（两端配接头） |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 | 原型号小型系列18×37×R28×0.5米（两端配接头） | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205136105 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711062150 | 23TH000597 | 导轨 |  | THK | SHS20C2SS+480L (G30g30, B-M6F) |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220510668 | 2022-05-10 | 款到2周发货 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7711062150 | 23FE010012 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-32-250-C-PPVA |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
6 | 7711062150 | 23FE000367 | 气缸 |  | FESTO | DFM-20-30-P-A-GF(170842) |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
7 | 7711062150 | 23FE390009 | 平行夹爪 |  | FESTO | HGPT-20-A-B(560198) |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
8 | 7711062150 | 23FE620019 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D（547863） |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG20220506129 | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
9 | 7711062150 | 23SM270007 | 缓冲器 |  | SMC | RBC1412 |  | 件 | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21043-CG20220506136 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
10 | 7711062055 | 23PA010569 | O型圈 |  | PARKER | O-Ring,15.54×2.62，2-114，V0747-75 |  | 件 | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | T2104907碗型塞压装机 | 202205050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22007-CG20220506133 | 2022-05-06 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-22 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7711052710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711052710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711052710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711052710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711052710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
6 | 7711052710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711052710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
8 | 7711052710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
9 | 7711052710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 10 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
10 | 7711052710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 10 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
11 | 7711052710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
12 | 7711052710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
13 | 7711052710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
14 | 7711052710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
15 | 7711052710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
16 | 7711052710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-06-30 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
17 | 7711052710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
18 | 7711052710 | 23FE770056 | 气控开关阀 |  | FESTO | HEP-1/2-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711052710 | 23FE790002 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-1/8-D-MINI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7711052710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1
21 | 7711052710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 5 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-06-30 | 2022-07-30
22 | 7711052710 | 23FE800036 | 硬管快插接头 |  | FESTO | CQ-1/2-12 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
23 | 7711052710 | 23FE800035 | 硬管夹 |  | FESTO | PQ-RK-12-B |  | 件 | 20 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞
24 | 7711052710 | 23FE800037 | L型硬管快插接头 |  | FESTO | CQL-12 |  | 件 | 20 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 20 | 2022-07-11 | 郑善飞
25 | 7711052710 | 23FE800038 | 塑料硬管 |  | FESTO | PQ-PA-12X1,5X3000 |  | 件 | 5 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-06-10 | 6-6已发货 |  |  |  | 2022-06-10 | 5 | 2022-07-12 | 麻宽如
26 | 7711052710 | 23FE730150 | T型硬管快插接头 |  | FESTO | CQT-12 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
27 | 7711052710 | 23GC030001 | 球阀 |  | 国产优质 | 内外丝304DN8 2分 1/4" |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.45997c76NkJgYj&id=559295789101&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=16&skuId=3650723899214 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21044-CG20220506802 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
28 | 7711046710 | 23GC030359 | 储气罐（100L) | 碳钢 | 上海市申江储气罐 | 100L，碳钢，工作压力：1MPa、设计温度100℃、天蓝色RAL 5015，立式，介质空气 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 | 储气罐设计及制造符合压力容器相关标准，出厂随机资料包含压力容器质量证明文件(包括特种设备制造监督检验证书等）。每台储气罐分别包含压力表1只、已校验合格的安全阀1只等，其中压力表和安全阀带有合格证等相关文件 | OK |  | 上海申容 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220509166 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 款后2周 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
29 | 7711052720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
30 | 7711052720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
31 | 7711052720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 48 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
32 | 7711052720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 28 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
33 | 7711052720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 10 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
34 | 7711052720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 48 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
35 | 7711052720 | 23FE790163 | 空位板 |  | FESTO | VABB-S4-1-WT |  | 件 | 10 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
36 | 7711052720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
37 | 7711052720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
38 | 7711052720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
39 | 7711052720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
40 | 7711052720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
41 | 7711052730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
42 | 7711052730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
43 | 7711052730 | 23FE740001 | 消声器 |  | FESTO | U-1/8-B |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
44 | 7711052730 | 23FE740002 | 消声器 |  | FESTO | U-1/4-B |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
45 | 7711052730 | 23FE740004 | 消声器 |  | FESTO | U-1/2-B |  | 件 | 12 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
46 | 7711052730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 11 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 11 | 2022-07-11 | 郑善飞
47 | 7711052730 | 23FE730067 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-8-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
48 | 7711052730 | 23FE730069 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-8 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
49 | 7711052730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 70 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 70 | 2022-07-11 | 郑善飞
50 | 7711052730 | 23FE730063 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-4 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
51 | 7711052730 | 23FE730072 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-10 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
52 | 7711052730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
53 | 7711052730 | 23FE730082 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
54 | 7711052730 | 23FE730084 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
55 | 7711052730 | 23FE730089 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-12-8 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
56 | 7711052730 | 23FE730088 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10-8 |  | 件 | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
57 | 7711052730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 50 | 2022-07-11 | 郑善飞
58 | 7711052730 | 23FE730013 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G3/8-12 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
59 | 7711052730 | 23FE730006 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-8 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
60 | 7711052730 | 23FE730005 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-6 |  | 件 | 100 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 100 | 2022-07-11 | 郑善飞
61 | 7711052730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 18 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 18 | 2022-07-11 | 郑善飞
62 | 7711052730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
63 | 7711052730 | 23FE730010 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-12 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
64 | 7711052730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
65 | 7711052730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
66 | 7711052730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
67 | 7711052730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
68 | 7711052730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 88 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 88 | 2022-07-11 | 郑善飞
69 | 7711052730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 79 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 79 | 2022-07-11 | 郑善飞
70 | 7711052730 | 23FE730042 | 快插接头 |  | FESTO | QS-G1/4-10-I |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
71 | 7711052730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
72 | 7711052730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 70 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 70 | 2022-07-11 | 郑善飞
73 | 7711052730 | 23FE760005 | 减压阀 |  | FESTO | LR-3/8-D-7-O-I-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
74 | 7711052730 | 23FE760009 | 安装支架 |  | FESTO | HR-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
75 | 7711052730 | 23FE710001 | 气控单向阀 |  | FESTO | HGL-M5-B |  | 件 | 16 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞
76 | 7711052730 | 23FE710004 | 气控单向阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 36 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 36 | 2022-07-11 | 郑善飞
77 | 7711052730 | 23FE710002 | 气控单向阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
78 | 7711052730 | 23FE710003 | 气控单向阀 |  | FESTO | HGL-1/4-B |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
79 | 7711052730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 12 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
80 | 7711052730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 60 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 60 | 2022-07-11 | 郑善飞
81 | 7711052730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
82 | 7711052730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 24 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞
83 | 7711052730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 70 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 70 | 2022-07-11 | 郑善飞
84 | 7711052730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
85 | 7711052730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 备库 | OK
86 | 7711052730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 34 | 2022-05-06 |  | T2104904气路 |  | 备库 | OK
87 | 7711052730 | 23CM700001 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/8 |  | 件 | 48 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 48 | 2022-07-11 | 郑善飞
88 | 7711052730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 22 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 22 | 2022-07-11 | 郑善飞
89 | 7711052730 | 23CM700004 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
90 | 7711052730 | 23CM710035 | 接头 |  | Camozzi | 1541_6/4-1/8 |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 50 | 2022-07-11 | 郑善飞
91 | 7711052730 | 23CM710015 | 接头 |  | Camozzi | 1511_6/4-1/8 |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 50 | 2022-07-11 | 郑善飞
92 | 7711052730 | 23CM710036 | 接头 |  | Camozzi | 1541_6/4-1/4 |  | 件 | 12 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
93 | 7711052730 | 23CM710016 | 接头 |  | Camozzi | 1511_6/4-1/4 |  | 件 | 12 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
94 | 7711052730 | 23CM710080 | 接头 |  | Camozzi | 1540_6/4 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
95 | 7711052730 | 23CM740053 | 接头 |  | Camozzi | 2530_3/4-3/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 10
96 | 7711052730 | 23CM740055 | 接头 |  | Camozzi | 2530_1-1/2 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
97 | 7711052730 | 23CM740015 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/4-1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
98 | 7711052730 | 23CM740004 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
99 | 7711052730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
100 | 7711052730 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/4 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
101 | 7711052730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
102 | 7711052730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 24 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞
103 | 7711052730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 300 | 2022-07-11 | 郑善飞
104 | 7711052730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-11 | 郑善飞
105 | 7711052730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 50 | 2022-07-11 | 郑善飞
106 | 7711052730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 500 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 500 | 2022-07-11 | 郑善飞
107 | 7711052730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 200 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG20220507141 | 2022-05-07 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 200 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711052730 | 23CM710036 | 接头 |  | Camozzi | 1541_6/4-1/4 |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T2104904气路 | 202205088 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 50 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711052730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 6 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104902气路 | 202205108 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711052730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104902气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-07-12 | 麻宽如
3 | 7711052730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104902气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711048730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104903气路 | 202205108 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711048730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104903气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10
3 | 7711048730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104903气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711048730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104903气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7711048730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104903气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711054730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104905气路 | 202205108 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507146 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
2 | 7711054730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104905气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
3 | 7711054730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 4 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104905气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-06-10 | 郑善飞
4 | 7711054730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104905气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
5 | 7711054730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104905气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220507147 | 2022-05-07 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 3 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7711059730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 6 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220509171 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
2 | 7711059730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 6 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220509155 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-15 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
3 | 7711059730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 6 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220509155 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-15 | 6 | 2022-06-27 | 郑善飞
4 | 7711059730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220509155 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-15 | 2 | 2022-06-27 | 郑善飞
5 | 7711059730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 10 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220509155 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-15 | 10 | 2022-06-27 | 郑善飞
6 | 7711059730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-31 | T2104906气路 | 202205108 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104906-CG20220509155 | 2022-05-09 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 3 | 2022-06-27 | 郑善飞
1 | 7711043710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
2 | 7711043710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
3 | 7711043710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
4 | 7711043710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
5 | 7711043710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
6 | 7711043710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
7 | 7711043710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购 | [10 empty] | 2022-07-02 | 4 | 2022-07-10 | 郑善飞
8 | 7711043710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 4 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
9 | 7711043710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 7 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
10 | 7711059710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 7 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
11 | 7711059710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
12 | 7711059710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
13 | 7711059710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
14 | 7711059710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
15 | 7711059710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
16 | 7711059710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
17 | 7711059710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
18 | 7711059710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 4 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 已提前采购 | 已提前采购
19 | 7711043720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
20 | 7711043720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
21 | 7711043720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 22 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
22 | 7711043720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 18 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
23 | 7711043720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 3 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
24 | 7711043720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 12 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
25 | 7711043720 | 23FE790163 | 空位板 |  | FESTO | VABB-S4-1-WT |  | 件 | 5 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
26 | 7711043720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
27 | 7711043720 | 23FE790021 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-6 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
28 | 7711043720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 3 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞
29 | 7711043720 | 23FE790031 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-B52-H-G18-1R1RL |  | 件 | 6 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 6 | 2022-07-10 | 郑善飞
30 | 7711043720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
31 | 7711043720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 1 | 2022-07-10 | 郑善飞
32 | 7711043720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 5 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 5 | 2022-07-12 | 麻宽如
33 | 7711043730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 6 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
34 | 7711043730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 4 | 2022-07-12 | 麻宽如
35 | 7711043730 | 23FE740004 | 消声器 |  | FESTO | U-1/2-B |  | 件 | 6 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
36 | 7711043730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 5 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
37 | 7711043730 | 23FE730067 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-8-6 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
38 | 7711043730 | 23FE730069 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-8 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
39 | 7711043730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 81 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 81 | 2022-07-12 | 麻宽如
40 | 7711043730 | 23FE730073 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12-10 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
41 | 7711043730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-07-12 | 麻宽如
42 | 7711043730 | 23FE730084 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 3 | 2022-07-12 | 麻宽如
43 | 7711043730 | 23FE730090 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-10 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
44 | 7711043730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 32 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 32 | 2022-07-12 | 麻宽如
45 | 7711043730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 12 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 12 | 2022-07-09 | 郑善飞
46 | 7711043730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-07-12 | 麻宽如
47 | 7711043730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 9 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 9 | 2022-07-10 | 郑善飞
48 | 7711043730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
49 | 7711043730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-07-12 | 麻宽如
50 | 7711043730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 19 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 19 | 2022-07-10 | 郑善飞
51 | 7711043730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 21 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 21 | 2022-07-12 | 麻宽如
52 | 7711043730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 42 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 42 | 2022-07-12 | 麻宽如
53 | 7711043730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-07-12 | 麻宽如
54 | 7711043730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-07-12 | 麻宽如
55 | 7711043730 | 23FE710001 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-M5-B |  | 件 | 20 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
56 | 7711043730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 23 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 23 | 2022-07-10 | 郑善飞
57 | 7711043730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-07-12 | 麻宽如
58 | 7711043730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 72 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 72 | 2022-07-12 | 麻宽如
59 | 7711043730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 10 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 10 | 2022-07-12 | 麻宽如
60 | 7711043730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 6 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-07-12 | 麻宽如
61 | 7711043730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 22 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 22 | 2022-07-12 | 麻宽如
62 | 7711043730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 11 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
63 | 7711043730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 41 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
64 | 7711043730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 3 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220511185 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-07-10 | 郑善飞
65 | 7711043730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
66 | 7711043730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 8 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
67 | 7711043730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 7 | 2022-05-09 |  | T2104901气路 |  | 备库 | OK
68 | 7711046730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 100 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 100 | 2022-07-12 | 麻宽如
69 | 7711046730 | 23FE800069 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-SW |  | 米 | 100 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 100 | 2022-07-12 | 麻宽如
70 | 7711043730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
71 | 7711043730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
72 | 7711043730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 50 | 2022-07-12 | 麻宽如
73 | 7711043730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 300 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
74 | 7711043730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 200 | 2022-05-09 | 2022-06-04 | T2104901气路 | 202205166 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220510173 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7711062150 | 23FE620002 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D | S | 件 | 4 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | T2104907回油腔试漏机 | 202205167 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161120 | 2022-05-16 | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
2 | 7711062150 | 23FE620013 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE | S | 件 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | T2104907回油腔试漏机 | 202205167 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161120 | 2022-05-16 | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
3 | 7711062145 | 23FE590005 | 支架 |  | FESTO | SMBR-8-20 | S | 件 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | T2104907回油腔试漏机 | 202205167 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161120 | 2022-05-16 | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
4 | 7711062145 | 23FE620002 | 磁性开关 |  | FESTO | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D | S | 件 | 2 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | T2104907回油腔试漏机 | 202205167 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161120 | 2022-05-16 | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
5 | 7711062025 | 23FE010104 | 气缸 | DSBC-100-125-C-PPVA | FESTO |  |  | 件 | 1 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | T2104907回油腔试漏机 | 202205167 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161120 | 2022-05-16 | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-22 | 芈德正
1 | 7711044535 | 6011044554 | 同步轮 | 外购件补充加工 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | T2104902 | 202205188 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220513699 | 2022-05-13 | 2022-06-05 | 2022-06-13 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711061710 | 23FE780188 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MIDI |  | 件 | 2 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
2 | 7711061710 | 23FE770014 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
3 | 7711061710 | 23FE790005 | 开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MIDI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
4 | 7711061710 | 23FE790015 | 开关阀 |  | FESTO | HEL-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
5 | 7711061710 | 23FE780192 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MIDI/MAXI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
6 | 7711061710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
7 | 7711061710 | 23FE760090 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | PEV-1/4-B-M12 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
8 | 7711061710 | 23FE780193 | 插头插座 |  | FESTO | MSSD-EB-M12-MONO |  | 件 | 2 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
9 | 7711061710 | 23FE760071 | 减压阀 |  | FESTO | VRPA-CM-Q6-E |  | 件 | 4 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
10 | 7711061710 | 23FE760050 | 压力开关 (可设置的) |  | FESTO | SPAU-P10R-T-R18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U |  | 件 | 4 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
11 | 7711061710 | 23FE780187 | 分支模块 |  | FESTO | FRM-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
12 | 7711061710 | 23FE770010 | 开关阀 |  | FESTO | HE-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
13 | 7711061710 | 23FE790001 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-D-MINI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
14 | 7711061710 | 23FE790014 | 软启动阀 |  | FESTO | HEL-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
15 | 7711061710 | 23FE780191 | 安装支架 |  | FESTO | HFOE-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
16 | 7711061710 | 23FE770054 | 螺栓 |  | FESTO | HSB-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK | [10 empty] | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
17 | 7711061710 | 23FE770055 | 连接板 |  | FESTO | LRBAS-1/4-D-MINI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
18 | 7711061710 | 23FE790269 | 真空发生器 |  | FESTO | OVEL-10-H-15-P-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
19 | 7711061710 | 23FE790271 | 真空发生器底板 |  | FESTO | OABM-P-G3-15-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 已提前采购 | OK
20 | 7711061710 | 23FE770056 | 气控开关阀 |  | FESTO | HEP-1/2-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
21 | 7711061710 | 23FE790002 | 电控开关阀 |  | FESTO | HEE-1/8-D-MINI-24 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
22 | 7711061710 | 23FE780008 | 过滤减压阀 |  | FESTO | LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
23 | 7711061710 | 23FE760027 | 压力表 |  | FESTO | MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG |  | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 2022-07-30
24 | 7711061710 | 23GC030001 | 球阀 |  | 国产优质 | 内外丝304DN8 2分 1/4" |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.45997c76NkJgYj&id=559295789101&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=16&skuId=3650723899214 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220513823 | 2022-05-13 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
25 | 7711046710 | 23GC030359 | 储气罐（100L) | 碳钢 | 上海市申江储气罐 | 100L，碳钢，工作压力：1MPa、设计温度100℃、天蓝色RAL 5015，立式，介质空气 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 | 储气罐设计及制造符合压力容器相关标准，出厂随机资料包含压力容器质量证明文件(包括特种设备制造监督检验证书等）。每台储气罐分别包含压力表1只、已校验合格的安全阀1只等，其中压力表和安全阀带有合格证等相关文件 |  |  | 上海申容 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205161119 | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 款后2周 | 待提货2周
26 | 7711046710 | 23FE810005 | 增压阀 |  | FESTO | DPA-63-10 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
27 | 7711046710 | 23FE740003 | 消音器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
28 | 7711046710 | 23FE810007 | 增压阀安装件 |  | FESTO | HUA-63 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
29 | 7711046710 | 23FE810008 | 压力表组件 |  | FESTO | DPA-63-10-MA-SET |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
30 | 7711061720 | 23FE790278 | 端板 |  | FESTO | VABE-S6-1RZ-G12 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
31 | 7711061720 | 23FE790279 | 气（电）源板 |  | FESTO | VABF-S6-1-P1A6-G12 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
32 | 7711061720 | 23FE790197 | 气路板底座 |  | FESTO | VABV-S4-1S-G14-2T2 |  | 件 | 38 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
33 | 7711061720 | 23FE790157 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 35 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
34 | 7711061720 | 23FE790160 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L |  | 件 | 6 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
35 | 7711061720 | 23FE790161 | 电磁阀 |  | FESTO | VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L |  | 件 | 19 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
36 | 7711061720 | 23FE790163 | 空位板 |  | FESTO | VABB-S4-1-WT |  | 件 | 6 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 豪森提供，不用采购 | OK
37 | 7711061720 | 23FE790019 | 气路条 |  | FESTO | VABM-L1-14S-G14-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
38 | 7711061720 | 23FE790030 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-M52-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
39 | 7711061720 | 23FE790034 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-P53U-H-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
40 | 7711061720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
41 | 7711061720 | 23FE790029 | 空位板 |  | FESTO | VABB-L1-14 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
42 | 7711061730 | 23FE740007 | 消声器 |  | FESTO | UC-1/4 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
43 | 7711061730 | 23FE740003 | 消声器 |  | FESTO | U-3/8-B |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
44 | 7711061730 | 23FE740001 | 消声器 |  | FESTO | U-1/8-B |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
45 | 7711061730 | 23FE740002 | 消声器 |  | FESTO | U-1/4-B |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
46 | 7711061730 | 23FE740004 | 消声器 |  | FESTO | U-1/2-B |  | 件 | 11 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 11 | 2022-06-25 | 郑善飞
47 | 7711061730 | 23FE720003 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-3/8 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
48 | 7711061730 | 23FE720001 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
49 | 7711061730 | 23FE730067 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-8-6 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
50 | 7711061730 | 23FE730066 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-6 |  | 件 | 91 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 91 | 2022-06-25 | 郑善飞
51 | 7711061730 | 23FE730073 | Y型快插接头 |  | FESTO | QSY-12-10 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
52 | 7711061730 | 23FE730085 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
53 | 7711061730 | 23FE730087 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-8 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
54 | 7711061730 | 23FE730082 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6-4 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
55 | 7711061730 | 23FE730084 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
56 | 7711061730 | 23FE730089 | T形快插接头 |  | FESTO | QST-12-8 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
57 | 7711061730 | 23FE730003 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSML-M5-6 |  | 件 | 28 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 28 | 2022-06-25 | 郑善飞
58 | 7711061730 | 23FE730013 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G3/8-12 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
59 | 7711061730 | 23FE730006 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-8 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
60 | 7711061730 | 23FE730005 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/8-6 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
61 | 7711061730 | 23FE730008 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-8 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
62 | 7711061730 | 23FE730007 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-6 |  | 件 | 8 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞
63 | 7711061730 | 23FE730009 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/4-10 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
64 | 7711061730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
65 | 7711061730 | 23FE730046 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G3/8-12-I |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
66 | 7711061730 | 23FE730038 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-8-I |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
67 | 7711061730 | 23FE730037 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/8-6-I |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
68 | 7711061730 | 23FE730041 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-8-I |  | 件 | 24 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 24 | 2022-06-25 | 郑善飞
69 | 7711061730 | 23FE730040 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/4-6-I |  | 件 | 93 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 93 | 2022-06-25 | 郑善飞
70 | 7711061730 | 23FE730047 | 快插螺纹接头 |  | FESTO | QS-G1/2-12 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
71 | 7711061730 | 23FE730131 | 快插接头 |  | FESTO | QS-8H-4 |  | 件 | 8 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞
72 | 7711061730 | 23FE730257 | 快插接头 |  | FESTO | QS-12-8 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
73 | 7711061730 | 23FE750025 | 球阀 |  | FESTO | QH-1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
74 | 7711061730 | 23FE760028 | 安装支架 |  | FESTO | MS6-WR |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
75 | 7711061730 | 23FE760018 | 减压阀 |  | FESTO | MS6-LRP-3/8-D7-A4-AS |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1
76 | 7711061730 | 23FE760004 | 减压阀 |  | FESTO | LR-1/4-D-7-O-I-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
77 | 7711061730 | 23FE760009 | 安装支架 |  | FESTO | HR-D-MIDI |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
78 | 7711061730 | 23FE710001 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-M5-B |  | 件 | 14 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 14 | 2022-06-25 | 郑善飞
79 | 7711061730 | 23FE710004 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-3/8-B |  | 件 | 19 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 19 | 2022-06-25 | 郑善飞
80 | 7711061730 | 23FE710002 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/8-B |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
81 | 7711061730 | 23FE710003 | 先导检查阀 |  | FESTO | HGL-1/4-B |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
82 | 7711061730 | 23FE700028 | 单向节流阀 |  | FESTO | GR-QS-6 |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
83 | 7711061730 | 23FE700004 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-M5-QS-6-D |  | 件 | 58 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 58 | 2022-06-25 | 郑善飞
84 | 7711061730 | 23FE700012 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-8-D |  | 件 | 8 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 8 | 2022-06-25 | 郑善飞
85 | 7711061730 | 23FE700013 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-3/8-QS-10-D |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
86 | 7711061730 | 23FE700006 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/8-QS-6-D |  | 件 | 66 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 66 | 2022-06-25 | 郑善飞
87 | 7711061730 | 23FE700009 | 单向节流阀 |  | FESTO | GRLA-1/4-QS-8-D |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-25 | 郑善飞
88 | 7711061730 | 23FE730252 | 双螺纹接头 |  | FESTO | ESK-1/4-3/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
89 | 7711061730 | 23FE730250 | 双螺纹接头 |  | FESTO | ESK-1/4-1/2 |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
90 | 7711061730 | 23FE750002 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/8 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 备库 | OK
91 | 7711061730 | 23FE750003 | 空位堵头 |  | FESTO | B-1/4 |  | 件 | 45 | 2022-05-12 |  | T2104907气路 |  | 备库 | OK
92 | 7711061730 | 23CM700001 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/8 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-06-25 | 郑善飞
93 | 7711061730 | 23CM700002 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/4 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
94 | 7711061730 | 23CM700004 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
95 | 7711061730 | 23CM710035 | 接头 |  | Camozzi | 1541_6/4-1/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
96 | 7711061730 | 23CM710015 | 接头 |  | Camozzi | 1511_6/4-1/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 2022-06-25 | 郑善飞
97 | 7711061730 | 23CM740041 | 接头 |  | Camozzi | 2511_3/8-1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
98 | 7711061730 | 23CM740055 | 接头 |  | Camozzi | 2530_1-1/2 |  | 件 | 5 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 5 | 2022-06-25 | 郑善飞
99 | 7711061730 | 23CM740015 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/4-1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
100 | 7711061730 | 23CM740004 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/2 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
101 | 7711061730 | 23CM740075 | 接头 |  | Camozzi | 2020_1/4-1/4 |  | 件 | 1 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-06-25 | 郑善飞
102 | 7711061730 | 23CM740012 | 接头 |  | Camozzi | 2510_1/8-1/4 |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-06-25 | 郑善飞
103 | 7711061730 | 23CM740062 | 接头 |  | Camozzi | 2531_1/2-3/8 |  | 件 | 12 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205131102 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-06-25 | 郑善飞
104 | 7711061730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 300 | 2022-06-25 | 郑善飞
105 | 7711061730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 100 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 100 | 2022-06-25 | 郑善飞
106 | 7711061730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 50 | 2022-06-25 | 郑善飞
107 | 7711061730 | 23FE800070 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-SW |  | 米 | 200 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 200 | 2022-06-25 | 郑善飞
108 | 7711061730 | 23FE800071 | 聚氨酯黑色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-SW |  | 米 | 100 | 2022-05-12 | 2022-06-04 | T2104907气路 | 202205253 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104907-CG202205131101 | 2022-05-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 100 | 2022-06-25 | 郑善飞
1 | 7711055115 | 2201008150 | 内六角圆柱头螺钉 |  | GB/T70.1 | GB/T70.1 M8X150 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | T2104905 | 202205296 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220517803 | 2022-05-17 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 5 | 2022-06-10 | 郑善飞
1 | 7711052730 | 23SM910029 | 尼龙白气管 |  | SMC | T0604W-100 |  | 米 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104904 | 202205349 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21043-CG202205171130 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | 5/23北京发往营业所，目前排队等待送货 |  |  |  | 2022-06-23 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711052730 | 23SM910030 | 尼龙黄气管 |  | SMC | T0604Y-100 |  | 米 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104904 | 202205349 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21043-CG202205171130 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | LCN071日本已经发出，未收到具体到货信息 |  |  |  | 2022-06-27 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711046200 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104905四工位转台 | 202205359 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
2 | 7711055235 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104905四工位转台 | 202205359 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
3 | 7711055260 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104905四工位转台 | 202205359 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
1 | 7711046110 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205383 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30
2 | 7711044520 | 6011044582 | 滚珠丝杠 定制 | 外购件补充加工 |  | 导程10mm | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205383 | 20220517上午替换6011044523，20220517下午替换原型号6011044579 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205246178 | 2022-05-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
3 | 7711046270 | 6011046287 | 滚珠丝杠 定制 | 外购件补充加工 |  | 导程10mm | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902 | 202205383 | 替换原型号6011046274 | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205246178 | 2022-05-24 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
1 | 7811044500 | 23TH000354 | 导轨 |  | THK | SHS25-R-2-SS-C1+460L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196147 | 2022-05-19 | 2022-06-10 | 货已好，待提货 |  |  |  | 2022-06-30 | 2
2 | 7711046186 | 23YD090352 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | OFR01-D12-L25 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7711046186 | 23SM900004 | L型快拧接头 | 请添加材料 | SMC | MS-5HLH-6 | S | 件 | 80 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181141 | 2022-05-18 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-22 | 80 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711046186 | 23FE730033 | 直通快插接头 | 请添加材料 | festo | QSM-M5-3 | S | 件 | 16 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 16 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7711046190 | 23YD090352 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | OFR01-D12-L25 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711046190 | 23SM900004 | L型快拧接头 | 请添加材料 | SMC | MS-5HLH-6 | S | 件 | 96 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181141 | 2022-05-18 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-22 | 96 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711046192 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711046192 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
9 | 7711046192 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
10 | 7711046196 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
11 | 7711046196 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7711046196 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7711046193 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7711046193 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
15 | 7711046193 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
16 | 7711046194 | 23YD010082 | 直线轴承 | 请添加材料 | 怡合达 | LME21-D20 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
17 | 7711046194 | 23FE000040 | 气缸 |  | festo | DSBC-40-50-PPVA-N3 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7711046194 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711046125 | 23GC003611 | 快换盘-工具侧 |  | 史陶比尔 | K4N032203 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 |  | 取消下单 | OK-取消
20 | 7711046125 | 23YD090352 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | OFR01-D12-L25 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
21 | 7711046135 | 23YD090352 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | OFR01-D12-L25 | S | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
22 | 7711046135 | 23GC003611 | 快换盘-工具侧 |  | 史陶比尔 | K4N032203 | S | 件 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 |  | 取消下单 | OK-取消
23 | 7711046180 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
24 | 7711044605 | 23FE390010 | 平行夹爪 |  | festo | DHPC-L-20-A-S | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
25 | 7711044640 | 23FE390010 | 平行夹爪 |  | festo | DHPC-L-20-A-S | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
26 | 7711046130 | 23NA020041 | 推力轴承垫圈 |  | INA | CUSC.RULLINIINAAS1024 | S | 件 | 96 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196144 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 96 | 2022-07-11 | 郑善飞
27 | 7711046130 | 23SF001873 | 轴承 |  | SKF | 51100 | S | 件 | 48 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196144 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 48 | 2022-07-11 | 郑善飞
28 | 7711046185 | 23PA010202 | 密封圈 |  | PARKER | 2-206PARK.OR-4050NBR(12,29X3,53) | S | 件 | 15 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22007-CG202205191160 | 2022-05-19 | 2022-06-18 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 15 | 2022-07-11 | 郑善飞
29 | 7711046185 | 23PA010042 | 密封圈 |  | PARKER | 2-012PARK.OR-2037NBR(9,25X1,78) | S | 件 | 15 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22007-CG202205191160 | 2022-05-19 | 2022-06-18 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 15 | 2022-07-11 | 郑善飞
30 | 7711044610 | 23YD090361 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D8-L15 | S | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞
31 | 7711044610 | 23YD060264 | 弹簧 | 请添加材料 | 怡合达 | YWLH-D13-L35 | S | 件 | 24 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 24 | 2022-07-11 | 郑善飞
32 | 7711044610 | 23YF070004 | 电感式接近开关 |  | IFM | IE5343 IFM | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 12 | 2022-07-12 | 麻宽如
33 | 7711046200 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
34 | 7711046235 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
35 | 7711046260 | 7711048140 | 拖链-佳吉 | 请添加材料 | 佳吉 | 25系列25X77-R055-637mm | S | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 创艺 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196138 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 款到2 周发货 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 麻宽如
36 | 7811044600 | 2223000010 | 化学螺栓 |  | GB6170 | M16X190 | S | 件 | 15 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220519801 | 2022-05-18 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 15
37 | 7811044600 | 7710847055 | 机器人 | KR_210_R2700-2_V00 | KUKA | KR_210_R2700-2 |  | 套 | 1 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 |  | 取消下单 | OK-取消 |  | 无需采购
38 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 5 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104902机器人 | 202205383 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220519801 | 2022-05-18 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 5
1 | 7711048105 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30
2 | 7711049555 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30
3 | 7711049520 | 23FE390011 | 平行夹爪 |  | festo | DHPC-20-A-S | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
4 | 7711049520 | 23YF040001 | 方形漫反射红光光电开关 |  | 易福门 | O6H201 IFM | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-06-23 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
5 | 7711049515 | 23FE390010 | 平行夹爪 |  | festo | DHPC-L-20-A-S | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711044610 | 23YD090361 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D8-L15 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711044610 | 23YD060264 | 弹簧 | 请添加材料 | 怡合达 | YWLH-D13-L35 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711044610 | 23YF070004 | 电感式接近开关 |  | IFM | IE5343 IFM | S | 件 | 6 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181138 | 2022-05-18 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
9 | 7711049560 | 23YD060111 | 压缩弹簧 |  | 怡合达 | YWLH-D6-L15 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
10 | 7711049560 | 23YD060235 | E型弹簧钢 |  | 怡合达 | TAS11-1.2 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
11 | 7711049560 | 23YD060233 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWL-D3-L5 | S | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7711049580 | 23FE000313 | 导向杆气缸 |  | FESTO | DFM-25-20-P-A-G | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7711049600 | 23YD060111 | 压缩弹簧 |  | 怡合达 | YWLH-D6-L15 | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
14 | 7711049600 | 23YD060235 | E型弹簧钢 |  | 怡合达 | TAS11-1.2 | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
15 | 7711049600 | 23YD060233 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWL-D3-L5 | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
16 | 7711049590 | 23YD060111 | 压缩弹簧 |  | 怡合达 | YWLH-D6-L15 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
17 | 7711049590 | 23YD060235 | E型弹簧钢 |  | 怡合达 | TAS11-1.2 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7711049590 | 23YD060233 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWL-D3-L5 | S | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202205196142 | 2022-05-19 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711049595 | 23FE000313 | 导向杆气缸 |  | FESTO | DFM-25-20-P-A-G | S | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205181136 | 2022-05-23 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7700007020 | 2223000005 | 化学螺栓 |  | 国产优质 | M16X300 | S | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220519801 | 2022-05-18 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10
21 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220519801 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |  |  | 2022-07-15 | 10
22 | 7711049560 | 2221000050 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 5 |  | 件 | 12 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
23 | 7711049600 | 2221000050 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 5 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 4 | 2022-07-11 | 郑善飞
24 | 7711049590 | 2221000050 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 5 |  | 件 | 8 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 8 | 2022-07-11 | 郑善飞
25 | 7811050100 | 2223000010 | 化学螺栓 |  | GB6170 | M16X190 | S | 件 | 10 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | T2104903机器人 | 202205383 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220519801 | 2022-05-18 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10
1 | 7811052500 | 23FE050014 | 气缸 |  | FESTO | DSBG-200-100-PPV-N3 | S | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202205621 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202205261222 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2 | 2022-07-12 | 郑善飞
2 | 7811052600 | 23FE050014 | 气缸 |  | FESTO | DSBG-200-100-PPV-N3 | S | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T2104904气门泄漏及凸出量检测 | 202205621 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104904-CG202205261222 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2 | 2022-07-12 | 郑善飞
1 | 7711046070 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 2022-08-30
2 | 7711046070 | 23YF070004 | 电感式接近开关 |  | IFM | IE5343 IFM | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7711046010 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞
4 | 7711046010 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 2022-08-30
5 | 7711046010 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-05-27 |  | T2104902 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
6 | 7711046010 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
7 | 7711046010 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
8 | 7711046030 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞
9 | 7711046030 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 2022-08-30
10 | 7711046030 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-05-27 |  | T2104902 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
11 | 7711046030 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
12 | 7711046030 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
13 | 7711046050 | 23FE030103 | 气缸 |  | FESTO | 1463520_DSBC-100-80-C-PPSA | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-07-12 | 郑善飞
14 | 7711046050 | 23YF020002 | 接近开关 |  | IFM | IFS240 | S | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  |  |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 2022-08-30
15 | 7711046050 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOS R-9 |  | 件 | 1 | 2022-05-27 |  | T2104902 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
16 | 7711046050 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-11 | 郑善飞
17 | 7711046050 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | 574337_SMT-8M-A-PS-24V-E-03-M12 |  | 件 | 2 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 2 | 2022-07-11 | 郑善飞
18 | 7711046080 | 23YF040003 | 反射型光电开关 |  | IFM | O6P201 | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
19 | 7711046080 | 23YF030001 | 反射板 |  | IFM | E20744 | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271243 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
20 | 7711046020 | 23FE390007 | 平行气爪 |  | HGPT-50-A-B-G2 | HGPT-50-A-B-G2 | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
21 | 7711046020 | 23GC002870 | 导轨偏心压块 | 链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=615026746045 | 国产优质 | LP0505-P | S | 件 | 12 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 鲁赢 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220601609 | 2022-06-01 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
22 | 7711046020 | 23FE070019 | 气缸 |  | festo | ADN-40-25-I-P-A | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
23 | 7711046020 | 23DK000002 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTS0806-2-B(M8X1) | S | 件 | 3 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG202205271244 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
24 | 7711046020 | 23FE830005 | 接近开关 |  | festo | SMT-8G-PS-24V-E-0 3Q-M8D | S | 件 | 6 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 6
25 | 7711046020 | 23FE620001 | 磁性开关 |  | FESTO | FESTOSMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | S | 件 | 6 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104902-CG202205271242 | 2022-05-27 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
26 | 7711046020 | 23TH010256 | 导轨 |  | THK | SSR25XW1SS-120LY_G30 | S | 件 | 6 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | T2104902 | 202205664 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG20220601613 | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 货已好，待提货 |  |  |  | 2022-06-30 | 6 | 2022-07-11 | 郑善飞
1 | 7711043720 | 23FE790035 | 电磁阀 |  | FESTO | VUVG-S14-T32C-MH-G18-1R1RL |  | 件 | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | T2104901进、排气门安装 | 202206007 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220602109 | 2022-06-02 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 2022-06-20 | 20 | 2022-07-10 | 郑善飞
1 | 7711043730 | 23FE730014 | L型快插式螺纹接头 |  | FESTO | QSL-G1/2-12 |  | 件 | 20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | T2104901进、排气门安装 | 202206298 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG20220615199 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 20 | 2022-07-10 | 郑善飞
1 | 7700007020 | 2245000014 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 | 镀黄锌 |  | GB/T6175 M30X2 BRUN. | S | 件 | 150 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | T21049 | 202206339 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22025-CG20220616807 | 2022-06-16 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-07-03 | 150 | 2022-07-04 | 郑善飞
1 | 7711063205 | 23YD040009 | 螺旋柱塞 |  | 怡合达 | ZAM42-M8 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | T2104905 | 202206416 | 现场损坏增补 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21044-CG202206206121 | 2022-06-20 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-23 | 芈德正
1 | 7711043730 | 23GC030700 | 卡压配套钢管(15) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 15_1系列(6米/根) |  | 件 | 3 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 3 | 2022-07-11 | 郑善飞
2 | 7711043730 | 23GC030701 | 卡压配套钢管(32) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 32_1系列(6米/根) |  | 件 | 12 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 12 | 2022-07-11 | 郑善飞
3 | 7711043730 | 23GC030702 | 等径三通(32) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 等径三通32（1系列） |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 1 | 2022-07-07 | 郑善飞
4 | 7711043730 | 23GC030703 | 异径三通(32-15) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 异径三通32*15（1系列） |  | 件 | 10 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 10 | 2022-07-07 | 郑善飞
5 | 7711043730 | 23GC030704 | 外螺纹接头 | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 外螺纹接头15*1/2（1系列） |  | 件 | 8 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
6 | 7711043730 | 23GC030705 | 外螺纹接头 | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 外螺纹接头32*1_1/4（1系列） |  | 件 | 3 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 3 | 2022-07-07 | 郑善飞
7 | 7711043730 | 23GC030706 | 管帽(32) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 管帽32（1系列） |  | 件 | 2 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 2 | 2022-07-07 | 郑善飞
8 | 7711043730 | 23GC030707 | 管帽(15) | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 管帽15（1系列） |  | 件 | 3 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 3 | 2022-07-07 | 郑善飞
9 | 7711043730 | 23GC030708 | 等径90°弯头 | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 等径90°弯头15（1系列） |  | 件 | 8 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 8 | 2022-07-07 | 郑善飞
10 | 7711043730 | 23GC030709 | 等径90°弯头 | 不锈钢 | 温州正鑫管业 | 等径90°弯头32（1系列） |  | 件 | 5 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 项来来 15868553530 | OK |  | 温州来一 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206241185 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 款到发货 | 待提货1周 |  |  | 2022-07-07 | 5 | 2022-07-07 | 郑善飞
11 | 7711043730 | 23GC030710 | 轻型塑料管夹 | 塑料 | 凯德尔管夹 | 16mm轻型塑料管夹（带安装孔） |  | 件 | 20 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-17112698218.28.412f7e61xN9IqX&id=558483034696 | OK |  | 冠赫嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202206246160 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 2022-06-28 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
12 | 7711043730 | 23GC030711 | 轻型塑料管夹 | 塑料 | 凯德尔管夹 | 32mm轻型塑料管夹（带安装孔） |  | 件 | 26 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG202206246160 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 2022-06-28 | 26 | 2022-07-12 | 麻宽如
13 | 7711043730 | 23GC030634 | 球阀 | 铜 | 科佳消防阀门 | DN15(4分)加厚款 |  | 件 | 7 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-17162677647.14.15194aad97MHzI&id=549931033282 | OK |  | 冠赫嘉 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220625210 | 2022-06-25 | 2022-07-03 |  |  |  |  | 2022-07-03 | 7 | 2022-07-12 | 麻宽如
14 | 7711043730 | 23FE780220 | 气源处理（1_1/4） |  | FESTO | MSB9-AGG:C2:W1:J74-WP |  | 件 | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | T2104901 | 202206524 | 新增，2022-06-23 |  |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T2104901-CG202206231179 | 2022-06-23 | 2022-08-30 | 2022-09-15
1 | T2104905 | 23MS190235 | 钢球 |  | MISUMI | SBM-SUJ-5 | S | 件 | 3 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | T2104905 | 202206660 | 丢失增补 | OK |  | 米思米 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220630712 | 2022-07-02 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-07-04 | 3 | 2022-07-05 | 麻宽如
2 | T2104906 | 2201008150 | 内六角圆柱头螺钉 |  | GB/T70.1 | GB/T70.1 M8X150 发黑 8.8级 |  | 件 | 20 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | T2104906 | 202207046 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220704207 | 2022-07-04 | 2022-07-09 |  |  |  |  | 2022-07-08 | 14 | 2022-07-15 | 麻宽如
1 | 7811046900 | 7711046905 | 防护1 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
2 | 7811046900 | 7711046915 | 防护2 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包，20220711图纸更新 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
3 | 7811046900 | 7711046920 | 防护3 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包，20220711图纸更新 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
4 | 7811046900 | 7711046925 | 防护4 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
5 | 7811046900 | 7711046935 | 防护5 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
6 | 7811046900 | 7711046930 | 防护6 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包，20220711图纸更新 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
7 | 7811046900 | 7711046910 | 安全门 |  | 防护整体外包 | / |  | 套 | 7 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
8 | 7711046915 | 7711046945 | 快拆门 |  | 防护整体外包 |  |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
9 | 7711046915 | 7711046950 | 快拆门 |  | 防护整体外包 |  |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
10 | 7711046925 | 7711046955 | 快拆门 |  | 防护整体外包 |  |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-16 | T21049防护 | 202207171 | 防护整体外包 |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220712271 | 2022-07-12 | 2022-07-20
11 | 7711046910 | 23SQ010126 | 合页 | 请添加材料 | 晟翔 | SX-H4040-8 | S | 件 | 21 | 2022-07-07 |  | T21049防护 |  | 备库
12 | 7700009040 | 23MS190041 | 拉手 |  | MISUMI | HPU-120AL | S | 件 | 7 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | T21049防护 | 202207171 |  | OK |  | 米思米 | 王雨晗 | TOPS-T22019-CG20220711757 | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 7 | 2022-07-13 | 郑善飞
1 | 89A2111046 | 23GC003783 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR250R2700/2-48-HT/CG |  | 套 | 3 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
2 | 89A2111046 | 23GC003784 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR250R2700/2-70-HT/CG |  | 套 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
3 | 89A2111046 | 23GC003785 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR500R2830-70-HT/CG |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
4 | 89A2111046 | 23GC003786 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR60/3-48-HT/CG |  | 套 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
5 | 89A2111046 | 23GC003787 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR150R2700/2-70-HT/CG |  | 套 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
6 | 89A2111046 | 23GC003788 | 管线包 |  | 常州博瑞 | BR-KR150R2700/2-48-HT/CG |  | 套 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | T2104902 | 202207189 |  |  |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220712330 | 2022-07-13 | 2022-07-25
1 | 7711055150 | 23SM220028 | 万向终端接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS | S | 件 | 4 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104905 | 202207206 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708150 | 2022-07-09 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 4 | 2022-07-13 | 麻宽如
1 | 7711062065 | 23FE020109 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-63-250-PPSA-N3（1383586） | S | 件 | 1 | 2022-07-08 |  | T2104907 | 202207206 | 20220707 替换原 23FE010091，利旧 | OK
2 | 7711062025 | 23FE010106 | 气缸 |  | FESTO | DSBC-100-200-C-PPVA |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 | 202207206 | 20220707 替换原 23FE010104 | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-07-17 | 1 | 2022-07-19 | 郑善飞
1 | 7711046730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 100 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104901 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 100 | 2022-07-12 | 麻宽如
2 | 7711043730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104901 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
3 | 7711043730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104901 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
4 | 7711043730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104901 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 50 | 2022-07-12 | 麻宽如
5 | 7711046730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104902 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
6 | 7711046730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104902 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
7 | 7711046730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104902 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
8 | 7711046730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104902 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 50 | 2022-07-12 | 麻宽如
9 | 7711048730 | 23FE800061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-4X0,75-BL |  | 米 | 20 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104903 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 20 | 2022-07-12 | 麻宽如
10 | 7711048730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104903 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
11 | 7711048730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104903 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
12 | 7711048730 | 23FE800062 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-10X1,5-BL |  | 米 | 50 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104903 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 50 | 2022-07-12 | 麻宽如
13 | 7711052730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104904 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
14 | 7711052730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104904 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
15 | 7711054730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104905 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
16 | 7711054730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104905 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
17 | 7711059730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104906 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
18 | 7711059730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 200 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104906 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 200 | 2022-07-12 | 麻宽如
19 | 7711061730 | 23FE800049 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-6X1-BL |  | 米 | 300 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 300 | 2022-07-12 | 麻宽如
20 | 7711061730 | 23FE800050 | 聚氨酯蓝色气管 |  | FESTO | PUN-H-8X1,25-BL |  | 米 | 100 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | T2104907 | 202207206 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T21049-CG20220708149 | 2022-07-08 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 2022-07-12 | 100 | 2022-07-12 | 麻宽如
1 | 7811045000 | 23CG000049 | 光源 |  | 康耐视 | BL-100027 |  | 套 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T2104901 | 202207377 | 20220718原数量2
2 | 7811045000 | 23CG000050 | 光源 |  | 康耐视 | BL-50027 |  | 套 | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T2104901 | 202207377 | 20220718原数量1
3 | 7811045000 | 23CG050002 | 光源控制器 |  | 康耐视 | BL-PRS120W-24-4 |  | 套 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T2104901 | 202207377
1 | 7811046900 | 23SQ010189 | 4040型材地脚 | 链接:请查TOPS库标准模板.xls |  | 国产优质 4040（乳白色）（参考价格12元） | S | 件 | 135 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T21049 | 202207388 |  |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220716292 | 2022-07-19 | 2022-07-27
2 | 7811046900 | 23SQ010190 | 4080型材地脚 | 链接:请查TOPS库标准模板.xls |  | 国产优质 4080（乳白色）（参考价格19元） | S | 件 | 40 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | T21049 | 202207388 |  |  |  | 京发 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220716292 | 2022-07-19 | 2022-07-27
1 | T2104907 | 23YD090338 | 无油衬套 | 请添加材料 | 怡合达 | E-OCL01-D20-L30 |  | 件 | 24 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | T2104907 | 202207437 |  |  |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220719797 | 2022-07-19 | 2022-08-18 | 货期14天
Note on AA635: ad: 转库
Note on AA699: ad: 转库
Note on AA1223: ad: 转库
Note on AA1228: ad: 转库
Note on AA1233: ad: 转库
Note on AA1280: tops: 7-4入1
Note on AC1280: tops: 7-4发1
Note on AA1679: ad: 转库
Note on AA1684: ad: 转库
Note on AA1689: ad: 转库

## 电气件（软件）
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人
1 | BD21049031 | DGWCA11173 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 | I5-6500/8G内存/256G SSD/15寸触摸屏/WIN10 专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104903软件 | 202201633 | 2022-2-9取消 | OK
2 | BD21049031 | DGWCA30008 | 赫优讯net板卡（PCI接口） | profinet总线板卡（net总线） | 赫优讯 Hilscher | CIFX-50-RE |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104903软件 | 202201633 |  | OK |  | 高维 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220207602 | 2022-02-07 | 3-4周 | 由于疫情暂时无法发出 | 已通知发货 |  |  | 2022-06-13 | 1
3 | BD21049031 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2104903软件 |  | 备件 | Ok
4 | BD21049031 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2104903软件 |  | 备件 | Ok
5 | BD21049031 | DGWCD40006 | USB方口数据线5米 | 绿联打印机线 AM/BM方口镀金接头数据线 5米 | 绿联 | 10352 |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104903软件 | 202201633 | https://item.jd.com/770605.html#crumb-wrap | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22001-CG20220127803 | 2022-01-27 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 1
6 | BD21049041 | DGWCA11173 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 | I5-6500/8G内存/256G SSD/15寸触摸屏/WIN10 专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104904软件 | 202201633 | 2022-2-9取消 | OK
7 | BD21049041 | DGWCA30008 | 赫优讯net板卡（PCI接口） | profinet总线板卡（net总线） | 赫优讯 Hilscher | CIFX-50-RE |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104904软件 | 202201633 |  | OK |  | 高维 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220207602 | 2022-02-07 | 3-4周 | 由于疫情暂时无法发出 | 已通知发货 |  |  | 2022-06-13 | 1
8 | BD21049041 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2104904软件 |  | 备件 | Ok
9 | BD21049041 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2104904软件 |  | 备件 | Ok
10 | BD21049041 | DGWCB10001 | 输力强USB控制器模块 | USBIM | 输力强 Solartron | USBIM |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104904软件 | 202201633 |  | OK |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220207304 | 2022-02-08 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-06-20 |  |  | 2022-06-28 | 1
11 | BD21049041 | DGWCB10007 | 输力强交流电源模块 | PSIM-AC | 输力强 Solartron | PSIM-AC |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104904软件 | 202201633 |  | OK |  | 阿美特克 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220207304 | 2022-02-08 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-06-20 |  |  | 2022-06-28 | 1
12 | BD21049041 | DGWCD50008 | 9针串口线直连线(公对母)15米 | 新群连 DB9公对母直连串口线 直连线公对母 15米（柔性拖链电缆、镀金头、双屏蔽、双磁环） | 新群连 |  |  | 件 | 1 |  |  | T2104904软件 |  | 备件 | Ok
13 | BD21049071 | DGWCA11173 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 | I5-6500/8G内存/256G SSD/15寸触摸屏/WIN10 专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10 |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104907软件 | 202201633 | 2022-2-9取消 | OK
14 | BD21049071 | DGWCA30008 | 赫优讯net板卡（PCI接口） | profinet总线板卡（net总线） | 赫优讯 Hilscher | CIFX-50-RE |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104907软件 | 202201633 |  | OK |  | 高维 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220207602 | 2022-02-07 | 3-4周 | 由于疫情暂时无法发出 | 已通知发货 |  |  | 2022-06-13 | 1
15 | BD21049071 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2104907软件 |  | 备件 | Ok
16 | BD21049071 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2104907软件 |  | 备件 | Ok
17 | BD21049071 | DGWCD40006 | USB方口数据线5米 | 绿联打印机线 AM/BM方口镀金接头数据线 5米 | 绿联 | 10352 |  | 件 | 1 | 2022-01-27 | 2022-03-23 | T2104907软件 | 202201633 | https://item.jd.com/770605.html#crumb-wrap | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22001-CG20220127803 | 2022-01-27 | 2022-03-02 |  |  |  |  | 2022-02-07 | 1
1 | BD21049031 | DGWCA11146 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10专业版 | I5-8500/8G内存/256固态/15寸触摸屏/WIN10专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）WIN10专业版 |  | 件 | 1 | 2022-02-09 | 2022-03-23 | T2104903软件 | 202202031 |  | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220211648 | 2022-02-11 | 3月底 | 工厂暂未回复准确交期，预计6月份 | 供应商回复预计7月份有一批货 | 2022-07-05 |  | 2022-06-21 | 1
2 | BD21049041 | DGWCA11146 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10专业版 | I5-8500/8G内存/256固态/15寸触摸屏/WIN10专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）WIN10专业版 |  | 件 | 1 | 2022-02-09 | 2022-03-23 | T2104904软件 | 202202031 |  | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220211648 | 2022-02-11 | 3月底 | 工厂暂未回复准确交期，预计6月份 | 供应商回复预计7月份有一批货 | 2022-07-05 |  | 2022-06-21 | 1
3 | BD21049071 | DGWCA11146 | 研华15寸一体机PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）Win10专业版 | I5-8500/8G内存/256固态/15寸触摸屏/WIN10专业版 | 研华 Advantech | PPC-6151C-RTAE（I5-8G-256G）WIN10专业版 |  | 件 | 1 | 2022-02-09 | 2022-03-23 | T2104907软件 | 202202031 |  | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220211648 | 2022-02-11 | 3月底 | 工厂暂未回复准确交期，预计6月份 | 供应商回复预计7月份有一批货 | 2022-07-05 |  | 2022-06-21 | 1
1 | BD21049071 | DGWCB10001 | 输力强USB控制器模块 | USBIM | 输力强 Solartron | USBIM |  | 件 | 1 |  |  | T2104907软件 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-12 | 1
2 | BD21049071 | DGWCB10007 | 输力强交流电源模块 | PSIM-AC | 输力强 Solartron | PSIM-AC |  | 件 | 1 |  |  | T2104907软件 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-12 | 1
3 | BD21049071 | DGWCD50008 | 9针串口线直连线(公对母)15米 | 新群连 DB9公对母直连串口线 直连线公对母 15米（柔性拖链电缆、镀金头、双屏蔽、双磁环） | 新群连 |  |  | 件 | 1 |  |  | T2104907软件 |  | 备件 | Ok
1 | BD2104901L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
2 | BD2104901L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
3 | BD2104901L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
4 | BD2104901L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
5 | BD2104901L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
6 | BD2104901L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
7 | BD2104901L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
8 | BD2104901L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
9 | BD2104901L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
10 | BD2104901L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
11 | BD2104901L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
12 | BD2104901L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
13 | BD2104901L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
14 | BD2104901L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
15 | BD2104901L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
16 | BD2104901L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
17 | BD21049012 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
18 | BD2104901L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
19 | BE21049013 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
20 | BE21049013 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
21 | BE21049013 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
22 | BE21049013 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
23 | BE21049013 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
24 | BE21049013 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
25 | BE21049013 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 7 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
26 | BE21049013 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
27 | BE21049013 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 7 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 7
28 | BE21049013 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 5
29 | BE21049013 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
30 | BE21049013 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
31 | BE21049013 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
32 | BE21049011 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104901 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
33 | BE21049011 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
34 | BE21049011 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 10 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 10 | 2022-06-28 | 姚思冰
35 | BE21049011 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104901 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
36 | BE21049011 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 5 | 2022-06-28 | 姚思冰
37 | BE21049011 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 3 | 2022-06-28 | 姚思冰
38 | BE21049011 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
39 | BE21049011 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
40 | BE21049011 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104901 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
41 | BE21049013 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4
42 | BD2104901M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 6 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 6
43 | BD2104901M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1
44 | BD2104901L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
45 | BD2104901A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
46 | BD2104901L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
47 | BD2104901L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
48 | BD21049012 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
49 | BD21049012 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
50 | BD2104901L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
51 | BD2104901L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
52 | BD2104901M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 50 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
53 | BE21049013 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
54 | BE21049013 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
55 | BD21049012 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104901 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
56 | BD21049012 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
57 | BD21049012 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
58 | BD21049012 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
59 | BD21049012 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
60 | BD21049012 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
61 | BD21049012 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
62 | BD21049012 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
63 | BD21049012 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
64 | BD2104901A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
65 | BD2104901M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104901 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
66 | BD2104902L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
67 | BD2104902L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
68 | BD2104902L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
69 | BD2104902L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
70 | BD2104902L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
71 | BD2104902L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
72 | BD2104902L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
73 | BD2104902L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
74 | BD2104902L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
75 | BD2104902L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
76 | BD2104902L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
77 | BD2104902L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
78 | BD2104902L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
79 | BD2104902L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
80 | BD2104902L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
81 | BD2104902L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
82 | BD21049022 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
83 | BD2104902L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
84 | BE21049023 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
85 | BE21049023 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
86 | BE21049023 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
87 | BE21049023 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
88 | BE21049023 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 8
89 | BE21049023 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
90 | BE21049023 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
91 | BE21049023 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
92 | BE21049021 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
93 | BE21049021 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
94 | BE21049021 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 10 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 10 | 2022-06-28 | 姚思冰
95 | BE21049021 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
96 | BE21049021 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 5 | 2022-06-28 | 姚思冰
97 | BE21049021 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 3 | 2022-06-28 | 姚思冰
98 | BE21049021 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
99 | BE21049021 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
100 | BE21049021 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
101 | BE21049023 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4
102 | BD2104902M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 4
103 | BD2104902M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 2
104 | BD2104902L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
105 | BD2104902A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
106 | BD2104902L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
107 | BD2104902L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
108 | BD21049022 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
109 | BD21049022 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
110 | BD2104902L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
111 | BD2104902L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
112 | BD2104902M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
113 | BE21049023 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
114 | BD21049022 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104902 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
115 | BD21049022 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
116 | BD21049022 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
117 | BD21049022 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
118 | BD21049022 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
119 | BD21049022 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
120 | BD21049022 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
121 | BD21049022 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
122 | BD21049022 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
123 | BD2104902A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
124 | BD2104902M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104902 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
125 | BD2104903L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
126 | BD2104903L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
127 | BD2104903L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
128 | BD2104903L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
129 | BD2104903L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
130 | BD2104903L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
131 | BD2104903L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
132 | BD2104903L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
133 | BD2104903L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
134 | BD2104903L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
135 | BD2104903L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
136 | BD2104903L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
137 | BD2104903L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
138 | BD2104903L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
139 | BD2104903L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
140 | BD2104903L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
141 | BD21049032 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
142 | BD2104903L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
143 | BE21049033 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
144 | BE21049033 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
145 | BE21049033 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
146 | BE21049033 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
147 | BE21049033 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
148 | BE21049033 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
149 | BE21049033 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
150 | BE21049033 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
151 | BE21049031 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
152 | BE21049031 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
153 | BE21049031 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 14 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 14 | 2022-06-28 | 姚思冰
154 | BE21049031 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
155 | BE21049031 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 7 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 7 | 2022-06-28 | 姚思冰
156 | BE21049031 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 5 | 2022-06-28 | 姚思冰
157 | BE21049031 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
158 | BE21049031 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
159 | BE21049031 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
160 | BE21049033 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4
161 | BD2104903M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 6 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 6
162 | BD2104903M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 3
163 | BD2104903L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
164 | BD2104903A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
165 | BD2104903L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
166 | BD2104903L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
167 | BD21049032 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
168 | BD21049032 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
169 | BD2104903L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
170 | BD2104903L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
171 | BD2104903M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 50 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
172 | BE21049033 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
173 | BD21049032 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104903 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
174 | BD21049032 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
175 | BD21049032 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
176 | BD21049032 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
177 | BD21049032 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
178 | BD21049032 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
179 | BD21049032 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
180 | BD21049032 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
181 | BD21049032 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
182 | BD2104903A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
183 | BD2104903M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104903 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
184 | BD2104904L | DGNEDA0120 | 主断 | 63A | Schneider | VCF3C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
185 | BD2104904L | DGNEDA0121 | 主断 | 80A | Schneider | VCF4C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
186 | BD2104904L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
187 | BD2104904L | DGNEDA0123 | 主断 | 175A | Schneider | VCF6C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
188 | BD2104904L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
189 | BD2104904L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
190 | BD2104904L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
191 | BD2104904L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
192 | BD2104904L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
193 | BD2104904L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
194 | BD2104904L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
195 | BD2104904L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
196 | BD2104904L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
197 | BD2104904L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
198 | BD2104904L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
199 | BD2104904L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
200 | BD2104904L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
201 | BD2104904L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
202 | BD2104904L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
203 | BD21049042 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
204 | BD2104904L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
205 | BE21049043 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
206 | BE21049043 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
207 | BE21049043 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
208 | BE21049043 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
209 | BE21049043 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
210 | BE21049043 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
211 | BE21049043 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
212 | BE21049043 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
213 | BE21049043 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 5
214 | BE21049043 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 5
215 | BE21049043 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
216 | BE21049043 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-28 | 姚思冰
217 | BE21049043 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
218 | BE21049043 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1
219 | BE21049043 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
220 | BE21049043 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
221 | BE21049041 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104904 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
222 | BE21049041 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
223 | BE21049041 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 7 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 7 | 2022-06-28 | 姚思冰
224 | BE21049041 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104904 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
225 | BE21049041 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 3 | 2022-06-28 | 姚思冰
226 | BE21049041 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2 | 2022-06-28 | 姚思冰
227 | BE21049041 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
228 | BE21049041 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
229 | BE21049041 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104904 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
230 | BE21049043 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4
231 | BE21049043 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
232 | BD2104903M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 3
233 | BD2104904L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
234 | BD2104904A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
235 | BD2104904L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
236 | BD2104904L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
237 | BD21049042 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
238 | BD21049042 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
239 | BD2104904L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
240 | BD2104904L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
241 | BE21049043 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
242 | BE21049043 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
243 | BD21049042 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104904 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
244 | BD21049042 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
245 | BD21049042 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
246 | BD21049042 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
247 | BD21049042 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
248 | BD21049042 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
249 | BD21049042 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
250 | BD21049042 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
251 | BD21049042 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
252 | BD2104904A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
253 | BD2104904M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104904 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
254 | BD2104905L | DGNEDA0120 | 主断 | 63A | Schneider | VCF3C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
255 | BD2104905L | DGNEDA0121 | 主断 | 80A | Schneider | VCF4C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
256 | BD2104905L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
257 | BD2104905L | DGNEDA0123 | 主断 | 175A | Schneider | VCF6C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
258 | BD2104905L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
259 | BD2104905L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
260 | BD2104905L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
261 | BD2104905L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
262 | BD2104905L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
263 | BD2104905L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
264 | BD2104905L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
265 | BD2104905L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
266 | BD2104905L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
267 | BD2104905L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
268 | BD2104905L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
269 | BD2104905L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
270 | BD2104905L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
271 | BD2104905L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
272 | BD2104905L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
273 | BD21049052 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
274 | BD2104905L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
275 | BE21049053 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
276 | BE21049053 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
277 | BE21049053 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
278 | BE21049053 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
279 | BE21049053 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
280 | BE21049053 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
281 | BE21049053 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
282 | BE21049053 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
283 | BE21049053 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
284 | BE21049053 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
285 | BE21049053 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
286 | BE21049053 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
287 | BE21049053 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
288 | BE21049051 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
289 | BE21049051 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
290 | BE21049051 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 14 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 14 | 2022-06-28 | 姚思冰
291 | BE21049051 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
292 | BE21049051 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 8 | 2022-06-28 | 姚思冰
293 | BE21049051 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
294 | BE21049051 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
295 | BE21049051 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
296 | BE21049051 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
297 | BE21049053 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 4
298 | BD2104905M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 10 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 10
299 | BD2104905M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 9 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 9
300 | BD2104905L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
301 | BD2104905A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
302 | BD2104905L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
303 | BD2104905L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
304 | BD21049052 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
305 | BD21049052 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
306 | BD2104905L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
307 | BD2104905L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
308 | BD2104905M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
309 | BE21049053 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
310 | BE21049053 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-07-12 | 刘宇威
311 | BD21049052 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104905 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
312 | BD21049052 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
313 | BD21049052 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
314 | BD21049052 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
315 | BD21049052 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
316 | BD21049052 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
317 | BD21049052 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
318 | BD21049052 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
319 | BD21049052 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
320 | BD2104905A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
321 | BD2104905M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104905 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
322 | BD2104906L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
323 | BD2104906L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
324 | BD2104906L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
325 | BD2104906L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
326 | BD2104906L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
327 | BD2104906L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
328 | BD2104906L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
329 | BD2104906L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
330 | BD2104906L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
331 | BD2104906L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
332 | BD2104906L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
333 | BD2104906L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
334 | BD2104906L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
335 | BD2104906L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
336 | BD2104906L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
337 | BD2104906L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
338 | BD21049062 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
339 | BD2104906L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
340 | BE21049063 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
341 | BE21049063 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
342 | BE21049063 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
343 | BE21049063 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
344 | BE21049063 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
345 | BE21049063 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 3 | 2022-06-28 | 姚思冰
346 | BE21049063 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2
347 | BE21049063 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
348 | BE21049061 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
349 | BE21049061 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
350 | BE21049061 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 12 | 2022-06-28 | 姚思冰
351 | BE21049061 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
352 | BE21049061 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 6 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 6 | 2022-06-28 | 姚思冰
353 | BE21049061 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
354 | BE21049061 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
355 | BE21049061 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
356 | BE21049061 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
357 | BE21049063 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 3
358 | BD2104906M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 4
359 | BD2104906M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 2
360 | BD2104906L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
361 | BD2104906A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
362 | BD2104906L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
363 | BD2104906L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
364 | BD21049062 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
365 | BD21049062 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
366 | BD2104906L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
367 | BD2104906L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
368 | BD2104906M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
369 | BE21049063 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1
370 | BD21049062 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104906 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
371 | BD21049062 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
372 | BD21049062 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
373 | BD21049062 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
374 | BD21049062 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
375 | BD21049062 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
376 | BD21049062 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
377 | BD21049062 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
378 | BD21049062 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
379 | BD2104906A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
380 | BD2104906M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104906 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
381 | BD2104907L | DGNEDA0122 | 主断 | 125A | Schneider | VCF5C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-21 | 1
382 | BD2104907L | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
383 | BD2104907L | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 3 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
384 | BD2104907L | DGNEDB0048 | 断路器 | C65N(D型) 2P 6A | Schneider | A9F19206 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
385 | BD2104907L | DGNEDB0054 | 断路器 | C65N(D型) 2P 25A | Schneider | A9F19225 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
386 | BD2104907L | DGNEDB0063 | 断路器 | C65N(D型) 3P 6A | Schneider | A9F18306 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
387 | BD2104907L | DGNEDB0082 | 断路器 | C65N(D型) 3P 16A | Schneider | A9F19316 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
388 | BD2104907L | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
389 | BD2104907L | DGNEDB0119 | 断路器 | 辅助触点 | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 1
390 | BD2104907L | DGNEDB0119 | 断路器辅助触点 | NO/NC | Schneider | A9A26924 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-18 | 4
391 | BD2104907L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 | 预计7月15日发货 | 施耐德缺料，已申请调货，协调中 |  | 2022-07-18 | 2
392 | BD2104907L | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
393 | BD2104907L | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-11 | 4
394 | BD2104907L | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220303801 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
395 | BD2104907L | DGNEDC0044 | 接触器 | 三极 40A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D40ABD |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
396 | BD2104907L | DGNEDD0127 | 电源插座 | 3极 10A 柜内 | Schneider | A9A06210 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
397 | BD21049072 | DGNEDD0133 | 电源插座 | 3孔插座 | MURR | 4000-68000-3040000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 预计5月中旬左右 | 预计6.30 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
398 | BD2104907L | DGNEFAC010 | 稳压电源 | 24VDC/20A 三相 | SIEMENS | 6EP3436-8SB00-0AY0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姚思冰
399 | BE21049073 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
400 | BE21049073 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | [6 empty] | 2022-04-14 | 1
401 | BE21049073 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
402 | BE21049073 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
403 | BE21049073 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
404 | BE21049073 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-03 | 2022-08-30
405 | BE21049073 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
406 | BE21049073 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
407 | BE21049073 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
408 | BE21049073 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
409 | BE21049073 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
410 | BE21049073 | DGNEGAA039 | RF340R读写头 | RF340R Reader | SIEMENS | 6GT2801-2AB10 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2 | 2022-06-28 | 姚思冰
411 | BE21049073 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1
412 | BE21049073 | DGNEGAA040 | MOBY | RF170C | SIEMENS | 6GT2002-0HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1
413 | BE21049073 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
414 | BE21049073 | DGNEGAA041 | MOBY | CM RFID 2XM12 | SIEMENS | 6GT2002-1HD01 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
415 | BE21049071 | DGNEGAA089 | CPU 1515F-2 PN | CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7 515-2FM01-0AB0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104907 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
416 | BE21049071 | DGNEGAA095 | ET200SP安全输入 | Safety 8DI 24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 136-6BA00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
417 | BE21049071 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 14 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220225364 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 14 | 2022-06-28 | 姚思冰
418 | BE21049071 | DGNEGAA109 | 导轨 | 安装导轨 S7-1500，160 mm | SIEMENS | 6ES7 590-1AB60-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104907 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
419 | BE21049071 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 8 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 8 | 2022-06-28 | 姚思冰
420 | BE21049071 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
421 | BE21049071 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
422 | BE21049071 | DGNEGAA127 | ET200SP安全输出 | Safety 8DO 24VDC PP | SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-04 | 以西门子分货为准
423 | BE21049071 | DGNEGAA154 | 存储卡 | 存储卡，256 MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LL02-0AA0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104907 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
424 | BE21049073 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
425 | BE21049073 | DGNEGAA155 | 10m RF300 Cable | 10m | SIEMENS | 6GT2891-0FN10 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
426 | BD2104907M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 2
427 | BD2104907M | DGNEGAL001 | 分线盒 | M12 8分口分线盒,每分口2路信号，带PNP LED显示灯接线盒式 | 吉诺 | JB8M12-4P-J-R 10073070 |  | 件 | 4 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 4
428 | BD2104907L | DGNEGBB009 | 网关及交换机 | 16个RJ45端口 非网管型 XB116 | SIEMENS | 6GK5116-0BA00-2AB2 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220303318 | 2022-03-05 | 2022-08-30
429 | BD2104907A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220224356 | 2022-02-25 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 1
430 | BD2104907L | DGWEAF0003 | 空调 | 620W AC220V 带接水盒 | LABER | LA-08B-H |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220221349 | 2022-02-22 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-03-29 | 姜元军
431 | BD2104907L | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 12 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220221811 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 要上海解封，目前货在上海仓库 |  |  |  | 2022-05-14 | 12 | 2022-07-01 | 姚思冰
432 | BD21049072 | DGWECAB029 | 插座 | 安装支架 | MURR | 4000-68113-0000000 |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  |  |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-25 | 预计要7月中旬左右 | 货期待核实
433 | BD21049072 | DGWECAB041 | 插座 | RJ45 | MURR | 4000-68000-1430000 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222809 | 2022-02-22 | 2022-06-10 | 预计6.30 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
434 | BD2104907L | DGWECAC023 | M12网线头 | SACC-M12MSD-4Q SH PN | PHOENIX | 1554513 |  | 件 | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 20
435 | BD2104907L | DGWECAC025 | RJ45网线插头 | VS-PN-RJ45-5-Q | PHOENIX | 1658435 |  | 件 | 40 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 南京林昊科贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220223806 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  |  |  |  | 2022-04-12 | 40
436 | BD2104907M | DGWECAF137 | 20X0.5高柔电缆 | 20X0.5高柔PUR电缆 | COLAN | 6300120 |  | 件 | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK-取消 |  | 2.23姜工通知取消，2-24计划李工通知取消 | 葛立莉
437 | BE21049073 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1
438 | BE21049073 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220222816 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 1
439 | BD21049072 | DGWEKB0006 | 12寸HMI | TP1200 Comfort | SIEMENS | 6AV2124-0MC01-0AX0 |  | 件 | 1 |  |  | T2104907 |  | 豪森提供，无需购买 | Ok
440 | BD2104907M | DGWEMA0009 | 绿色蘑菇头按钮 | φ22 绿色蘑菇头按钮 | Schneider | ZB2BC3C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
441 | BD21049072 | DGWEMA0033 | 按钮触点模块 | 1NO 1NC | Schneider | ZB2BZ105C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
442 | BD21049072 | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
443 | BD21049072 | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
444 | BD21049072 | DGWEMA0070 | 白色带灯按钮 | XB2BW31B1C | Schneider | XB2BW31B1C |  | 件 | 5 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 5
445 | BD21049072 | DGWEMA0071 | 绿色带灯按钮 | XB2BW33B1C | Schneider | XB2BW33B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-15 | 1
446 | BD21049072 | DGWEMA0072 | 蓝色带灯按钮 | XB2BW36B1C | Schneider | XB2BW36B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
447 | BD21049072 | DGWEMA0073 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | Schneider | XB2BW35B1C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
448 | BD21049072 | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 2 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
449 | BD2104907A | DGWEMA0074 | 黑色普通按钮 | Φ22 黑色 1NO | Schneider | XB2BA21C |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220301802 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
450 | BD2104907M | DGWEMBB020 | 塔灯 | 3色，红/黄/绿，管式安装，带蜂鸣 | SIEMENS | 8WU46245GH06 |  | 件 | 1 | 2022-02-19 | 2022-03-23 | T2104907 | 202202200 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220304323 | [6 empty] | 2022-04-06 | 1
1 | BD2104901L | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 14 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | T21049 | 202203349 | 22年3月18日，新增，临时替换品 | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220322813 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 14 | 2022-06-28 | 姚思冰
2 | BD2104901L | DGNEGBD006 | 以太网交换机 | 带有16个百兆RJ45 端口（不带网管） | MOXA | EDS-316 | S | 件 | 7 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | T21049 | 202203349 | 22年3月18日，新增，临时替换品 | OK |  | 南京磐众电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220322811 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-07-07 | 7 | 2022-07-07 | 姜元军
3 | BC21033011 | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 7 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | T21049 | 202203349 | 22年3月18日，新增，临时替换品 | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220322804 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 7 | 2022-06-28 | 姚思冰
4 | BE21049011 | DGNEGAI005 | 32DI模块 | 32xDI可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DI32P |  | 件 | 18 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | T21049 | 202203349 | 22年3月18日，新增，临时替换品 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220322806 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-22 | 4 | 2022-06-28 | 姚思冰
5 | BE21049011 | DGNEGAI006 | 32DO模块 | 32xDO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DO32P-0.5A |  | 件 | 25 | 2022-03-19 | 2022-03-23 | T21049 | 202203349 | 22年3月18日，新增，临时替换品 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220322806 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-22 | 16 | 2022-06-28 | 姚思冰
6 | BE21049013 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 16 |  |  | T21049 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 16
7 | BE21049013 | DGNEGAE005 | IO-LINK扩展模块 | 16xDI 塑料 | BALLUFF | BNI IOL-104-000-K006 | S | 件 | 35 |  |  | T21049 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 35
1 | BE21049022 | DGNEHA0062 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 1.00KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE11-0UF0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
2 | BE21049022 | DGNEHA0043 | V90 电源电缆 | 20M 1KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
3 | BE21049022 | DGNEHA0044 | V90 编码器电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
4 | BE21049022 | DGNEHA0045 | V90 抱闸电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
5 | BE21049022 | DGNEHA0016 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 0.75KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE10-8UF0 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2 | 2022-06-28 | 姚思冰
6 | BE21049022 | DGNEHA0043 | V90 电源电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1CA0 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
7 | BE21049022 | DGNEHA0044 | V90 编码器电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1CA0 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
8 | BE21049022 | DGNEHA0045 | V90 抱闸电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1CA0 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2
9 | BE21049072 | DGNEHA0093 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 1.75KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE11-5UF0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
10 | BE21049072 | DGNEHA0050 | V90 电源电缆 | 20M 1.75KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CL12-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
11 | BE21049072 | DGNEHA0044 | V90 编码器电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
12 | BE21049072 | DGNEHA0045 | V90 抱闸电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
13 | BE21049072 | DGNEHA0093 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 1.75KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE11-5UF0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 1 | 2022-06-28 | 姚思冰
14 | BE21049072 | DGNEHA0050 | V90 电源电缆 | 20M 1.75KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CL12-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
15 | BE21049072 | DGNEHA0044 | V90 编码器电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
16 | BE21049072 | DGNEHA0045 | V90 抱闸电缆 | 20M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1CA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | T21049 | 202203398 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202203283110 | 2022-03-29 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 1
1 | BD2104901M | DGNEGBD002 | 串口转换器 | Ethernet to 1 port RS232 | MOXA | NPort5110 | S | 件 | 6 | 2022-03-23 | 2022-04-30 | T21049 | 202203436 |  | OK |  | 南京磐众电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220325805 | 2022-03-25 | 2022-04-30 | 款到发货 |  |  |  | 2022-07-07 | 6 | 2022-07-07 | 姜元军
1 | BD2104901L | DGWECAF050 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 OG | COLAN | 20409 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
2 | BD2104901L | DGWECAF059 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 OG | COLAN | 20609 |  | M | 100 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
3 | BD2104901L | DGWECAF078 | 多芯电缆 | COLAN-FLEX 220 3G1.5 GY | COLAN | 750403 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
4 | BD2104901L | DGWECAF047 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 BK | COLAN | 20401 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1000 | 2022-06-15 | 姜元军
5 | BD2104901L | DGWECAF054 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 BK | COLAN | 20501 |  | M | 500 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 500 | 2022-06-15 | 姜元军
6 | BD2104901L | DGWECAF066 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0 BK | COLAN | 20701 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
7 | BD2104901L | DGWECAF072 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x10.0 BK | COLAN | 20801 |  | M | 100 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
8 | BD2104901L | DGWECAF073 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x16.0 BK | COLAN | 20901 |  | M | 100 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
9 | BD2104901L | DGWECAF026 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x0.5 BU | COLAN | 60102 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1000 | 2022-06-15 | 姜元军
10 | BD2104901L | DGWECAF037 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x1.0 BU | COLAN | 60302 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1000 | 2022-06-15 | 姜元军
11 | BD2104901L | DGWECAF062 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 BU | COLAN | 20602 |  | M | 300 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 300 | 2022-06-15 | 姜元军
12 | BD2104901L | DGWECAF067 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0 BU | COLAN | 20702 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
13 | BD2104901L | DGWECAF034 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x1.0 BU/WT | COLAN | 60315 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1000 | 2022-06-15 | 姜元军
14 | BD2104901L | DGWECAF064 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 BU/WT | COLAN | 20615 |  | M | 300 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-23 | 300 | 2022-06-23 | 姜元军
15 | BD2104901L | DGWECAF092 | 电线 | 60227IEC02(RV) 6.0平方（蓝白） | COLAN | 20715 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
16 | BD2104901L | DGWECAF046 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 GNYE | COLAN | 20400 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1000 | 2022-06-15 | 姜元军
17 | BD2104901L | DGWECAF051 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 GNYE | COLAN | 20500 |  | M | 500 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 500 | 2022-06-15 | 姜元军
18 | BD2104901L | DGWECAF065 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 GNYE | COLAN | 20600 |  | M | 300 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 300 | 2022-06-15 | 姜元军
19 | BD2104901L | DGWECAF076 | 电线 | 60227IEC02(RV) 6.0mm²（黄绿） | COLAN | 20700 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
20 | BD2104901L | DGWECAF138 | 电线 | 60227IEC02(RV) 10.0mm²（黄绿） | COLAN | 20800 |  | M | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
21 | BD2104901L | DGWECAF025 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x16.0 GNYE | COLAN | 20900 |  | M | 100 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
22 | BD2104901L | DGWECAF079 | 多芯电缆 | COLAN-FLEX 220 5G1.0 GY | COLAN | 750305 |  | M | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-23 | 1000 | 2022-06-23 | 姜元军
23 | BD2104901L | DGWECAF021 | 电线 | COLAN-FLEX 213 7G 0.75 GY | COLAN | 2130207 |  | M | 1500 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 1500 | 2022-06-15 | 姜元军
24 | BD2104901L | DGWECAF008 | 电线 | COLAN-FLEX 213 18G 0.5 GY | COLAN | 2130118 |  | M | 2000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205073 |  | OK |  | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506803 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2000 | 2022-06-15 | 姜元军
25 | BD2104901L | DGWEAC0057 | 按钮盒 | DESTECH JL-FX101006 | 德斯泰 | DESTECH JL-FX101006 |  | 件 | 7 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 大连麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202205263121 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 已安排发货 |  |  |  | 2022-06-20 | 7
26 | BD2104901L | DGWEMA0074 | 黑色平头按钮 | 平头按钮，黑色 ，Ø22 ，弹簧复位 ，1NO | SCHNEIDER | XB2BA21C |  | 件 | 7 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506805 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 7
27 | BD2104901L | DGWECAF109 | 多芯电缆 | COLAN-FLEX 220 5G10 GY | COLAN | 750805 |  | m | 100 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
28 | BD2104901L | DGWECAF125 | 多芯电缆 | COLAN-FLEX 220 5G16.0 GY | COLAN | 750905 |  | m | 200 | 2022-05-06 |  | T21049 |  | 备库 | OK
29 | BD2104901L | DGWEAAA065 | RITTAL主柜体PS柜 | 1200（W）*1800（H）*600（D），带1块安装板，2门 | RITTAL | 7187.308 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
30 | BD2104901L | DGWEAAA075 | 底座 | 1200（W）*200（H）*500（D） | RITTAL | 2840.200 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
31 | BD2104901L | DGWEAAA073 | 电气柜侧板 | PS侧板 H1800*D600 每包2个 | RITTAL | 7187.289 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
32 | BD2104901L | DGWEAAA074 | 海绵密封板 |  | RITTAL | 8802.12 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
33 | BD2104901L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2
34 | BD2104901L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2
35 | BD2104901L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2
36 | BD2104901L | DGWEAAA065 | RITTAL主柜体PS柜 | 1200（W）*1800（H）*600（D），带1块安装板，2门 | RITTAL | 7187.308 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
37 | BD2104901L | DGWEAAA075 | 底座 | 1200（W）*200（H）*500（D） | RITTAL | 2840.200 |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
38 | BD2104901L | DGWEAAA073 | 电气柜侧板 | PS侧板 H1800*D600 每包2个 | RITTAL | 7187.289 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
39 | BD2104901L | DGWEAAA074 | 海绵密封板 |  | RITTAL | 8802.12 |  | 件 | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
40 | BD2104901L | DGWEAAA096 | 并柜连接套件 | PS 4000S机柜并柜件，每包6个 | RITTAL | 4580 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
41 | BD2104901L | DGWEAAA097 | 角并柜件 | PS 4000S机柜并柜件，每包4个 | RITTAL | 4582 |  | 件 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
42 | BD2104901L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 4
43 | BD2104901L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 4
44 | BD2104901L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 4
45 | BD2104901L | DGWEAAA065 | RITTAL主柜体PS柜 | 1200（W）*1800（H）*600（D），带1块安装板，2门 | RITTAL | 7187.308 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
46 | BD2104901L | DGWEAAA075 | 底座 | 1200（W）*200（H）*500（D） | RITTAL | 2840.200 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
47 | BD2104901L | DGWEAAA094 | RITTAL主柜体PS并柜 | 600（W）*2000（H）*500（D），带1块安装板，1门 | RITTAL | 7187.7495 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
48 | BD2104901L | DGWEAAA095 | 底座 | 600（W）*200（H）*500（D） | RITTAL | 2808.200 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
49 | BD2104901L | DGWEAAA073 | 电气柜侧板 | PS侧板 H1800*D600 每包2个 | RITTAL | 7187.289 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
50 | BD2104901L | DGWEAAA074 | 海绵密封板 |  | RITTAL | 8802.12 |  | 件 | 9 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
51 | BD2104901L | DGWEAAA096 | 并柜连接套件 | PS 4000S机柜并柜件，每包6个 | RITTAL | 4580 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
52 | BD2104901L | DGWEAAA097 | 角并柜件 | PS 4000S机柜并柜件，每包4个 | RITTAL | 4582 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 20220512取消订单 | OK-取消
53 | BD2104901L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 6
54 | BD2104901L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 6
55 | BD2104901L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220513365 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 6
56 | BE22007013 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 1000
57 | BE22007013 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 1000 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 1000
58 | BE22007013 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 300 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 300
59 | BE22007013 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 500 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 500
60 | BE22007013 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 80 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 80
61 | BE22007013 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 100 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 100
62 | BE22007013 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 200 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 200
63 | BE22007013 | DGWEBAK014 | M8-M12，3芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | SWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 50
64 | BE22007013 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 50 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 50
65 | BE22007013 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 600 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 600
66 | BE21049013 | DGNEGAA034 | ET200Pro154-4 | IM154-4 PN HF | SIEMENS | 6ES7 154-4AB10-0AB0 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220512354 | 2022-05-16 | 2022-10-30
67 | BE21049013 | DGNEGAA035 | IM154-4 PN 前连接器 | M12，7/8″ 连接模块 | SIEMENS | 6ES7 194-4AJ00-0AA0 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220512354 | 2022-05-16 | 2022-10-30
68 | BE21049013 | DGNEGAA033 | ET200pro窄背板 | 2000 mm Narrow | SIEMENS | 6ES7 194-4GA20-0AA0 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220512354 | 2022-05-16 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 2022-07-02 | 6
69 | BE21049013 | DGWECAM050 | 接插件 | 7/8"电源插头Female | 吉诺 | MK5211-0/11 |  | 件 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 6
70 | BE21049013 | DGNEGAA036 | ET200-8DI | 8DI | SIEMENS | 6ES7 141-4BF00-0AA0 |  | 件 | 74 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220512354 | 2022-05-16 | 2022-10-30
71 | BE21049013 | DGNEGAA038 | ET200pro IO前连接器 | CM IO 8 x M12 | SIEMENS | 6ES7 194-4CB00-0AA0 |  | 件 | 74 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220512354 | 2022-05-16 | 2022-10-30
72 | BE21033013 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 45 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 | 临时替换品 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220506804 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 45
73 | BD21049011 | DGWEAE0001 | PC柜体1 | 500（W）*400(H)*210(D)，前后双门 | 东安 | 箱柜开孔图号 |  | 件 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 滁州华侨 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220511346 | 2022-05-13 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 3 | 2022-05-24 | 姜元军
74 | BD21049012 | DGWEAAF021 | 操作箱 | 上开孔，悬臂式，550*580*216 | 德斯泰 | HMI_BOX_1 |  | 件 | 7 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | T21049 | 202205067 |  | OK |  | 大连麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG202205263121 | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-13 | 7
75 | BD2104901L | DGWEAAA004 | RITTAL主柜体A4 | 1200（W）*1800(H)*500(D),TS柜，标准柜，2门 | RITTAL | 8285.5 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
76 | BD2104901L | DGWEAAA021 | RITTAL柜体A、B、C附件5 | 侧板，适用1800（H）*500（D）并柜 | RITTAL | 8185.235 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
77 | BD2104901L | DGWEAAA019 | RITTAL柜体A、B、C附件3 | 200MM底座-前后部件，1200（W）*500(D) | RITTAL | 8602.2 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 2
78 | BD2104901L | DGWEAAA020 | RITTAL柜体A、B、C附件4 | 200MM底座-侧面隔板， 200（H）*500(D) | RITTAL | 8602.05 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
79 | BD2104901L | DGWEAAA025 | RITTAL柜体A、B、C附件9 | 舒适型手柄 颜色RAL 7035 | RITTAL | 8611.02 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
80 | BD2104901L | DGWEAAA004 | RITTAL主柜体A4 | 1200（W）*1800(H)*500(D),TS柜，标准柜，2门 | RITTAL | 8285.5 |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 姜元军
81 | BD2104901L | DGWEAAA021 | RITTAL柜体A、B、C附件5 | 侧板，适用1800（H）*500（D）并柜 | RITTAL | 8185.235 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
82 | BD2104901L | DGWEAAA019 | RITTAL柜体A、B、C附件3 | 200MM底座-前后部件，1200（W）*500(D) | RITTAL | 8602.2 |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 4
83 | BD2104901L | DGWEAAA020 | RITTAL柜体A、B、C附件4 | 200MM底座-侧面隔板， 200（H）*500(D) | RITTAL | 8602.05 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
84 | BD2104901L | DGWEAAA025 | RITTAL柜体A、B、C附件9 | 舒适型手柄 颜色RAL 7035 | RITTAL | 8611.02 |  | 件 | 4 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 姜元军
85 | BD2104901L | DGWEAAA087 | 并柜快速连接件 | TS/TS并柜快速连接件 单件每包6个 | RITTAL | 8800.5 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
86 | BD2104901L | DGWEAAA088 | 并柜角固定件 | 并柜角固定件 用于TS/TS 每包4个 | RITTAL | 8800.43 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 2
87 | BD2104901L | DGWEAAA040 | RITTAL柜体A、B、C附件24 | 安装板中间件，高度1800MM | RITTAL | 4590.7 |  | 件 | 2 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜元军
88 | BD2104901L | DGWEAAA004 | RITTAL主柜体A4 | 1200（W）*1800(H)*500(D),TS柜，标准柜，2门 | RITTAL | 8285.5 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
89 | BD2104901L | DGWEAAA021 | RITTAL柜体A、B、C附件5 | 侧板，适用1800（H）*500（D）并柜 | RITTAL | 8185.235 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
90 | BD2104901L | DGWEAAA019 | RITTAL柜体A、B、C附件3 | 200MM底座-前后部件，1200（W）*500(D) | RITTAL | 8602.2 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 3
91 | BD2104901L | DGWEAAA020 | RITTAL柜体A、B、C附件4 | 200MM底座-侧面隔板， 200（H）*500(D) | RITTAL | 8602.05 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
92 | BD2104901L | DGWEAAA025 | RITTAL柜体A、B、C附件9 | 舒适型手柄 颜色RAL 7035 | RITTAL | 8611.02 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
93 | BD2104901L | DGWEAAA087 | 并柜快速连接件 | TS/TS并柜快速连接件 单件每包6个 | RITTAL | 8800.5 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
94 | BD2104901L | DGWEAAA088 | 并柜角固定件 | 并柜角固定件 用于TS/TS 每包4个 | RITTAL | 8800.43 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 3
95 | BD2104901L | DGWEAAA040 | RITTAL柜体A、B、C附件24 | 安装板中间件，高度1800MM | RITTAL | 4590.7 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
96 | BD2104901L | DGWEAAA001 | RITTAL主柜体A1 | 600（W）*1800(H)*500(D),TS柜，标准柜，1门 | RITTAL | 8685.5 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
97 | BD2104901L | DGWEAAA017 | RITTAL柜体A、B、C附件1 | 200MM底座-前后部件， 600（W）*500(D) | RITTAL | 8602.6 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
98 | BD2104901L | DGWEAAA025 | RITTAL柜体A、B、C附件9 | 舒适型手柄 颜色RAL 7035 | RITTAL | 8611.02 |  | 件 | 3 | 2022-05-12 | 2022-06-06 | T21049 | 202205232 |  | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220516371 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 3 | 2022-06-16 | 姜元军
1 | T21049 | DGNEDB0306 | 漏电保护装置 | 1P+N 16A 漏电电流30mA | Schneider | EA9C65C1630CA |  | 件 | 6 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 6
2 | T21049 | DGNEDB0017 | 断路器 | C65N(D型) 1P 2A | Schneider | A9F19102 |  | 件 | 8 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 8
3 | T21049 | DGNEDB0020 | 断路器 | C65N(D型) 1P 6A | Schneider | A9F19106 |  | 件 | 14 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 14
4 | T21049 | DGNEDB0155 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM08C | S | 件 | 10 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10
5 | T21049 | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 5 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 5
6 | T21049 | DGNEDB0153 | 电动机断路器 | 3P,1.0…1.6 A | SCHNEIDER | GV2-PM06C | S | 件 | 25 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 25
7 | T21049 | DGNEDB0085 | 断路器 | C65N(D型) 3P 32A | Schneider | A9F19332 |  | 件 | 2 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 2 | 2022-07-14 | 姚思冰
8 | T21049 | DGNEDB0051 | iC65N微型断路器 | 2P,13A | SCHNEIDER | A9F19213 | S | 件 | 11 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10
9 | T21049 | DGNEDB0047 | iC65N微型断路器 | 2P,4A | SCHNEIDER | A9F19204 | S | 件 | 5 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 5
10 | T21049 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 7 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220621803 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 预计7.30 | 7.12发货 |  |  | 2022-07-13 | 7 | 2022-07-13 | 姚思冰
11 | T21049 | DGNEDB0156 | 电动机断路器 | 3P,4.0…6.3 A | SCHNEIDER | GV2-PM10C | S | 件 | 2 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 姚思冰
12 | T21049 | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 7 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 6
13 | T21049 | DGNEDD0004 | 中间继电器基座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 7 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 7
14 | T21049 | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 80 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 80 | 2022-07-14 | 姚思冰
15 | T21049 | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 30 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 30 | 2022-07-14 | 姚思冰
16 | T21049 | DGNEDD0070 | RSL接口继电器 | 24 V AC/DC,6 A,螺钉接线 | SCHNEIDER | RSL1PVBU | S | 件 | 10 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 10
17 | T21049 | DGNEDB0163 | 断路器触点 | GV2/GV3 辅助触点,带 1 N/O + 1 N/C | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 50 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 50
18 | T21049 | DGNEDB0162 | 电动机断路器 | 3P,24.0…32.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM32C | S | 件 | 2 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10
19 | T21049 | DGNEDB0159 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM20C | S | 件 | 1 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 1
20 | T21049 | DGNEDB0045 | iC65N微型断路器 | 2P,2A | SCHNEIDER | A9F19202 | S | 件 | 10 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 10
21 | BD2104901M | DGWECAK068 | 安全门锁 | TP3-2131A024SR11 | Euchner | 88205 |  | 件 | 7 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  |  |  | 南京欧士纳自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220621802 | 2022-06-22 | 2022-09-25
22 | BD2104901M | DGWECAK069 | 门锁连接线缆 | C-M26F12-12X1,00PU10，0-MA-077630 | Euchner | 77630 |  | 件 | 7 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  |  |  | 南京欧士纳自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220621802 | 2022-06-22 | 2022-09-25
23 | BD2104901A | DGWEMA0009 | 绿色蘑菇头按钮头 | 弹簧复位按钮头直径40（双手启动） | SCHNEIDER | ZB2BC3C |  | 件 | 2 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2
24 | BD2104901A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 2 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2
25 | BD2104901A | DGWEMA0069 | 急停按钮 | Φ40 1NO 1NC 金属系列 | Schneider | XB2BS542C |  | 件 | 1 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 1
26 | BD2104901A | DGWEMA0037 | 黄色铭牌 | ZB2BY9330 | Schneider | ZB2BY9330 |  | 件 | 1 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220622807 | 2022-06-22 | 2022-08-10 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 1
27 | BD2104901A | DGWEAC0057 | 按钮盒 |  | DESTECH | JL-FX101006 |  | 件 | 3 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | T21049 | 202206441 |  | OK |  | 大连麦克罗 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220621358 | 2022-06-28 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 3 | 2022-07-14 | 何鑫
1 | BE21049072 | DGNEHA0154 | 变频器 | V20变频器，0.55kw，3AC380V | SIEMENS | 6SL3210-5BE15-5UV0 |  | 件 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | T2104907 | 202206673 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220701301 | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-07-07 | 1 | 44749 | 姜元军
2 | BC2104907L | DGNEDB0154 | 空开 | 1.6--2.5A 0.75KW | Schneider | GV2-PM07C |  | 件 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | T2104907 | 202206673 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220630801 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 预计7.20 |  |  |  | 2022-07-11 | 1
3 | BC2104907L | DGNEDB0163 | 断路器触点 | GV2/GV3 辅助触点,带 1 N/O + 1 N/C | SCHNEIDER | GV-AE11 |  | 件 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | T2104907 | 202206673 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220630801 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 预计7.20 |  |  |  | 2022-07-11 | 1
1 | BE21049011 | DGNEDB0162 | 电动机断路器 | 3P,24.0…32.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM32C | S | 件 | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220710658 | 2022-07-12 | 2022-09-15
2 | BE21049011 | DGNEDB0153 | 电动机断路器 | 3P,1.0…1.6 A | SCHNEIDER | GV2-PM06C | S | 件 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220708648 | 2022-07-08 | 2022-07-25
3 | BE21049011 | DGNEDB0163 | 断路器触点 | GV2/GV3 辅助触点,带 1 N/O + 1 N/C | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220708648 | 2022-07-08 | 2022-07-25
4 | BE21049011 | DGNEDB0025 | iC65N微型断路器 | 1P, 20A | SCHNEIDER | A9F19120 | S | 件 | 7 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海格曼商贸有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220708645 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 月结卡货
5 | BE21049011 | DGNEDC0001 | 接触器 | 三极 9A 线圈电压DC24V | Schneider | LC1D09BDC |  | 件 | 80 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海格曼商贸有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220708646 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 月结卡货
6 | BE21049011 | DGNEDC0013 | 辅助触点 | 接触器辅助触点 | Schneider | LADN31 |  | 件 | 40 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 海格曼商贸有限公司 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220708646 | 2022-07-08 | 2022-08-10 | 月结卡货
7 | BE21049011 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 15 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220711326 | 2022-07-12 | 2022-07-20
8 | BE21049011 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 5 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220711326 | 2022-07-12 | 2022-07-20
9 | BE21049011 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 20 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  |  |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T21049-CG20220711326 | 2022-07-12 | 2022-07-20
10 | BE21049011 | DGWECAP113 | 防爆插座 | 10A 250V 两联 | 正工 | ZG-FA20-510 |  | 件 | 7 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  | OK |  | 正工 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220707637 | 2022-07-07 | 现货，款到发货 |  |  |  |  | 2022-07-16 | 7
11 | BE21049011 | DGWECAP088 | 防爆插座 | 10A 250V 5P | 正工 | ZG-FA18-510 |  | 件 | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | T21049 | 202207153 |  | OK |  | 正工 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220707637 | 2022-07-07 | 现货，款到发货 |  |  |  |  | 2022-07-16 | 10
12 | BD2104901L | DGWECAF140 | 多芯电缆 | COLAN-FLEX 220 5G25.0 GY | COLAN | 751005 |  | m | 150 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | T21049 | 202207249 |  |  |  | 上海科览电气有限公司 | 彭瑞倩 | TOPS-T21049-CG20220711260 | 2022-07-12 | 2022-08-07
1 | BE21049011 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104901 | 202207504
2 | BE21049021 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104902 | 202207504
3 | BE21049031 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104903 | 202207504
4 | BE21049041 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104904 | 202207504
5 | BE21049051 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104905 | 202207504
6 | BE21049061 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104906 | 202207504
7 | BE21049071 | DGNEGAA115 | ET200SP | IM 155-6 PN ST 终端，带总线适配器 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | SIEMENS | 6ES7 155-6AA01-0BN0 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T2104907 | 202207504
8 | BE21049011 | DGNEGAA111 | ET200SP输入模块 | 数字量输入 16DI 24V DC ST | SIEMENS | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 件 | 15 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T21049 | 202207504
9 | BE21049011 | DGNEGAA112 | ET200SP输出模块 | 数字量输出 16DO 24V DC/0.5A ST | SIEMENS | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 件 | 5 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T21049 | 202207504
10 | BE21049011 | DGNEGAA097 | ET200SP前连接器 | BU A0 型，16个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A） | SIEMENS | 6ES7 193-6BP00-0DA0 |  | 件 | 20 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | T21049 | 202207504
Note on AA23: 潘文祥: 转库
Note on AA24: 潘文祥: 转库
Note on AA481: ad: 转库
Note on AA482: ad: 转库

## MASTER
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [9 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人
1 | 4911052100 | 4811052004 | 小值MASTER1 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 |  |  |  | 宝汇昌 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220510039 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 何
2 | 4911052100 | 4811052001 | 大值MASTER2 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 |  |  |  | 宝汇昌 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220510039 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 何
3 | 4911052100 | 4811052002 | 小值MASTER2 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 |  |  |  | 宝汇昌 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220510039 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 何
4 | 4911052100 | 4811052003 | 大值MASTER1 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 |  |  |  | 宝汇昌 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220510039 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 何
5 | 7811052000 | 4011052101 | MASTER BOX |  | 4811052004 |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 | 4811052004 |  |  | 木盒 | 大南 | 徐勇 |  | 2022-05-09: 2022-05-07; 2022-06-05: 2022-06-10 | [5 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 邵福荐
6 | 7811052000 | 4011052101 | MASTER BOX |  | 4811052001 |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 | 4811052001 |  |  | 木盒 | 大南 | 徐勇 |  | 2022-05-09: 2022-05-07; 2022-06-05: 2022-06-10 | [5 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 邵福荐
7 | 7811052000 | 4011052101 | MASTER BOX |  | 4811052002 |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 | 4811052002 |  |  | 木盒 | 大南 | 徐勇 |  | 2022-05-09: 2022-05-07; 2022-06-05: 2022-06-10 | [5 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 邵福荐
8 | 7811052000 | 4011052101 | MASTER BOX |  | 4811052003 |  |  | 件 | 1 | 2022-05-05 | 2022-06-05 | T2104904 | 202205065 | 4811052003 |  |  | 木盒 | 大南 | 徐勇 |  | 2022-05-09: 2022-05-07; 2022-06-05: 2022-06-10 | [5 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 邵福荐
1 | 4911063000 | 4811063001 | 小值MASTER1 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-07 | 2022-06-07 | T2104907 | 202205114 |  |  |  | 宝汇昌、戴曼森 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104907-WX20220512030 | 2022-05-12 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 何
2 | 4911063000 | 4811063002 | 大值MASTER2 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-07 | 2022-06-07 | T2104907 | 202205114 |  |  |  | 宝汇昌、戴曼森 | 宝汇昌 | 孟庆松 | TOPS-T2104907-WX20220512030 | 2022-05-12 | 2022-06-07 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 何

## Sheet1
以上取消
序号 | 型号 | 备注 | 数 量 |  | 电机功率 | 控制器额定电流（最大） | 控制器电源容量
1 | SP-MLTX-N18D-20-H-M-750-F14-5-150-F14-5-150-20K-RCX340-4-N-PT-4 | 第一轴双载，线缆长度20米柔性线，多轴控制器RCX340，profinet总线 | 1 | OP040 | 1000 |  | 2500VA
2 | SP-F14H-5-200-20L-TSX210-PT-B | 线缆长度20米，单轴控制器TSX，profinet总线 | 1 | OP040 | 200 | 3.5（6.5） | 600VA
3 | SP-MLTX-F14-20-850-T6L-6-50-T6L-6-50-20K-RCX340-3-N-PT-3 | 线缆长度20米柔性线，多轴控制器RCX340，profinet总线 | 1 | OP050 | 720 |  | 替换原型号SP-MLTX-F14-20-750-T6L-6-50-T6L-6-50-20K-RCX340-3-N-PT-3
4 | SP-MLTX-F14H-10-350-F14-10-150-F14H-10-350-F14-10-150-20K-RCX340-4-N-PT-4 | 线缆长度20米柔性线，多轴控制器RCX340，profinet总线 | 1 | OP060 | 600 |  | 2500VA
5 | SP-MLTX-N18D-20-H-M-750-F14-5-150-F14-5-150-20K-RCX340-4-N-PT-4 | 第一轴双载，线缆长度20米柔性线，多轴控制器RCX340，profinet总线 | 1 | OP070 | 1000 |  | 2500VA
6 | SP-F14H-10-900-20L-TSX210-R-PT-B | 线缆长度20米，单轴控制器TSX+回生电阻，profinet总线 | 1 |  | 200 | 3.5（6.5） | 600VA
7 | SP-MLTX-F20-10-L-350-F14-10-L-800-20K-RCX320-2-N-PT-2 | 线缆长度20米柔性线，2轴控制器RCX320，profinet总线 | 1 |  | 700 |  | 2500VA
8 | SP-MLTX-F20-10-L-350-F14-10-L-800-F10-10-150-F10-10-150-20K-RCX340-4-N-PT-4 | 线缆长度20米柔性线，4轴控制器RCX340，profinet总线 | 1 |  | 900 |  | 2500VA
9 | SP-MLTX-N15-RH-M-1400 -F14H-20-1000-20K-RCX320-2-N-PT-2 | 线缆长度20米柔性线，2轴控制器RCX320，profinet总线 |  |  |  |  | 替换原型号SP-MLTX-N15-RH-M-1400 -N15-RH-M-1000-20K-RCX320-2-N-PT-2

## Sheet2
7711063020
7711063210
7710772240
7711063030
7711063220
7711063085
7711063095
7711063205
7710609140