## 机加件
计划维护 | [16 empty] | 确认到货 | [11 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 外发表处 |  |  | 库管员维护 | [5 empty] | 项目号： | T21041
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 第四次延期 | 第五次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 处理数量 | 外发时间 | 到货时间 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 | 清点数据 | 未到货： | 下图日期：
1 | 7711099100 | 6011099101 | Y轴安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME? | 到货日期：
2 | 7711099100 | 6011099102 | 气缸拨块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 总件数: | 2190
3 | 7711099100 | 6011099103 | X轴安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME? | 入库件: | 2036
4 | 7711099100 | 6011099104 | 固定座安装块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 未到件: | 116
5 | 7711099100 | 6011099105 | 螺母套 | 45 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 1900-12-26 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 到货入库率: | 92.97%
6 | 7711099100 | 6011099106 | 气缸拨块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 未到货率: | 5.297%
7 | 7711099100 | 6011099107 | T型块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 未到货率(除钣金): | 5.297%
8 | 7711099100 | 6011099108 | 块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME? | 钣金件 | 278
9 | 7711099100 | 6011099109 | Z轴安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME? | 钣金未到 | 0
10 | 7711099100 | 6011099110 | 横拉切换轴 | 40Cr | HRC50~55 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
11 | 7711099100 | 6011099111 | 压块1 | 40Cr | HRC50~55 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
12 | 7711099100 | 6011099112 | 销套8料筒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | [7 empty] | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
13 | 7711099100 | 6011099113 | 销套8切料块1 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
14 | 7711099100 | 6011099114 | 内六角平端紧定螺钉 | 45 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
15 | 7711099100 | 6011099115 | 销套8导向桶 | 40Cr | HRC48~52 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
16 | 7711099100 | 6011099116 | 挡块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
17 | 7711099100 | 6011099117 | 销套8切料块2 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
18 | 7711099100 | 6011099118 | 销套8活塞压杆 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
19 | 7711099100 | 6011099119 | 销套8气缸浮动板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
20 | 7711099100 | 6011099120 | 销套8气缸安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
21 | 7711099100 | 6011099121 | 传感器安装块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
22 | 7711099100 | 6011099122 | 销套11切料块1 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
23 | 7711099100 | 6011099123 | 内六角平端紧定螺钉 | 45 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
24 | 7711099100 | 6011099124 | 压杆活塞套筒 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
25 | 7711099100 | 6011099125 | 气缸浮动块 | 45 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
26 | 7711099100 | 6011099126 | 传感器安装块3 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
27 | 7711099100 | 6011099127 | 挡块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
28 | 7711099100 | 6011099128 | 销套11料筒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
29 | 7711099100 | 6011099129 | 销套11导向桶 | 40Cr | HRC48~52 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
30 | 7711099100 | 6011099130 | 销套11切料块2 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
31 | 7711099100 | 6011099131 | 导向轴 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
32 | 7711099100 | 6011099132 | 销套11活塞压杆 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
33 | 7711099100 | 6011099133 | 传感器安装块4 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
34 | 7711099100 | 6011099134 | 传感器安装块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
35 | 7711099100 | 6011099135 | 通气快 | 6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-28 | NG3-22 | 2 | 2022-03-28 | 2 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
36 | 7711099100 | 6011099136 | 销套11气缸安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
37 | 7711099100 | 6011099137 | 销套11气缸浮动板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
38 | 7711099100 | 6011099138 | L块 | 6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-28 | NG2022-3-22 | 2 | 2022-03-28 | 2 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
39 | 7711099100 | 6011099139 | 气缸安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
40 | 7711099100 | 6011099140 | 安装座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
41 | 7711099100 | 6011099141 | 凸轮随动器安装座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
42 | 7711099100 | 6011099142 | 死挡块1 | 45 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
43 | 7711099100 | 6011099143 | 压块2 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
44 | 7711099100 | 6011099144 | 传感器安装盒 | Cr12MoV | HRC55~58 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
45 | 7711099100 | 6011099145 | HALF块 | 40Cr | HRC48~52 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
46 | 7711099100 | 6011099146 | 电感安装座 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
47 | 7711099100 | 6011099147 | 压块3 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
48 | 7711099100 | 6011099148 | 电缸安装中间座 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
49 | 7711099100 | 6011099149 | 标定件 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
50 | 7711099100 | 6011099150 | 支撑座安装块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
51 | 7711099100 | 6011099151 | 拖链支座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
52 | 7711099100 | 6011099152 | 死挡块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
53 | 7711099100 | 6011099153 | 死挡块3 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
54 | 7711099100 | 6011099154 | 死挡块4 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
55 | 7711099100 | 6011099155 | 死挡块5 | Q235-A |  |  |  | 件 | 3 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
56 | 7711099100 | 6011099156 | 内六角平端紧定螺钉 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
57 | 7711099200 | 6011099201 | 翻转主板 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
58 | 7711099200 | 6011099202 | 圆销座 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
59 | 7711099200 | 6011099203 | 平面基准1 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
60 | 7711099200 | 6011099204 | 圆销 | 9Cr18 | HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆1 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
61 | 7711099200 | 6011099205 | 平面座1 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
62 | 7711099200 | 6011099206 | 平面基准2 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
63 | 7711099200 | 6011099207 | 平面座2 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
64 | 7711099200 | 6011099208 | 平面基准3 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
65 | 7711099200 | 6011099209 | 菱销 | 9Cr18 | HRC58~62 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆1 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
66 | 7711099200 | 6011099210 | 菱销座 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
67 | 7711099200 | 6011099211 | 变位板 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
68 | 7711099200 | 6011099212 | 压板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
69 | 7711099200 | 6011099213 | 限位座1 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
70 | 7711099200 | 6011099214 | 限位座2 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
71 | 7711099200 | 6011099215 | 下旋转支座 | 45 | T235 局部高频淬火G45-48 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
72 | 7711099200 | 6011099216 | 下旋转支座 | 45 | T235 局部高频淬火G45-48 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
73 | 7711099200 | 6011099217 | 旋转轴 | 40Cr | T235 局部高频淬火G45-48 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
74 | 7711099200 | 6011099218 | 翻转硬点 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆1 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-10 | 2 | 2022-04-18 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
75 | 7711099200 | 6011099219 | 支座 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
76 | 7711099200 | 6011099220 | 反力支撑基板 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
77 | 7711099200 | 6011099221 | 支撑块 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-23 | NG2022-3-24 | 2 | 2022-03-25 | 2 |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
78 | 7711099200 | 6011099222 | 压块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
79 | 7711099200 | 6011099223 | 限位硬块 | 40CrNiMoA | 氮化HRC58~62 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
80 | 7711099200 | 6011099224 | 配磨垫片 | 45 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
81 | 7711099200 | 6011099225 | 气缸安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
82 | 7711099200 | 6011099226 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
83 | 7711099200 | 6011099227 | 限位板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
84 | 7711099200 | 6011099228 | 感应块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
85 | 7711099300 | 6011099301 | 托板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | 2022-04-30 | 王春巧 |  | #NAME?
86 | 7711099300 | 6011099302 | 浮动接头1 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
87 | 7711099300 | 6011099303 | 弹簧导向杆 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
88 | 7711099300 | 6011099304 | 浮动接头2 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-14 | NG2022-4-7 | 2 | 2022-04-14 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
89 | 7711099300 | 6011099305 | 压块 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
90 | 7711099300 | 6011099306 | 支撑座 | 45 | 调质HRC40 ~45 |  |  | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
91 | 7711099300 | 6011099307 | 导向杆 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-03 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
92 | 7711099300 | 6011099308 | 块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-03 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
93 | 7711099400 | 6011099401 | 导线轴 | 45 | 调质HRC35-40 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-03-31 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
94 | 7711099400 | 6011099402 | 浮动接头1 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 1 | 2022-05-19 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-04-07 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
95 | 7711099400 | 6011099403 | 浮动接头2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
96 | 7711099400 | 6011099404 | 挡块1 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2 | [7 empty] | 2022-03-16 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
97 | 7711099400 | 6011099405 | 挡块2 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2 | [7 empty] | 2022-03-16 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
98 | 7711099400 | 6011099406 | 块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
99 | 7711099400 | 6011099407 | L型板1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
100 | 7711099400 | 6011099408 | 顶板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
101 | 7711099400 | 6011099409 | L型板2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
102 | 7711099400 | 6011099410 | 圆棒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-03-31 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
103 | 7711099700 | 6011099703 | 定位环 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304003 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 8 | 2022-04-28 | 王春巧 | 3 | #NAME?
104 | 7711099100 | 6111099157 | 伺服电机座1 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
105 | 7711099100 | 6111099158 | 压头组件安装板 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-03 | 已发装配 |  | #NAME?
106 | 7711099100 | 6111099159 | 螺母座连接板 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
107 | 7711099100 | 6111099160 | 机架顶 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
108 | 7711099100 | 6111099161 | 伺服电机座2 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
109 | 7711099200 | 6111099229 | 焊接底座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 瑞孚制作中0301 | 李春林 |  | 2022-03-01 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
110 | 7711099300 | 6111099309 | 基座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 大焊接件 | 瑞孚制作中0301 | 李春林 |  | 2022-03-01 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
111 | 7711099400 | 6111099411 | 机架支撑板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
112 | 7711099700 | 6111099701 | 焊接基座 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
113 | 7711099700 | 6111099702 | 焊接立柱 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 4 | [7 empty] | 2022-04-29 | 4 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
114 | 7711099100 | 6211099162 | 传感器支架2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 3 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
115 | 7711099100 | 6211099163 | 拖链支架1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
116 | 7711099100 | 6211099164 | 拖链支架2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
117 | 7711099100 | 6211099165 | 销套8铭牌 | USU304 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 | 备库 | OK |  | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
118 | 7711099100 | 6211099166 | 销套11铭牌 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 | 备库 | OK |  | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
119 | 7711099100 | 6211099167 | 拖链支架3 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
120 | 7711099100 | 6211099168 | 传感器安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
121 | 7711099100 | 6211099169 | 拖链支架4 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK | 已回 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-22 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
122 | 7711099100 | 6211099170 | 拖链安装板支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
123 | 7711099100 | 6211099171 | 拖链支架5 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-16 | 1 | 2022-04-27 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
124 | 7711099100 | 6211099172 | 传感器支架1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 3 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
125 | 7711099100 | 6211099173 | 拖链支架6 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
126 | 7711099100 | 6211099174 | 弹簧导杆 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304004 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
127 | 7711099100 | 6211099175 | 压装深度调整垫片 |  | 淬火HRC40~45 |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220304002 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
128 | 7711099100 | 6211099176 | 螺母座连接板 | Q235-A | 退火 |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22001-WX20220307020 | 2022-03-07 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
129 | 7711099100 | 6211099177 | 固定座安装块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
130 | 7711099100 | 6211099178 | 支撑座安装块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop-2/28 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
131 | 7711099100 | 6211099179 | 拖链安装板支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
132 | 7711099100 | 6211099180 | 拖链支座 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202203067 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220303001 | 2022-03-03 | 2022-03-27 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
133 | 7711099200 | 6211099230 | 传感器安装支架2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
134 | 7711099200 | 6211099231 | 传感器安装支架3 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
135 | 7711099200 | 6211099232 | 传感器安装支架1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | NG2022-4-10 | 1 | 2022-04-15 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
136 | 7711099300 | 6211099310 | 传感器安装版1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
137 | 7711099300 | 6211099311 | 传感器安装版2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
138 | 7711099400 | 6211099412 | L板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 4月15 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
139 | 7711099700 | 7710020020 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7700010045 | 6000010011 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
2 | 7700010045 | 6000010012 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | 磷化 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7700010045 | 6000010014 | 外隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 176 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 7700010045 | 6000010015 | 内隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 176 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
5 | 7700010045 | 6000010016 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 | W | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 转备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7700010050 | 6000010018 | 1.0垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
7 | 7700010050 | 6000010019 | 1.2垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7700010050 | 6000010020 | 1.5垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
9 | 7700010030 | 6000010032 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
10 | 7700010030 | 6000010033 | 电机链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 6 |  |  | T2200201 |  | 转备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
11 | 7700010030 | 6000010035 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
12 | 7700010045 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 176 |  |  | T2200201 |  | 转备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
13 | 7700010045 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 88 |  |  | T2200201 |  | 转备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
14 | 7711092145 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-12 | 王信刚 | 1 | #NAME?
15 | 7711092147 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 6 | [7 empty] | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-12 | 王信刚 | 1 | #NAME?
16 | 7711092345 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 王信刚 | 1 | #NAME?
17 | 7711092347 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 王信刚 | 1 | #NAME?
18 | 7711092350 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 王信刚 | 1 | #NAME?
19 | 7711092120 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
20 | 7711092160 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
21 | 7711092180 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
22 | 7711092310 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
23 | 7711092165 | 6010222252 | 连接头 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 | [7 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
24 | 7711092165 | 6010222253 | 接头连接板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
25 | 7710291085 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 16 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
26 | 7710291085 | 6010291087 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 16 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
27 | 7711092150 | 6010291196 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
28 | 7711092210 | 6010507089 | φ3探杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
29 | 7711092240 | 6010507089 | φ3探杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
30 | 7711092255 | 6010507089 | φ3探杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
31 | 7711092260 | 6010507089 | φ3探杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
32 | 7711092265 | 6010507089 | φ3探杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
33 | 7711092200 | 6010574253 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
34 | 7711092220 | 6010574265 | φ6探杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
35 | 7711092210 | 6010574267 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
36 | 7711092210 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
37 | 7711092220 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
38 | 7711092240 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
39 | 7711092255 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
40 | 7711092260 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
41 | 7711092265 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
42 | 7711092180 | 6010599026 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
43 | 7711092300 | 6010599026 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
44 | 7711092120 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
45 | 7711092160 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
46 | 7711092180 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
47 | 7711092310 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
48 | 7711092320 | 6010630161 | 左支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
49 | 7711092320 | 6010630163 | 把手 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
50 | 7711092320 | 6010630164 | 右支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
51 | 7711092320 | 6010630165 | 销轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
52 | 7710664135 | 6010664136 | 轴座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
53 | 7710664135 | 6010664137 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
54 | 7710664135 | 6010664138 | 调整垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
55 | 7710664135 | 6010664140 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
56 | 7710664150 | 6010664151 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
57 | 7710664150 | 6010664153 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
58 | 7710664150 | 6010664154 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
59 | 7711092165 | 6010665461 | 导向轴 | 45 GB/T699 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 4 | [7 empty] | 2022-03-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
60 | 7711092165 | 6010665465 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
61 | 7711092510 | 6010665511 | 立柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
62 | 7711092510 | 6010665512 | 夹套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
63 | 7711092510 | 6010665513 | 杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
64 | 7711092510 | 6010665516 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
65 | 7711092190 | 6010959723 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
66 | 7711092193 | 6010959723 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
67 | 7711092195 | 6010959723 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
68 | 7711092180 | 6010959801 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
69 | 7711092300 | 6010959801 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
70 | 7711092130 | 6010959832 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
71 | 7711092132 | 6010959832 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
72 | 7711092135 | 6010959832 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
73 | 7711092137 | 6010959832 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
74 | 7711092138 | 6010959832 | 调整垫 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
75 | 7711092130 | 6010959833 | 座板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
76 | 7711092132 | 6010959833 | 座板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
77 | 7711092135 | 6010959833 | 座板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
78 | 7711092137 | 6010959833 | 座板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
79 | 7711092138 | 6010959833 | 座板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
80 | 7711092300 | 6010959844 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
81 | 7711092150 | 6010959853 | 感应片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
82 | 7711092150 | 6010959854 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-29 | NG2022-3-29 | 1 | 2022-04-07 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
83 | 7711092150 | 6010959862 | 连接杆固定座 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
84 | 7711092165 | 6010959868 | 导柱连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
85 | 7711092210 | 6010959913 | 信号支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
86 | 7711092210 | 6010959914 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
87 | 7711092120 | 6011092121 | 纵梁2400 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
88 | 7711092120 | 6011092122 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
89 | 7711092125 | 6011092126 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 88 | [7 empty] | 2022-05-21 | 88 | 2022-05-23 | 张洋洋 |  | #NAME?
90 | 7711092130 | 6011092131 | 支撑座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
91 | 7711092132 | 6011092131 | 支撑座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
92 | 7711092135 | 6011092131 | 支撑座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
93 | 7711092137 | 6011092131 | 支撑座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
94 | 7711092138 | 6011092131 | 支撑座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
95 | 7711092132 | 6011092133 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 外发抛光 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-26 | 5.月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-07-01 | NG2022-5-30 | 2 | 2022-07-04 | 2套4件 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 张洋洋 |  | #NAME?
96 | 7711092130 | 6011092134 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5.月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
97 | 7711092135 | 6011092136 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 外发抛光 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-26 | 5.月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-07-01 | NG2022-5-30 | 5 | 2022-07-04 | 5套10件 | [5 empty] | 2022-07-05 | 5 | 2022-07-05 | 张洋洋 |  | #NAME?
98 | 7711092137 | 6011092137 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 外发抛光 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-26 | 5.月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-07-01 | NG2022-5-30 | 1 | 2022-07-04 | 1套2件 | [5 empty] | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 张洋洋 |  | #NAME?
99 | 7711092138 | 6011092139 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 外发抛光 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-26 | 5.月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | NG2022-5-30 | 2 | 2022-07-04 | 2套4件 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 张洋洋 |  | #NAME?
100 | 7711092150 | 6011092152 | 导杆 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2 | [7 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
101 | 7711092150 | 6011092153 | 抬起板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
102 | 7711092150 | 6011092154 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC32-36 | HRC32-36 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
103 | 7711092160 | 6011092161 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
104 | 7711092160 | 6011092162 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
105 | 7711092165 | 6011092165 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 4 | [7 empty] | 2022-04-29 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
106 | 7711092165 | 6011092166 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
107 | 7711092165 | 6011092167 | 挡块座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-26 | 1900-11-23 | 2022-03-29 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
108 | 7711092165 | 6011092168 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 4 | [7 empty] | 2022-04-28 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
109 | 7711092140 | 6011092169 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
110 | 7711092180 | 6011092181 | 纵梁2400 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
111 | 7711092180 | 6011092182 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
112 | 7711092190 | 6011092191 | 限位头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 3 | [7 empty] | 2022-03-26 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
113 | 7711092190 | 6011092192 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
114 | 7711092193 | 6011092194 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆1 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | [7 empty] | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
115 | 7711092195 | 6011092195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆1 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | [7 empty] | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
116 | 7711092193 | 6011092197 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
117 | 7711092195 | 6011092197 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
118 | 7711092200 | 6011092203 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
119 | 7711092210 | 6011092212 | 检测头安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
120 | 7711092220 | 6011092221 | 检测头安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
121 | 7711092240 | 6011092242 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
122 | 7711092255 | 6011092242 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
123 | 7711092260 | 6011092242 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
124 | 7711092265 | 6011092242 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
125 | 7711092310 | 6011092311 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
126 | 7711092310 | 6011092312 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
127 | 7711092320 | 6011092321 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 白色 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
128 | 7700010030 | 6100010031 | 电机安装板 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 | 目前少1件 | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 3 | [12 empty] | 未到货
129 | 7710664135 | 6110664139 | 连接轴座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-31 | [6 empty] | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
130 | 7711092165 | 6110959865 | 安装架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
131 | 7711092200 | 6110959903 | 气缸安装座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
132 | 7711092114 | 6111092114 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5.月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
133 | 7711092115 | 6111092116 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
134 | 7711092300 | 6111092117 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
135 | 7711092125 | 6111092127 | 滚子 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 磨前喷砂 | W | 件 | 176 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 齐藤、求鼎 | 齐腾 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309001 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 176 | [7 empty] | 2022-05-11 | 176 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
136 | 7711092140 | 6111092142 | 导向条支块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
137 | 7711092145 | 6111092146 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
138 | 7711092147 | 6111092148 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 3 | [7 empty] | 2022-05-24 | 3 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
139 | 7711092150 | 6111092151 | 固定座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
140 | 7711092150 | 6111092152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
141 | 7711092200 | 6111092202 | 连接座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
142 | 7711092210 | 6111092211 | 安装板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
143 | 7711092210 | 6111092216 | 气缸连接座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
144 | 7711092220 | 6111092223 | 判型组件安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
145 | 7711092240 | 6111092241 | 判型组件安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
146 | 7711092220 | 6111092243 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
147 | 7711092240 | 6111092243 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
148 | 7711092265 | 6111092243 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
149 | 7711092255 | 6111092256 | 判型组件安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
150 | 7711092255 | 6111092257 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
151 | 7711092260 | 6111092261 | 判型组件安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
152 | 7711092260 | 6111092262 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
153 | 7711092265 | 6111092266 | 判型组件安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
154 | 7711092300 | 6111092344 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 2 | [7 empty] | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
155 | 7711092345 | 6111092346 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
156 | 7711092347 | 6111092348 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
157 | 7711092350 | 6111092351 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
158 | 7700010030 | 6200010034 | 防护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 6 | [7 empty] | 2022-06-01 | 6 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
159 | 7710720245 | 6210311441 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 26 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 26 | 2022-04-11 | 26 | [5 empty] | 2022-04-12 | 26 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
160 | 7711092165 | 6210665466 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-02 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
161 | 7711092510 | 6210665514 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
162 | 7711092510 | 6210665515 | 相机护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  | 20220304原部件号7710665510 | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
163 | 7711092150 | 6210959856 | 感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-26 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 徐卫国 |  | #NAME?
164 | 7711092150 | 6210988811 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | [7 empty] | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
165 | 7711092150 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
166 | 7711092150 | 6211092155 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 |  |  | OK | 辊道 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
167 | 7711092150 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | 辊道 | [21 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
168 | 7710574295 | 6010267655 | 杆套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-26 | NG2022-4-6 | 7 | 2022-04-26 | 7 |  |  | 7 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 7 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
169 | 7710574295 | 6010267656 | 杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 7 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
170 | 7710574295 | 6010267658 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203118 |  | OK | 辊道 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 7 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
1 | 7811096300 | 6000030003 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
2 | 7711096580 | 6000046003 | 气缸接头-M8 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
3 | 7711096590 | 6000046003 | 气缸接头-M8 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
4 | 7811096500 | 6000046008 | 气缸接头-M18*1.5 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
5 | 7711096530 | 6010096531 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
6 | 7811096200 | 6010200063 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
7 | 7811096500 | 6010200063 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
8 | 7811096200 | 6010687212 | 挡板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
9 | 7711096520 | 6010687326 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
10 | 7711096520 | 6010687332 | 死档 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 重做，待13-14号发出 | OK | 4-6检验 | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 1 | [7 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
11 | 7711096520 | 6010687333 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
12 | 7711096360 | 6010687471 | 气缸座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
13 | 7711096360 | 6010687472 | 套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
14 | 7711096360 | 6010687473 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-26 | NG2022-4-6 | 5 | 2022-04-26 | 5 |  |  | 5 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
15 | 7711096360 | 6010687474 | 链接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
16 | 7711096360 | 6010687475 | 链接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
17 | 7711096360 | 6010687476 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 5 | [7 empty] | 2022-03-29 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
18 | 7711096360 | 6010687477 | 导向轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
19 | 7711096360 | 6010687478 | 挡头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
20 | 7711096360 | 6010687479 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
21 | 7711096580 | 6010988422 | 隔套 | 3Cr13 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
22 | 7711096590 | 6010988422 | 隔套 | 3Cr13 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 | [7 empty] | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
23 | 7811096200 | 6011003207 | 垫高块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
24 | 7811096200 | 6011003208 | 导向板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
25 | 7811096200 | 6011003212 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
26 | 7811096200 | 6011003270 | 盒子 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
27 | 7711003275 | 6011003276 | 拖链连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
28 | 7711003275 | 6011003278 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
29 | 7711096520 | 6011003334 | 气缸座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
30 | 7711096520 | 6011003336 | 座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
31 | 7711096520 | 6011003337 | 铰链销 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
32 | 7711096520 | 6011003338 | 链接板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-09 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
33 | 7711096010 | 6011096011 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
34 | 7811096500 | 6011096015 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
35 | 7711096110 | 6011096111 | 侧面安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-04-29 | [9 empty] | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
36 | 7711096110 | 6011096112 | 链接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 3 | [7 empty] | 2022-05-03 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
37 | 7711096110 | 6011096113 | 侧面安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-04-29 | [9 empty] | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
38 | 7811096500 | 6011096202 | 压缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
39 | 7811096200 | 6011096202 | 压缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
40 | 7811096200 | 6011096203 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
41 | 7811096200 | 6011096204 | 转台托盘 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
42 | 7811096500 | 6011096205 | 压缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
43 | 7811096200 | 6011096206 | 压缸接头座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
44 | 7711096570 | 6011096208 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
45 | 7811096200 | 6011096208 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
46 | 7711096210 | 6011096211 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
47 | 7711096230 | 6011096211 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
48 | 7711096240 | 6011096211 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
49 | 7711096250 | 6011096211 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
50 | 7811096200 | 6011096211 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
51 | 7711096210 | 6011096212 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
52 | 7711096230 | 6011096212 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
53 | 7711096240 | 6011096212 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
54 | 7711096250 | 6011096212 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
55 | 7711096210 | 6011096213 | 座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
56 | 7711096210 | 6011096214 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
57 | 7711096230 | 6011096214 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
58 | 7711096240 | 6011096214 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
59 | 7711096250 | 6011096214 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
60 | 7711096210 | 6011096215 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 | [7 empty] | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
61 | 7711096230 | 6011096215 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 | [7 empty] | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
62 | 7711096240 | 6011096215 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 | [7 empty] | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
63 | 7711096250 | 6011096215 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 | [7 empty] | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
64 | 7711096210 | 6011096216 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
65 | 7711096210 | 6011096217 | 导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-06-01 | NG2022-4-10 | 1 | 2022-06-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
66 | 7711096210 | 6011096218 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | [7 empty] | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
67 | 7711096210 | 6011096219 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
68 | 7711096230 | 6011096219 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
69 | 7711096240 | 6011096219 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
70 | 7711096250 | 6011096219 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
71 | 7711096210 | 6011096221 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
72 | 7711096210 | 6011096222 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
73 | 7711096230 | 6011096222 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
74 | 7711096240 | 6011096222 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
75 | 7711096250 | 6011096222 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
76 | 7711096210 | 6011096223 | 压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
77 | 7711096230 | 6011096231 | 座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
78 | 7711096230 | 6011096232 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
79 | 7711096230 | 6011096233 | 导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-06-01 | NG2022-4-10 | 1 | 2022-06-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
80 | 7711096230 | 6011096234 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | [7 empty] | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
81 | 7711096230 | 6011096235 | 背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
82 | 7711096230 | 6011096236 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
83 | 7711096230 | 6011096237 | 压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
84 | 7711096240 | 6011096241 | 座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
85 | 7711096240 | 6011096242 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
86 | 7711096240 | 6011096243 | 导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-06-01 | 2022-04-10 | 1 | 2022-06-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
87 | 7711096240 | 6011096244 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | [7 empty] | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
88 | 7711096240 | 6011096245 | 背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
89 | 7711096240 | 6011096246 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
90 | 7711096240 | 6011096247 | 压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
91 | 7711096250 | 6011096252 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
92 | 7711096250 | 6011096253 | 导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-06-01 | NG2022-4-10 | 1 | 2022-06-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
93 | 7711096250 | 6011096254 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 | [7 empty] | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
94 | 7711096250 | 6011096255 | 背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
95 | 7711096250 | 6011096256 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
96 | 7711096250 | 6011096257 | 压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
97 | 7711096250 | 6011096261 | 座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
98 | 7811096300 | 6011096301 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
99 | 7711096310 | 6011096311 | 增高座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-05-06 | NG2022-4-27 | 2 | 2022-05-13 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
100 | 7711096310 | 6011096312 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
101 | 7711096310 | 6011096313 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2 | [7 empty] | 2022-04-20 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
102 | 7711096320 | 6011096321 | 座圈积料板A | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
103 | 7711096320 | 6011096322 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
104 | 7711096330 | 6011096322 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
105 | 7711096340 | 6011096323 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-24 | NG2022-4-20 | 1 | 2022-04-27 | 1 | [5 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
106 | 7711096350 | 6011096323 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-24 | NG2022-4-20 | 1 | 2022-04-27 | 1 | [5 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
107 | 7711096320 | 6011096323 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 20220415图纸更新 | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-24 | NG2022-4-20 | 1 | 2022-04-27 | 1 | [5 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
108 | 7711096330 | 6011096323 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-24 | NG2022-4-20 | 1 | 2022-04-27 | 1 | [5 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
109 | 7711096340 | 6011096324 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
110 | 7711096350 | 6011096324 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
111 | 7711096320 | 6011096324 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
112 | 7711096330 | 6011096324 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
113 | 7711096320 | 6011096325 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
114 | 7711096330 | 6011096331 | 座圈积料板B | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
115 | 7711096340 | 6011096341 | 座圈积料板C | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
116 | 7711096340 | 6011096342 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
117 | 7711096350 | 6011096342 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
118 | 7711096350 | 6011096351 | 座圈积料板D | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
119 | 7711096370 | 6011096371 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
120 | 7711096370 | 6011096372 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
121 | 7711096370 | 6011096374 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
122 | 7711096370 | 6011096375 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
123 | 7811096300 | 6011096376 | 安装板 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | NG2022-4-12 | 1 | 2022-05-07 | 1 | [5 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 赵有强 |  | #NAME?
124 | 7711096370 | 6011096377 | 座圈进料板 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
125 | 7811096300 | 6011096378 | 支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2 | [7 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
126 | 7711096510 | 6011096511 | 基板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
127 | 7711096510 | 6011096512 | 侧面板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 赵有强 |  | #NAME?
128 | 7711096510 | 6011096514 | 顶部安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
129 | 7711096520 | 6011096522 | 导管料道 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
130 | 7711096520 | 6011096523 | 料道板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
131 | 7711096520 | 6011096524 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
132 | 7711096520 | 6011096525 | 挡片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 张洋洋 |  | #NAME?
133 | 7711096520 | 6011096526 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
134 | 7711096520 | 6011096527 | 面板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
135 | 7711096535 | 6011096536 | 导向块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
136 | 7711096535 | 6011096537 | 气缸安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
137 | 7711096550 | 6011096537 | 气缸安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
138 | 7711096555 | 6011096537 | 气缸安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
139 | 7711096535 | 6011096538 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
140 | 7711096550 | 6011096538 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
141 | 7711096555 | 6011096538 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
142 | 7711096535 | 6011096539 | 送料块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
143 | 7711096535 | 6011096540 | 进料口 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
144 | 7711096550 | 6011096540 | 进料口 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
145 | 7711096555 | 6011096540 | 进料口 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
146 | 7711096535 | 6011096542 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
147 | 7711096550 | 6011096542 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
148 | 7711096555 | 6011096542 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
149 | 7711096550 | 6011096551 | 导向块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
150 | 7711096550 | 6011096552 | 送料块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
151 | 7711096555 | 6011096556 | 导向块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
152 | 7711096555 | 6011096557 | 送料块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
153 | 7711096560 | 6011096561 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 |  | #NAME?
154 | 7711096570 | 6011096571 | 压缸接头座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 赵有强 |  | #NAME?
155 | 7711096570 | 6011096573 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
156 | 7711096570 | 6011096574 | 顶杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-12 | NG2022-4-12 | 2 | 2022-07-06 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
157 | 7711096570 | 6011096575 | 改制螺钉 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
158 | 7711096570 | 6011096576 | 随动器安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
159 | 7711096570 | 6011096577 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
160 | 7711096590 | 6011096581 | 进料腔 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 与6011096592配做 | OK |  | 圆1 | 奔达制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
161 | 7711096580 | 6011096582 | 进料口 | 38CrmoAl | 渗氮0.8-1.2 HRC50-60 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 与6011096591配做 | OK |  | 圆1 | 奔达制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
162 | 7711096580 | 6011096583 | 涂油块 | 聚氨酯 | 邵氏A70 | 邵氏A70 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 4 | [7 empty] | 2022-03-23 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
163 | 7711096590 | 6011096583 | 涂油块 | 聚氨酯 | 邵氏A70 | 邵氏A70 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 4 | [7 empty] | 2022-03-23 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
164 | 7711096580 | 6011096584 | 料腔安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
165 | 7711096590 | 6011096584 | 料腔安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
166 | 7711096580 | 6011096585 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
167 | 7711096590 | 6011096585 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
168 | 7711096580 | 6011096586 | 气缸连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
169 | 7711096590 | 6011096586 | 气缸连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
170 | 7711096580 | 6011096587 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
171 | 7711096590 | 6011096587 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
172 | 7711096580 | 6011096588 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
173 | 7711096590 | 6011096588 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
174 | 7711096580 | 6011096589 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
175 | 7711096590 | 6011096589 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
176 | 7711096580 | 6011096591 | 进料腔 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 与6011096582配做 | OK |  | 圆1 | 奔达制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
177 | 7711096590 | 6011096592 | 进料口 | 38CrmoAl | 渗氮0.8-1.2 HRC50-60 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 与6011096581配做 | OK |  | 圆1 | 奔达制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-30 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
178 | 7711096560 | 6011096593 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
179 | 7711096560 | 6011096594 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
180 | 7711096560 | 6011096595 | 拖链安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
181 | 7711096210 | 6011196220 | 背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
182 | 7811096200 | 6011965105 | 压缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
183 | 7711096370 | 6110687134 | 接油盒 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
184 | 7811096100 | 6111096101 | 底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-04-29 | [9 empty] | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-03 | 王信刚 | 2 | #NAME?
185 | 7811096100 | 6111096102 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 待下 | OK | [22 empty] | 待下 |  |  |  |  | #NAME?
186 | 7811096100 | 6111096105 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-07-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
187 | 7811096100 | 6111096106 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-07-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
188 | 7811096100 | 6111096107 | 接油盘 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-07-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
189 | 7811096200 | 6111096201 | 安装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 | 20220425图纸更新 | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
190 | 7811096200 | 6111096203 | 转台安装架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 瑞孚 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
191 | 7811096200 | 6111096204 | 导轨安装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
192 | 7811096500 | 6111096501 | 安装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
193 | 7711096510 | 6111096513 | 进料口安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
194 | 7711096510 | 6111096516 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
195 | 7711096520 | 6111096521 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
196 | 7711096560 | 6111096596 | 接头座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
197 | 7811096500 | 6111096597 | 拦板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK | 已回 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220309002 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 秦正佳 |  | #NAME?
198 | 7811096500 | 6111096598 | 气缸支架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220307022 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | [5 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
199 | 7811096200 | 6211003205 | 支架 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-10 | NG2022-5-10 | 2 | NG2022/5/14 | 2 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-18 | 徐卫国 |  | #NAME?
200 | 7811096200 | 6211003268 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 4 | [7 empty] | 2022-04-11 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
201 | 7811096500 | 6211096013 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
202 | 7811096200 | 6211096201 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
203 | 7811096200 | 6211096204 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
204 | 7811096500 | 6211096503 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
205 | 7711096510 | 6211096515 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
206 | 7811096500 | 6211096515 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
207 | 7711096535 | 6211096541 | 接近开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 | [7 empty] | 2022-04-16 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
208 | 7711096550 | 6211096541 | 接近开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
209 | 7711096555 | 6211096541 | 接近开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
210 | 7700047016 | 6400047008 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5789 |  |  | 件 | 8 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 8 | [7 empty] | 2022-04-26 | 8 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
211 | 7711096520 | 6400047008 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 |  |  | OK |  |  | Workshop-3/3 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-26 | [5 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
212 | 7700047016 | 6400047019 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203118 |  | OK |  | 圆 | 军城 | 徐勇 | [8 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 8 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
213 | 7811096100 | 7710020020 | 地脚 |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  | T2200202 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7711103150 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
2 | 7711103220 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 |  |  | T2200204 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7711103500 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200204 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 89A3111103 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
5 | 7700049005 | 6000049006 | 校零块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 | [7 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
6 | 7700049005 | 6000049007 | 手柄 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
7 | 7700049005 | 6000049008 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
8 | 7700049005 | 6000049009 | 链 |  |  | 外购件 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转采购，备库 | OK | [22 empty] | 转采购，备库 |  |  |  |  | #NAME?
9 | 7711103610 | 6010040346 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
10 | 7711103650 | 6010040346 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
11 | 7711103060 | 6010045235 | 衬套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
12 | 7711103600 | 6010127552 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
13 | 7710669325 | 6010133303 | 气缸接头 | Cr12MoV | HRC58-62 | HRC58-62 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
14 | 7710669360 | 6010133303 | 气缸接头 | Cr12MoV | HRC58-62 | HRC58-62 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
15 | 7711103600 | 6010494201 | 菱形销 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
16 | 7710669230 | 6010511210 | 轴承外圈固定盖 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
17 | 7710669230 | 6010511211 | 隔圈 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
18 | 7711103150 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 | [7 empty] | 2022-04-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
19 | 7711103300 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 4 | [7 empty] | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
20 | 7711103500 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 | [7 empty] | 2022-04-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
21 | 7711103100 | 6010511247 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | NG2022-4-7 | 2 | 2022-04-14 | 2 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
22 | 7711103400 | 6010511247 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | NG2022-4-7 | 2 | 2022-04-14 | 2 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
23 | 7711103600 | 6010667229 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
24 | 7711103220 | 6010669107 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
25 | 7711103340 | 6010669158 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
26 | 7711103350 | 6010669158 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
27 | 7711103340 | 6010669159 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
28 | 7711103350 | 6010669159 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
29 | 7711103340 | 6010669164 | 轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-09 | NG2022-4-6 | 2 | 2022-04-10 | 2 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
30 | 7711103350 | 6010669164 | 轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-09 | NG2022-4-6 | 2 | 2022-04-10 | 2 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
31 | 7711103340 | 6010669165 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
32 | 7711103350 | 6010669165 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
33 | 7711103340 | 6010669166 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
34 | 7711103350 | 6010669166 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
35 | 7711103100 | 6010669206 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
36 | 7711103400 | 6010669206 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
37 | 7711103100 | 6010669207 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
38 | 7711103400 | 6010669207 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
39 | 7710669230 | 6010669231 | 伺服电机安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
40 | 7710669230 | 6010669232 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
41 | 7710669230 | 6010669233 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-TB模块公共-WX20220525035 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
42 | 7710669230 | 6010669234 | 丝杆支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
43 | 7710669230 | 6010669235 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
44 | 7710669230 | 6010669236 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
45 | 7710669230 | 6010669237 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
46 | 7710669325 | 6010669326 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
47 | 7710669325 | 6010669328 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
48 | 7711103310 | 6010669335 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-05-13 | NG2022-3-29 | 3 | 2022-05-13 | 3 | [5 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
49 | 7711103320 | 6010669335 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-05-13 | NG2022-3-29 | 3 | 2022-05-13 | 3 | [5 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
50 | 7711103310 | 6010669354 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
51 | 7711103310 | 6010669355 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
52 | 7710669360 | 6010669361 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
53 | 7710669325 | 6010669362 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
54 | 7710669360 | 6010669362 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
55 | 7710669360 | 6010669363 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
56 | 7710669325 | 6010669364 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
57 | 7710669360 | 6010669364 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
58 | 7711103530 | 6010669524 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
59 | 7711103540 | 6010669524 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
60 | 7711103560 | 6010669524 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
61 | 7711103530 | 6010669525 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
62 | 7711103540 | 6010669525 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
63 | 7711103560 | 6010669525 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
64 | 7711103530 | 6010669527 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
65 | 7711103540 | 6010669527 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
66 | 7711103560 | 6010669527 | 汽缸接头 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 | [7 empty] | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
67 | 7711103060 | 6010683132 | 滑筒 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
68 | 7711103060 | 6010683133 | 固定套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
69 | 7711103060 | 6010683134 | 钢球压杆 | 40CrNiMoA GB/T3077 | S0.3-0.4,HRC58-62 | S0.3-0.4,HRC58-62 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-18 | NG2022-4-14 | 1 | 2022-04-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
70 | 7711103060 | 6010683135 | 安装块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
71 | 7711103060 | 6010683136 | 挡块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
72 | 7711103060 | 6010683137 | 定向销 | 45 GB/T699 |  | 磷化 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
73 | 7711103060 | 6010683138 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
74 | 7711103330 | 6010683333 | 块料道 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | [7 empty] | 2022-03-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
75 | 7711103330 | 6010683334 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-05-13 | NG2022-3-24 | 1 | NG2022-3-29 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
76 | 7711103330 | 6010683335 | 接料口 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-11 | 1 | 2022-04-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
77 | 7711103330 | 6010683336 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
78 | 7711103320 | 6010683354 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
79 | 89A3111103 | 6011103001 | φ30压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
80 | 89A3111103 | 6011103002 | φ20压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
81 | 7711103060 | 6011103061 | 接料头 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
82 | 7711103150 | 6011103151 | 滑台 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大板 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | [9 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 4 | #NAME?
83 | 7711103150 | 6011103152 | 压机安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 4 | #NAME?
84 | 7711103150 | 6011103153 | 压机接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-18 | NG2022-4-11 | 1 | 2022-04-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
85 | 7711103150 | 6011103154 | 滑槽 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-16 | [14 empty] | 未到货
86 | 7711103150 | 6011103155 | 滑槽 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-16 | [14 empty] | 未到货
87 | 7711103200 | 6011103201 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
88 | 7711103220 | 6011103221 | 滑台板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
89 | 7711103220 | 6011103222 | 座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 3 | NG2022-5-10 | 3 | 2022-05-19 | 3 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
90 | 7711103220 | 6011103223 | 安装块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
91 | 7711103220 | 6011103224 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 3 | [7 empty] | 2022-04-26 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
92 | 7711103220 | 6011103225 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
93 | 7711103220 | 6011103226 | 压块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
94 | 7711103220 | 6011103227 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
95 | 7711103220 | 6011103228 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 3 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
96 | 7711103220 | 6011103229 | 支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
97 | 7711103220 | 6011103230 | 衬套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 3 | [7 empty] | 2022-04-15 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
98 | 7711103220 | 6011103231 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
99 | 7711103300 | 6011103301 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | OK | OK |  | 大板 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | [14 empty] | 未到货
100 | 7711103300 | 6011103302 | 支撑 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
101 | 7711103300 | 6011103304 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
102 | 7711103310 | 6011103311 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
103 | 7711103320 | 6011103321 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-06-10 | NG2022-5-19 | 1 | 2022-06-16 | 1 | [5 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
104 | 7711103320 | 6011103322 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
105 | 7711103330 | 6011103331 | 料道 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-10 | 1 | [5 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
106 | 7711103330 | 6011103332 | 块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 张洋洋 |  | #NAME?
107 | 7711103340 | 6011103341 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
108 | 7711103350 | 6011103341 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
109 | 7711103340 | 6011103342 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 1 | [7 empty] | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
110 | 7711103340 | 6011103343 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-05-13 | NG2022-3-26 | 1 | 2022-05-13 | 1 | [5 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
111 | 7711103340 | 6011103345 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
112 | 7711103350 | 6011103345 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
113 | 7711103350 | 6011103351 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 1 | [7 empty] | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
114 | 7711103350 | 6011103352 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-05-13 | NG2022-3-26 | 1 | 2022-05-13 | 1 | [5 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
115 | 7711103500 | 6011103501 | 滑台 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大板 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | [9 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 4 | #NAME?
116 | 7711103510 | 6011103511 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
117 | 7711103510 | 6011103512 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
118 | 7711103510 | 6011103513 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
119 | 7711103510 | 6011103514 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
120 | 7711103520 | 6011103521 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
121 | 7711103520 | 6011103522 | 压头 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
122 | 7711103530 | 6011103531 | 支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
123 | 7711103530 | 6011103532 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
124 | 7711103540 | 6011103541 | 支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
125 | 7711103540 | 6011103542 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
126 | 7711103550 | 6011103551 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
127 | 7711103550 | 6011103552 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
128 | 7711103550 | 6011103553 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
129 | 7711103550 | 6011103554 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
130 | 7711103550 | 6011103555 | 压头 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
131 | 7711103560 | 6011103561 | 支座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
132 | 7711103560 | 6011103562 | 轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | [5 empty] | 2022-04-10 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
133 | 7711103570 | 6011103571 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
134 | 7711103570 | 6011103572 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
135 | 7711103570 | 6011103573 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
136 | 7711103570 | 6011103574 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
137 | 7711103570 | 6011103575 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
138 | 7711103570 | 6011103576 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 20220309图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
139 | 7711103610 | 6011103611 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
140 | 7711103610 | 6011103612 | 连接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 4 | [7 empty] | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
141 | 7711103610 | 6011103613 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
142 | 7711103610 | 6011103614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
143 | 7711103650 | 6011103614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
144 | 7711103610 | 6011103615 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 | [7 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
145 | 7711103650 | 6011103615 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0317 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220525033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2 | [7 empty] | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
146 | 7711103610 | 6011103616 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | 2022-04-30 | 2 | [5 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
147 | 7711103650 | 6011103616 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | 2022-04-30 | 2 | [5 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
148 | 7711103610 | 6011103617 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
149 | 7711103650 | 6011103617 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
150 | 7711103610 | 6011103618 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
151 | 7711103650 | 6011103618 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 | W | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
152 | 7711103610 | 6011103619 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
153 | 7711103610 | 6011103620 | 支撑销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2 | [7 empty] | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
154 | 7711103660 | 6011103620 | 支撑销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 | W | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 3 | [7 empty] | 2022-04-06 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
155 | 7711103610 | 6011103622 | 安装板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
156 | 7711103650 | 6011103622 | 安装板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
157 | 7711103610 | 6011103623 | 块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-09 | 4 | [5 empty] | 2022-05-09 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
158 | 7711103650 | 6011103623 | 块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 4 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | \ | 2022-05-09 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
159 | 7711103650 | 6011103651 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 张洋洋 |  | #NAME?
160 | 7711103650 | 6011103652 | 连接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 | W | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2 | [7 empty] | 2022-04-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
161 | 7711103650 | 6011103653 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 张洋洋 |  | #NAME?
162 | 7711103650 | 6011103654 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
163 | 7711103650 | 6011103655 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
164 | 7711103660 | 6011103661 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 3 | [7 empty] | 2022-04-06 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
165 | 7711103150 | 6110669125 | 支架 | Q235A焊接 |  | 喷漆(活动防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202207225 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0615 | 李春林 |  | 2022-06-15 | 2022-06-18 | [5 empty] | 2022-06-21 | [9 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
166 | 7711103500 | 6110669125 | 支架 | Q235A焊接 |  | 喷漆(活动防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202207225 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0615 | 李春林 |  | 2022-06-15 | 2022-06-18 | [5 empty] | 2022-06-21 | [9 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
167 | 7711103100 | 6110669201 | 压装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王信刚 | 4 | #NAME?
168 | 7711103600 | 6110959601 | 机器人安装底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
169 | 7711103050 | 6111103051 | 大底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 按项目号规范做漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 | 图纸更新-20220318 | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-11 | [9 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王信刚 | 4 | #NAME?
170 | 7711103200 | 6111103201 | 滑台座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 4 | #NAME?
171 | 7711103400 | 6111103401 | 支撑座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T22002-WX20220406023 | 2022-03-17 | 2022-04-10 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王信刚 | 4 | #NAME?
172 | 7711103100 | 6210669202 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 图号更新取消-20220318 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
173 | 7711103100 | 6210669203 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
174 | 7711103400 | 6210669203 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
175 | 7711103100 | 6210669204 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
176 | 7711103100 | 6210669205 | 拖链护板 |  |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
177 | 7711103400 | 6210669205 | 拖链护板 |  |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
178 | 7711103100 | 6211103101 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
179 | 7711103400 | 6211103101 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
180 | 7711103220 | 6211103232 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 5月6 | NG2022-5-5 | 3 | NG2022-5-7 | 3 | 2022-05-10 | 3 | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
181 | 7711103300 | 6211103303 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
182 | 89A3111103 | 6211103304 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
183 | 89A3111103 | 6211103305 | 固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK | 已回 | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 徐卫国 |  | #NAME?
184 | 7711103400 | 6211103402 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 图纸更新取消-20220318 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
185 | 7711103400 | 6211103403 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
186 | 7711103530 | 6211103533 | 感应板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
187 | 7711103540 | 6211103543 | 感应板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
188 | 7711103560 | 6211103543 | 感应板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
189 | 7711103600 | 6211103601 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
190 | 7711103610 | 6211103621 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
191 | 7700047017 | 6400047009 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5790 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 4 | [7 empty] | 2022-04-06 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
192 | 7700047017 | 6400047018 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 | W | 件 | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | T2200204 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚制作中0316 | 徐勇 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
193 | 7711103050 | 7710020020 | 地脚 |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  | T2200204 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7711102410 | 6000010011 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 40 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
2 | 7711102410 | 6000010012 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 40 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7711102410 | 6000010014 | 外隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 80 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 7711102410 | 6000010015 | 内隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 80 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
5 | 7711102420 | 6000010018 | 1.0垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7711102420 | 6000010019 | 1.2垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
7 | 7711102420 | 6000010020 | 1.5垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7700010030 | 6000010032 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 7 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
9 | 7700010030 | 6000010033 | 电机链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 7 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
10 | 7700010030 | 6000010035 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 7 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
11 | 7711102115 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 134 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
12 | 7711102410 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 80 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
13 | 7711102115 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 67 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
14 | 7711102410 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 40 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
15 | 7711092145 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 6 | [7 empty] | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-12 | 王信刚 |  | #NAME?
16 | 7711092147 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-12 | 王信刚 |  | #NAME?
17 | 7711092345 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 王信刚 |  | #NAME?
18 | 7711092347 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-12 | 王信刚 |  | #NAME?
19 | 7711102110 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
20 | 7711102120 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
21 | 7711102170 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
22 | 7711102310 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
23 | 7711102165 | 6010222252 | 连接头 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 3 | [7 empty] | 2022-04-16 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
24 | 7711102165 | 6010222253 | 接头连接板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 3 | [7 empty] | 2022-05-16 | 3 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
25 | 7710574295 | 6010267655 | 杆套 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
26 | 7710574295 | 6010267656 | 杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
27 | 7710574295 | 6010267658 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
28 | 7710291085 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 14 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 14 |  |  |  |  | 14 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 14 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
29 | 7711102385 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
30 | 7710291085 | 6010291087 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 14 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 14 |  |  |  |  | 14 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 14 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
31 | 7711102115 | 6010323621 | 1.0垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 67 | [7 empty] | 2022-05-20 | 67 | 2022-05-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
32 | 7711102115 | 6010323622 | 1.2垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK | 家里有备库 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 67 | [7 empty] | 2022-05-20 | 67 | 2022-05-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
33 | 7711102115 | 6010323623 | 1.5垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 67 | [7 empty] | 2022-05-20 | 67 | 2022-05-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
34 | 7711102115 | 6010323627 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | [9 empty] | 2022-05-09 | 67 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
35 | 7711102115 | 6010323628 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 67 | [7 empty] | 2022-04-27 | 67 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
36 | 7711102115 | 6010323629 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 67 |  |  |  |  | 67 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 67 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
37 | 7711102115 | 6010323630 | 内隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 134 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 134 |  |  |  |  | 134 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 134 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
38 | 7711102115 | 6010323631 | 外隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 134 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 134 |  |  |  |  | 134 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 134 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
39 | 7711102160 | 6010344333 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
40 | 7711102160 | 6010344335 | 限位螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 8 | [7 empty] | 2022-04-16 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
41 | 7711102160 | 6010344336 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
42 | 7711102160 | 6010344337 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
43 | 7711102160 | 6010344339 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
44 | 7711102220 | 6010507089 | φ3探杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
45 | 7711102230 | 6010511516 | 换型限位块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
46 | 7711102220 | 6010574283 | 开关板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
47 | 7711102420 | 6010580121 | 轴套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
48 | 7711102420 | 6010580122 | 主动链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-21 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
49 | 7711102110 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
50 | 7711102120 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
51 | 7711102170 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
52 | 7711102310 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
53 | 7711092320 | 6010630161 | 左支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
54 | 7711092320 | 6010630163 | 把手 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
55 | 7711092320 | 6010630164 | 右支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
56 | 7711092320 | 6010630165 | 销轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
57 | 7710664135 | 6010664136 | 轴座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
58 | 7710664135 | 6010664137 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | [7 empty] | 2022-04-14 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
59 | 7710664135 | 6010664138 | 调整垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
60 | 7710664135 | 6010664140 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
61 | 7710664150 | 6010664151 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
62 | 7710664150 | 6010664153 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
63 | 7710664150 | 6010664154 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
64 | 7711102165 | 6010665461 | 导向轴 | 45 GB/T699 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
65 | 7711102165 | 6010665465 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
66 | 7711102150 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
67 | 7711102450 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
68 | 7711102550 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
69 | 7711102150 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
70 | 7711102450 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
71 | 7711102550 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
72 | 7711102150 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
73 | 7711102450 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
74 | 7711102550 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 | [7 empty] | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
75 | 7711102200 | 6010728678 | 块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
76 | 7711102200 | 6010728679 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
77 | 7711102210 | 6010728681 | 机器人连接座 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
78 | 7710728685 | 6010728687 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 | 新增 2021-06-28 | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
79 | 7711102200 | 6010729001 | 机器人零位 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
80 | 7711102230 | 6010729367 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
81 | 7711102230 | 6010729368 | 弹簧限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
82 | 7711102300 | 6010959844 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
83 | 7711102165 | 6010959868 | 导柱连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
84 | 7711102150 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
85 | 7711102450 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
86 | 7711102550 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 | [7 empty] | 2022-04-16 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
87 | 7711102150 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
88 | 7711102450 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
89 | 7711102550 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
90 | 7711102150 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
91 | 7711102450 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
92 | 7711102550 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
93 | 7711102150 | 6010988824 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
94 | 7711102150 | 6010988836 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
95 | 7711102150 | 6010988837 | 定位环 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
96 | 7711102150 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
97 | 7711102450 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
98 | 7711102550 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
99 | 7711102165 | 6011092165 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 6 | [7 empty] | 2022-04-20 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
100 | 7711102165 | 6011092167 | 挡块座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
101 | 7711092320 | 6011092321 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 白色 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
102 | 7711099400 | 6011099401 | 导线轴 | 45 | 调质HRC35-40 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 4 | [7 empty] | 2022-04-14 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
103 | 7711099400 | 6011099402 | 浮动接头1 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
104 | 7711099400 | 6011099403 | 浮动接头2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
105 | 7711099400 | 6011099404 | 挡块1 | H62 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
106 | 7711099400 | 6011099405 | 挡块2 | H62 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
107 | 7711099400 | 6011099406 | 块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
108 | 7711099400 | 6011099407 | L型板1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
109 | 7711099400 | 6011099408 | 顶板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
110 | 7711099400 | 6011099409 | L型板2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
111 | 7711099400 | 6011099410 | 圆棒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 | [7 empty] | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
112 | 7711102110 | 6011102111 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
113 | 7711102110 | 6011102112 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
114 | 7711102115 | 6011102116 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419006 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-5-19到42 | 2022-05-17 | 25 | 2022-05-19 | 42 |  |  | 42+25 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 67 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
115 | 7711102120 | 6011102121 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
116 | 7711102120 | 6011102122 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
117 | 7711102140 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
118 | 7711102178 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
119 | 7711102185 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
120 | 7711102320 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
121 | 7711102140 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
122 | 7711102178 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
123 | 7711102185 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
124 | 7711102320 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
125 | 7711102365 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
126 | 7711102368 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
127 | 7711102369 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 6 | 2022-06-10 |  |  |  | 6 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
128 | 7711102140 | 6011102143 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
129 | 7711102368 | 6011102143 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
130 | 7711102145 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
131 | 7711102175 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
132 | 7711102187 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
133 | 7711102325 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
134 | 7711102145 | 6011102147 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3 | [7 empty] | 2022-04-21 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
135 | 7711102150 | 6011102154 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
136 | 7711102150 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
137 | 7711102450 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
138 | 7711102550 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
139 | 7711102190 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
140 | 7711102195 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
141 | 7711102198 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
142 | 7711102190 | 6011102159 | 限位头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 12 | [7 empty] | 2022-04-25 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
143 | 7711102160 | 6011102161 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
144 | 7711102160 | 6011102162 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
145 | 7711102160 | 6011102164 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 8 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
146 | 7711102160 | 6011102165 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
147 | 7711102165 | 6011102166 | 连接板 g | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
148 | 7711102165 | 6011102168 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
149 | 7711102170 | 6011102171 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
150 | 7711102170 | 6011102172 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
151 | 7711102175 | 6011102176 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3 | [7 empty] | 2022-04-21 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
152 | 7711102178 | 6011102179 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
153 | 7711102369 | 6011102179 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
154 | 7711102185 | 6011102185 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
155 | 7711102365 | 6011102185 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | [7 empty] | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
156 | 7711102187 | 6011102187 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3 | [7 empty] | 2022-04-21 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
157 | 7711102120 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
158 | 7711102180 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
159 | 7711102300 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
160 | 7711102120 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
161 | 7711102180 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
162 | 7711102300 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
163 | 7711102190 | 6011102192 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
164 | 7711102195 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 4 | [7 empty] | 2022-04-20 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
165 | 7711102198 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 8 | [7 empty] | 2022-04-20 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
166 | 7711102195 | 6011102197 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
167 | 7711102198 | 6011102198 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 8 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
168 | 7711102210 | 6011102211 | 底板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
169 | 7711102220 | 6011102221 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
170 | 7711102310 | 6011102311 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
171 | 7711102310 | 6011102312 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
172 | 7711102320 | 6011102321 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 3 | [7 empty] | 2022-04-20 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
173 | 7711102325 | 6011102326 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3 | [7 empty] | 2022-04-21 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
174 | 7711102365 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
175 | 7711102368 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 1900-01-07 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
176 | 7711102369 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 6 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
177 | 7711102385 | 6011102386 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
178 | 7711102410 | 6011102411 | 悬臂轴2 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 | 20220527图纸更新 | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 40 | [7 empty] | 2022-04-26 | 40 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
179 | 7711102410 | 6011102412 | 滚轮 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419006 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 40 | [7 empty] | 2022-04-29 | 40 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
180 | 7711102410 | 6011102413 | 轴承座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 40 |  |  |  |  | 40 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 40 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
181 | 7711102420 | 6011102421 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419006 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
182 | 7711102420 | 6011102422 | 滚筒 | 请添加材料 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419006 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 3 | [12 empty] | 未到货
183 | 7711102450 | 6011102451 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
184 | 7711102450 | 6011102452 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
185 | 7711102550 | 6011102452 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
186 | 7711102470 | 6011102471 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
187 | 7711102475 | 6011102471 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
188 | 7711102470 | 6011102472 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 | [7 empty] | 2022-04-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
189 | 7711102470 | 6011102473 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
190 | 7711102475 | 6011102473 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
191 | 7711102475 | 6011102476 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
192 | 7711102480 | 6011102481 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
193 | 7711102480 | 6011102483 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
194 | 7711102480 | 6011102485 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419005 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 4 | [7 empty] | 2022-04-21 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
195 | 7711102490 | 6011102492 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 3 | [7 empty] | 2022-05-21 | 3 | 2022-05-23 | 张洋洋 |  | #NAME?
196 | 7711102490 | 6011102493 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
197 | 7711102490 | 6011102494 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
198 | 7711102490 | 6011102495 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
199 | 7711102490 | 6011102496 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 6 | [7 empty] | 2022-04-15 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
200 | 7711102550 | 6011102551 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
201 | 7700010030 | 6100010031 | 电机安装板 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 7 | [7 empty] | 2022-06-08 | 15 | 2022-06-08 | 徐卫国 |  | #NAME?
202 | 7710664135 | 6110664139 | 连接轴座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
203 | 7711102230 | 6110729366 | 喷枪安装座 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
204 | 7711102165 | 6110959865 | 安装架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
205 | 7711102300 | 6111092117 | 接油盘 | Q235 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
206 | 7711092145 | 6111092146 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 3 | [7 empty] | 2022-05-26 | 3 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
207 | 7711092147 | 6111092148 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-24 | 2 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
208 | 7711092345 | 6111092346 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
209 | 7711092347 | 6111092348 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
210 | 7711099400 | 6111099411 | 机架支撑板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
211 | 7711102107 | 6111102107 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
212 | 7711102115 | 6111102117 | 滚子 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 磨前喷砂 |  | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220419006 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 67 | [7 empty] | 2022-05-25 | 67 | 2022-05-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
213 | 7711102150 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 田源 |  | #NAME?
214 | 7711102450 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 田源 |  | #NAME?
215 | 7711102550 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420001 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 2 | [7 empty] | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 田源 |  | #NAME?
216 | 7711102150 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
217 | 7711102450 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
218 | 7711102550 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
219 | 7711102200 | 6111102201 | 机器人安装底座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
220 | 7711102375 | 6111102376 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
221 | 7711102377 | 6111102378 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
222 | 7711102480 | 6111102482 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202205068 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0425 | 李春林 |  | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [14 empty] | 未到货
223 | 7711102490 | 6111102491 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 3 | [7 empty] | 2022-05-07 | 3 | 2022-05-07 | 王信刚 | 4 | #NAME?
224 | 7711102300 | 6112102341 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-07 | 王信刚 | 4 | #NAME?
225 | 7700010030 | 6200010034 | 防护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 7 | [7 empty] | 2022-06-01 | 7 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
226 | 7710720245 | 6210311441 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 30 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 30 | 2022-04-11 | 30 | [5 empty] | 2022-04-12 | 30 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
227 | 7711102165 | 6210665466 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
228 | 7711102210 | 6210728683 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
229 | 7711102210 | 6210728684 | 护罩 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1 | [7 empty] | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
230 | 7711102210 | 6210728685 | 垫板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
231 | 7710728685 | 6210728686 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
232 | 7710728685 | 6210728687 | 感应板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
233 | 7710728688 | 6210728689 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
234 | 7711102150 | 6210988811 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
235 | 7711102450 | 6210988811 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
236 | 7711102150 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
237 | 7711102450 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
238 | 7711102550 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2 | [7 empty] | 2022-04-16 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
239 | 7711099400 | 6211099412 | L板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
240 | 7711102150 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
241 | 7711102450 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
242 | 7711102550 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
243 | 7711102200 | 6211102201 | 接胶盘 | 拉丝304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
244 | 7711102550 | 6211102552 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | NG2022-4-12 | 2 | 2022-04-15 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
245 | 7711102150 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
246 | 7711102450 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
247 | 7711102550 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7711103100 | 6211103410 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 变更图号 6210669202 20220318 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
2 | 7711103100 | 6011103450 | 固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 新增 20220318 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
3 | 7711103400 | 6211103409 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 20220318 变更图号 6211103402 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
4 | 7711103400 | 6011103450 | 固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | T2200204 |  | 新增 20220318 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
1 | 7711093400 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
2 | 89A3111093 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
3 | 7700049005 | 6000049006 | 校零块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | NG2022-5-7 | 1 | 2022-05-10 | 1 | [5 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
4 | 7700049005 | 6000049007 | 手柄 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
5 | 7700049005 | 6000049008 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
6 | 7711093610 | 6010040346 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
7 | 7711093650 | 6010040346 | 定位杆 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
8 | 7711103060 | 6010045235 | 衬套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
9 | 7711093600 | 6010127552 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
10 | 7711093600 | 6010494201 | 菱形销 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
11 | 7710669230 | 6010511210 | 轴承外圈固定盖 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
12 | 7710669230 | 6010511211 | 隔圈 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
13 | 7711093400 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
14 | 7711093300 | 6010511247 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
15 | 7710511510 | 6010511512 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
16 | 7710511510 | 6010511513 | 弹簧限位块 | GCr15 GB/T18254 | HRC58-62 | HRC58-62 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
17 | 7710511510 | 6010511514 | 滑动销 | GCr15 GB/T18254 | HRC58-62 | HRC58-62 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
18 | 7710511510 | 6010511515 | 枪头护罩 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | NG2022-4-29 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
19 | 7710511510 | 6010511516 | 换型限位块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
20 | 7711093600 | 6010667229 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
21 | 7711093300 | 6010669206 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
22 | 7711093300 | 6010669207 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
23 | 7710669230 | 6010669231 | 伺服电机安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
24 | 7710669230 | 6010669232 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
25 | 7710669230 | 6010669233 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | [14 empty] | 未到货
26 | 7710669230 | 6010669234 | 丝杆支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
27 | 7710669230 | 6010669235 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
28 | 7710669230 | 6010669236 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
29 | 7710669230 | 6010669237 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
30 | 7711093500 | 6010669405 | 涂胶安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
31 | 7711093500 | 6010669432 | 支架 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
32 | 7711103060 | 6010683132 | 滑筒 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
33 | 7711103060 | 6010683133 | 固定套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
34 | 7711103060 | 6010683134 | 钢球压杆 | 40CrNiMoA GB/T3077 | S0.3-0.4,HRC58-62 | S0.3-0.4,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
35 | 7711103060 | 6010683135 | 安装块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
36 | 7711103060 | 6010683136 | 挡块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
37 | 7711103060 | 6010683137 | 定向销 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
38 | 7711103060 | 6010683138 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
39 | 7711093520 | 6011020003 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
40 | 89A3111093 | 6011093001 | φ18压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
41 | 7711093400 | 6011093401 | 滑台 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 大板 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
42 | 7711093410 | 6011093411 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
43 | 7711093410 | 6011093412 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
44 | 7711093410 | 6011093413 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
45 | 7711093420 | 6011093421 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
46 | 7711093420 | 6011093422 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
47 | 7711093420 | 6011093423 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
48 | 7711093420 | 6011093424 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-27 | NG2022/5/16 | 1 | 2022-05-31 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 1 | 2022-06-04 | 张洋洋 |  | #NAME?
49 | 7711093420 | 6011093425 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
50 | 7711093420 | 6011093426 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
51 | 7711093420 | 6011093427 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 2022-06-06 |  | 2022-07-04 | NG2022-6-9 | 1 | 2022-07-04 | 1 | [5 empty] | 2022-07-06 | 1 | 2022-07-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
52 | 7711093420 | 6011093428 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
53 | 7711093420 | 6011093429 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
54 | 7711093420 | 6011093430 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
55 | 7711093420 | 6011093431 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
56 | 7711093420 | 6011093432 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
57 | 7711093420 | 6011093433 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 |  |  |  | 2022-06-08 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-06-09 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
58 | 7711093420 | 6011093434 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
59 | 7711093440 | 6011093441 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
60 | 7711093440 | 6011093442 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
61 | 7711093440 | 6011093443 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
62 | 7711093440 | 6011093444 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
63 | 7711093440 | 6011093445 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
64 | 7711093420 | 6011093446 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
65 | 7711093440 | 6011093446 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
66 | 7711093450 | 6011093446 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
67 | 7711093440 | 6011093447 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
68 | 7711093440 | 6011093448 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
69 | 7711093450 | 6011093451 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
70 | 7711093450 | 6011093452 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
71 | 7711093450 | 6011093453 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
72 | 7711093450 | 6011093454 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
73 | 7711093450 | 6011093455 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
74 | 7711093610 | 6011093611 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
75 | 7711093610 | 6011093612 | 机器人连接件 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-05-23 | NG2022-4-24 | 1 | 2022-05-24 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
76 | 7711093650 | 6011093612 | 机器人连接件 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-05-23 | NG2022-4-24 | 1 | 2022-05-24 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
77 | 7711093610 | 6011093613 | 过渡板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
78 | 7711093650 | 6011093613 | 过渡板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
79 | 7711093610 | 6011093614 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
80 | 7711093650 | 6011093614 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
81 | 7711093610 | 6011093615 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
82 | 7711093650 | 6011093615 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
83 | 7711093610 | 6011093616 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
84 | 7711093650 | 6011093616 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
85 | 7711093610 | 6011093617 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
86 | 7711093650 | 6011093617 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
87 | 7711093610 | 6011093618 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
88 | 7711093650 | 6011093618 | 支撑块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
89 | 7711093610 | 6011093619 | 块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4 | [7 empty] | 2022-04-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
90 | 7711093650 | 6011093619 | 块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4 | [7 empty] | 2022-04-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
91 | 7711093620 | 6011093621 | 导向座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-05-04 | NG2022-4-24 | 4 | 2022-05-04 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
92 | 7711093620 | 6011093622 | 导向轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-06-14 | NG2022/5/16 | 4 | NG2022-6-9 | 4 | 2022-06-15 | 4 |  |  |  | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
93 | 7711093620 | 6011093623 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
94 | 7711093620 | 6011093624 | 铰链板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
95 | 7711093620 | 6011093625 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
96 | 7711093620 | 6011093626 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
97 | 7711093620 | 6011093627 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
98 | 7711093620 | 6011093628 | 衬套 | 黄铜H62 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 | [7 empty] | 2022-04-16 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
99 | 7711093620 | 6011093629 | 限位螺钉 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-05-23 | NG2022-4-24 | 8 | 2022-05-24 | 8 |  |  | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 8 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
100 | 7711093620 | 6011093630 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
101 | 7711093620 | 6011093631 | 垫片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
102 | 7711093650 | 6011093651 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
103 | 89A3111093 | 6011103002 | φ20压头 | 40CrNiMoA GB/T3077 | 氮化,HRC58-62 | 氮化,HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
104 | 7711103060 | 6011103061 | 接料头 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
105 | 7711093300 | 6011103450 | 固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
106 | 7711093410 | 6011103512 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
107 | 7711093410 | 6011103513 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
108 | 7711093410 | 6011103514 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
109 | 7711093450 | 6011103552 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
110 | 7711093450 | 6011103553 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
111 | 7711093450 | 6011103554 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | NG2022-6-11 | 1 | 2022-06-13 | 1 | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
112 | 7711093420 | 6011103576 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 6 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
113 | 7711093440 | 6011103576 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
114 | 7711093450 | 6011103576 | 定位块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 3 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
115 | 7711093610 | 6011103614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
116 | 7711093650 | 6011103614 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
117 | 7710511510 | 6110511511 | 喷枪安装座 | Q235A 焊接件 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
118 | 7711093600 | 6110959601 | 机器人安装底座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-12 | [9 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王信刚 | 1 | #NAME?
119 | 7711093300 | 6111093301 | 支撑座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王信刚 | 1 | #NAME?
120 | 7711093500 | 6111093501 | 支架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 1 | #NAME?
121 | 7711093300 | 6210669203 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
122 | 7711093520 | 6211020001 | 传感器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 徐卫国 |  | #NAME?
123 | 7711093520 | 6211020008 | 护罩 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1 | [7 empty] | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
124 | 7711093500 | 6211093502 | 接胶盘 | 拉丝304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-07-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
125 | 7711093500 | 6211093503 | 接胶盘 | 拉丝304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1 | [7 empty] | 2022-04-25 | 1 | 2022-07-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
126 | 7711093520 | 6211093521 | 传感器安装板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-11 | NG2022-6-11 | 1 | 2022-06-18 | 1 | [5 empty] | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
127 | 7711093300 | 6211103101 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
128 | 89A3111093 | 6211103304 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
129 | 7711093300 | 6211103403 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
130 | 7711093300 | 6211103409 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
131 | 7711093600 | 6211103601 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
132 | 7711093220 | 23DM000263 | 弹簧 | 65MN | 淬火后回火,HRC38-40 | MOLLACOMPR.D12720ACCIAIODIM |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
133 | 7711093230 | 23DM000263 | 弹簧 | 65MN | 淬火后回火,HRC38-40 | MOLLACOMPR.D12720ACCIAIODIM |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2 | [7 empty] | 2022-04-27 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
134 | 7711103150 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
135 | 7711103220 | 6000030001 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
136 | 7711093050 | 6000030004 | 顶丝块 |  |  |  |  | 套 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
137 | 7700049005 | 6000049006 | 校零块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | NG2022-5-7 | 1 | 2022-05-10 | 1 | [5 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
138 | 7700049005 | 6000049007 | 手柄 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | [7 empty] | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
139 | 7700049005 | 6000049008 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
140 | 7710669360 | 6010133303 | 气缸接头 | Cr12MoV | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
141 | 7710669230 | 6010511210 | 轴承外圈固定盖 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
142 | 7710669230 | 6010511211 | 隔圈 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
143 | 7711093200 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4 | [7 empty] | 2022-04-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
144 | 7711103150 | 6010511246 | 垫片 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
145 | 7711103100 | 6010511247 | 限位螺钉 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
146 | 7711103220 | 6010669107 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
147 | 7711093220 | 6010669158 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
148 | 7711093230 | 6010669158 | 连接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
149 | 7711093220 | 6010669159 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
150 | 7711093230 | 6010669159 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
151 | 7711093220 | 6010669164 | 轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
152 | 7711093230 | 6010669164 | 轴 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | [7 empty] | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
153 | 7711093220 | 6010669165 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
154 | 7711093230 | 6010669165 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
155 | 7711093220 | 6010669166 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
156 | 7711093230 | 6010669166 | 套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
157 | 7711103100 | 6010669206 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
158 | 7711103100 | 6010669207 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
159 | 7710669230 | 6010669231 | 伺服电机安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
160 | 7710669230 | 6010669232 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
161 | 7710669230 | 6010669233 | 丝杠螺母安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
162 | 7710669230 | 6010669234 | 丝杆支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
163 | 7710669230 | 6010669235 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
164 | 7710669230 | 6010669236 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
165 | 7710669230 | 6010669237 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
166 | 7711093210 | 6010669335 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-13 | 3 | [5 empty] | 2022-05-11 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
167 | 7711103310 | 6010669335 | 料道盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-13 | 3 | [5 empty] | 2022-05-11 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
168 | 7711093210 | 6010669354 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
169 | 7711103310 | 6010669354 | 连接块安装件 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
170 | 7711093210 | 6010669355 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
171 | 7711103310 | 6010669355 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
172 | 7710669360 | 6010669361 | 隔料器支座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
173 | 7710669360 | 6010669362 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-04-18 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
174 | 7710669360 | 6010669363 | 连杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
175 | 7710669360 | 6010669364 | 隔料杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-04-18 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
176 | 7711103330 | 6010683333 | 块料道 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
177 | 7711103330 | 6010683334 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | [7 empty] | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
178 | 7711103330 | 6010683335 | 接料口 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
179 | 7711103330 | 6010683336 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
180 | 7711093200 | 6011093201 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | 油漆中 |  | 大板 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 1 | [12 empty] | 未到货
181 | 7711093210 | 6011093211 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
182 | 7711093220 | 6011093221 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
183 | 7711093220 | 6011093222 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | NG2022-5-7 | 1 | 2022-05-10 | 1 | [5 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
184 | 7711103150 | 6011103151 | 滑台 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 大板 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
185 | 7711103150 | 6011103152 | 压机安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 1 | #NAME?
186 | 7711103150 | 6011103153 | 压机接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
187 | 7711103150 | 6011103154 | 滑槽 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
188 | 7711103150 | 6011103155 | 滑槽 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T21043-WX20220516008 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 4 | [7 empty] | 2022-05-21 | 4 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
189 | 7711093100 | 6011103201 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
190 | 7711103220 | 6011103221 | 滑台板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
191 | 7711103220 | 6011103222 | 座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-TB模块公共-WX20220525035 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
192 | 7711103220 | 6011103223 | 安装块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
193 | 7711103220 | 6011103224 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 3 | [7 empty] | 2022-05-28 | 3 | 2022-05-28 | 张洋洋 |  | #NAME?
194 | 7711103220 | 6011103225 | 拖链托板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
195 | 7711103220 | 6011103226 | 压块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 3 | NG2022/5/13 | 3 | 2022-05-20 | 3 | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
196 | 7711103220 | 6011103227 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
197 | 7711103220 | 6011103228 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
198 | 7711103220 | 6011103229 | 支撑座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
199 | 7711103220 | 6011103230 | 衬套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 3 | [7 empty] | 2022-04-16 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
200 | 7711103220 | 6011103231 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
201 | 7711093200 | 6011103302 | 支撑 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
202 | 7711093200 | 6011103304 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 孟庆松 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
203 | 7711103310 | 6011103311 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
204 | 7711103330 | 6011103331 | 料道 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
205 | 7711103330 | 6011103332 | 块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
206 | 7711093220 | 6011103341 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | NG2022-4-29 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
207 | 7711093230 | 6011103341 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | NG2022-4-29 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
208 | 7711093230 | 6011103342 | 料道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 | [7 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
209 | 7711093230 | 6011103343 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-10 | 1 | [5 empty] | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
210 | 7711093220 | 6011103345 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-09 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
211 | 7711093230 | 6011103345 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇转艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220701033 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-09 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
212 | 7711103100 | 6011103450 | 固定板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
213 | 7711103150 | 6110669125 | 支架 | Q235A焊接 |  | 喷漆(活动防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1 | #NAME?
214 | 7711103100 | 6110669201 | 压装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王信刚 | 1 | #NAME?
215 | 7711093050 | 6111093051 | 大底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 按项目号规范做漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-03 | 王信刚 | 1 | #NAME?
216 | 7711093100 | 6111093101 | 滑台座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力制作中0329 | 李春林 |  | 2022-03-29 | 2022-04-16 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 1 | #NAME?
217 | 7711103100 | 6210669203 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
218 | 7711103100 | 6210669204 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
219 | 7711103100 | 6210669205 | 拖链护板 |  |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
220 | 7711103100 | 6211103101 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | [7 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
221 | 7711103220 | 6211103232 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | NG2022-5-5 | 3 | NG2022-5-7 | 3 | 2022-05-10 | 3 | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
222 | 7711093200 | 6211103303 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
223 | 7711103100 | 6211103410 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
224 | 7700047017 | 6400047009 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5790 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 舜翌 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
225 | 7700047017 | 6400047018 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
226 | 7711093050 | 7710020020 | 地脚 |  |  |  |  | 套 | 8 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | BD2200201L | DGWECAP095 | 主开关支架 | 施耐德EZD主开关支架 | TOPS |  |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200201短周期 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 4 | [7 empty] | 2022-05-26 | 4 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
2 | 7711102410 | 6000010011 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 28 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7711102410 | 6000010012 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 28 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 7711102410 | 6000010014 | 外隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 56 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
5 | 7711102410 | 6000010015 | 内隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 56 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7711102410 | 6000010016 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 28 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
7 | 7711102420 | 6000010018 | 1.0垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7711102420 | 6000010019 | 1.2垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
9 | 7711102420 | 6000010020 | 1.5垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
10 | 7700010030 | 6000010032 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-26 | NG2022-4-21 | 6 | 2022-04-26 | 6 |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
11 | 7700010030 | 6000010033 | 电机链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 6 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
12 | 7700010030 | 6000010035 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
13 | 7711102115 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 102 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
14 | 7711102410 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 56 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
15 | 7711102115 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 51 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
16 | 7711102410 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 28 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
17 | 7711092145 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 12 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 12 | [7 empty] | 2022-05-16 | 12 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
18 | 7711092345 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
19 | 7711092347 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 2 | [12 empty] | 未到货
20 | 7711095110 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
21 | 7711095120 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
22 | 7711095170 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
23 | 7711095190 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
24 | 7711095310 | 6010058106 | 盖板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
25 | 7711102165 | 6010222252 | 连接头 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 3 | [7 empty] | 2022-04-24 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
26 | 7711102165 | 6010222253 | 接头连接板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-05-06 | NG2022-4-12 | 3 | 2022-05-06 | 3 | [5 empty] | 2022-05-07 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
27 | 7710291085 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 16 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
28 | 7711102385 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
29 | 7710291085 | 6010291087 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 16 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 16 | [7 empty] | 2022-06-13 | 16 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
30 | 7711102115 | 6010323621 | 1.0垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 51 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 51 |  |  |  |  | 51 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 51 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
31 | 7711102515 | 6010323621 | 1.0垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
32 | 7711102115 | 6010323622 | 1.2垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 51 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 51 |  |  |  |  | 51 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 51 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
33 | 7711102515 | 6010323622 | 1.2垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
34 | 7711102115 | 6010323623 | 1.5垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 51 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 51 |  |  |  |  | 51 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 51 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
35 | 7711102515 | 6010323623 | 1.5垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
36 | 7711102115 | 6010323627 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 34 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | [9 empty] | 2022-05-09 | 34 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
37 | 7711102115 | 6010323628 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 非晶镀 |  | 件 | 34 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 34 | [7 empty] | 2022-04-27 | 34 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
38 | 7711102115 | 6010323629 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 34 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 34 |  |  |  |  | 34 | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 34 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
39 | 7711102115 | 6010323630 | 内隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 68 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | NG2022-4-29 | 68 | 2022-05-13 | 68 |  |  | 68 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 68 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
40 | 7711102115 | 6010323631 | 外隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 68 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | NG2022-4-29 | 68 | 2022-05-13 | 68 |  |  | 68 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 68 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
41 | 7711102160 | 6010344333 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
42 | 7711102160 | 6010344335 | 限位螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-23 | NG2022/5/13 | 6 | 2022-05-26 | 6 | [5 empty] | 2022-05-28 | 6 | 2022-05-28 | 徐卫国 |  | #NAME?
43 | 7711102160 | 6010344336 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
44 | 7711102160 | 6010344337 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
45 | 7711102160 | 6010344339 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
46 | 7711102420 | 6010580121 | 轴套 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
47 | 7711102420 | 6010580122 | 主动链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-21 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
48 | 7711095110 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
49 | 7711095120 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
50 | 7711095170 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
51 | 7711095190 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
52 | 7711095310 | 6010603043 | 连接轴 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
53 | 7711092320 | 6010630161 | 左支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
54 | 7711092320 | 6010630163 | 把手 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
55 | 7711092320 | 6010630164 | 右支架 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
56 | 7711092320 | 6010630165 | 销轴 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | [7 empty] | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
57 | 7710664135 | 6010664136 | 轴座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
58 | 7710664135 | 6010664137 | 轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | [7 empty] | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
59 | 7710664135 | 6010664138 | 调整垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 4 | 2022-05-20 | 徐卫国 |  | #NAME?
60 | 7710664135 | 6010664140 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
61 | 7710664150 | 6010664151 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
62 | 7710664150 | 6010664153 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
63 | 7710664150 | 6010664154 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
64 | 7711102165 | 6010665461 | 导向轴 | 45 GB/T699 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | [7 empty] | 2022-04-24 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
65 | 7711102165 | 6010665465 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
66 | 7711092050 | 6010665512 | 夹套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
67 | 7711092050 | 6010665513 | 杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | [7 empty] | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
68 | 7711102150 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
69 | 7711102450 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
70 | 7711102550 | 6010689124 | 限位块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
71 | 7711102150 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
72 | 7711102450 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
73 | 7711102550 | 6010689125 | 检测块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
74 | 7711102150 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
75 | 7711102450 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
76 | 7711102550 | 6010693120 | 挡块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
77 | 7711095300 | 6010959844 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
78 | 7711102165 | 6010959868 | 导柱连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
79 | 7711102150 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-28 | NG2022-4-22 | 1 | 2022-04-29 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
80 | 7711102450 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-28 | NG2022-4-22 | 1 | 2022-04-29 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
81 | 7711102550 | 6010988810 | 气缸接头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-28 | NG2022-4-22 | 1 | 2022-04-29 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
82 | 7711102150 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
83 | 7711102450 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
84 | 7711102550 | 6010988811 | 连接座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
85 | 7711102150 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
86 | 7711102450 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
87 | 7711102550 | 6010988813 | 导向杆销座 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
88 | 7711102150 | 6010988824 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
89 | 7711102150 | 6010988836 | 安装板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
90 | 7711102150 | 6010988837 | 定位环 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
91 | 7711102150 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
92 | 7711102450 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
93 | 7711102550 | 6010988838 | 导套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
94 | 7711092050 | 6011092051 | 立柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
95 | 7711102165 | 6011092165 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 6 | [7 empty] | 2022-05-05 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
96 | 7711102165 | 6011092167 | 挡块座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
97 | 7711092320 | 6011092321 | 挡板 | 聚甲醛 |  | 白色 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-28 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
98 | 7711092050 | 6011095052 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
99 | 7711095110 | 6011095111 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
100 | 7711095110 | 6011095112 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
101 | 7711095120 | 6011095121 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
102 | 7711095120 | 6011095122 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
103 | 7711095140 | 6011095143 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
104 | 7711095368 | 6011095143 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
105 | 7711095145 | 6011095147 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
106 | 7711095165 | 6011095166 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
107 | 7711095170 | 6011095171 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
108 | 7711095170 | 6011095172 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
109 | 7711095175 | 6011095176 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-05-28 | 徐卫国 |  | #NAME?
110 | 7711095178 | 6011095179 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
111 | 7711095369 | 6011095179 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
112 | 7711095185 | 6011095185 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
113 | 7711095365 | 6011095185 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
114 | 7711095187 | 6011095187 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
115 | 7711095190 | 6011095191 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
116 | 7711095190 | 6011095192 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
117 | 7711095195 | 6011095196 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
118 | 7711095198 | 6011095196 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
119 | 7711095310 | 6011095311 | 纵梁 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
120 | 7711095310 | 6011095312 | 纵梁侧盖板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
121 | 7711095470 | 6011095472 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
122 | 7711095475 | 6011095476 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
123 | 7711095480 | 6011095485 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-05-28 | 徐卫国 |  | #NAME?
124 | 7711099400 | 6011099401 | 导线轴 | 45 | 调质HRC35-40 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | [7 empty] | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
125 | 7711099400 | 6011099402 | 浮动接头1 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
126 | 7711099400 | 6011099403 | 浮动接头2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 张洋洋 |  | #NAME?
127 | 7711099400 | 6011099404 | 挡块1 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
128 | 7711099400 | 6011099405 | 挡块2 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
129 | 7711099400 | 6011099406 | 块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
130 | 7711099400 | 6011099407 | L型板1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
131 | 7711099400 | 6011099408 | 顶板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
132 | 7711099400 | 6011099409 | L型板2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | NG2022/5/13 | 1 | 2022-05-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
133 | 7711099400 | 6011099410 | 圆棒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | NG2022-4-29 | 2 | [12 empty] | 未到货
134 | 7711102115 | 6011102116 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 51 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 51 |  |  |  |  | 51 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 51 | 2022-05-12 | 张洋洋 |  | #NAME?
135 | 7711102515 | 6011102116 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 9 | 2022-05-12 | 张洋洋 |  | #NAME?
136 | 7711095140 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
137 | 7711095178 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
138 | 7711095185 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
139 | 7711095195 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
140 | 7711102178 | 6011102141 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
141 | 7711095140 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
142 | 7711095178 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
143 | 7711095185 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
144 | 7711095195 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
145 | 7711095198 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
146 | 7711095365 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
147 | 7711095368 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
148 | 7711095369 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
149 | 7711102178 | 6011102142 | 导向支撑板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 徐卫国 |  | #NAME?
150 | 7711095145 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
151 | 7711095165 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
152 | 7711095175 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
153 | 7711095187 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
154 | 7711102175 | 6011102146 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
155 | 7711102150 | 6011102154 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | NG2022-4-29 | 1 | 2022-07-09 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
156 | 7711102150 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
157 | 7711102450 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
158 | 7711102550 | 6011102155 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
159 | 7711102190 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
160 | 7711102195 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
161 | 7711102198 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
162 | 7711102190 | 6011102159 | 限位头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | NG2022-4-29 | 9 | 2022-05-13 | 9 | [5 empty] | 2022-05-16 | 9 | 2022-05-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
163 | 7711102160 | 6011102161 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 3 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
164 | 7711102160 | 6011102162 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
165 | 7711102160 | 6011102164 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 6 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
166 | 7711102160 | 6011102165 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
167 | 7711102165 | 6011102166 | 连接板 g | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
168 | 7711102165 | 6011102168 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-05-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
169 | 7711102175 | 6011102176 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
170 | 7711102178 | 6011102179 | 导向杆1 | 304不锈钢 |  | 调质,HRC28-32 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 | [7 empty] | 2022-04-24 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
171 | 7711095120 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
172 | 7711095180 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
173 | 7711095300 | 6011102188 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
174 | 7711095120 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
175 | 7711095180 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
176 | 7711095300 | 6011102189 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
177 | 7711102190 | 6011102192 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 9 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
178 | 7711102195 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 3 | [7 empty] | 2022-05-05 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
179 | 7711102198 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 6 | [7 empty] | 2022-05-05 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
180 | 7711102195 | 6011102197 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
181 | 7711102198 | 6011102198 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
182 | 7711095198 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-05-27 | 徐卫国 |  | #NAME?
183 | 7711095365 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-05-27 | 徐卫国 |  | #NAME?
184 | 7711095368 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-05-27 | 徐卫国 |  | #NAME?
185 | 7711095369 | 6011102365 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-05-27 | 徐卫国 |  | #NAME?
186 | 7711102385 | 6011102386 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 6 | [7 empty] | 2022-06-13 | 6 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
187 | 7711102410 | 6011102411 | 悬臂轴2 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 28 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 | 20220527图纸更新 | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 38 | [7 empty] | 2022-04-24 | 38 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
188 | 7711102410 | 6011102412 | 滚轮 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 28 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK | 入库 | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-24 | NG2022/5/16 | 28 | 2022-05-23 | 28 | [5 empty] | 2022-05-25 | 28 | 2022-05-25 | 徐卫国 |  | #NAME?
189 | 7711102525 | 6011102412 | 滚轮 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 10 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK | 入库 | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-24 | NG2022/5/16 | 10 | 2022-05-23 | 10 | [5 empty] | 2022-05-25 | 10 | 2022-05-25 | 徐卫国 |  | #NAME?
190 | 7711102410 | 6011102413 | 轴承座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 28 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 28 |  |  |  |  | 28 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 28 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
191 | 7711102525 | 6011102413 | 轴承座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
192 | 7711102420 | 6011102421 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 |  | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
193 | 7711102420 | 6011102422 | 滚筒 | 请添加材料 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2200704-WX20220518001 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022-5-19 | 3 | [7 empty] | 2022-05-25 | 3 | 2022-05-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
194 | 7711102450 | 6011102451 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-04-29 | 1 | 2022-06-06 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
195 | 7711102450 | 6011102452 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
196 | 7711102550 | 6011102452 | 连接板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220420007 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
197 | 7711095470 | 6011102471 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-16 | 4 | 2022-04-27 | 4 |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
198 | 7711095475 | 6011102471 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-16 | 4 | 2022-04-27 | 4 |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
199 | 7711102475 | 6011102471 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | NG2022-4-16 | 2 | 2022-04-27 | 2 |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
200 | 7711102475 | 6011102473 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
201 | 7711102475 | 6011102476 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
202 | 7711095480 | 6011102481 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
203 | 7711102480 | 6011102481 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
204 | 7711095480 | 6011102483 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
205 | 7711102480 | 6011102483 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
206 | 7711102480 | 6011102485 | 导向条 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420006 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 徐卫国 |  | #NAME?
207 | 7711102490 | 6011102492 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 3 | [7 empty] | 2022-04-20 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
208 | 7711102490 | 6011102493 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420008 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
209 | 7711102490 | 6011102494 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-05-06 | NG2022-4-22 | 6 | 2022-05-06 | 6 | [5 empty] | 2022-05-07 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
210 | 7711102490 | 6011102495 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 6 | [7 empty] | 2022-05-17 | 6 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
211 | 7711102490 | 6011102496 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | [7 empty] | 2022-04-24 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
212 | 7711102525 | 6011102411 | 悬臂轴2 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 10 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 | 20220527图纸更新 | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  |  |  | 完 | [14 empty] | 未到货
213 | 7711102550 | 6011102551 | 支撑柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423003 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
214 | 7700010030 | 6100010031 | 电机安装板 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 9 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
215 | 7710664135 | 6110664139 | 连接轴座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 徐卫国 |  | #NAME?
216 | 7711102165 | 6110959865 | 安装架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 3 | [7 empty] | 2022-05-07 | 3 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
217 | 7711092145 | 6111092146 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 6 | [7 empty] | 2022-05-07 | 6 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
218 | 7711092345 | 6111092346 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
219 | 7711092347 | 6111092348 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
220 | 7711095107 | 6111095107 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
221 | 7711095300 | 6111095341 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-03 | [9 empty] | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
222 | 7711095375 | 6111095376 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
223 | 7711095377 | 6111095378 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
224 | 7711095378 | 6111095379 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
225 | 7711099400 | 6111099411 | 机架支撑板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
226 | 7711102115 | 6111102117 | 滚子 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 磨前喷砂 |  | 件 | 51 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2200704-WX20220518001 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | NG2022-5-19 | 51 | 2022-05-23 | 51 | [5 empty] | 2022-05-25 | 51 | 2022-05-25 | 徐卫国 |  | #NAME?
227 | 7711102515 | 6111102117 | 滚子 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 磨前喷砂 |  | 件 | 9 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2200704-WX20220518001 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | NG2022-5-19 | 9 | 2022-05-23 | 9 | [5 empty] | 2022-05-25 | 9 | 2022-05-25 | 徐卫国 |  | #NAME?
228 | 7711102150 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-5-19. | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
229 | 7711102450 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
230 | 7711102550 | 6111102151 | 连接座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220420009 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
231 | 7711102150 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
232 | 7711102450 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
233 | 7711102550 | 6111102152 | 抬起安装座 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-06 | 王信刚 | 2 | #NAME?
234 | 7711095480 | 6111102482 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202205068 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0425 | 李春林 |  | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [14 empty] | 未到货
235 | 7711102480 | 6111102482 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202205068 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0425 | 李春林 |  | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [14 empty] | 未到货
236 | 7711102490 | 6111102491 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-28 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 3 | [7 empty] | 2022-05-07 | 3 | 2022-05-07 | 王信刚 | 2 | #NAME?
237 | 7700010030 | 6200010034 | 防护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 6 | [7 empty] | 2022-06-01 | 6 | 2022-06-01 | 徐卫国 |  | #NAME?
238 | 7711092050 | 6210095053 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
239 | 7710720245 | 6210311441 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 32 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 32 | [7 empty] | 2022-04-29 | 32 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
240 | 7711102165 | 6210665466 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-16 | 1-48 | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
241 | 7711102150 | 6210988811 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
242 | 7711102450 | 6210988811 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
243 | 7711102150 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
244 | 7711102450 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
245 | 7711102550 | 6210988812 | 拖链支架2 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
246 | 7711092050 | 6211095054 | 相机护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
247 | 7711099400 | 6211099412 | L板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
248 | 7711102150 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
249 | 7711102450 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
250 | 7711102550 | 6211102153 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-24 | 2022-04-15 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 徐卫国 |  | #NAME?
251 | 7711102550 | 6211102552 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-15 | NG2022-4-15 | 1 | 2022-04-27 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
252 | 7711102150 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
253 | 7711102450 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
254 | 7711102550 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7700010030 | 6000010032 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
2 | 7700010030 | 6000010033 | 电机链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 6 |  |  | T2200203辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7700010030 | 6000010035 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
4 | 7711102115 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 204 |  |  | T2200203辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
5 | 7711102115 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 102 |  |  | T2200203辊道 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7711099880 | 6010030312 | 地脚 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷设备漆 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  | 原部装7711092145 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 10 | [7 empty] | 2022-05-12 | 10 | 2022-05-12 | 王信刚 |  | #NAME?
7 | 7711099800 | 6010058106 | 线体侧封板 | SUS304 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203辊道 |  | 备库 | OK |  | 标牌 | [20 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7711102165 | 6010222252 | 连接头 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
9 | 7711102165 | 6010222253 | 接头连接板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
10 | 7711099800 | 6010267656 | 探杆 | Q235-A |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
11 | 7711099885 | 6010291086 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  | 原部装7710291085 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 10 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
12 | 7711099885 | 6010291087 | 螺杆 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  | 转采购，原部装7710291085 | OK |  | 外购 | [20 empty] | 转采购 |  |  |  |  | #NAME?
13 | 7711102115 | 6010323621 | 1.0垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 102 |  |  |  |  | 102 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 102 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
14 | 7711102115 | 6010323622 | 1.2垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 102 |  |  |  |  | 102 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 102 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
15 | 7711102115 | 6010323623 | 1.5垫圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 102 |  |  |  |  | 102 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 102 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
16 | 7711102115 | 6010323627 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-03 | 2022-04-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | [9 empty] | 2022-05-09 | 102 | 2022-05-09 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
17 | 7711102115 | 6010323628 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-02 | 2022-04-25 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 102 | [7 empty] | 2022-04-27 | 102 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
18 | 7711102115 | 6010323629 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 102 |  |  |  |  | 102 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 102 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
19 | 7711102115 | 6010323630 | 内隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 204 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 204 |  |  |  |  | 204 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 204 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
20 | 7711102115 | 6010323631 | 外隔圈 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 204 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 204 |  |  |  |  | 204 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 204 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
21 | 7711099800 | 6010603043 | 线体拉杆 | Q235-A |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 8 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
22 | 7711102165 | 6010665461 | 导向轴 | 45 GB/T699 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
23 | 7711102165 | 6010665465 | 感应块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
24 | 7711092050 | 6010665512 | 夹套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
25 | 7711092050 | 6010665513 | 杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 | [7 empty] | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
26 | 7711102165 | 6010959868 | 导柱连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
27 | 7711092050 | 6011092051 | 立柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-21 | NG2022-4-18 | 1 | 2022-04-21 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
28 | 7711102165 | 6011092165 | 轴套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-06 | 张洋洋 |  | #NAME?
29 | 7711102165 | 6011092167 | 挡块座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
30 | 7711092050 | 6011095052 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
31 | 7711099400 | 6011099401 | 导线轴 | 45 | 调质HRC35-40 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
32 | 7711099400 | 6011099402 | 浮动接头1 | 45 | 调质HRC35~40 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-19 | [6 empty] | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
33 | 7711099400 | 6011099403 | 浮动接头2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
34 | 7711099400 | 6011099404 | 挡块1 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
35 | 7711099400 | 6011099405 | 挡块2 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | [7 empty] | 2022-04-28 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
36 | 7711099400 | 6011099406 | 块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2 | [5 empty] | 1900-01-01 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
37 | 7711099400 | 6011099407 | L型板1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
38 | 7711099400 | 6011099408 | 顶板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
39 | 7711099400 | 6011099409 | L型板2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423013 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | NG2022/5/13 | 1 | 2022-05-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
40 | 7711099400 | 6011099410 | 圆棒 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-13 | 2 | [5 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
41 | 7711099500 | 6011099501 | 大板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
42 | 7711099500 | 6011099502 | 浮动接头 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
43 | 7711099500 | 6011099503 | 定位销8法兰块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
44 | 7711099500 | 6011099504 | 定位销8接料块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
45 | 7711099500 | 6011099505 | 滑块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-06-20 | NG2022-5-13 | 1 | 2022-06-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
46 | 7711099500 | 6011099506 | 定位销11法兰块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 |  | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
47 | 7711099500 | 6011099507 | 传感器安装版1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
48 | 7711099500 | 6011099508 | 滑块安装版 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
49 | 7711099500 | 6011099509 | 滑块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
50 | 7711099500 | 6011099510 | 挡块 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
51 | 7711099500 | 6011099511 | 死档调节块1 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
52 | 7711099500 | 6011099512 | 死档调节块3 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
53 | 7711099500 | 6011099513 | 切料平台 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
54 | 7711099500 | 6011099514 | 死档调节块2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK | 已回 | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-16 | NG2022-5-9 | 1 | 2022-05-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
55 | 7711099500 | 6011099515 | 传感器安装版2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
56 | 7711099500 | 6011099516 | 定位销11接料块 | 45 | 调质HRC28~32 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
57 | 7711099600 | 6011099602 | 压板 | 40Cr | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 2 | [12 empty] | 未到货
58 | 7711099600 | 6011099603 | 气缸接头1 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
59 | 7711099600 | 6011099604 | 浮动连接件1 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
60 | 7711099600 | 6011099605 | 压垫板 | H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-20 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
61 | 7711099600 | 6011099606 | 导向轴 | 9Cr18 | HRC58~62 | 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 4 | [7 empty] | 2022-05-06 | 4 | 2022-05-06 | 张洋洋 |  | #NAME?
62 | 7711099600 | 6011099607 | 轴向盖板1 | Q235-A |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
63 | 7711099800 | 6011099614 | 轴端盖板2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 | 2022-05-10 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
64 | 7711099800 | 6011099801 | 压机段线体型材 | 6061-T3 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-05-28 | 田原 |  | #NAME?
65 | 7711099800 | 6011099802 | 压机段线体型材护罩 | 6061-T3 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
66 | 7711099800 | 6011099803 | 压机段导向杆 | SUS304 |  |  |  | 件 | 12 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 12 | [7 empty] | 2022-05-05 | 12 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
67 | 7711099800 | 6011099804 | 导向条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 6 | [7 empty] | 2022-05-16 | 6 | 2022-05-16 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
68 | 7711099800 | 6011099805 | 导向条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
69 | 7711099800 | 6011099808 | 线体型材 | 6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 王信刚 |  | #NAME?
70 | 7711099800 | 6011099809 | 线体型材护罩 | 6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/20 |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 田原 |  | #NAME?
71 | 7711099800 | 6011099810 | 导向杆 | SUS304 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
72 | 7711099800 | 6011099811 | 导线条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
73 | 7711099800 | 6011099812 | 导向条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2 | [7 empty] | 2022-05-21 | 2 | 2022-05-21 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
74 | 7711099800 | 6011099813 | 顶板 | 6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-20 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
75 | 7711099800 | 6011099814 | 检测套 | 45 | HRC28-32 |  |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 8 | 2022-06-02 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
76 | 7711099800 | 6011099815 | HALF触件 | 6061 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 | [7 empty] | 2022-05-20 | 8 | 2022-05-20 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
77 | 7711099800 | 6011099817 | 检测滑板 | 6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-20 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
78 | 7711099800 | 6011099819 | 气缸接头 | 45 | HRC28-32 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
79 | 7711099800 | 6011099820 | 浮动接头2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
80 | 7711099800 | 6011099821 | 导向条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-28 | 4 | 2022-05-28 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
81 | 7711099800 | 6011099822 | 导向条 | SUS304 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 艾琦艺 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423008 | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
82 | 7711099800 | 6011099823 | 接近开关支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
83 | 7711099800 | 6011099824 | 积油盘 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
84 | 7711099800 | 6011099825 | 接油盘 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
85 | 7711099800 | 6011099826 | 积油盘 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
86 | 7711099800 | 6011099827 | 底板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
87 | 7711099800 | 6011099828 | 对射开关支架钣金 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 4 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
88 | 7711099800 | 6011099829 | 信号安装板 | 6061-T6 (GB) |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | [7 empty] | 2022-05-20 | 4 | 2022-05-20 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
89 | 7711102115 | 6011102116 | 轴 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22007-WX20220527032 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 102 |  |  |  |  | 102 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 102 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
90 | 7711099800 | 6011102141 | 安装支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 16 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 16 | 2022-06-03 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
91 | 7711099800 | 6011102142 | 安装支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 32 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-06-09 | NG2022-5-30 | 32 |  |  |  |  | 32 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 32 | 2022-06-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
92 | 7711099800 | 6011102146 | 安装支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 16 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 16 | 2022-04-30 | 王春巧 |  | #NAME?
93 | 7711102165 | 6011102166 | 连接板 g | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
94 | 7711102165 | 6011102168 | 挡块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-16 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
95 | 7711099800 | 6011102365 | 安装支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 16 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-19 | 16 |  |  |  |  | 16 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 16 | 2022-05-27 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
96 | 7711099800 | 6011102471 | 安装支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | NG2022/5/12 | 4 | 2022-05-14 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
97 | 7711099800 | 6011102481 | 气缸垫板 | Q235 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
98 | 7711099800 | 6011102483 | 安装垫板 | Q235 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
99 | 7711102490 | 6011102492 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 | [7 empty] | 2022-04-20 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
100 | 7711102490 | 6011102493 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
101 | 7711102490 | 6011102494 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 德正制作中0331 | 孟庆松 | TOPS-T22002-WX20220510026 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
102 | 7711102490 | 6011102495 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22002-WX20220423012 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
103 | 7711102490 | 6011102496 | 扶正块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 圆 | 巨合制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T2200203-WX20220523034 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-05 | 王春巧 |  | #NAME?
104 | 7700010030 | 6100010031 | 电机安装板 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 创达 | 李春林 |  | 2022-04-03 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 6 | [12 empty] | 未到货
105 | 7711102165 | 6110959865 | 安装架 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
106 | 7711099880 | 6111092146 | 支撑腿 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 | 原部装7711092145 | OK |  | 大焊接件 | 瑞孚制作中0401 | 李春林 |  | 2022-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-26 | 5 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
107 | 7711099400 | 6111099411 | 机架支撑板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
108 | 7711099500 | 6111099517 | 斜撑支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
109 | 7711099500 | 6111099518 | 立柱 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 大焊接件 | 瑞孚制作中0401 | 李春林 |  | 2022-04-01 | 2022-04-25 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
110 | 7711099600 | 6111099601 | 焊接底座 | Q235-A | 人工时效 | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 瑞孚制作中0401 | 李春林 |  | 2022-04-01 | 2022-04-25 | [5 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2 | [7 empty] | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-03 | 已发装配 |  | #NAME?
111 | 7711102115 | 6111102117 | 滚子 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC40-45 | HRC40-45 磨前喷砂 |  | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK | 5/31到 | 齐藤、求鼎 | 求鼎制作中0331 | 徐勇 | TOPS-T22007-WX20220527032 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 102 | 2022-06-17 | 1 | [5 empty] | 2022-06-01 | 102 | 2022-06-01 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
112 | 7711099800 | 6111102482 | 气缸推板连接件 | Q235 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202205068 |  | OK |  | 钣金 | 天力制作中0425 | 李春林 |  | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [6 empty] | 13 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 13 | 2022-05-27 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
113 | 7711102490 | 6111102491 | 安装座 | Q235A GB/T700 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202204058 |  | OK |  | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21047-WX20220403021 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 1 | [7 empty] | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
114 | 7700010030 | 6200010034 | 防护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(活动件) |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 6 | [7 empty] | 2022-06-01 | 6 | 2022-06-01 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
115 | 7711092050 | 6210095053 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
116 | 7710720245 | 6210311441 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 20 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-23 | 20 | [7 empty] | 2022-05-25 | 20 | 2022-05-25 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
117 | 7711102165 | 6210665466 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-12 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
118 | 7711092050 | 6211095054 | 相机护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-25 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-04-29 | 1 | 2022-04-29 | 王春巧 |  | #NAME?
119 | 7711099400 | 6211099412 | L板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3 | #NAME?
120 | 7711099600 | 6211099608 | 接近开关支架1 | Q235-A |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
121 | 7711099800 | 6211099816 | 接近开关支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK | 已回 | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 7 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
122 | 7711099800 | 6211099818 | 拖链固定端钣金 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | NG2022/5/14 | 1 | 2022-05-18 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
123 | 7711099800 | 6211099831 | 接近开关支架 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
1 | 7700000170 | 6000000176 | 安装版板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
2 | 7700000170 | 6000000179 | 悬臂吊安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7811092900 | 6000009804 | 三色灯支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 7811021400 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
5 | 7700009030 | 6010009031 | 插销板 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7700009040 | 6010009031 | 插销板 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
7 | 7700009030 | 6010009032 | 插销 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7700009040 | 6010009032 | 插销 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
9 | 7700009030 | 6010009033 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
10 | 7700009040 | 6010009033 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
11 | 7700009030 | 6010009034 | 导向板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
12 | 7700009040 | 6010009034 | 导向板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
13 | 7700009030 | 6010009035 | 导向板2 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
14 | 7700009040 | 6010009035 | 导向板2 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
15 | 7700009030 | 6010009036 | 锁舌 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
16 | 7700009040 | 6010009036 | 锁舌 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
17 | 7700009030 | 6010009037 | 导向块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
18 | 7700009040 | 6010009037 | 导向块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
19 | 7700009030 | 6010009038 | 垫板 | AL6061 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
20 | 7700009040 | 6010009038 | 垫板 | AL6061 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
21 | 7700009030 | 6010009039 | 锁扣 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
22 | 7700009040 | 6010009039 | 锁扣 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
23 | 7710493930 | 6010493931 | 显示器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-05 | NG2022-5-5 | 1 | 2022-05-14 | 1 | [5 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
24 | 7710493930 | 6010493932 | 显示器护罩 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
25 | 7710493935 | 6010493936 | 罩壳 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 组装成7710493935 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
26 | 7811021400 | 6010683335 | 接料口 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | 2022-05-14 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
27 | 7811021400 | 6010683336 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
28 | 7710728955 | 6010728957 | 有机玻璃板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-30 | 田源 |  | #NAME?
29 | 7811021400 | 6011021400 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
30 | 7811021400 | 6011021401 | 钢球导向板 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
31 | 7811021400 | 6011021402 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
32 | 7811021400 | 6011021403 | 捣杆 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 张洋洋 |  | #NAME?
33 | 7811021400 | 6011021404 | 钢球管道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
34 | 7811021400 | 6011021405 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
35 | 7811021400 | 6011021406 | 提升块 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 张洋洋 |  | #NAME?
36 | 7811021400 | 6011021407 | 防护罩 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
37 | 7811021400 | 6011021408 | 导轨连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
38 | 7811021400 | 6011021409 | 浮动连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
39 | 7811021400 | 6011021410 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
40 | 7811021400 | 6011021411 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
41 | 7811021400 | 6011021412 | 旋转块 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
42 | 7811021400 | 6011021413 | 心轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104905-WX20220419030 | 2022-04-12 | 2022-05-05 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 | [7 empty] | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
43 | 7811021400 | 6011021414 | 气缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
44 | 7811021400 | 6011021415 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
45 | 7811021400 | 6011021416 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
46 | 7811021400 | 6011021417 | 弹簧挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
47 | 7811021400 | 6011021418 | 连接定位板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
48 | 7811021400 | 6011021419 | 支撑板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
49 | 7811021400 | 6011021420 | 支撑立板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
50 | 7811021400 | 6011021421 | 支撑底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
51 | 7811021400 | 6011021422 | 加强筋 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
52 | 7811021400 | 6011021423 | 球道安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200201-WX20220424033 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | [6 empty] | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
53 | 7811021400 | 6011021424 | 有机玻璃盖板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-30 | 田源 |  | #NAME?
54 | 7811021400 | 6011021425 | 螺母安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 | 外协转车间 | OK |  | 板 | workshop-4/30 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-10 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
55 | 7811021400 | 6011021426 | 螺母安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 | 外协转车间 | OK |  | 板 | workshop-4/30 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
56 | 7811021400 | 6011021429 | 缓冲器安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
57 | 7811021400 | 6011021430 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104701-WX20220424032 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
58 | 7811021400 | 6011021431 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200201-WX20220424031 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
59 | 7711092925 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 16 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
60 | 7711092930 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
61 | 7711092935 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
62 | 7711092940 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
63 | 7711092945 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
64 | 7711092950 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
65 | 7711092955 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
66 | 7711092960 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
67 | 7711092965 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
68 | 7711092970 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
69 | 7711092975 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
70 | 7711092980 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
71 | 7711092982 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
72 | 7711092984 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
73 | 7711092986 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
74 | 7711092925 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 16 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
75 | 7711092930 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
76 | 7711092935 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
77 | 7711092940 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
78 | 7711092945 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
79 | 7711092950 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
80 | 7711092955 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
81 | 7711092960 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
82 | 7711092965 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
83 | 7711092970 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
84 | 7711092975 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
85 | 7711092980 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
86 | 7711092982 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
87 | 7711092984 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
88 | 7711092986 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
89 | 7811092900 | 6111092901 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-28 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
90 | 7811021400 | 6211021400 | 料盒 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-28 | 5月6 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
91 | 7811021400 | 6211021401 | 防护钣金 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 | 2022-05-20 |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 秦正佳 |  | #NAME?
92 | 7811092900 | 6211092902 | 胶桶支架 | Q235A |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月6 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 张洋洋 |  | #NAME?
93 | 7811092900 | 7700000170 | HMI吊臂组件(侧面安装) |  |  | 德斯泰60-85型 |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
94 | 7811092900 | 7700009001 | 机器人控制柜组件 |  | / | / |  | 套 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
95 | 7700009001 | 7700009002 | 型材支架 | 45X45型材 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
96 | 7711092920 | 7700009030 | 门开关组件（右开） |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
97 | 7711092985 | 7700009040 | 门开关组件（左开） |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
98 | 7811092900 | 7710493930 | 压装显示器安装组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
99 | 7811092900 | 7710493935 | 压机控制器组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
100 | 7811092900 | 7710728955 | 门组件 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
101 | 7710728955 | 7710728956 | 门框架 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
102 | 7811092900 | 7711092910 | 防护框架 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | [6 empty] | 2022-05-25 | [14 empty] | 未到货
103 | 7811092900 | 7711092920 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
104 | 7811092900 | 7711092925 | 快拆门1 |  |  |  |  | 套 | 8 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
105 | 7811092900 | 7711092930 | 快拆门2 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
106 | 7811092900 | 7711092935 | 快拆门3 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
107 | 7811092900 | 7711092940 | 快拆门4 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 20220602数量2件更改为1件，整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
108 | 7811092900 | 7711092945 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
109 | 7811092900 | 7711092950 | 快拆门6 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
110 | 7811092900 | 7711092955 | 快拆门7 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
111 | 7811092900 | 7711092960 | 快拆网 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
112 | 7811092900 | 7711092965 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
113 | 7811092900 | 7711092970 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
114 | 7811092900 | 7711092975 | 快拆门9 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
115 | 7811092900 | 7711092980 | 快拆门10 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
116 | 7811092900 | 7711092982 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
117 | 7811092900 | 7711092984 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
118 | 7811092900 | 7711092985 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
119 | 7811092900 | 7711092986 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-28 | T2200201防护 |  | 整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-03 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
1 | 7700000170 | 6000000176 | 安装版板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
2 | 7700000170 | 6000000179 | 悬臂吊安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
3 | 7811095900 | 6000009804 | 三色灯支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
4 | 7710493930 | 6010493931 | 显示器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-12 | NG2022-5-5 | 1 | 2022-05-14 | 1 | [5 empty] | 2022-05-24 | 2 | 2022-05-24 | 徐卫国 |  | #NAME?
5 | 7710493930 | 6010493932 | 显示器护罩 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-24 | 2 | 2022-05-24 | 徐卫国 |  | #NAME?
6 | 7710493935 | 6010493936 | 罩壳 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 组装成7710493935 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
7 | 7710959976 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
8 | 7711095990 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
9 | 7711095930 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
10 | 7711095940 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
11 | 7711095950 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
12 | 7711095955 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 6 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
13 | 7711095976 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
14 | 7711095977 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 18 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
15 | 7711095979 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
16 | 7711095980 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
17 | 7711095981 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
18 | 7711095982 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
19 | 7711095983 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
20 | 7711095984 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
21 | 7711095985 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
22 | 7711095995 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
23 | 7711095996 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
24 | 7710959976 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
25 | 7711095990 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
26 | 7711095930 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
27 | 7711095940 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
28 | 7711095950 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
29 | 7711095955 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 6 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
30 | 7711095976 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
31 | 7711095977 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 18 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
32 | 7711095979 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
33 | 7711095980 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
34 | 7711095981 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
35 | 7711095982 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
36 | 7711095983 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
37 | 7711095984 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
38 | 7711095985 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
39 | 7711095995 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
40 | 7711095996 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
41 | 7811095900 | 6111092901 | 接油盘 | Q235焊接件 |  | 喷漆 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
42 | 7811095900 | 7700000170 | HMI吊臂组件(侧面安装) |  |  | 德斯泰60-85型 |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
43 | 7811095900 | 7700009001 | 机器人控制柜组件 |  | / | / |  | 套 | 1 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
44 | 7711095970 | 7700009030 | 门开关组件（右开） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
45 | 7711095975 | 7700009040 | 门开关组件（左开） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
46 | 7811095900 | 7710493930 | 压装显示器安装组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
47 | 7811095900 | 7710493935 | 压机控制器组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
48 | 7811095900 | 7710959976 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
49 | 7811095900 | 7711095910 | 防护框架 g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | [6 empty] | 2022-05-25 | [14 empty] | 未到货
50 | 7811095900 | 7711095930 | 快拆门2 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
51 | 7811095900 | 7711095940 | 快拆门4g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
52 | 7811095900 | 7711095950 | 快拆门6g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
53 | 7811095900 | 7711095955 | 快拆门7g |  |  |  |  | 套 | 3 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
54 | 7811095900 | 7711095970 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
55 | 7811095900 | 7711095975 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
56 | 7811095900 | 7711095976 | 快拆门1 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
57 | 7811095900 | 7711095977 | 快拆门1 |  |  |  |  | 套 | 9 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
58 | 7811095900 | 7711095979 | 快拆网 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
59 | 7811095900 | 7711095980 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
60 | 7811095900 | 7711095981 | 快拆门3g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
61 | 7811095900 | 7711095982 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
62 | 7811095900 | 7711095983 | 快拆门9 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
63 | 7811095900 | 7711095984 | 快拆门10 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
64 | 7811095900 | 7711095985 | 快拆门11 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
65 | 7811095900 | 7711095990 | 快拆门11 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
66 | 7811095900 | 7711095995 | 快拆门4g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 20220602由T2200202防护转到T2200204防护，防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
67 | 7811095900 | 7711095996 | 快拆门3g |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
68 | 7700000170 | 6000000176 | 安装版板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
69 | 7700000170 | 6000000179 | 悬臂吊安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
70 | 7710493930 | 6010493931 | 显示器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-12 | NG2022-5-5 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
71 | 7710493930 | 6010493932 | 显示器护罩 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
72 | 7710493935 | 6010493936 | 罩壳 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 组装成7710493935 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
73 | 7711092945 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
74 | 7711092965 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
75 | 7711092975 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
76 | 7711092980 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
77 | 7711099902 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 10 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
78 | 7711099903 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
79 | 7711099904 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
80 | 7711099905 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
81 | 7711099906 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
82 | 7711099907 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
83 | 7711099908 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
84 | 7711092945 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
85 | 7711092965 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
86 | 7711092975 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
87 | 7711092980 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
88 | 7711099902 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 10 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
89 | 7711099903 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
90 | 7711099904 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
91 | 7711099905 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
92 | 7711099906 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
93 | 7711099907 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
94 | 7711099908 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
95 | 7711099900 | 7700000170 | 铝型材护网组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
96 | 7711092920 | 7700009030 | 门开关组件（右开） |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
97 | 7711099900 | 7710493930 | KISTLER压力位移屏组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
98 | 7711099900 | 7710493935 | KISTLER压力位移驱动组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
99 | 7711099900 | 7711092920 | 安全门 | 组件 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
100 | 7711099900 | 7711092945 | 铝型材护网组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
101 | 7711099900 | 7711092965 | 铝型材护网组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
102 | 7711099900 | 7711092975 | 铝型材护网组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
103 | 7711099900 | 7711092980 | 铝型材护网组件 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
104 | 7711099900 | 7711099901 | 铝型材护网构架 | 6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
105 | 7711099900 | 7711099902 | 缸盖定位销压装快拆门02 | 组件 |  |  |  | 件 | 5 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
106 | 7711099900 | 7711099903 | 缸盖定位销压装快拆门03 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
107 | 7711099900 | 7711099904 | 缸盖定位销压装快拆门04 | 组件 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
108 | 7711099900 | 7711099905 | 缸盖定位销压装快拆门05 | 组件 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
109 | 7711099900 | 7711099906 | 缸盖定位销压装快拆门06 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
110 | 7711099900 | 7711099907 | 缸盖定位销压装快拆门07 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
111 | 7711099900 | 7711099908 | 缸盖定位销压装快拆门08 | 组件 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
112 | 7700000170 | 6000000176 | 安装版板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
113 | 7700000170 | 6000000179 | 悬臂吊安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
114 | 7811102900 | 6000009804 | 三色灯支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
115 | 7811021400 | 6000030002 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
116 | 7710493930 | 6010493931 | 显示器安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | NG2022-5-5 | 1 | 2022-05-14 | 1 | [5 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
117 | 7710493930 | 6010493932 | 显示器护罩 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 组装成7710493930 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
118 | 7710493935 | 6010493936 | 罩壳 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 组装成7710493935 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
119 | 7811021400 | 6010683335 | 接料口 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
120 | 7811021400 | 6010683336 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
121 | 7710728955 | 6010728957 | 有机玻璃板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-30 | 田源 |  | #NAME?
122 | 7811021400 | 6011021400 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
123 | 7811021400 | 6011021401 | 钢球导向板 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | [7 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
124 | 7811021400 | 6011021402 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
125 | 7811021400 | 6011021403 | 捣杆 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
126 | 7811021400 | 6011021404 | 钢球管道 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
127 | 7811021400 | 6011021405 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
128 | 7811021400 | 6011021406 | 提升块 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/16 | 1 | 2022-06-01 | 1 | [5 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 张洋洋 |  | #NAME?
129 | 7811021400 | 6011021407 | 防护罩 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
130 | 7811021400 | 6011021408 | 导轨连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
131 | 7811021400 | 6011021409 | 浮动连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
132 | 7811021400 | 6011021410 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
133 | 7811021400 | 6011021411 | 垫块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
134 | 7811021400 | 6011021412 | 旋转块 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
135 | 7811021400 | 6011021413 | 心轴 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T22023-WX20220414030 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-16 | 张洋洋 |  | #NAME?
136 | 7811021400 | 6011021414 | 气缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
137 | 7811021400 | 6011021415 | 气缸连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
138 | 7811021400 | 6011021416 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
139 | 7811021400 | 6011021417 | 弹簧挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
140 | 7811021400 | 6011021418 | 连接定位板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
141 | 7811021400 | 6011021419 | 支撑板 | 6061 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
142 | 7811021400 | 6011021420 | 支撑立板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-04 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
143 | 7811021400 | 6011021421 | 支撑底板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
144 | 7811021400 | 6011021422 | 加强筋 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
145 | 7811021400 | 6011021423 | 球道安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2 | 2022-05-09 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
146 | 7811021400 | 6011021424 | 有机玻璃盖板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-30 | 田源 |  | #NAME?
147 | 7811021400 | 6011021425 | 螺母安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 | [7 empty] | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
148 | 7811021400 | 6011021426 | 螺母安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
149 | 7811021400 | 6011021429 | 缓冲器安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22023-WX20220425031 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
150 | 7811021400 | 6011021430 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
151 | 7811021400 | 6011021431 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 |  | #NAME?
152 | 7710959976 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
153 | 7711102996 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
154 | 7711092925 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 16 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
155 | 7711092930 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
156 | 7711092960 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 6 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
157 | 7711092965 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
158 | 7711092970 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
159 | 7711092975 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
160 | 7711092980 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
161 | 7711092982 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
162 | 7711102935 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
163 | 7711102940 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
164 | 7711102950 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
165 | 7711102955 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
166 | 7711102990 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
167 | 7711102993 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
168 | 7711102995 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
169 | 7710959976 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
170 | 7711102996 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
171 | 7711092925 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 16 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
172 | 7711092930 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
173 | 7711092960 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 6 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
174 | 7711092965 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
175 | 7711092970 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
176 | 7711092975 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
177 | 7711092980 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
178 | 7711092982 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
179 | 7711102935 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
180 | 7711102940 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
181 | 7711102950 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
182 | 7711102955 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
183 | 7711102990 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
184 | 7711102993 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
185 | 7711102995 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
186 | 7811021400 | 6211021400 | 料盒 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
187 | 7811021400 | 6211021401 | 防护钣金 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 张洋洋 |  | #NAME?
188 | 7811102900 | 6211092902 | 胶桶支架 | Q235A |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | [12 empty] | 未到货
189 | 7811102900 | 7700000170 | HMI吊臂组件(侧面安装) |  |  | 德斯泰60-85型 |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
190 | 7811102900 | 7700009001 | 机器人控制柜组件 |  | / | / |  | 套 | 2 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
191 | 7711092920 | 7700009030 | 门开关组件（右开） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
192 | 7711092985 | 7700009040 | 门开关组件（左开） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
193 | 7811102900 | 7710493930 | 压装显示器安装组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
194 | 7811102900 | 7710493935 | 压机控制器组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
195 | 7811102900 | 7710728955 | 门组件 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
196 | 7710728955 | 7710728956 | 门框架 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
197 | 7811102900 | 7710959976 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
198 | 7811102900 | 7711092920 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
199 | 7811102900 | 7711092925 | 快拆门1 |  |  |  |  | 套 | 8 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
200 | 7811102900 | 7711092930 | 快拆门2G |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
201 | 7811102900 | 7711092960 | 快拆网 |  |  |  |  | 套 | 3 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
202 | 7811102900 | 7711092965 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
203 | 7811102900 | 7711092970 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
204 | 7811102900 | 7711092975 | 快拆门9 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
205 | 7811102900 | 7711092980 | 快拆门10 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
206 | 7811102900 | 7711092982 | 快拆门8 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
207 | 7811102900 | 7711092985 | 前门组件 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
208 | 7811102900 | 7711102910 | 防护框架 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 20220602图纸更新，防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | [6 empty] | 2022-05-25 | [14 empty] | 未到货
209 | 7811102900 | 7711102935 | 快拆门3G |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
210 | 7811102900 | 7711102940 | 快拆门4 G |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
211 | 7811102900 | 7711102950 | 快拆门6G |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
212 | 7811102900 | 7711102955 | 快拆门7 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
213 | 7811102900 | 7711102990 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 20220602图纸更新，防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
214 | 7811102900 | 7711102993 | 快拆门7 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
215 | 7811102900 | 7711102995 | 快拆门7 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
216 | 7811102900 | 7711102996 | 快拆门5 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 |  | 20220602图纸更新，防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-08 | 待装配通知 | [5 empty] | OK | [14 empty] | 未到货
1 | 7711096120 | 6010687124 | 挡板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | OK | 2022-05-18 | 4 | [7 empty] | 2022-05-20 | 4 | 2022-05-20 | 徐卫国 |  | #NAME?
2 | 7711096120 | 6010687129 | 导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK | 已回 | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426034 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-05-18 | 秦正佳 |  | #NAME?
3 | 7711096120 | 6010988602 | 观察窗 | 有机玻璃 |  | 透明 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-28 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
4 | 7711096120 | 6010988604 | 观察窗 | 有机玻璃 | 透明 |  |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-28 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
5 | 7711096120 | 6010988606 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  | 转采购 | OK |  | 外购 | [20 empty] | 转采购 |  |  |  |  | #NAME?
6 | 7711096120 | 6010988607 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  | 转采购 | OK |  | 外购 | [20 empty] | 转采购 |  |  |  |  | #NAME?
7 | 7711096120 | 6011096001 | 观察窗 | 有机玻璃 |  | 透明 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 4.21到 | [9 empty] | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-28 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
8 | 7711096120 | 6011096123 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 秦正佳 |  | #NAME?
9 | 7711096125 | 6011096124 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK | 已回 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 徐卫国 |  | #NAME?
10 | 7711096125 | 6011096125 | 安装块 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
11 | 7711096125 | 6011096126 | 导向杆 | 标准光轴改制 |  | 镀硬铬,铬层不＜0.02 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426034 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-13 | 2 | 2022-05-13 | 秦正佳 |  | #NAME?
12 | 7711096125 | 6011096127 | 导向座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
13 | 7711096125 | 6011096128 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK | 已回 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-18 | 秦正佳 |  | #NAME?
14 | 7711096120 | 6011096129 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  | 转采购 | OK |  | 外购 | [20 empty] | 转采购 |  |  |  |  | #NAME?
15 | 7711096125 | 6011096130 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
16 | 7711096125 | 6011096131 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
17 | 7711096125 | 6011096132 | 接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426035 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 赵有强 |  | #NAME?
18 | 7711096125 | 6011096134 | 气缸支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK | 已回 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 秦正佳 |  | #NAME?
19 | 7711096125 | 6011096135 | 死挡座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104603-WX20220426030 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
20 | 7711096125 | 6011096136 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 2 | [7 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
21 | 7711096125 | 6011096137 | 导向座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200805-WX20220425033 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-05-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
22 | 7711096125 | 6011096138 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | OK | NG2022-5-10 | 3 | 2022-05-12 | 3 |  |  | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3 | 2022-05-17 | 赵有强 |  | #NAME?
23 | 7711096125 | 6011096139 | 导向座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426035 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 赵有强 |  | #NAME?
24 | 7711096120 | 6110043101 | 型材地脚（45X45） | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷塑 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 | [7 empty] | 2022-05-24 | 4 | 2022-05-24 | 徐卫国 |  | #NAME?
25 | 7811096100 | 6111096102 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  | 下图20220411 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-07-19 | 徐卫国 |  | #NAME?
26 | 7711096120 | 6111096122 | 油箱 | 304 | 人工时效 | 人工时效 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202205068 |  | OK |  |  | 天力制作中0425 | 李春林 |  | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
27 | 7711096125 | 6111096129 | 滑台 | Q235A 焊接件 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK | 已回 | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | NG2022-5-28 | 1 | NG2022-7-6 | 1 |  |  | 1 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 张洋洋 |  | #NAME?
28 | 7711096125 | 6111096133 | 气缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2104603-WX20220425034 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
29 | 7811096400 | 6111096401 | 夹爪 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 | 20220415图纸更新 | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220421027 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-19 | [9 empty] | 2022-05-24 | 1 | 2022-05-24 | 徐卫国 |  | #NAME?
30 | 7811096400 | 6111096402 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磨前发黑 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 | 20220415图纸更新 | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426035 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
31 | 7711096120 | 6211096125 | 接近开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 |  |  | OK | 已回 | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
32 | 7700047016 | 6400047008 | 死挡螺钉 | 标准螺栓改制 | GB/T5789 |  |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426035 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 5 | [7 empty] | 2022-05-05 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
33 | 7700047016 | 6400047019 | 调整环 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104301-WX20220426034 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-06 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 5 | 2022-05-12 | 张洋洋 |  | #NAME?
1 | 7811097700 | 6211026701 | 气动面板 | Q235A | TOPS | 按项目规范处理 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200203气路 |  | 20220412新增 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 1 | [7 empty] | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-18 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
2 | 7811091700 | 6211026701 | 气动面板 | Q235A | TOPS | 按项目规范处理 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201气路 |  | 20220412新增 | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 1 | [12 empty] | 未到货
3 | 7711102926 | 6010510181 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-31 | 4 | 2022-05-31 | 张洋洋 |  | #NAME?
4 | 7711102926 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK | 发表面处理 | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
5 | 7711102926 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 许洁清 |  | #NAME?
6 | 7711102926 | 6010510186 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
7 | 7710728755 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
8 | 7710728760 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
9 | 7711092988 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
10 | 7711092987 | 6011022101 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-06 | NG2022-5-31 | 1 | 2022-06-14 | 1 | [5 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
11 | 7711092995 | 6011022101 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-06 | NG2022-5-31 | 1 | 2022-06-14 | 1 | [5 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
12 | 7711092987 | 6011022103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
13 | 7711092995 | 6011022103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
14 | 7711092987 | 6011022105 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
15 | 7711092995 | 6011022105 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
16 | 7711092987 | 6011022106 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-22 | NG2022-5-26 | 1 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
17 | 7711092995 | 6011022106 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-22 | NG2022-5-26 | 1 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
18 | 7711092987 | 6011092986 | 放置板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
19 | 7711092995 | 6011092996 | 放置板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
20 | 7711102926 | 6011102927 | 滑杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
21 | 7711092990 | 6111092991 | 底座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204284 |  | OK |  | 大焊接件 | 瑞孚制作中0416 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [14 empty] | 未到货
22 | 7711102926 | 6210510182 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
23 | 7710728755 | 6210728756 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
24 | 7710728760 | 6210728761 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
25 | 7711022130 | 6211022100 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 8 | [7 empty] | 2022-05-26 | 8 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
26 | 7711022130 | 6211022102 | 反射板支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
27 | 7711092988 | 6211092988 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
28 | 7711092990 | 6211092989 | 开个支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
29 | 7711092990 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 套 | 4 |  |  | T2200201-7711092990 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
30 | 7711102926 | 6010510181 | 支架 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200703-WX20220427031 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 | [7 empty] | 2022-05-31 | 4 | 2022-05-31 | 张洋洋 |  | #NAME?
31 | 7711102926 | 6010510184 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-19 | 4 | [12 empty] | 未到货
32 | 7711102926 | 6010510185 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | 淬火后回火HRC48-52 | 发黑 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 2022-05-29 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 许洁清 |  | #NAME?
33 | 7711102926 | 6010510186 | 信号块 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
34 | 7710728755 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
35 | 7710728760 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
36 | 7711102928 | 6010728757 | 分气块 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
37 | 7711102925 | 6011022101 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
38 | 7711102930 | 6011022101 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
39 | 7711102925 | 6011022103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
40 | 7711102930 | 6011022103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
41 | 7711102925 | 6011022105 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
42 | 7711102930 | 6011022105 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-17 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
43 | 7711102925 | 6011022106 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-22 | NG2022-5-26 | 1 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
44 | 7711102930 | 6011022106 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-06-22 | NG2022-5-26 | 1 | NG2022-6-14 | 1 | 2022-06-23 | 1 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
45 | 7711102925 | 6011102926 | 放置板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
46 | 7711102926 | 6011102927 | 滑杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427041 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
47 | 7711102930 | 6011102931 | 放置板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2200703-WX20220427032 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
48 | 7711102920 | 6111102921 | 底座 | Q235A | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204284 |  | OK |  | 大焊接件 | 瑞孚制作中0416 | 李春林 |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-17 | [14 empty] | 未到货
49 | 7711102926 | 6210510182 | 支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
50 | 7710728755 | 6210728756 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | NG2022-5-7 | 4 | NG2022/5/12 | 4 | 2022-05-14 | 4 | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-05-19 | 张洋洋 |  | #NAME?
51 | 7710728760 | 6210728761 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 4 | [7 empty] | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
52 | 7711022130 | 6211022100 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
53 | 7711022130 | 6211022102 | 反射板支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-26 | 2 | 2022-05-26 | 张洋洋 |  | #NAME?
54 | 7711102920 | 6211092989 | 开个支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
55 | 7711102928 | 6211102928 | 吹气支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4 | #NAME?
56 | 7711102920 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 套 | 4 |  |  | T2200204-7711102920 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7811094700 | 6211007741 | 气动面板 | Q235A | TOPS | 按项目规范处理 |  | 件 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-20 | T2200202气路 |  | 20220414新增 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-24 | 2 | 2022-05-24 | 徐卫国 |  | #NAME?
2 | 7811101700 | 6211007741 | 气动面板 | Q235A | TOPS | 按项目规范处理 |  | 件 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-20 | T2200204气路 |  | 20220415新增 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 2022-06-21 |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 | [12 empty] | 未到货
3 | 7711096330 | 6011096332 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204309 | 20220415新增 | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
4 | 7711096340 | 6011096345 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204309 | 20220415新增 | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 | [7 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 徐卫国 |  | #NAME?
5 | 7711096350 | 6011096355 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204309 | 20220415新增 | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
6 | 7710776455 | 6010776447 | 调整杆 | 标准光轴改制 |  | HRC28-32 |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204309 | 20220415新增 | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2104907-WX20220428032 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-20 | 徐卫国 |  | #NAME?
7 | 7710776455 | 6010776448 | 锁紧块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204309 | 20220415新增 | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2104904-WX20220428035 | 2022-04-20 | 2022-05-12 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-17 | 秦正佳 |  | #NAME?
8 | 7710776455 | 6010776449 | 开关罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-20 | T2200202 |  | 20220415新增 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2 | #NAME?
1 | 7811091900 | 6010991605 | 压块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
2 | 7811091900 | 6011091902 | 缓冲器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
3 | 7811091900 | 6011091903 | 垫圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220430031 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
4 | 7811091900 | 6011091905 | 底板2 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国 |  | #NAME?
5 | 7811091900 | 6011091906 | 传感器感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 1 | 2022-06-04 | 张洋洋 |  | #NAME?
6 | 7811091900 | 6011091907 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
7 | 7811091900 | 6011091916 | 顶紧螺帽 | 45# | 调质28HRC-32HRC | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
8 | 7811091900 | 6011091917 | 加长螺钉 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
9 | 7711091930 | 6011091931 | 托盘 | 6082 |  | 本色阳极氧化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 张洋洋 |  | #NAME?
10 | 7711091930 | 6011091932 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
11 | 7711091930 | 6011091933 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 | [7 empty] | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
12 | 7711091930 | 6011091934 | 支撑块 | 黄铜H62 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 | [7 empty] | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
13 | 7711091930 | 6011091935 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
14 | 7711091930 | 6011091936 | 定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
15 | 7711091930 | 6011091937 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220430031 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1 | #NAME?
16 | 7711091960 | 6011091962 | 固定轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
17 | 7711091960 | 6011091963 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
18 | 7811091900 | 6111091901 | 导轨支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-30 | [6 empty] | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
19 | 7711091910 | 6111091912 | 连接杆 | Q235A | 人工时效 | 喷设备漆 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | 油漆中 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | [12 empty] | 未到货
20 | 7711091910 | 6111091913 | 支架腿 | Q235A | 人工时效 | 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-10 | [9 empty] | 2022-05-21 | 4 | 2022-05-21 | 张洋洋 |  | #NAME?
21 | 7811091900 | 6111091918 | 汽缸连接板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204441 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-27 | [6 empty] | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
22 | 7811091900 | 6211091904 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
23 | 7811091900 | 6211091908 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
24 | 7811091900 | 6211091915 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 张洋洋 |  | #NAME?
25 | 7811091900 | 6211091916 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
26 | 7811091900 | 6211091919 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
27 | 7811091900 | 6311091909 | 拖链支撑板 | Q235A GB/T700 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
28 | 7811091900 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201-7811091900 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
29 | 7711101930 | 6010344333 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 | 2022-06-28 | 2 |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
30 | 7711101930 | 6010344335 | 限位螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-03 |  |  |  | 2022-05-28 | 2 | [7 empty] | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 张洋洋 |  | #NAME?
31 | 7711101930 | 6010344336 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-11 | 徐卫国 |  | #NAME?
32 | 7711101930 | 6010344337 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
33 | 7811101900 | 6010991605 | 压块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
34 | 7811101900 | 6011091902 | 缓冲器支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
35 | 7811101900 | 6011091903 | 垫圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK | 已回 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220430031 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-18 | 张洋洋 |  | #NAME?
36 | 7811101900 | 6011091905 | 底板2 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国 |  | #NAME?
37 | 7811101900 | 6011091906 | 传感器感应支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 1 | 2022-06-04 | 张洋洋 |  | #NAME?
38 | 7811101900 | 6011091907 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
39 | 7811101900 | 6011091916 | 顶紧螺帽 | 45# | 调质28HRC-32HRC | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
40 | 7811101900 | 6011091917 | 加长螺钉 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
41 | 7711101920 | 6011091937 | 支撑柱 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK | 已回 | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220430031 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 4 | 2022-05-18 | 张洋洋 |  | #NAME?
42 | 7711091960 | 6011091962 | 固定轴 | 标准光轴改制 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
43 | 7711091960 | 6011091963 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 |  |  | OK | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
44 | 7711101920 | 6011101921 | 底板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 张洋洋 |  | #NAME?
45 | 7711101930 | 6011101931 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2201104-WX20220424030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
46 | 7711102190 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
47 | 7711102195 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
48 | 7711102198 | 6011102158 | 支撑调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
49 | 7711102190 | 6011102159 | 限位头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 3 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 3 | [7 empty] | 2022-06-01 | 3 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
50 | 7711101930 | 6011102162 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
51 | 7711101930 | 6011102164 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2200114-WX20220422033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
52 | 7711101930 | 6011102165 | 气缸支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 张洋洋 |  | #NAME?
53 | 7711102190 | 6011102192 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
54 | 7711102195 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
55 | 7711102198 | 6011102195 | 圆柱定位销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC50-54 | HRC50-54 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-01 | 张洋洋 |  | #NAME?
56 | 7711102195 | 6011102197 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
57 | 7711102198 | 6011102198 | 支撑杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2201104-WX20220430030 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
58 | 7711091910 | 6111091912 | 连接杆 | Q235A | 人工时效 | 喷设备漆 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | 油漆中 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | [12 empty] | 未到货
59 | 7711091910 | 6111091913 | 支架腿 | Q235A | 人工时效 | 喷设备漆 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-10 | [14 empty] | 未到货
60 | 7811101900 | 6111091918 | 汽缸连接板 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-27 | [14 empty] | 未到货
61 | 7811101900 | 6111101901 | 导轨支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204441 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220427023 | 2022-04-27 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-30 | [6 empty] | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
62 | 7811101900 | 6211091904 | 护罩 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
63 | 7811101900 | 6211091908 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 张洋洋 |  | #NAME?
64 | 7811101900 | 6211091915 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 张洋洋 |  | #NAME?
65 | 7811101900 | 6211091916 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
66 | 7811101900 | 6211091919 | 护板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 张洋洋 |  | #NAME?
67 | 7711101930 | 6211101932 | 传感器支架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋 |  | #NAME?
68 | 7811101900 | 6311091909 | 拖链支撑板 | Q235A GB/T700 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 徐卫国 |  | #NAME?
69 | 7811101900 | 7710000022 | 地脚组件 |  |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200204-7811101900 |  | 备库 | OK | [22 empty] | 备库 |  |  |  |  | #NAME?
1 | 7811096600 | 6010096054 | EB0B/0K进气侧对正工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
2 | 7711096610 | 6010687712 | 夹具衬套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | NG2022-6-13 | 1 | 2022-07-04 | 1 | [5 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
3 | 7711096630 | 6010687712 | 夹具衬套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | NG2022-6-13 | 1 | 2022-07-04 | 1 | [5 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
4 | 7711096650 | 6010687712 | 夹具衬套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | NG2022-6-13 | 1 | 2022-07-04 | 1 | [5 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
5 | 7711096655 | 6010687712 | 夹具衬套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
6 | 7711096610 | 6010687715 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
7 | 7711096630 | 6010687715 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
8 | 7711096650 | 6010687715 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
9 | 7711096655 | 6010687715 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
10 | 7711096620 | 6010687732 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
11 | 7711096640 | 6010687732 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
12 | 7711096660 | 6010687732 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
13 | 7711096670 | 6010687732 | 压头螺母 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | [7 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-11 | 赵有强 |  | #NAME?
14 | 7811096600 | 6011096051 | EB75进气侧基套 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
15 | 7811096600 | 6011096052 | EB75排气侧对正工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
16 | 7811096600 | 6011096053 | EB0B/0K进气侧对正工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 1 | [7 empty] | 2022-06-06 | 1 | 2022-06-06 | 徐卫国 |  | #NAME?
17 | 7711096610 | 6011096611 | EB75排气侧导管压头套 | 45 GB/T699 | 调质HRC28-32 | 调质HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 徐卫国 |  | #NAME?
18 | 7711096610 | 6011096612 | EB75排气侧导管压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
19 | 7711096610 | 6011096613 | 调整垫圈 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
20 | 7711096630 | 6011096613 | 调整垫圈 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
21 | 7711096610 | 6011096614 | 套杆 | 20cr | 调质HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
22 | 7711096630 | 6011096614 | 套杆 | 20cr | 调质,HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
23 | 7711096620 | 6011096621 | EB75排气侧座圈压头 | 9Cr18 | HRC58-62 | / |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 罗海峰 |  | #NAME?
24 | 7711096640 | 6011096622 | 套杆 | 20cr | 调质HRC55-58 | HRC55-58 渗碳淬火 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
25 | 7711096630 | 6011096631 | EB75进气导管压头套 | 45 GB/T699 | 调质HRC28-32 | 调质HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 徐卫国 |  | #NAME?
26 | 7711096630 | 6011096632 | EB75进气侧导管压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
27 | 7711096640 | 6011096641 | EB75排气侧座圈压头 | 9Cr18 | HRC58-62 | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 罗海峰 |  | #NAME?
28 | 7711096650 | 6011096651 | EB0B/0K排气侧导管压头套 | 45 GB/T699 | 调质HRC28-32 | 调质HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 徐卫国 |  | #NAME?
29 | 7711096650 | 6011096652 | EB0B/0K排气侧导管压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
30 | 7711096650 | 6011096654 | 调整垫圈 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
31 | 7711096655 | 6011096654 | 调整垫圈 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
32 | 7711096620 | 6011096655 | 套杆 | 20cr | 调质HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506031 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-02 |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国 |  | #NAME?
33 | 7711096650 | 6011096655 | 套杆 | 20cr | 调质,HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
34 | 7711096655 | 6011096655 | 套杆 | 20cr | 调质,HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
35 | 7711096660 | 6011096655 | 套杆 | 20cr | 调质,HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
36 | 7711096670 | 6011096655 | 套杆 | 20cr | 调质,HRC55-58 | HRC55-58 表面淬硬层1-2mm |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 徐卫国 |  | #NAME?
37 | 7711096655 | 6011096656 | EB0B/0K进气侧导管压头套 | 45 GB/T699 | 调质HRC28-32 | 调质HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 徐卫国 |  | #NAME?
38 | 7711096655 | 6011096657 | EB0B/0K进气侧导管压头 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 1 | [7 empty] | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-13 | 徐卫国 |  | #NAME?
39 | 7711096660 | 6011096661 | EB0B/0K排气侧座圈压头 | 9Cr18 | HRC58-62 | / |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 罗海峰 |  | #NAME?
40 | 7711096670 | 6011096671 | EB0B/0K进气侧座圈压头 | 9Cr18 | HRC58-62 | / |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 鲁弘 | 孟庆松 | TOPS-T2200202-WX20220506030 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 罗海峰 |  | #NAME?
41 | 7811096200 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202 | 202205115 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2200202-WX20220507030 | 2022-05-06 | 2022-05-25 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 8 | 2022-05-26 | 徐卫国 |  | #NAME?
42 | 7711096590 | 6011096592 | 进料口 | 38CrmoAl | 渗氮0.8-1.2 HRC50-60 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
43 | 7711096580 | 6011096582 | 进料口 | 38CrmoAl | 渗氮0.8-1.2 HRC50-60 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202 | 202205068 |  | OK |  | 圆 | 祥骏转舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T2200702-WX20220507031 | 2022-05-07 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 徐卫国 |  | #NAME?
1 | 7711099885 | 6011099886 | 托架 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 |  | 原图号6010291086补充加工 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 10 | 2022-05-19 | 蔡家瑞 |  | #NAME?
1 | 7710669360 | 6010687479 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200204 |  | 20220516新增 | OK |  |  | workshop | [9 empty] | 2022-05-19 | [6 empty] | 8 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 8 | 2022-05-27 | 张洋洋 |  | #NAME?
2 | 7710669325 | 6010687479 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200204 |  | 20220516新增 | OK |  |  | workshop | [9 empty] | 2022-05-19 | [14 empty] | 未到货
3 | 7710669360 | 6010687479 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200201 |  | 20220516新增 | OK |  |  | workshop | [9 empty] | 2022-05-19 | [14 empty] | 未到货
1 | T2200202 | 6011102411 | 悬臂轴2 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 38 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | T2200202辊道 | 202205704 | 20220530新增 | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T20003-WX20220607039 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | [5 empty] | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 38 | [7 empty] | 2022-06-01 | 38 | 2022-06-01 | 张洋洋
1 | 7710669360 | 6010133303 | 气缸接头 | Cr12MoV | HRC58-62 | HRC58-62 |  | 件 | 1 | 2022-05-31 | 2022-06-08 | T2200201 | 202205765 | 20220531现场损坏 | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T21045-WX20220606035 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | [5 empty] | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 张洋洋
1 | 7811092900 | 7711092941 | 快拆门4 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | T2200201防护 |  | 20220602在7711092940上补加工，由原7711092940更改为7711092941，整体外包 | OK
1 | 7711099800 | 6111099051 | 安装座 | Q235-A |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T2200203 | 202206352 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T19013-WX20220707031 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 蔡家瑞
2 | 7711099100 | 6211099050 | 拖链支架 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 蔡家瑞
3 | 7711099900 | 6011092901 | 显示器安装板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 3 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T2200203 |  |  | OK | 已回 |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 3 | 2022-06-29 | 蔡家瑞
4 |  | 6211099164 | 拖链支架2 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-07 |  |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 蔡家瑞
1 | 7700009001 | 7700009002 | 型材支架 | 45X45型材 |  |  |  | 套 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 4 | [7 empty] | 2022-06-25 | 4 | 2022-06-25 | 田原
2 | 7700009001 | 6000009003 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 4 | [7 empty] | 2022-06-27 | 4 | 2022-06-27 | 田原
3 | 7700009001 | 6200009004 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 4 | [7 empty] | 2022-06-27 | 4 | 2022-06-27 | 田原
4 | 7700009001 | 6200009005 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 4 | [7 empty] | 2022-06-27 | 4 | 2022-06-27 | 田原
5 | 7700009001 | 6200009006 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 8 | [7 empty] | 2022-06-27 | 8 | 2022-06-27 | 田原
6 | 7700009001 | 6200009007 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 4 | 2022-06-27 | 田原
7 | 7700009001 | 6100007002 | 4545落地自制地脚 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 16 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | T2200201 |  | 安装到7700009002上 | OK-QA |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 16
1 | 7711103150 | 6011103156 | 挡块 | 304不锈钢 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T22002 | 202206626 | 20220628转外协 | OK |  |  | 精永锐制作中0628 | 孟庆松 |  | 2022-06-28 | 2022-07-02 | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 4 | [7 empty] | 2022-07-05 | 4 | 2022-07-05 | 张洋洋
2 | 89A3111096 | 6011096505 | 对中轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 徐卫国
3 | 89A3111096 | 6011096506 | 对中轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 徐卫国
4 | 7711003275 | 6011003278 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  | 倒角小，不影响装配 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-30 | NG2022-6-30 | 4 | 2022-07-08 | 4 |  |  | 4 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 4 | 2022-07-14 | 许洁清
5 | 7711003275 | 6011003011 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 4 | 2022-07-05 | 徐卫国
6 | 7811096400 | 6011096404 | 安装座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 徐卫国
7 | 7811096400 | 6011096405 | 连接轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200202 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 徐卫国
8 | 7711099600 | 6211099608 | 接近开关支架1 | Q235-A |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 蔡家瑞
9 | 7711099300 | 6011099302 | 浮动接头1 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | T2200203 |  | 丢失 | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-07-04 |  |  |  |  | 2022-07-02 | 2022-07-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2 | 2022-07-11 | 蔡家瑞
10 | 89A3111099 | 6011099001 | 对中轴 | 45 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 蔡家瑞
11 | 89A3111099 | 6011099002 | 对中轴 | 45 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04 | 蔡家瑞
12 | 7711099500 | 6011099052 | 垫片 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 蔡家瑞
13 | 7711099500 | 6011099053 | 垫片 | Q235-A |  |  |  | 件 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2 | 2022-07-05 | 蔡家瑞
14 | 7711099500 | 6011099061 | 垫片 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | T2200203 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 蔡家瑞
1 | 7711103340 | 23DM000263 | 弹簧 | 65MN | 淬火后回火,HRC38-40 | MOLLACOMPR.D12720ACCIAIODIM |  | 件 | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | T2200204 | 202207050 | 20220702新增 | OK |  |  | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-07-04 | 2022-07-09 | [5 empty] | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-14 | 2 | 2022-07-14 | 张洋洋
2 | 7711103350 | 23DM000263 | 弹簧 | 65MN | 淬火后回火,HRC38-40 | MOLLACOMPR.D12720ACCIAIODIM |  | 件 | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | T2200204 | 202207050 | 20220702新增 | OK |  |  | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-07-04 | 2022-07-09 | [5 empty] | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-14 | 2 | 2022-07-14 | 张洋洋
1 | 7711099300 | 6011099302 | 浮动接头1 | 40Cr | HRC55~58 |  |  | 件 | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | T2200203 |  | 20220707丢失增补 | OK |  |  | workshop | [19 empty] | 2022-07-09 | 2 | 2022-07-09 | 曹伟
1 | 7711099100 | 6011099095 | 零位指针 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-11 | T2200203 |  | 20220708新增 | OK |  |  | 钣金车间 | [10 empty] | 2022-07-14 | 2 | [7 empty] | 2022-07-16 | 2 | 2022-07-16 | 许洁清
2 | 7711099100 | 6211099098 | 放大器支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-07-09 | 2022-07-11 | T2200203 |  | 20220708新增 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 1 | [7 empty] | 2022-09-19 | 1 | 2022-07-19 | 蔡家瑞
3 | 7711099100 | 6211099099 | 放大器支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-07-09 | 2022-07-11 | T2200203 |  | 20220708新增 | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 1 | [7 empty] | 2022-09-19 | 1 | 2022-07-19 | 蔡家瑞
1 | 7811021400 | 6211021401 | 防护钣金 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | T2200201防护 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [10 empty] | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 许洁清
2 | 7811021400 | 6211021401 | 防护钣金 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | T2200204防护 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [10 empty] | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 许洁清
1 | 7711099500 | 6011099591 | 过渡板 | Q235-A |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | T2200203 |  | 20220713新增 | OK-QA |  |  | workshop | [9 empty] | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 1
1 | 7711096570 | 6011096575 | 改制螺钉 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | T2200202 |  | 20220718损坏增补，取消 | OK
1 | 7711093092 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
2 | 7711093094 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
3 | 7711093097 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
4 | 7711093092 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
5 | 7711093094 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
6 | 7711093097 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
7 | 7711093092 | 6011093093 | φ18冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
8 | 7711093094 | 6011093095 | φ20冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
9 | 7711093094 | 6011093097 | 限位块 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
10 | 7711093097 | 6011093098 | 球冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
11 | 7711093092 | 6011093099 | 限位块 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | [5 empty] | workshop
12 | 7711100120 | 6011100121 | 定位杆 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | 202207433
13 | 7711100120 | 6011100122 | 冲杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | 202207433
14 | 7711100120 | 6011100123 | 保护套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop
15 | 7711100120 | 6011100124 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop
16 | 7711100130 | 6011100124 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop
17 | 7711100120 | 6011100125 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop | [9 empty] | 2022-07-20
18 | 7711100130 | 6011100131 | 定位杆 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | 202207433
19 | 7711100130 | 6011100132 | 冲杆 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop
20 | 7711100130 | 6011100133 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop | [9 empty] | 2022-07-20
21 | 7711100130 | 6011100134 | 保护套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200203-补压工装 | [5 empty] | workshop
22 | 7711103091 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
23 | 7711103094 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
24 | 7711103097 | 6010683601 | 冲杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
25 | 7711103091 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
26 | 7711103094 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
27 | 7711103097 | 6010683604 | 冲杆尾 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
28 | 7711103091 | 6011103092 | φ18冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
29 | 7711103091 | 6011103093 | 限位块 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
30 | 7711103094 | 6011103095 | φ20冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
31 | 7711103094 | 6011103096 | 限位块 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
32 | 7711103097 | 6011103098 | 球冲头 | 20CrNi2Mo GB/T3077 | 渗碳淬火 | 渗碳淬火 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | [5 empty] | workshop
1 | 7710728692 | 6010728693 | 立柱 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | T2200204辊道 |  | 20220719新增 |  |  |  | workshop
2 | 7710728692 | 6210728694 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | T2200204辊道 |  | 20220719新增 |  |  |  | 钣金车间
3 | 7710728692 | 6010720595 | 相机护罩 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | T2200204辊道 |  | 20220719新增 |  |  |  | 钣金车间
Note on AF96: 王伟-质检: 德正到
Note on AD228: 王伟-质检: 王信钢领走（机加直发）
Note on AD230: 王伟-质检: 机加车间到
Note on AF236: 王伟-质检: 精永锐到
Note on AF238: 王伟-质检: 精永锐到
Note on AF239: 王伟-质检: 精永锐到
Note on AF240: 王伟-质检: 精永锐到
Note on AD244: 王伟-质检: 王信钢领走（机加直发）
Note on AD251: 王伟-质检: 王信钢领走（机加直发）
Note on AD266: 王伟-质检: 王信钢领走（机加直发）
Note on AM304: 潘文祥: 2022-07-13 1 张洋洋
Note on AM397: 潘文祥: 2022-06-09 1 徐卫国
Note on AM467: panwenxiang: 7-8入库2个，何领走
Note on AD565: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC570: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AF570: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM570: 一楼仓库--01机: 5-16 1 张洋洋
Note on AC613: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到3 朱家荣: 5.16鑫昊宇到3
Note on AF613: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AH613: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM613: 潘文祥: 2022-05-27 3 张洋洋
Note on AF619: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM619: panwenxiang: 5-11入库1个
Note on AC629: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AM629: panwenxiang: 5-11入库1个
Note on AF670: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM670: panwenxiang: 5-5入库4个
Note on AF671: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC679: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AF679: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AF680: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AD681: 王伟-质检: 鑫昊宇到2件
Note on AF681: 王伟-质检: 艾琦艺到
Note on AC682: 朱家荣: 5.7鑫昊宇共到3件
Note on AD682: 王伟-质检: 艾琦艺到
Note on AF682: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM682: panwenxiang: 5-11入库1个
Note on AC686: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AF686: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC987: 朱家荣: 5.13鑫号宇到1
Note on AM987: panwenxiang: 5-18入库1个
Note on AC993: 朱家荣: 鑫昊宇
Note on AC1007: 朱家荣: 5.9 鑫昊宇到1
Note on AF1007: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1007: 一楼仓库--01机: 5-17 1
Note on AC1079: 朱家荣: 6.8到1
Note on AM1079: 一楼仓库--01机: 2022-06-18 1 张洋洋
Note on AC1129: 朱家荣: 鑫昊宇 朱家荣: 5.21艾琦艺到4
Note on AD1129: 王伟-质检: 艾琦艺到
Note on AC1134: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到3
Note on AD1134: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1134: panwenxiang: 5-16入库3个
Note on AC1135: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到3
Note on AD1135: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1135: panwenxiang: 5-16入库3个
Note on AC1146: 朱家荣: 5.13鑫昊宇到1
Note on AM1146: panwenxiang: 5-19入库1个
Note on AC1151: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AF1151: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC1163: 朱家荣:5.18鑫昊宇到3
Note on AH1163: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC1165: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AC1177: 朱家荣: 5.7鑫昊宇到1
Note on AF1177: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1177: panwenxiang: 5-11入库1个
Note on AC1178: 朱家荣: 5.9鑫昊宇到
Note on AF1178: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1178: panwenxiang: 5-10入库2个
Note on AC1179: 朱家荣: 5.9鑫昊宇到1
Note on AF1179: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AC1326: Administrator: 5/17鑫昊宇
Note on AD1349: 王伟-质检: 7.8号现场返工不合格
Note on AJ1349: admin: 1 7-14
Note on AC1364: 朱家荣: 4件
Note on AC1381: 朱家荣: 38件
Note on AC1388: 朱家荣: 6.2重新做1件
Note on AM1388: 潘文祥: 2022-06-09 1 徐卫国
Note on AC1487: Administrator: 5/17
Note on AF1488: 王伟-质检: 金迈到
Note on AM1488: panwenxiang: 5-16入库2个，出库2个蔡家瑞
Note on AM1493: 一楼仓库--01机: 2022-06-24 1 李守印
Note on AM1513: panwenxiang: 6-25入库2个，田原
Note on AD1517: 王伟-质检: 王信钢领走（机加直发）
Note on AM1538: 一楼仓库--01机: 6-29 10 蔡
Note on AM1559: 潘文祥: 6-18入库1个，蔡家瑞
Note on AM1566: 潘文祥: 2022-06-03 1 蔡家瑞
Note on AC1625: 朱家荣: 5.9鑫昊宇到2
Note on AF1625: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1625: 一楼仓库--01机: 5-17 2
Note on AC1626: 朱家荣: 5.9鑫昊宇到1
Note on AF1626: 王伟-质检: 鑫昊宇到
Note on AM1696: 潘文祥: 2022-06-03 1 徐卫国
Note on AF1933: 王伟-质检: 7.9号装配返工不合格
Note on AM1940: 一楼仓库--01机: 2022-05-31 1 蔡家瑞
Note on AJ2032: admin: 2 7-1
Note on AD2074: 王伟-质检: 7.1装配返工不合格
Note on AM2074: panwenxiang: 7-6认可个，徐卫国
Note on AD2075: 王伟-质检: 7.1装配返工不合格
Note on AD2076: 王伟-质检: 7.1装配返工不合格
Note on AD2090: 王伟-质检: 7.1装配返工不合格 王伟-质检: 7.6号返工已回
Note on AD2127: 王伟-质检: 送检单T22002项目

## 采购件
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 | 清点数据
1 | 89A3411078 | 7711078010 | 压机 |  | KISTLER | 2151B30154002700 |  | 件 | 1 | 2021-12-24 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202112379 | 2022-1-22更换新号段，取消。详见导管座圈压机 | OK |  | 苏州忠仕 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220108321 | 2022-01-10 | 2022-06-30 | 清关中，预计7-15 |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 徐卫国 | 1套2台
1 | T22002 | 7711091030 | 搬运机器人 |  | FANUC | R-2000iC/210F | S | 套 | 3 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 详见清单，01、02、04各一套 | OK | 6-8剩余1台清关中，预计月底 | 发那科 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220126386 | 2022-01-30 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-02 | 2 | 2022-06-02 | 秦正佳
2 | T22002 | 7711091040 | 搬运机器人 |  | FANUC | M-20iD/25 | S | 套 | 1 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 详见清单，T2200204一套 | OK | 解封后提货 | 发那科 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220126386 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 待解封后排单发货 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02 | 秦正佳
3 | T22002 | 7711091050 | 销上料系统 |  | 正进 |  |  | 套 | 1 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 2022-1-21更新品牌。详见技术协议，T2200203项目 |  |  | 合肥广骅 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220210322 | 2022-02-10 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | 待提货
4 | T22002 | 7711091060 | 缸体碗形塞上料系统 |  | 正进 |  |  | 套 | 1 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 2022-1-21更新品牌。详见技术协议，T2200201项目 |  |  | 合肥广骅 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220210322 | 2022-02-10 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | 待提货
5 | T22002 | 7711091070 | 缸盖碗形塞上料系统 |  | 正进 |  |  | 套 | 1 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 2022-1-21更新品牌。详见技术协议，T2200204项目 |  |  | 合肥广骅 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220210322 | 2022-02-10 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | 待提货
6 | T22002 | 7711091080 | 导管座圈上料系统 |  | 正进 |  |  | 套 | 1 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 2022-1-21更新品牌。详见技术协议，T2200202项目 |  |  | 合肥广骅 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220210322 | 2022-02-10 | 2022-05-30 | 2022-06-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25
7 | T22002 | 7710667040 | 涂胶系统 |  | 乐泰 | 单轴含配件 | S | 套 | 2 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 详见清单，01、04各一套 |  | 7-8已申请提货 | 烟台雷泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124375 | 2022-01-25 | 2022-04-25 | 待提货
8 | T22002 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | SIEMENS | 1FL6062-1AC61-2LB1 | S | 套 | 4 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | 01、04各两套 | OK |  | 西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220114350 | 2022-01-15 | 2022-04-15 |  |  |  | 已到货 | 2022-05-26 | 4 | 2022-05-26 | 张洋洋
9 | T22002 | 23SE000090 | 伺服电机 |  | SIEMENS | 1FL6044-1AF61-2LH1 | S | 套 | 2 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | T22002长周期 | 202201415 | T2200203项目 | OK |  | 拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220114351 | [6 empty] | 2022-01-18 | 2 | 2022-05-26 | 蔡家瑞
1 | T22002 | 7711091090 | 机器人拖链 | 简易回弹 |  | R-2000iC/210F机器人专用第三到第六轴（管径70mm） | S | 套 | 3 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 01、02、04各一套 | OK |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220118359 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-09 | 3 | 2022-06-09 | 徐卫国
2 | T22002 | 7710667030 | 读码器 |  | COGNEX | DM262X-1120（15米线） | S | 套 | 1 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-1-21取消 详见清单。T2200203项目 | OK
3 | T22002 | 7711091100 | 读码器 |  | COGNEX | DM362X-MAX（20米线） | S | 套 | 3 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-1-21更新型号。详见清单，01、02、04各一套 | OK | 货已好 | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220119695 | 2022-01-19 | 6-8周 | 2022-05-20 | 货已好，和计划确认6月份提货 |  |  | 2022-06-22 | 3 | 2022-06-22 | 姜波
4 | T22002 | 7711091010 | 压机 | 一套完整单轴 | 砺星 | PCSL030400250 | S | 套 | 2 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-2-10更新品牌励星2022-2-9更新品牌。单轴详见清单，01、04各一套(原品牌为砺星) | OK | 6-6已申请提货 | 砺星工业 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220212325 | 2022-02-19 | 2022-04-30 | 解封后1周 | 5月底 |  |  | 2022-06-12 | 2 | 2022-06-12 | 徐卫国
5 | T22002 | 7711091020 | 压机 | 一套完整单轴 | 砺星 | PCSS015400250 | S | 套 | 1 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-2-24更新型号原型号PCSS015200250。2022-2-10更新品牌励星2022-2-9更新品牌。单轴详见清单，T2200203项目(原品牌为砺星) | OK | 6-6已申请提货 | 砺星工业 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220212325 | 2022-02-19 | 2022-04-30 | 解封后1周 | 5月底 |  |  | 2022-06-12 | 1 | 2022-06-12 | 徐卫国
6 | T22002 | 7711091110 | 丝杆 |  | THK | BTK2510V-5.3ZZ+644L | S | 套 | 1 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-1-21更新品牌。详见图纸，T2200203项目 | OK | [10 empty] | 2022-02-21 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧 | 2
7 | T22002 | 7711091120 | 丝杆 |  | THK | BTK2510V-5.3ZZ+844L | S | 套 | 1 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-1-21更新品牌。详见图纸，T2200203项目 | OK | [10 empty] | 2022-02-21 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧 | 2
8 | T22002 | 7711091130 | 丝杆 |  | HIWIN |  | S | 套 | 4 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201437 | 2022-1-21取消。详见图纸，01、04各两套 | OK
1 | T22002 | 7710493010 | 读码器 |  | COGNEX | DM362X-MAX（15米线） | S | 套 | 1 | 2022-01-22 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201563 | 2022-1-21替换7710667030.T2200203项目 | OK | 货已好 | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220119695 | 2022-01-19 | 6-8周 | 2022-05-20 | 货已好，和计划确认6月份提货 |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 姜波
2 | T22002 | 7710669240 | 丝杆 |  | THK | BTK3210V-5.3ZZ+1400L | S | 套 | 4 | 2022-01-22 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201563 | 2022-1-21替换7711091130.详见图纸，01、04各两套 | OK | [10 empty] | 2022-02-21 | 4 | 2022-05-14 | 张洋洋
3 | T22002 | 7711019040 | 快换盘 |  | SCHUNK |  | S | 套 | 2 | 2022-01-22 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201563 | 2022-1-21新增。01、04各一套 | OK | 已申请提货 | 南京协威 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220208309 | 2022-02-11 | 2022-04-15 | 5-15（目前在海关仓库） | 待提货 |  |  | 2022-07-06 | 2 | 2022-07-06 | 徐卫国
1 | T22002 | 7711096010 | 压机 |  | KISTLER | 2151B30154002700 | S | 套 | 1 |  |  | T22002长周期 |  | 2022-1-22替换原号段7711078010，详见导管座圈压机 | OK
2 | T2200202 | 7711096020 | 喷油系统 |  | SKF |  |  | 套 | 1 | 2022-01-25 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201601 | 2022-1-22新增 |  | 少SMC电磁阀，预计延至7月份 | 上海润祥 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220218171 | 2022-02-18 | 2022-06-20 | 待上海解封后重新给货期 | 预计7月中旬（喷嘴需到9月底）
3 | T2200202 | 23GC003219 | 六工位回转台 |  | WEISS | TC220T-6-G | S | 套 | 1 | 2022-01-25 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202201601 | 2022-1-22新增 | OK |  | 威驷 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220126387 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 待解封提货 |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-14 | 徐卫国
1 | T2200202 | 7711096030 | 电缸 |  | SMC | LEFSH32EB-650-RBCP17 |  | 套 | 1 | 2022-02-07 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202202013 | 2022-2-7新增 | OK | 预计4月，日本已发货 | SMC | 陈春露 | TOPS-T22001-CG20220208121 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 从3月中旬开始，受到上海疫情严重的影响，抵达上海的空运和海运货物在通关后，均滞留机场仓库（空）/港口（海），目前无交期 |  |  |  | 2022-05-30 | 1 | 2022-05-30 | 徐卫国
2 | T2200202 | 7711096040 | 零点定位夹爪 |  | SCHUNK |  |  | 套 | 1 | 2022-02-07 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202202013 | 2022-2-7新增 |  |  | 南京协威 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220215327 | 2022-02-17 | 2022-06-30 | 18周左右 | 2022-7-30（7-15国外发出）
1 | T2200204 | 23KO000016 | 支撑缸 |  | KOSMEK | LC0652-C-D |  | 套 | 4 | 2022-02-10 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202202059 | T2200204(2022.02.10下单) | OK | 5月初 | 无锡悦轩 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220211141 | [6 empty] | 2022-04-19 | 4 | 2022-05-19 | 田源
2 | T2200204 | 23KO020002 | 液压泵站 |  | KOSMEK | CV2B40-0-5AR |  | 套 | 1 | 2022-02-10 | 2022-04-01 | T22002长周期 | 202202059 | T2200204(2022.02.10下单) | OK | 5月初 | 无锡悦轩 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220211141 | [6 empty] | 2022-04-19 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋
1 | 7711099100 | 7711091020 | 伺服电缸 |  | 砺星 | PCSS015400250 | S | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 已提前采购 | OK
2 | 7711099100 | 7711091110 | 滚珠丝杆 |  | THK | BTK2510V-5.3ZZ+644L | S | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 已提前采购 | OK
3 | 7711099100 | 7711091120 | 滚珠丝杆 |  | THK | BTK2510V-5.3ZZ+844L | S | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 已提前采购 | OK
4 | 7711099100 | 23BA000005 | 接近开关 |  | 巴鲁夫 | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | S | 件 | 8 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-26 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
5 | 7711099200 | 23BA000005 | 接近开关 |  | 巴鲁夫 | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | S | 件 | 9 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-26 | 9 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
6 | 7711099300 | 23BA000005 | 接近开关 |  | 巴鲁夫 | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | S | 件 | 4 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
7 | 7711099400 | 23BA000005 | 接近开关 |  | 巴鲁夫 | BES M12ME-PSC40B- S04G-003 | S | 件 | 3 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-02-26 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
8 | 7711099100 | 23BA050022 | 对射开关 |  | 巴鲁夫 | BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK | 预计7月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG20220301104 |  |  | 待上海解封后重新确认货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-28 | 8 | 2022-05-28 | 蔡家瑞
9 | 7711099100 | 23GC003335 | 弹簧 |  | 淘宝 | 12-1.8-200（外径12，线径1.8，高度200） | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.0.4b707865Z2CXzs&id=555535249478&rn=bc1b12131f856c35571d713971a377a6&abbucket=13&skuId=3594557410527 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220302604 | 2022-03-02 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
10 | 7711099200 | 23HN000114 | 导轨 |  | 上银 | HGR15R100C | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
11 | 7711099100 | 23HN000116 | 导轨 |  | 上银 | HGR30R1420C (E1=40，E2=20) | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-04-26 | 王春巧 | 3
12 | 7711099200 | 23HN010050 | 滑块 |  | 上银 | HGH15CAZ0C | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-20 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
13 | 7711099100 | 23HN050023 | 导轨 |  | 上银 | HGR30R620C (E1=E2=30) | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-04-26 | 王春巧 | 3
14 | 7711099100 | 23HN050024 | 滑块 |  | 上银 | HGH30CAZ0C | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
15 | 7711099100 | 23HN050026 | 导轨 |  | 上银 | HGR25R340C (E1=E2=20) | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
16 | 7711099100 | 23HN050027 | 滑块 |  | 上银 | HGH25CAZ0C | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-20 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
17 | 7711099100 | 23HN050028 | 导轨 |  | 上银 | HGR25R220C (E1=E2=20) | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304632 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
18 | 7711099300 | 23MS020092 | 无油衬套 |  | 米思米 | MFIKW30 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 | 2022-3-29取消 | OK | [10 empty] | 2022-04-27 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
19 | 7711099100 | 23MS060015 | 缓冲器 |  | 米思米 | MAKC1412M | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
20 | 7711099400 | 23MS090088 | 无油衬套 |  | 米思米 | MFCKW25 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
21 | 7711099100 | 23MS140008 | 蘑菇型旋钮 |  | 米思米 | NMM6-25 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
22 | 7711099200 | 23MS190056 | 止动销 |  | 米思米 | SSTEH13 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
23 | 7711099100 | 23MS190204 | 扁型材 |  | 米思米 | HFSFIN6-1530-520-Z6-XA20-XB500 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-11 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
24 | 7711099100 | 23MS190205 | 扁型材 |  | 米思米 | HFSFIN6-1530-720-Z6-XA20-XB700 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-11 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
25 | 7711099100 | 23MS190206 | 凸轮轴承随动器 |  | 米思米 | C-CFR12-30 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
26 | 7711099100 | 23MS190207 | 定位块 |  | 米思米 | LLKA5 | S | 件 | 16 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 16 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
27 | 7711099100 | 23MS190208 | 定位块 |  | 米思米 | LLKB5 | S | 件 | 16 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303616 | [6 empty] | 2022-03-09 | 16 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
28 | 7711099100 | 23MS190210 | 拖链 |  | 米思米 | SZ08F-20-028-12 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
29 | 7711099100 | 23MS190211 | 拖链 |  | 米思米 | SZ16F-4-100-30 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
30 | 7711099100 | 23MS190212 | 拖链 |  | 米思米 | MHPUS412-100-28-A | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
31 | 7711099100 | 23MS190213 | 定位销 |  | 米思米 | LPT5-10 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
32 | 7711099100 | 23MS190214 | 定位销 |  | 米思米 | LPT6-15 | S | 件 | 16 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 16 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
33 | 7711099100 | 23MS190215 | 定位销 |  | 米思米 | LPT8-20 | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
34 | 7711099100 | 23MS190216 | 联轴器 |  | 米思米 | C-SCPW55-15-19 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-10 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
35 | 7711099100 | 23MS190217 | 调整螺丝组件 |  | 米思米 | ANBM12-60 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-10 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
36 | 7711099200 | 23MS190218 | 定位螺栓 |  | 米思米 | STBB12-60 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
37 | 7711099200 | 23MS190219 | 定位销 |  | 米思米 | MSTM5-15 | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-10 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
38 | 7711099200 | 23MS190220 | 定位销 |  | 米思米 | MSTM6-20 | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 | 2022-3-29取消 | OK | [10 empty] | 2022-04-27 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
39 | 7711099200 | 23MS190221 | 定位销 |  | 米思米 | MSTM8-20 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
40 | 7711099200 | 23MS190222 | 定位销 |  | 米思米 | MSTM6-15 | S | 件 | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-10 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
41 | 7711099200 | 23MS190223 | 直线导轨简易定位销 |  | 米思米 | LLTA3 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
42 | 7711099200 | 23MS190224 | 止动销 |  | 米思米 | SSTEH10 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
43 | 7711099200 | 23MS190225 | 定位螺栓 |  | 米思米 | STBBM8-40 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
44 | 7711099100 | 23MS190232 | 拖链 |  | 米思米 | SZ08F-20-028-24 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-23 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
45 | 7711099300 | 23MS480091 | 矩形弹簧 |  | 米思米 | SWR37-140 | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 | 2022-3-29取消 | OK | [10 empty] | 2022-04-09 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
46 | 7711099100 | 23MS540031 | 止动销 |  | 米思米 | STEHN13 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256175 | 2022-03-25 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
47 | 7711099100 | 23MS700076 | 球头柱塞 |  | 米思米 | BPJF4 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307637 | [6 empty] | 2022-03-09 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
48 | 7711099100 | 23SE000090 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6044-1AF61-2LH1 | S | 件 | 2 |  |  | T2200203 |  | 已提前采购 | OK
49 | 7711099100 | 23SM000929 | 气动滑台 |  | SMC | MXQ6L-20CS | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
50 | 7711099100 | 23SM000930 | 气缸 |  | SMC | CDQSB16-55DCM-M9P | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK | OK | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-20 | 2 | 2022-06-20 | 蔡家瑞
51 | 7711099100 | 23SM000931 | 无杆气缸 |  | SMC | CY3R20-75 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK | 预计4月底，工厂未回复货期 | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 44706 | 蔡家瑞
52 | 7711099100 | 23SM000932 | 接头 |  | SMC | KQ2V06-M5N | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
53 | 7711099200 | 23SM000933 | 气缸 |  | SMC | CDQ2A32-50DZ | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
54 | 7711099200 | 23SM000934 | 气缸 |  | SMC | MDBL32-25Z | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 1 | 44678 | 王春巧 | 3
55 | 7711099200 | 23SM000935 | 气缸 |  | SMC | CDQ2D63-30DMZ-W | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44678 | 王春巧 | 3
56 | 7711099300 | 23SM000936 | 气缸 |  | SMC | CDQ2G100-25DZ | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
57 | 7711099400 | 23SM000937 | 气缸 |  | SMC | RZQA32-100-75 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 日本已发出 | 6-13回复因疫情滞留上海海关处 |  |  | 2022-06-15 | 1 | 44727 | 蔡家瑞
58 | 7711099200 | 23SM220002 | 浮动接头 |  | SMC | JA30-10-125 | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 1 | 44678 | 王春巧 | 3
59 | 7711099300 | 23SM220029 | 接头 |  | SMC | KQ2V08-02AS | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 4 | 44678 | 王春巧 | 3
60 | 7711099400 | 23SM220030 | 接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS1 | S | 件 | 10 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 44678 | 王春巧 | 3
61 | 7711099100 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC | S | 件 | 8 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 | 直型 PNP常开 M12螺纹 四针 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 8 | 44678 | 王春巧 | 3
62 | 7711099200 | 23SM700006 | 速度控制阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA | S | 件 | 6 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 6 | 44678 | 王春巧 | 3
63 | 7711099200 | 23SM700009 | 速度控制阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
64 | 7711099100 | 23SM740001 | 速度控制阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 4 | 44678 | 王春巧 | 3
65 | 7711099100 | 23SM740101 | 接头 |  | SMC | KQ2H06-M5A1 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 4 | 44678 | 王春巧 | 3
66 | 7711099100 | 23SM740104 | 速度控制阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
67 | 7711099100 | 23SM740105 | 气动滑台 |  | SMC | MXQ6-20CS | S | 件 | 1 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 1 | 44678 | 王春巧 | 3
68 | 7711099100 | 23TH050006 | 固定座 |  | THK | BK 17 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303622 | 2022-03-03 | [5 empty] | 2022-03-07 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
69 | 7711099100 | 23TH050021 | 支撑座 |  | THK | BF 17 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303622 | 2022-03-03 | [5 empty] | 2022-03-07 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
70 | 7711099700 | 2218001022 | 内螺纹圆柱销 | 钢 |  | GB/T 120.1-2000 10*22 |  | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220228806 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
71 | 7711099200 | 2221000300 | 轴用弹性挡圈A型 |  |  | G/T 894-2017 30 | S | 件 | 2 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220228806 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2 | 44678 | 王春巧 | 3
72 | 7711099100 | 2223016028 | 吊环螺钉 |  |  | GB825-88 M16*28 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220228806 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 4 | 44678 | 王春巧 | 3
73 | 7711099300 | 2251000016 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 |  | 市场件 | GB／T6187-2000 M16 | S | 件 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | T2200203 | 202202318 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220228806 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 4 | 44678 | 王春巧 | 3
1 | 7711092120 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 |  | 件 | 23 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 23 | 44701 | 张洋洋 | 1
2 | 7711092160 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 |  | 件 | 20 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 20 | 44701 | 张洋洋 | 1
3 | 7711092180 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 |  | 件 | 18 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 18 | 44701 | 张洋洋 | 1
4 | 7711092160 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 |  | 套 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
5 | 7711092180 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
6 | 7711092160 | 2241000009 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-32 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
7 | 7711092180 | 2241000009 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-32 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
8 | 7710668015 | 2241000013 | 链条 | 08B-1-48 | GB/T1243 |  |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307639 | [6 empty] | 2022-03-29 | 6 | 44701 | 张洋洋 | 1
9 | 7710664150 | 6310664152 | 万向地脚 |  | 怡合达 | WAG46-D75-M16-L100 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 按图制作 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
10 | 7711092150 | 7700031005 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 套 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304630 | [6 empty] | 2022-03-30 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
11 | 7711092150 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 3 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 3 | 44701 | 张洋洋 | 1
12 | 7711092165 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 4 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 4 | 44701 | 张洋洋 | 1
13 | 7711092210 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 3 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 3 | 44701 | 张洋洋 | 1
14 | 7711092220 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 2 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
15 | 7711092240 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
16 | 7711092255 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
17 | 7711092260 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
18 | 7711092265 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
19 | 7711092320 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
20 | 7711092165 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF |  | 件 | 4 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-07 | 4 | 44701 | 张洋洋 | 1
21 | 7711092320 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
22 | 7710720245 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 13 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 13 | 44701 | 张洋洋 | 1
23 | 7710665510 | 23CG000026 | 读码器 |  | 康耐视 | BW-DM262X-1120 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 20220304取消 | OK
24 | 7711092114 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 44701 | 张洋洋
25 | 7711092115 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
26 | 7711092300 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 44701 | 张洋洋
27 | 7711092200 | 23MS000016 | 气缸 |  | SMC | MGPM50-150Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
28 | 7711092150 | 23MS020041 | 直线轴承 |  | MISUMI | LHMRW-MX40 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
29 | 7710574295 | 23MS090025 | 无油衬套 |  | MISUMI | MPBZ8-10 |  | 件 | 14 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 14 | 44701 | 张洋洋 | 1
30 | 7711092165 | 23MS090090 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZ25-30 |  | 件 | 8 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 8 | 44701 | 张洋洋 | 1
31 | 7711092210 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
32 | 7711092220 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 2 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
33 | 7711092240 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
34 | 7711092255 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
35 | 7711092260 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
36 | 7711092265 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
37 | 7711092255 | 23SM000010 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-30Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
38 | 7711092260 | 23SM000010 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-30Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
39 | 7711092150 | 23SM000019 | 气缸 |  | SMC | MDNBB63-50 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
40 | 7711092165 | 23SM000116 | 气缸 |  | SMC | MDBB32-25Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 利旧1件，买1件 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
41 | 7711092200 | 23SM000317 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9P |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
42 | 7711092240 | 23SM000317 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9P |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
43 | 7711092255 | 23SM000317 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9P |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
44 | 7711092260 | 23SM000317 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9P |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
45 | 7711092265 | 23SM000317 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9P |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
46 | 7711092210 | 23SM000407 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-50Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
47 | 7711092220 | 23SM000773 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-125Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
48 | 7711092240 | 23SM000773 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-125Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
49 | 7711092265 | 23SM000773 | 气缸 |  | SMC | MGPM25-125Z |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
50 | 7710668015 | 23SW000420 | 减速电机 |  | SEW | SF37DR2S63M4 0.25kw Na=45 Ma=42 i=28.76 IM=M1A/180(L)/2 D=120 IP=55/F 220V-380V/ |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK | [10 empty] | 2022-06-22 | 6 | 2022-06-22 | 张洋洋
51 | 7710574295 | 23YD060083 | 压缩弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D10-L50 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 7 | 44701 | 张洋洋 | 1
52 | 7710574295 | 2204005006 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 14 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 14 | 44701 | 张洋洋 | 1
53 | 7700010030 | 2204006010 | 内六角平端紧定螺钉 | - |  | GB/T77 M6X10 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 44701 | 张洋洋
54 | 7711092145 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 4 | 44701 | 张洋洋 | 1
50 | 7711092145 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 44701 | 张洋洋 | 1
56 | 7711092345 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
57 | 7711092347 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
58 | 7711092350 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
59 | 7710574295 | 2211005000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M5发黑 8级 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 7 | 44701 | 张洋洋 | 1
60 | 7710574295 | 2211006000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M6发黑 8级 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 7 | 44701 | 张洋洋
61 | 7711092145 | 2211016000 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 4 | 44701 | 张洋洋 | 1
62 | 7711092147 | 2211016000 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 44701 | 张洋洋
63 | 7711092345 | 2211016000 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋
64 | 7711092347 | 2211016000 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋
65 | 7711092350 | 2211016000 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋
66 | 7711092320 | 2221000120 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
67 | 7700010045 | 2221000200 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 20 |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
68 | 7700010050 | 2221000200 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 20 |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
69 | 7711092125 | 2221000200 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 20 |  | 件 | 176 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 176 | 44701 | 张洋洋 | 1
70 | 7700010045 | 2227000001 | 双面密封带止动槽轴承 |  | GB/T276 | GB/T276 6204-2ZNR |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 2022-3-21取消 | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304629 | [6 empty] | 2022-03-18 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
71 | 7700010050 | 2227000001 | 双面密封带止动槽轴承 |  | GB/T276 | GB/T276 6204-2ZNR |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 2022-3-21取消 | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304629 | [6 empty] | 2022-03-18 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
72 | 7700010045 | 2227000007 | 单列滚针轴承 |  | GB/T5801 | GB/T5801 NKI 20/20 |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 | 2022-3-21取消 | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304629 | [6 empty] | 2022-03-18 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
73 | 7700010045 | 2240004010 | 开槽沉头螺钉 |  | GB/T68 | GB/T68 M4X1012.9 |  | 件 | 88 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 88 | 44701 | 张洋洋 | 1
74 | 7700010045 | 2250000044 | 弹性销 |  |  | GB/T879.1 5X24 |  | 件 | 176 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 176 | 44701 | 张洋洋 | 1
75 | 7711092125 | 2250000047 | 弹性销 |  |  | GB/T879.1 5X30 |  | 件 | 176 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 176 | 44701 | 张洋洋 | 1
76 | 7710574295 | 2256005010 | 内六角圆柱端紧定螺钉 |  | GB/T79 | GB/T79 M5X10 |  | 件 | 7 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200201 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 7 | 44701 | 张洋洋 | 1
1 | 7811096200 | 2201010120 | 内六角圆柱头螺钉 | - | GB/T70.1 | GB/T70.1 M10X120 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 44690 | 徐卫国 | 2
2 | 7711096360 | 2203003012 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M3X12 发黑 8.8级 |  | 件 | 30 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 30 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
3 | 7711096320 | 2203005016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
4 | 7711096330 | 2203005016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
5 | 7711096340 | 2203005016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
6 | 7711096350 | 2203005016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
7 | 7811096500 | 2203310020 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M10X20 不锈钢 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 5 | 2022-05-25 | 徐卫国
8 | 7811096500 | 2203705016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 镀锌 12.9级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
9 | 7711096250 | 2204004005 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X5 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
10 | 7711096210 | 2204004006 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
11 | 7811096300 | 2204306025 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M6X25 不锈钢 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 5 | 2022-05-25 | 徐卫国
12 | 7711096240 | 2204308010 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M8X10 不锈钢 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 徐卫国
13 | 7711096250 | 2204308010 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M8X10 不锈钢 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-05-25 | 徐卫国
14 | 7711096230 | 2204604005 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X5 发黑 12.9级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
15 | 7711096240 | 2204604008 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X8 发黑 12.9级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
16 | 7711096360 | 2205006008 | 内六角锥端紧定螺钉 | - | GB/T78 | GB/T78 M6X8 发黑 8.8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
17 | 7711096360 | 2217006024 | 圆柱销 | - | GB/T119.2 | GB/T119.2 6X24 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
18 | 7711096360 | 2217008055 | 圆柱销 | - | GB/T119.2 | GB/T119.2 8X55 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
19 | 7711096360 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
20 | 7711096210 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
21 | 7711096230 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
22 | 7711096240 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
23 | 7711096250 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
24 | 7711096510 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
25 | 7711096535 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 6 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
26 | 7711096550 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 3 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
27 | 7711096555 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 3 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
28 | 7811096200 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 5 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
29 | 7811096500 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
30 | 7711096580 | 23BA050009 | 光电开关 |  | BALLUFF | BFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220307121 |  |  | 待上海解封后重新确认货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 徐卫国
31 | 7711096590 | 23BA050009 | 光电开关 |  | BALLUFF | BFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220307121 |  |  | 待上海解封后重新确认货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 徐卫国
32 | 7711096580 | 23BA050010 | 光纤放大器 |  | BALLUFF | BOS 18KF-PA-1FR-S4-C | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220307121 |  |  | 待上海解封后重新确认货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 徐卫国
33 | 7711096590 | 23BA050010 | 光纤放大器 |  | BALLUFF | BOS 18KF-PA-1FR-S4-C | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220307121 |  |  | 待上海解封后重新确认货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-05-28 | 徐卫国
34 | 7711096320 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
35 | 7711096330 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-03 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
36 | 7711096340 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
37 | 7711096350 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
38 | 7711096370 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
39 | 7711096520 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
40 | 7711096535 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
41 | 7711096550 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
42 | 7711096555 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
43 | 7711096580 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-15 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
44 | 7711096590 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-18 | 徐卫国
45 | 7711096010 | 23DK000002 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTS0806-2-B(M8X1) | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303109 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
46 | 7711096560 | 23DK000002 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTS0806-2-B(M8X1) | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303109 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
47 | 7811096100 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220304810 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
48 | 7811096200 | 23GC003219 | 6工位分度台 |  | WEISS | TC220T-6-G |  | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 已提前采购 | OK
49 | 7811096200 | 23HN000112 | 直线导轨 |  | 上银 | HGW30CA1R440ZAC+ZZ | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307640 | [6 empty] | 2022-03-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
50 | 7811096500 | 23HN020142 | 导轨 |  | 上银 | EGH25CA2R580ZAC+ZZG20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307640 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
51 | 7711096570 | 23HN050030 | 直线导轨 |  | 上银 | HGW30CA2R650ZAC+ZZG45/G45 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220307640 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
52 | 7811096500 | 23MR150008 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-C1OMRON | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 合辕 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220303803 | 2022-03-03 | 2022-03-26 |  |  |  |  | 2022-03-09 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
53 | 7711096210 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
54 | 7711096230 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
55 | 7711096240 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
56 | 7711096250 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
57 | 7711096570 | 23MS190149 | 凸轮随动器 |  | MISUMI | C-CFUA8-19 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
58 | 7711096535 | 23MS550019 | 浮动接头 |  | MISUMI | CJ-M8x1.25 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
59 | 7711096550 | 23MS550019 | 浮动接头 |  | MISUMI | CJ-M8x1.25 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
60 | 7711096555 | 23MS550019 | 浮动接头 |  | MISUMI | CJ-M8x1.25 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304628 | [6 empty] | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
61 | 7711096520 | 23PA010037 | 密封圈 |  | PARKER | 2-011PARK.OR-2031NBR(7,66X1,78) | S | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303112 | 2022-03-03 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
62 | 7711096210 | 23PA150009 | O形圈 | 请添加材料 | PARKER | O-Ring,7.59x2.62,2-109,N0674-70 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303112 | 2022-03-03 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
63 | 7711096230 | 23PA150009 | O形圈 | 请添加材料 | PARKER | O-Ring,7.59x2.62,2-109,N0674-70 |  | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303112 | 2022-03-03 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
64 | 7711096250 | 23PA150009 | O形圈 | 请添加材料 | PARKER | O-Ring,7.59x2.62,2-109,N0674-70 |  | 件 | 8 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303112 | 2022-03-03 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 8 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
65 | 7711096240 | 23PA150011 | O形圈 | 请添加材料 | PARKER | O-Ring,10.77x2.62,2-111,N0674-70 |  | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200202-CG20220303112 | 2022-03-03 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
66 | 7811096200 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112 | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 备库 | OK
67 | 7811096500 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112 | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 备库 | OK
68 | 7711096360 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ | S | 件 | 5 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
69 | 7711096520 | 23SM000546 | 气缸 |  | SMC | CDQ2D16-15DMZ-W | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
70 | 7711096535 | 23SM000625 | 气缸 |  | SMC | CQ2B20-30DM | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
71 | 7711096550 | 23SM000625 | 气缸 |  | SMC | CQ2B20-30DM | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
72 | 7711096555 | 23SM000625 | 气缸 |  | SMC | CQ2B20-30DM | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
73 | 7711096580 | 23SM000672 | 气缸 |  | SMC | CDM2B20_100AZ | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
74 | 7711096590 | 23SM000672 | 气缸 |  | SMC | CDM2B20_100AZ | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
75 | 7811096500 | 23SM000925 | 气缸 |  | SMC | MDBB50-200Z | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
76 | 7711096360 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 10 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
77 | 7711096520 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
78 | 7711096560 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
79 | 7811096500 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
80 | 7711096560 | 23SM300019 | 磁环开关组件 | 请添加材料 | SMC | BM5-020 | S | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220303108 | 2022-03-03 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
81 | 7811096200 | 23YD000126 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC06-D16 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
82 | 7711096210 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
83 | 7711096230 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
84 | 7711096240 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
85 | 7711096250 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
86 | 7711096560 | 23YD000139 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC56-B10 |  | 件 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
87 | 7711096535 | 23YD000660 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC56-B5.5 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
88 | 7711096550 | 23YD000660 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC56-B5.5 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
89 | 7711096555 | 23YD000660 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC56-B5.5 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
90 | 7711096210 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
91 | 7711096230 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
92 | 7711096240 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
93 | 7711096250 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
94 | 7711096210 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
95 | 7711096230 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
96 | 7711096240 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
97 | 7711096250 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
98 | 7711096210 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
99 | 7711096230 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
100 | 7711096240 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
101 | 7711096250 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
102 | 7711096570 | 23YD090078 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D10-L16 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
103 | 7711096580 | 23YD090078 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D10-L16 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
104 | 7711096590 | 23YD090078 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D10-L16 | S | 件 | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220303619 | 2022-03-03 | 2022-03-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
105 | 7711003275 | 7700031002 | 拖链 | 请添加材料 | / | / | S | 套 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 | 查标准化库 | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304630 | [6 empty] | 2022-04-12 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
106 | 7711096560 | 7700031007 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 套 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 | 查标准化库 | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304630 | [6 empty] | 2022-03-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
107 | 7811096300 | 7710687405 | 拖链 | 请添加材料 |  |  | S | 套 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-26 | T2200202 | 202203050 | 按图制作 | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220304630 | [6 empty] | 2022-03-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
108 | 89A3111096 | 7711091030 | 机器人组件 |  | FANUC | R-2000iC/210F |  | 套 | 1 |  |  | T2200202 |  | 已提前采购 | OK
109 | 7711096370 | 7711096030 | 电缸 |  | SMC | LEFSH32EB-650-RBCP17 |  | 套 | 1 |  |  | T2200202 |  | 已提前采购 | OK
1 | 7711103600 | 2201420070 | 内六角圆柱头螺钉 | - | GB/T70.1 | GB/T70.1 M20X70 发黑10.9级 |  | 件 | 8 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 8 | 2022-05-25 | 张洋洋
2 | 7710669325 | 2204005012 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X12 发黑 8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
3 | 7710669360 | 2204005012 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X12 发黑 8.8级 |  | 件 | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
4 | 7711103330 | 2211008000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
5 | 7711103060 | 2211405000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M5发黑 12级 |  | 件 | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
6 | 7711103340 | 2215000021 | 孔用弹性挡圈 | - | GB/T893.1 | GB/T893.1 21 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
7 | 7711103350 | 2215000021 | 孔用弹性挡圈 | - | GB/T893.1 | GB/T893.1 21 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
8 | 7710669360 | 2218008060 | 内螺纹圆柱销 | - | GB/T120.2 | GB/T120.2 8X60 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 44691 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
9 | 7711103600 | 2218020080 | 内螺纹圆柱销 | - | GB/T120.2 | GB/T120.2 20X80 |  | 件 | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 44691 |  |  |  | 2022-05-07 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
10 | 7710669230 | 2221000250 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 25 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
11 | 7711103600 | 2223000010 | 化学螺栓 |  | GB6170 | M16X190 |  | 件 | 12 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21046-CG20220308801 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
12 | 7711103220 | 7700031002 | 拖链 | 请添加材料 | / | / |  | 套 | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220308647 | [6 empty] | 2022-04-09 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
13 | 7711103150 | 7700031015 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / | S | 套 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220308647 | [6 empty] | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
14 | 7711103500 | 7700031015 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / | S | 套 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220308647 | [6 empty] | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
15 | 7710669230 | 7710669240 | 滚珠丝杠 |  | THK |  |  | 套 | 2 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
16 | 7711103600 | 7711091090 | 拖链订货图 |  | IGUS |  |  | 套 | 1 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
17 | 7711103100 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
18 | 7711103300 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
19 | 7711103400 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
20 | 7711103530 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
21 | 7711103540 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 4 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
22 | 7711103560 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
23 | 89A3111103 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-08 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
24 | 7711103340 | 23BA180030 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-005BALL |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋
25 | 7711103350 | 23BA180030 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-005BALL |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋
26 | 7711103060 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-18 | 张洋洋
27 | 7711103310 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-18 | 张洋洋
28 | 7711103320 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-18 | 张洋洋
29 | 7711103330 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-18 | 张洋洋
30 | 7711103610 | 23BA190002 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 12M-PA-RE10-S4 |  | 件 | 15 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 | 使用1件，14件做备库 | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220309138 |  |  | 待上海解封后重新给货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-29 | 15 | 2022-05-30 | 张洋洋
31 | 7711103650 | 23BA190002 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 12M-PA-RE10-S4 |  | 件 | 15 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 | 使用1件，14件做备库 | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220309138 |  |  | 待上海解封后重新给货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-29 | 15 | 2022-05-30 | 张洋洋
32 | 7711103610 | 23BA190003 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS12M-X-RS10-S4 |  | 件 | 15 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 | 使用1件，14件做备库 | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220309138 |  |  | 待上海解封后重新给货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-29 | 15 | 2022-05-30 | 张洋洋
33 | 7711103650 | 23BA190003 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS12M-X-RS10-S4 |  | 件 | 15 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 | 使用1件，14件做备库 | OK | 预计5月底，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220309138 |  |  | 待上海解封后重新给货期 | 目前无货期 |  |  | 2022-05-29 | 15 | 2022-05-30 | 张洋洋
34 | 7711103400 | 23HN010051 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH35CA3R1530ZAC+ZZG45/G45 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220309662 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
35 | 7711103100 | 23HN010052 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH35CA2R1530ZAC+ZZG45/G45 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220309662 | [6 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
36 | 7711103220 | 23HN050029 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGW25HA2R720ZAC+ZZG30/G30 |  | 件 | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG20220309662 | [6 empty] | 2022-03-26 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
37 | 7711103530 | 23KO000016 | 支撑缸 |  | KOSMEK | LC0652-C-D |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
38 | 7711103540 | 23KO000016 | 支撑缸 |  | KOSMEK | LC0652-C-D |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
39 | 7711103560 | 23KO000016 | 支撑缸 |  | KOSMEK | LC0652-C-D |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
40 | 7711103340 | 23MS050051 | 直线轴承 |  | MISUMI | LMU-12 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203156105 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
41 | 7711103350 | 23MS050051 | 直线轴承 |  | MISUMI | LMU-12 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203156105 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
42 | 7711103220 | 23MS190228 | 随动器 |  | MISUMI | C-CFUR12-30 |  | 件 | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203156105 | 2022-03-15 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-19 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
43 | 7710669230 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6062-1AC61-2LB1 |  | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 已提前采购 | OK
44 | 7710669230 | 23SF000132 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6205-2Z |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220310669 | [6 empty] | 2022-03-23 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
45 | 7710669230 | 23SF130042 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF3205A-2RS1TN9 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220310669 | [6 empty] | 2022-03-23 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
46 | 7711103330 | 23SM000255 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-10DZ |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
47 | 7710669325 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
48 | 7710669360 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
49 | 7711103530 | 23SM000500 | 气缸 |  | SMC | CDQ2WB20-50DMZ |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-04-30 | 因疫情无法发出 | 上海特注因疫情没有回复 |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国
50 | 7711103540 | 23SM000500 | 气缸 |  | SMC | CDQ2WB20-50DMZ |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-04-30 | 因疫情无法发出 | 上海特注因疫情没有回复 |  |  | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-08 | 徐卫国
51 | 7711103560 | 23SM000500 | 气缸 |  | SMC | CDQ2WB20-50DMZ |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-04-30 | 因疫情无法发出 | 上海特注因疫情没有回复 |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国
52 | 7711103610 | 23SM000943 | 气缸 |  | SMC | CDLQB32-30D-F |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK | 预计4月底，目前工厂无回复 | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-04-30 | 日本已发出 | 日本已经发出，未收到具体到港信息 |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋
53 | 7711103660 | 23SM000944 | 气缸 |  | SMC | CDLQB32-15D-F |  | 件 | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
54 | 7711103340 | 23SM230023 | 带导杆气缸 |  | SMC | MGPM32-75Z |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
55 | 7711103350 | 23SM230023 | 带导杆气缸 |  | SMC | MGPM32-75Z |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
56 | 7711103340 | 23SM300008 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PL (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
57 | 7711103350 | 23SM300008 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PL (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
58 | 7710669325 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
59 | 7710669360 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
60 | 7711103330 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
61 | 7711103610 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
62 | 7711103660 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220308128 | 2022-03-08 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 2022-03-10 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
63 | 7710669230 | 23YD020022 | 联轴器 |  | 怡合达 | DEG01-D56-D20-E22 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
64 | 7711103060 | 23YD040017 | 弹簧柱塞 |  | 怡合达 | ZAJ01-M5 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
65 | 7710669230 | 23YD050005 | 锁紧螺母 |  | 怡合达 | BKE01-M25-1.5 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
66 | 7711103060 | 23YD060082 | 矩形弹簧 |  | 怡合达 | YSWY-D30-L65 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
67 | 7710669325 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
68 | 7710669360 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
69 | 7710669325 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
70 | 7710669360 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 |  | 件 | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
71 | 7711103060 | 23YD090053 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL01-d20-L10 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
72 | 7711103150 | 23YD130006 | 平键 |  | 怡合达 | BLD01-B16-L60 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
73 | 7711103500 | 23YD130006 | 平键 |  | 怡合达 | BLD01-B16-L60 |  | 件 | 1 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | T2200204 | 202203127 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220311680 | [6 empty] | 2022-03-17 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
1 | 7710574295 | 2204005006 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X6 发黑 8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋
2 | 7700010030 | 2204006010 | 内六角平端紧定螺钉 | - |  | GB/T77 M6X10 发黑 |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 7 | 2022-05-25 | 张洋洋
3 | 7711092145 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-05-25 | 张洋洋
4 | 7711092147 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-05-25 | 张洋洋
5 | 7711092345 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋
6 | 7711092347 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋
7 | 7710291085 | 2210000800 | 六角螺母 |  | GB/T6170 | GB/T6170 M8发黑 8级 |  | 件 | 28 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 28 | 2022-05-25 | 张洋洋
8 | 7711102385 | 2210000800 | 六角螺母 | - |  | GB/T6170 M8 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-05-25 | 张洋洋
9 | 7710574295 | 2211005000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M5发黑 8级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
10 | 7710574295 | 2211006000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M6发黑 8级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
11 | 7711102160 | 2211008000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
12 | 7711092145 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-05-25 | 张洋洋
13 | 7711092147 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
14 | 7711092345 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
15 | 7711092347 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋
16 | 7711102160 | 2218006024 | 内螺纹圆柱销 | - | GB/T120.2 | GB/T120.2 6X24 |  | 件 | 16 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 16 | 2022-05-25 | 张洋洋
17 | 7711092320 | 2221000120 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
18 | 7711102200 | 2223000010 | 化学螺栓 |  | GB6170 | M16X190 | S | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 3.22取消
19 | 7711102420 | 2227000001 | 需要替换后使用新零件 |  | 哈轴 | 6204-2ZNR |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 | [11 empty] | 已到货
20 | 7711102410 | 2240004010 | 开槽沉头螺钉 |  | GB/T68 | GB/T68 M4X1012.9 | S | 套 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 20 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
21 | 7711102110 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 | [11 empty] | 已到货
22 | 7711102120 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 24 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 24 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
23 | 7711102170 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 18 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 18 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
24 | 7711102110 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 | S | 套 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
25 | 7711102170 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 | S | 套 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
26 | 7710668015 | 2241000013 | 链条 |  | GB/T1243 | 08B-1-48 |  | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226143 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | 44686 |  |  |  | 2022-05-07 | 7 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
27 | 7710574295 | 2256005010 | 内六角圆柱端紧定螺钉 |  | GB/T79 | GB/T79 M5X10 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
28 | 7711102410 | 6000010016 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 |  | 件 | 40 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK
29 | 7711102420 | 6010676512 | 铜套 | 内20外26高30mm | https://m.tb.cn/h.4JYBOCJ?sm=1e44fc | 调质,HRC28-32 外购件补充加工 | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 | https://m.tb.cn/h.4JYBOCJ?sm=1e44fc | OK | [10 empty] | 2022-03-28 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
30 | 7710664150 | 6310664152 | 万向地脚 |  | 怡合达 | WAG46-D75-M16-L100 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 | 按图制作 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
31 | 7711102150 | 7700031005 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226151 | 2022-03-22 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
32 | 7711102450 | 7700031005 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226151 | 2022-03-22 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
33 | 7711102550 | 7700031005 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226151 | 2022-03-22 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
34 | 7711102200 | 7710728676 | 机器人 |  | FANUC | M-20iD/25 |  | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 已提前采购 | OK
35 | 7711102210 | 7710728692 | 读码部件 |  | COGNEX | DM362X-MAX（20米线） | S | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 已提前采购 | OK
36 | 7711099400 | 23BA000005 | 接近开关 |  | 巴鲁夫 | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | S | 件 | 6 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
37 | 7710728688 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
38 | 7711092320 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
39 | 7711102150 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
40 | 7711102160 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 8 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
41 | 7711102165 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 6 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
42 | 7711102220 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
43 | 7711102450 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
44 | 7711102550 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 4 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
45 | 7710728688 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 2 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
46 | 7711092320 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
47 | 7711102165 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 6 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
48 | 7710720245 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 15 |  |  | T2200204辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 15 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
49 | 7711102107 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
50 | 7711102300 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
51 | 7711102375 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
52 | 7711102377 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
53 | 7711102420 | 23GC002782 | 止推垫片 |  | 中达 | DP20SF | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
54 | 7711102420 | 23GC002807 | 65锰钢波形垫 | 请添加材料 | 国产优质 | https://m.tb.cn/h.4rqiZtk?sm=851899 21X27X0.3 | S | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 | https://m.tb.cn/h.4rqiZtk?sm=851899 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-05-10 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-05-25 | 张洋洋
55 | 7711102160 | 23HN000117 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH20CA1R170Z0CG25/G25 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG202203236157 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
56 | 7710574295 | 23MS090025 | 无油衬套 |  | MISUMI | MPBZ8-10 | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
57 | 7711102150 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
58 | 7711102450 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
59 | 7711102550 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
60 | 7711099400 | 23MS090088 | 无油衬套 |  | 米思米 | MFCKW25 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
61 | 7711102165 | 23MS090090 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZ25-30 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 12 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
62 | 7710728685 | 23SC000011 | 光电传感器 |  | SICK | GTB6L-P4211 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  |  | 7-14申请提货 | 南京铭赫 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220322394 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | 待提货
63 | 7710728685 | 23SC000012 | 荧光传感器 |  | SICK | LUT3-890 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  |  | 7-14申请提货 | 南京铭赫 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220322394 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | 待提货
64 | 7711102160 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 8 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK
65 | 7711102220 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 1 |  |  | T2200204辊道 |  | 备库 | OK
66 | 7711102410 | 23SF000051 | 深沟球轴承 |  | SKF | 6004-2Z | S | 件 | 80 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 80 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
67 | 7711102115 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 134 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 134 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
68 | 7711102410 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 40 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
69 | 7711102115 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 67 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 67 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
70 | 7711102480 | 23SM000050 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-25Z |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
71 | 7711102165 | 23SM000116 | 气缸 |  | SMC | MDBB32-25Z |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
72 | 7710728685 | 23SM000224 | 气缸 |  | SMC | MGPM16-100Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
73 | 7711102150 | 23SM000643 | 摆缸 |  | SMC | MSQB200R | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
74 | 7711102160 | 23SM000760 | 气缸 |  | SMC | CDM2L32-25Z |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
75 | 7711102490 | 23SM000824 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-100Z |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
76 | 7711102150 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 张洋洋
77 | 7711102450 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 张洋洋 | 张洋洋
78 | 7711102550 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-28 | 张洋洋
79 | 7711099400 | 23SM000937 | 气缸 |  | SMC | RZQA32-100-75 | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  | 已到货
80 | 7711099400 | 23SM220030 | 接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS1 | S | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK | 预计4月底，工厂目前无回复 | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 从3月中旬开始，受到上海疫情严重的影响，抵达上海的空运和海运货物在通关后，均滞留机场仓库（空）/港口（海），目前无交期 |  |  |  | 2022-05-24 | 10 | 2022-05-24 | 张洋洋
81 | 7711102160 | 23SM270001 | 缓冲器 |  | SMC | RB0805 | S | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
82 | 7711102480 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC | S | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 8 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
83 | 7711102490 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG202203211118 | 2022-03-22 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
84 | 7710668015 | 23SW000420 | 减速电机 |  | SEW | SF37DR2S63M4 0.25kw Na=45 Ma=42 i=28.76 IM=M1A/180(L)/2 D=120 IP=55/F 220V-380V/ | S | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220323396 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 7 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
85 | 7711102470 | 23YD030105 | 手柄 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
86 | 7711102475 | 23YD030105 | 手柄 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
87 | 7710574295 | 23YD060083 | 压缩弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D10-L50 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203354 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
1 | 7711093600 | 2201420070 | 内六角圆柱头螺钉 | - | GB/T70.1 | GB/T70.1 M20X70 发黑10.9级 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 8 | 2022-05-25 | 张洋洋
2 | 7711103060 | 2202603006 | 内六角平圆头螺钉 | - | GB/T70.2 | GB/T70.2 M3X6 发黑 12.9级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
3 | 7711093620 | 2211306000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M6不锈钢 |  | 件 | 16 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 16 | 2022-05-25 | 张洋洋
4 | 7711103060 | 2211405000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M5发黑 12级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋
5 | 7711093600 | 2218020080 | 内螺纹圆柱销 | - | GB/T120.2 | GB/T120.2 20X80 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 44691 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋
6 | 7711093620 | 2219209338 | 碟簧 |  | GB/T1972 B12.5X6.2 |  |  | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 1900-02-08 |  |  |  |  | 2022-06-22 | 40 | 2022-06-22 | 徐卫国
7 | 7711093620 | 2221000100 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 10 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 8 | 2022-05-25 | 张洋洋
8 | 7711093620 | 2221000120 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 12 | 2022-05-25 | 张洋洋
9 | 7711093620 | 2221000150 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 15 |  | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 8 | 2022-05-25 | 张洋洋
10 | 7710669230 | 2221000250 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 25 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
11 | 7711093620 | 2259002012 | 开口销 |  | GB/T91 2X12 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-05-25 | 张洋洋
12 | 7700049005 | 6000049009 | 链 |  |  | 外购件 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
13 | 7710669230 | 7710669240 | 滚珠丝杠 |  | THK |  | S | 套 | 1 |  |  | T2200201 |  | 已提前采购 | OK
14 | 7711093300 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
15 | 7711103060 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
16 | 7711093610 | 23BA190018 | 漫反射光电 |  | BALLUFF | BOS 18M-PA-RH22-S4 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK | 询价，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203241148 | 2022-04-06 | 2022-06-30 | 待上海解封后重新给货期 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
17 | 7711093650 | 23BA190018 | 漫反射光电 |  | BALLUFF | BOS 18M-PA-RH22-S4 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK | 询价，货期不定 | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203241148 | 2022-04-06 | 2022-06-30 | 待上海解封后重新给货期 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
18 | 7710511510 | 23GC002405 | 涂胶系统 |  | 乐泰 | TUJIAO |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 已提前采购 | OK
19 | 7711093620 | 23GC003440 | 销轴 |  | GB/T882 B5X40 |  |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 4 | 2022-05-25 | 张洋洋
20 | 7711093300 | 23HN010051 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH35CA3R1530ZAC+ZZG45/G45 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG202203236157 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
21 | 7710511510 | 23MS480015 | 圆线螺旋压缩弹簧 |  | MISUMI | WR14-45 | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
22 | 7711093520 | 23SC000011 | 光电传感器 |  | SICK | GTB6L-P4211 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  |  | 7-14申请提货 | 南京铭赫 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220322394 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | 待提货
23 | 7711093520 | 23SC000012 | 荧光传感器 |  | SICK | LUT3-890 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  |  | 7-14申请提货 | 南京铭赫 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220322394 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | 待提货
24 | 7710669230 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6062-1AC61-2LB1 | S | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 已提前采购 | OK
25 | 7710669230 | 23SF000132 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6205-2Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
26 | 7710669230 | 23SF130042 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF3205A-2RS1TN9 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
27 | 7711093520 | 23SM000224 | 气缸 |  | SMC | MGPM16-100Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
28 | 7711093610 | 23SM000964 | 锁紧气缸 |  | SMC | CDLQA50-30D-F | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 | 2022-4-6取消 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋
29 | 7711093650 | 23SM000964 | 锁紧气缸 |  | SMC | CDLQA50-30D-F | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 | 2022-4-6取消 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋
30 | 7711093500 | 23SM230023 | 带导杆气缸 |  | SMC | MGPM32-75Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
31 | 7711093500 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
32 | 7711093520 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
33 | 7711093610 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
34 | 7711093650 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
35 | 7710669230 | 23YD020022 | 联轴器 |  | 怡合达 | DEG01-D56-D20-E22 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
36 | 7711103060 | 23YD040017 | 弹簧柱塞 |  | 怡合达 | ZAJ01-M5 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
37 | 7710669230 | 23YD050005 | 锁紧螺母 |  | 怡合达 | BKE01-M25-1.5 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
38 | 7711103060 | 23YD060082 | 矩形弹簧 |  | 怡合达 | YSWY-D30-L65 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
39 | 7711103060 | 23YD090053 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL01-d20-L10 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
40 | 7711093400 | 23YD130006 | 平键 |  | 怡合达 | BLD01-B16-L60 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201 | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
41 | 7711103330 | 2203005016 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M5X16 发黑 8.8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 6 | 2022-05-25 | 张洋洋
42 | 7711093220 | 2203006020 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M6X20 发黑 8.8级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
43 | 7711093230 | 2203006020 | 内六角沉头螺钉 | - | GB/T70.3 | GB/T70.3 M6X20 发黑 8.8级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
44 | 7710669360 | 2204004010 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M4X10 发黑 8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 张洋洋
45 | 7710669360 | 2204005012 | 内六角平端紧定螺钉 | - | GB/T77 | GB/T77 M5X12 发黑 8.8级 |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋
46 | 7711103330 | 2211008000 | 六角薄螺母 | - | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 已到货 |  |  |  | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-25 | 张洋洋
47 | 7711093220 | 2215000021 | 孔用弹性挡圈 | - | GB/T893.1 | GB/T893.1 21 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
48 | 7711093230 | 2215000021 | 孔用弹性挡圈 | - | GB/T893.1 | GB/T893.1 21 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
49 | 7710669360 | 2218008060 | 内螺纹圆柱销 | - | GB/T120.2 | GB/T120.2 8X60 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 44691 |  |  |  | 2022-05-11 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
50 | 7710669230 | 2221000250 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 25 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) |  |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21049-CG20220321801 | 2022-03-21 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
51 | 7700049005 | 6000049009 | 链 |  |  | 外购件 |  | 件 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  |  | OK
52 | 7711103220 | 7700031002 | 拖链 | 请添加材料 | / | / | S | 套 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226151 | 2022-03-22 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
53 | 7711103150 | 7700031015 | 拖链 | 请添加材料 | 金福隆 | / |  | 套 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226151 | 2022-03-22 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-09 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
54 | 7710669230 | 7710669240 | 滚珠丝杠 |  | THK |  | S | 套 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 已提前采购 | OK
55 | 7711093200 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
56 | 7711103100 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-21 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
57 | 7711093220 | 23BA180030 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-005BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋
58 | 7711093230 | 23BA180030 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-005BALL | S | 件 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-26 | 张洋洋
59 | 7711093210 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
60 | 7711103310 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
61 | 7711103330 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 转库 | OK | 已转 | [9 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
62 | 7711103100 | 23HN010052 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH35CA2R1530ZAC+ZZG45/G45 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG202203236157 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
63 | 7711103220 | 23HN050029 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGW25HA2R720ZAC+ZZG30/G30 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 台银 | 孙洁 | TOPS-T21046-CG202203236158 | 2022-03-23 | 款到发货 | 由于疫情货期暂时不定，预计5月中旬 | 44711 |  |  | 2022-05-16 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
64 | 7711093220 | 23MS050051 | 直线轴承 |  | MISUMI | LMU-12 | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
65 | 7711093230 | 23MS050051 | 直线轴承 |  | MISUMI | LMU-12 | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
66 | 7711103220 | 23MS190228 | 随动器 |  | MISUMI | C-CFUR12-30 |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203226147 | 2022-03-22 | 2022-04-05 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
67 | 7710669230 | 23SE000094 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6062-1AC61-2LB1 | S | 件 | 1 |  |  | T2200201(TY22003) |  | 已提前采购 | OK
68 | 7710669230 | 23SF000132 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6205-2Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
69 | 7710669230 | 23SF130042 | 深沟球轴承 |  | SKF | CUSCINETTOSKF3205A-2RS1TN9 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
70 | 7711103330 | 23SM000255 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-10DZ | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
71 | 7710669360 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
72 | 7711093220 | 23SM230023 | 带导杆气缸 |  | SMC | MGPM32-75Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
73 | 7711093230 | 23SM230023 | 带导杆气缸 |  | SMC | MGPM32-75Z | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
74 | 7710669360 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
75 | 7711093220 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
76 | 7711093230 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
77 | 7711103330 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203211119 | 2022-03-22 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
78 | 7710669230 | 23YD020022 | 联轴器 |  | 怡合达 | DEG01-D56-D20-E22 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
79 | 7710669230 | 23YD050005 | 锁紧螺母 |  | 怡合达 | BKE01-M25-1.5 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
80 | 7710669360 | 23YD090008 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFK01-D8-L10 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
81 | 7710669360 | 23YD090040 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG65-D10-L25 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
82 | 7711103150 | 23YD130006 | 平键 |  | 怡合达 | BLD01-B16-L60 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201(TY22003) | 202203357 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203226146 | 2022-03-22 | 发货日期待定 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
1 | 7711092126 | 23SF000697 | 双面密封带止动槽轴承 |  | SKF | 6204-2ZNR |  | 件 | 88 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201辊道 | 202203365 | 20220319-GB/T276品牌更换为SKF | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 88 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
2 | 7711092126 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 88 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201辊道 | 202203365 | 20220319-GB/T5801品牌更换为SKF | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 88 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
3 | 7711092127 | 23SF000697 | 双面密封带止动槽轴承 |  | SKF | 6204-2ZNR |  | 件 | 88 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201辊道 | 202203365 | 20220319-GB/T276品牌更换为SKF | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 88 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
1 | 7711102420 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | T2200204辊道 | 202203388 | 20220321-品牌哈轴更换为SKF | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203236161 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-03 | 6 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
1 | 7700010030 | 2204006010 | 内六角平端紧定螺钉 |  |  | GB/T77 M6X10 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
2 | 7711092145 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 12 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 12 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
3 | 7711092345 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
4 | 7711092347 | 2209016150 | 调节螺栓 |  | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
5 | 7711102160 | 2211008000 | 六角薄螺母 |  | GB/T6172.1 | GB/T6172.1 M8发黑 8级 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
6 | 7711092145 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 12 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 12 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
7 | 7711092345 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
8 | 7711092347 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
9 | 7711092320 | 2221000120 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 12 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
10 | 7711102420 | 2225000168 | A型平键 |  |  | GB/T1096 6X22 | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
11 | 7711095110 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 5 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203296198 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-12 | 5 | 2022-05-13 | 赵有强
12 | 7711095120 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203296198 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-12 | 4 | 2022-05-13 | 赵有强
13 | 7711095170 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203296198 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-12 | 3 | 2022-05-13 | 赵有强
14 | 7711095110 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 | S | 套 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203296198 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-12 | 1 | 2022-05-13 | 赵有强
15 | 7710668015 | 2241000013 | 链条 |  | GB/T1243 | 08B-1-48 |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203296198 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-12 | 6 | 2022-05-13 | 赵有强
16 | 7711102420 | 6010676512 | 铜套 |  | https://m.tb.cn/h.4JYBOCJ?sm=1e44fc | 调质,HRC28-32 外购件补充加工 | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 | https://m.tb.cn/h.4JYBOCJ?sm=1e44fc | OK | [10 empty] | 2022-03-28 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
17 | 7710664150 | 6310664152 | 万向地脚 |  | 怡合达 | WAG46-D75-M16-L100 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203286190 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
18 | 7711102150 | 7700031005 | 拖链 |  | 金福隆 | / |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情原因快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
19 | 7711102450 | 7700031005 | 拖链 |  | 金福隆 | / |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情原因快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
20 | 7711102550 | 7700031005 | 拖链 |  | 金福隆 | / |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情原因快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
21 | 7711102150 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
22 | 7711102160 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 6 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
23 | 7711102165 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 6 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
24 | 7711102450 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
25 | 7711102550 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
26 | 7711092320 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
27 | 7711102165 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 6 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
28 | 7711092320 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 1 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
29 | 7710720245 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 16 |  |  | T2200202辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-24 | 16 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
30 | 7711092050 | 23CG030010 | 读码器 |  | 康耐视 | DMR-362X-MAX | S | 件 | 1 |  |  | T2200202辊道 |  | 已提前采购 | OK
31 | 7711095107 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
32 | 7711095375 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
33 | 7711095377 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
34 | 7711095378 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
35 | 7711102420 | 23GC002782 | 止推垫片 |  | 中达 | DP20SF | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
36 | 7711102420 | 23GC002807 | 65锰钢波形垫 |  | 国产优质 | https://m.tb.cn/h.4rqiZtk?sm=851899 21X27X0.3 | S | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220324802 | 2022-03-24 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
37 | 7711102160 | 23HN000117 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH20CA1R170Z0CG25/G25 |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22012-CG202203296206 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
38 | 7711102150 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
39 | 7711102450 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
40 | 7711102550 | 23MS090032 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZU40-30 | S | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
41 | 7711099400 | 23MS090088 | 无油衬套 |  | 米思米 | MFCKW25 | S | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
42 | 7711102165 | 23MS090090 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZ25-30 |  | 件 | 12 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296200 |  |  | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 12 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
43 | 7711102160 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112SUPP.PROXTEL.QUE | S | 件 | 6 |  |  | T2200202辊道 |  | 备库 | OK
44 | 7711102410 | 23SF000051 | 深沟球轴承 |  | SKF | 6004-2Z | S | 件 | 56 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 56 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
45 | 7711102525 | 23SF000051 | 深沟球轴承 |  | SKF | 6004-2Z | S | 件 | 20 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 20 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
46 | 7711102115 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 102 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 102 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
47 | 7711102420 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
48 | 7711102515 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 18 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 18 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
49 | 7711102115 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 | 01、04辊道转入49件，需51件，下2件 | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
50 | 7711102410 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 28 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 28 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
51 | 7711095480 | 23SM000050 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-25Z |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
52 | 7711102480 | 23SM000050 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-25Z |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
53 | 7711102165 | 23SM000116 | 气缸 |  | SMC | MDBB32-25Z |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
54 | 7711102150 | 23SM000643 | 摆缸 |  | SMC | MSQB200R | S | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 已发货，因疫情卡在北京 |  |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-08 | 徐卫国
55 | 7711102160 | 23SM000760 | 气缸 |  | SMC | CDM2L32-25Z |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
56 | 7711102490 | 23SM000824 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-100Z |  | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
57 | 7711102150 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 黄金鹏
58 | 7711102450 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 黄金鹏
59 | 7711102550 | 23SM000860 | 气缸 |  | SMC | MDNBB80-200-D |  | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 黄金鹏
60 | 7711099400 | 23SM000937 | 气缸 |  | SMC | RZQA32-100-75 | S | 件 | 1 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-05-30 | 日本4/13入库，发出时间待定 |  |  |  | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 赵有强
61 | 7711099400 | 23SM220030 | 接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS1 | S | 件 | 3 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-05-10 | 从3月中旬开始，受到上海疫情严重的影响，抵达上海的空运和海运货物在通关后，均滞留机场仓库（空）/港口（海），目前无交期 |  |  |  | 2022-05-09 | 10 | 2022-05-10 | 赵有强
62 | 7711102160 | 23SM270001 | 缓冲器 |  | SMC | RB0805 | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
63 | 7711102480 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC | S | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
64 | 7711102490 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203251154 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
65 | 7710668015 | 23SW000420 | 减速电机 |  | SEW | SF37DRN71MS4 0.25kw Na=45 Ma=42 i=28.76 IM=M1A/180(L)/2 D=120 IP=55/F 220V-380V/ | S | 件 | 6 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203243108 | 2022-03-28 | 2022-04-30 | 44666 | 5-15，尾款后1周 |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-05-14 | 张洋洋
66 | 7711095470 | 23YD030105 | 手柄 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203286190 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
67 | 7711095475 | 23YD030105 | 手柄 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 4 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203286190 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
68 | 7711102475 | 23YD030105 | 手柄 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 2 | 2022-03-24 | 2022-04-15 | T2200202辊道 | 202203446 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203286190 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
1 | 7711091710 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
2 | 7711091710 | 23SM860052 | 水滴分离器 |  | SMC | AMG350C-04D |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
3 | 7711091710 | 23SM870001 | 压力开关 |  | SMC | ISE70-02-L2 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
4 | 7711091710 | 23SM820006 | 带锁孔残压释放3通阀 |  | SMC | VHS40-04A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
5 | 7711091710 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
6 | 7711091710 | 23SM850032 | 过滤减压阀 |  | SMC | AW40K-04DM-2-B |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
7 | 7711091710 | 23SM880003 | 软启动阀 |  | SMC | AV4000-04-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
8 | 7711091710 | 23SM880002 | 软启动阀 |  | SMC | AV3000-03-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
9 | 7711091710 | 23SM830004 | 带托架隔板 |  | SMC | Y400T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
10 | 7711091710 | 23SM830010 | 隔板 |  | SMC | Y400-A |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
11 | 7711091710 | 23SM770005 | 消声器 |  | SMC | AN40-04 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
12 | 7711091710 | 23SM830040 | T形隔板 |  | SMC | Y410-F02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 已发出 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
13 | 7711091710 | 23SM830036 | 配管连接件 |  | SMC | E400-04-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
14 | 7711091710 | 23SM830003 | 带托架隔板 |  | SMC | Y300T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
15 | 7711091710 | 23SM830035 | 配管连接件 |  | SMC | E300-03-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
16 | 7711091710 | 23SM830031 | 四通隔板 |  | SMC | Y34-02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
17 | 7711091720 | 23SM800058 | 两位五通双电控阀 |  | SMC | SY7200-5U1-NA |  | 件 | 32 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
18 | 7711091720 | 23SM800062 | 2X两位三通阀 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
19 | 7711091720 | 23SM800061 | 三位五通中压阀 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
20 | 7711091720 | 23SM800060 | 三位五通中泄阀 |  | SMC | SY7400-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
21 | 7711091720 | 23SM790051 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-16B-C10 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
22 | 7711091720 | 23SM790046 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-06B-C10 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
23 | 7711091730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
24 | 7711091730 | 23SM700006 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA |  | 件 | 44 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 44 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
25 | 7711091730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
26 | 7711091730 | 23SM740034 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-10A |  | 件 | 42 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 42 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
27 | 7711091730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
28 | 7711091730 | 23SM810003 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-2B-L2 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-28 | 张洋洋
29 | 7711091730 | 23SM800163 | 真空发生器 |  | SMC | ZL112A-K15LZD-DPL |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200201气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
30 | 7711094710 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
31 | 7711094710 | 23SM860052 | 水滴分离器 |  | SMC | AMG350C-04D |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
32 | 7711094710 | 23SM870001 | 压力开关 |  | SMC | ISE70-02-L2 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
33 | 7711094710 | 23SM820006 | 带锁孔残压释放3通阀 |  | SMC | VHS40-04A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
34 | 7711094710 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
35 | 7711094710 | 23SM850032 | 过滤减压阀 |  | SMC | AW40K-04DM-2-B |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
36 | 7711094710 | 23SM880003 | 软启动阀 |  | SMC | AV4000-04-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
37 | 7711094710 | 23SM880002 | 软启动阀 |  | SMC | AV3000-03-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
38 | 7711094710 | 23SM830004 | 带托架隔板 |  | SMC | Y400T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
39 | 7711094710 | 23SM830010 | 隔板 |  | SMC | Y400-A |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
40 | 7711094710 | 23SM770005 | 消声器 |  | SMC | AN40-04 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
41 | 7711094710 | 23SM830040 | T形隔板 |  | SMC | Y410-F02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
42 | 7711094710 | 23SM830036 | 配管连接件 |  | SMC | E400-04-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
43 | 7711094710 | 23SM830003 | 带托架隔板 |  | SMC | Y300T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
44 | 7711094710 | 23SM830035 | 配管连接件 |  | SMC | E300-03-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
45 | 7711094710 | 23SM830031 | 四通隔板 |  | SMC | Y34-02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
46 | 7711094720 | 23SM800058 | 两位五通双电控阀 |  | SMC | SY7200-5U1-NA |  | 件 | 40 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
47 | 7711094720 | 23SM800062 | 2X两位三通阀 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
48 | 7711094720 | 23SM800061 | 三位五通中压阀 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
49 | 7711094720 | 23SM800060 | 三位五通中泄阀 |  | SMC | SY7400-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
50 | 7711094720 | 23SM790051 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-16B-C10 |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
51 | 7711094720 | 23SM790046 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-06B-C10 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
52 | 7711094730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
53 | 7711094730 | 23SM700006 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA |  | 件 | 60 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 60 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
54 | 7711094730 | 23SM700009 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
55 | 7711094730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
56 | 7711094730 | 23SM740034 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-10A |  | 件 | 70 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 70 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
57 | 7711094730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
58 | 7711094730 | 23SM810003 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-2B-L2 |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 6 | 2022-06-28 | 黄金鹏
59 | 7711094730 | 23SM800163 | 真空发生器 |  | SMC | ZL112A-K15LZD-DPL |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200202气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
60 | 7711097710 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
61 | 7711097710 | 23SM860052 | 水滴分离器 |  | SMC | AMG350C-04D |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
62 | 7711097710 | 23SM870001 | 压力开关 |  | SMC | ISE70-02-L2 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
63 | 7711097710 | 23SM820006 | 带锁孔残压释放3通阀 |  | SMC | VHS40-04A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
64 | 7711097710 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
65 | 7711097710 | 23SM850032 | 过滤减压阀 |  | SMC | AW40K-04DM-2-B |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
66 | 7711097710 | 23SM880003 | 软启动阀 |  | SMC | AV4000-04-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
67 | 7711097710 | 23SM830004 | 带托架隔板 |  | SMC | Y400T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-04-27 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
68 | 7711097710 | 23SM830010 | 隔板 |  | SMC | Y400-A |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
69 | 7711097710 | 23SM770005 | 消声器 |  | SMC | AN40-04 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
70 | 7711097710 | 23SM830040 | T形隔板 |  | SMC | Y410-F02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 已发出 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
71 | 7711097710 | 23SM830036 | 配管连接件 |  | SMC | E400-04-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
72 | 7711097720 | 23SM800058 | 两位五通双电控阀 |  | SMC | SY7200-5U1-NA |  | 件 | 25 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
73 | 7711097720 | 23SM800062 | 2X两位三通阀 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
74 | 7711097720 | 23SM800061 | 三位五通中压阀 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
75 | 7711097720 | 23SM800060 | 三位五通中泄阀 |  | SMC | SY7400-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
76 | 7711097720 | 23SM790051 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-16B-C10 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
77 | 7711097730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
78 | 7711097730 | 23SM700006 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA |  | 件 | 40 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 40 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
79 | 7711097730 | 23SM700009 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
80 | 7711097730 | 23SM700010 | 单向节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
81 | 7711097730 | 23SM710003 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP530F-03-08S |  | 件 | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
82 | 7711097730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
83 | 7711097730 | 23SM740034 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-10A |  | 件 | 40 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 40 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
84 | 7711097730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200203气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
85 | 7711101710 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
86 | 7711101710 | 23SM860052 | 水滴分离器 |  | SMC | AMG350C-04D |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
87 | 7711101710 | 23SM870001 | 压力开关 |  | SMC | ISE70-02-L2 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
88 | 7711101710 | 23SM820006 | 带锁孔残压释放3通阀 |  | SMC | VHS40-04A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
89 | 7711101710 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
90 | 7711101710 | 23SM850032 | 过滤减压阀 |  | SMC | AW40K-04DM-2-B |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
91 | 7711101710 | 23SM880003 | 软启动阀 |  | SMC | AV4000-04-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
92 | 7711101710 | 23SM880002 | 软启动阀 |  | SMC | AV3000-03-5DZB-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  | 已到货 | 2022-05-07 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
93 | 7711101710 | 23SM830004 | 带托架隔板 |  | SMC | Y400T-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
94 | 7711101710 | 23SM830010 | 隔板 |  | SMC | Y400-A |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 3 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
95 | 7711101710 | 23SM770005 | 消声器 |  | SMC | AN40-04 |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
96 | 7711101710 | 23SM830040 | T形隔板 |  | SMC | Y410-F02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 | 已发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
97 | 7711101710 | 23SM830036 | 配管连接件 |  | SMC | E400-04-A |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
98 | 7711101710 | 23SM830003 | 带托架隔板 |  | SMC | Y300T-A |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
99 | 7711101710 | 23SM830035 | 配管连接件 |  | SMC | E300-03-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
100 | 7711101710 | 23SM830031 | 四通隔板 |  | SMC | Y34-02-A |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
101 | 7711101720 | 23SM800058 | 两位五通双电控阀 |  | SMC | SY7200-5U1-NA |  | 件 | 40 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
102 | 7711101720 | 23SM800062 | 2X两位三通阀 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 6 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
103 | 7711101720 | 23SM800061 | 三位五通中压阀 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
104 | 7711101720 | 23SM790051 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-16B-C10 |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
105 | 7711101720 | 23SM790046 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-06B-C10 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 | 目前无货期
106 | 7711101730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 20 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
107 | 7711101730 | 23SM700006 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA |  | 件 | 60 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 60 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
108 | 7711101730 | 23SM700009 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
109 | 7711101730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
110 | 7711101730 | 23SM740034 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-10A |  | 件 | 70 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 70 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
111 | 7711101730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 10 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 10 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
112 | 7711101730 | 23SM810003 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-2B-L2 |  | 件 | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 5 | 2022-06-28 | 张洋洋
113 | 7711101730 | 23SM800163 | 真空发生器 |  | SMC | ZL112A-K15LZD-DPL |  | 件 | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | T2200204气路 | 202203516 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  | 4-13快递显示已签收SF1352543716355
1 | 7711099300 | 23YD010002 | 直线轴承 |  | 怡合达 | OGF31-d30 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | T2200203 | 202203552 | 20220329替换米思米 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296194 | [6 empty] | 2022-04-01 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
2 | 7711099200 | 23YD210011 | 定位销 |  | 怡合达 | BLV61-m6-d6-L20 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | T2200203 | 202203552 | 20220329替换米思米 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296194 | [6 empty] | 2022-04-01 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
3 | 7711099300 | 23YD060243 | 矩形弹簧 |  | 怡合达 | YSWR-d37-L140 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | T2200203 | 202203552 | 20220329替换米思米 | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203296194 | 2022-03-29 |  | 已到货 |  |  | 已到货
1 | 7700010030 | 2204006010 | 内六角平端紧定螺钉 | - |  | GB/T77 M6X10 发黑 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
2 | 7711099880 | 2209016150 | 调节螺栓 | M16-150 | 镀锌外六角全牙螺栓 | M16X150 GB/T 5783-8.8级 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 原部装7711092145 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 10 | 2022-05-24 | 蔡家瑞
3 | 7711099885 | 2210000800 | 六角螺母 |  | GB/T6170 | GB/T6170 M8发黑 8级 |  | 件 | 20 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 原部装7710291085 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧
4 | 7711099880 | 2211016000 | 六角薄螺母 |  |  | GB/T6172.1 M16发黑 8级 |  | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 原部装7711092145 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
5 | 7711099800 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 |  | 件 | 44 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 中心距101.5 | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316237 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-14 | 44 | 2022-05-14 | 蔡家瑞
6 | 7711099800 | 2241000010 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-36 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 中心距139.6 | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316237 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-05-14 | 蔡家瑞
7 | 7710668015 | 2241000013 | 链条 |  | GB/T1243 | 08B-1-48 |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316237 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 44686 | 44698 |  |  | 2022-05-14 | 6 | 2022-05-14 | 蔡家瑞
8 | 7711099800 | 2256005010 | 内六角圆柱端紧定螺钉 |  | GB/T79 | GB/T79 M5X10 | S | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
9 | 7711099400 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | S | 件 | 3 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
10 | 7711099500 | 23BA180030 | 接近开关 |  | BALLUFF | BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,5 |  | 件 | 2 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-26 | 蔡家瑞
11 | 7711099600 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 |  | 件 | 4 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
12 | 7711099800 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | BES M12ME-PSC40B-S04G-003 |  | 件 | 10 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
13 | 7711102165 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 2 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
14 | 7711102165 | 23BA030006 | 开关座 |  | BALLUFF | BES12,0-KH-2LBOCCOLABALLUFF | S | 件 | 2 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
15 | 7711099800 | 23BA050019 | 对射开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PS-IX10-S75 |  | 件 | 50 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 20220407更新型号，使用4件，备库46件 | OK |  | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202203301190 | 2022-04-06 | 2022-06-30
16 | 7710720245 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 10 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
17 | 7711099800 | 23BA220014 | 遮光板 |  | BALLUFF | BOS 5-BL-7 |  | 件 | 50 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 | 使用4件，备库46件 | OK |  | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202203301190 | 2022-04-06 | 2022-06-30 | 待上海解封后重新给货期 |  |  |  | 2022-05-28 | 15 | 2022-05-28 | 蔡家瑞
18 | 7711092050 | 23CG030010 | 读码器 |  | 康耐视 | DMR-362X-MAX | S | 件 | 1 |  |  | T2200203辊道 |  | 已提前采购 | OK
19 | 7711099800 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" |  | 件 | 3 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T20047-CG20220330805 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-02 | 3 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
20 | 7711099500 | 23HN000115 | 导轨 |  | HIWIN | HGR15R240C（E1=E2=30） |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 乐为 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220406620 | 2022-04-06 | 发货时间待定 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
21 | 7711099500 | 23MS060005 | 缓冲器 |  | 米思米 | MAKC1210A |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
22 | 7711099400 | 23MS090088 | 无油衬套 |  | 米思米 | MFCKW25 | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
23 | 7711099600 | 23MS090089 | 直线轴承 |  | 米思米 | MFIKS-S35 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-30 | 4 | 2022-05-05 | 王春巧
24 | 7711102165 | 23MS090090 | 无油衬套 |  | MISUMI | C-MUBZ25-30 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
25 | 7711099800 | 23MS090094 | 无油衬套 |  | MISUMI | MFCKW16 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
26 | 7711099800 | 23MS110016 | 导向轴 |  | MISUMI | PSFG12-200 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-30 | 8 | 2022-05-05 | 王春巧
27 | 7711099800 | 23MS110017 | 导向轴 |  | MISUMI | PSFG30-500 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-30 | 4 | 2022-05-05 | 王春巧
28 | 7711099800 | 23MS110018 | 导向轴 |  | MISUMI | PSFPA16-320-F4-P12-M6-N6-SC10 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-30 | 4 | 2022-05-05 | 王春巧
29 | 7711099500 | 23MS190241 | 止动销 |  | 米思米 | STEHN5.5 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
30 | 7711099500 | 23MS190242 | 定位销 |  | 米思米 | CUG6-10 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
31 | 7711099500 | 23MS190243 | 抱箍 |  | 米思米 | HOSBS13N |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
32 | 7711099800 | 23MS190244 | 支柱固定夹 |  | MISUMI | C-ALKDE12 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
33 | 7711099800 | 23MS190245 | 导向轴支座 |  | MISUMI | C-SHFMQ12 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
34 | 7711099800 | 23MS190246 | 导向轴支座 |  | MISUMI | C-SHFMQ30 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
35 | 7711099800 | 23MS380003 | 拖链 |  | MISUMI | SZ08F-40-038-20 |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  | 4.30到货
36 | 7711099500 | 23MS550021 | 浮动接头 |  | 米思米 | FJR6-1.0-8 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202203316241 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
37 | 7711102115 | 23SF000697 | 带止动环槽单列深沟球轴 |  | SKF | CUSCINETTOSKF6204-2ZNR |  | 件 | 204 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316232 |  |  | 由于疫情原因延期，预计5月初到货 |  |  |  | 2022-04-28 | 204 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
38 | 7711102115 | 23SF160505 | 滚针轴承 |  | SKF | NKI 20/20 | S | 件 | 102 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG202203316232 |  |  | 由于疫情原因延期，预计5月初到货 |  |  |  | 2022-04-28 | 102 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
39 | 7711099800 | 23SM000050 | 导杆气缸 |  | SMC | MGPM40-25Z |  | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
40 | 7711102165 | 23SM000116 | 气缸 |  | SMC | MDBB32-25Z |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
41 | 7711099800 | 23SM000622 | 气缸 |  | SMC | CDQ2A50-100DZ |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
42 | 7711102490 | 23SM000824 | 气缸 |  | SMC | MGPM40-100Z |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
43 | 7711099400 | 23SM000937 | 气缸 |  | SMC | RZQA32-100-75 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 日本4-12入库，排队等待发货 |  |  |  | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 蔡家瑞
44 | 7711099500 | 23SM000942 | 气缸 |  | SMC | CDQSB16-175DCM |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
45 | 7711099600 | 23SM000995 | 气缸 |  | SMC | CDQ2A80-75DZ |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
46 | 7711099800 | 23SM000996 | 气缸 |  | SMC | MXQ6-20CS-M9PL |  | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 1 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
47 | 7711099800 | 23SM070068 | 调速阀 |  | SMC | KQ2V06-02AS1 |  | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 已发出 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-25 | 蔡家瑞
48 | 7711099400 | 23SM220030 | 接头 |  | SMC | KQ2V06-01AS1 | S | 件 | 10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
49 | 7711102490 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
50 | 7711099500 | 23SM700004 | 调速阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
51 | 7711099600 | 23SM700011 | 速度控制阀 |  | SMC | AS3201F-03-10SA |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203301189 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
52 | 7710668015 | 23SW000420 | 减速电机 |  | SEW | SF37DRN71MS4 0.25kw Na=45 Ma=42 i=28.76 IM=M1A/180(L)/2 D=120 IP=55/F 220V-380V/ | S | 件 | 6 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406313 | 2022-04-12 | 2022-05-15 | 44701 |  |  |  | 2022-05-17 | 6 | 2022-05-17 | 蔡家瑞
53 | 7711099800 | 23YD030105 | 树脂固定把手 |  | 怡合达 | HAD12-M8-L20 |  | 件 | 4 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316238 | 2022-03-31 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
54 | 7711099800 | 23YD060083 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D10-L50 |  | 件 | 8 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | T2200203辊道 | 202203559 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203316238 | 2022-03-31 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 8 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
1 | 7811021400 | 23CM760001 | 尼龙管 |  | Camozzi | TRN15/12.5 | S | 米 | 25 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220406134 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 25 | 2022-05-25 | 秦
2 | 7700000170 | 23DS000008 | 90°转角 |  | 德斯泰 | 600.8.100.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406320 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 工厂封控，暂时无法发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
3 | 7700000170 | 23DS000010 | 60-85铝管 |  | 德斯泰 | 600.8.015.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406320 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 工厂封控，暂时无法发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
4 | 7700000170 | 23DS000011 | 60-85铝管 |  | 德私泰 | 600.8.030.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406320 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 工厂封控，暂时无法发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
5 | 7700000170 | 23DS000012 | 水平墙座 |  | 德斯泰 | 600.8.110.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406320 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 工厂封控，暂时无法发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
6 | 7700000170 | 23DS000013 | 箱体链接件 |  | 德斯泰 | 600.8.090.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220406320 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 工厂封控，暂时无法发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
7 | 7811092900 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21048-CG20220407801 | 2022-04-07 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋
8 | 7811021400 | 23HN010053 | 导轨 |  | 上银 | HGH15CA1R125ZAC+ZZ | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220418693 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 款到一周发货 |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
9 | 7811021400 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 3 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220406805 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋
10 | 7811021400 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220406805 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋
11 | 7811021400 | 23MS060014 | 缓冲器 |  | MISUMI | C-AC1412M | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
12 | 7700009030 | 23MS190041 | 拉手 |  | MISUMI | HPU-120AL | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
13 | 7700009040 | 23MS190041 | 拉手 |  | MISUMI | HPU-120AL | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
14 | 7811021400 | 23MS190237 | 门吸 |  | MISUMI | C-MGCEN1 |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
15 | 7710728955 | 23MS360005 | 树脂固定把手 |  | MISUMI | HANDLEUPCN26-B-57(BLACK)MISUMI |  | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
16 | 7811021400 | 23MS680007 | 蝶形铰链 |  | 米思米 | C-SHHPSD36 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21047-CG20220406612 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
17 | 7811021400 | 23SM000115 | 气缸 |  | SMC | MGPM20-75Z | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406125 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
18 | 7811021400 | 23SM000428 | 气缸 |  | SMC | CM2B25-50AZ | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406125 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
19 | 7811021400 | 23SM220002 | 浮动接头 |  | SMC | GIUN.SNOD.JA30-10-125SMC |  | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406125 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
20 | 7811021400 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406125 | 2022-04-07 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
21 | 7710728955 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 4 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK
22 | 7711092920 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK
23 | 7711092985 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK
24 | 7811092900 | 23SQ010191 | 4545型材地脚 | 链接:请查TOPS库标准模板.xls |  | 国产优质 4545（乳白色）（参考价格19元） | S | 件 | 41 |  |  | T2200201防护 |  | 备库 | OK
25 | 7811092900 | 23YD000011 | 插销 |  | 怡合达 | hfy51-l90 | S | 件 | 2 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220406627 | [6 empty] | 2022-04-08 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
26 | 7811021400 | 23YD060145 | 扭簧 |  | 怡合达 | M-1033A-210409 | S | 件 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-20 | T2200201防护 | 202204059 |  | OK |  | 有库存 | 孙洁 | [6 empty] | 货已给计划和生产
1 | 7711093610 | 23SM001011 | 锁紧气缸 |  | SMC | CDLQA50-30D-B | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | T2200201 | 202204079 | 替换型号CDLQA50-30D-F | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406136 | 2022-04-07 | 2022-05-30 | 4-22SMC 已入库，目前待解封发货 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
2 | 7711093650 | 23SM001011 | 锁紧气缸 |  | SMC | CDLQA50-30D-B | S | 件 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | T2200201 | 202204079 | 替换型号CDLQA50-30D-F | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200201-CG20220406136 | 2022-04-07 | 2022-05-30 | 4-22SMC 已入库，目前待解封发货 |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
1 | 7711091710 | 23SM930001 | 气枪 |  | SMC | VMG11W-02-38 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
2 | 7711091710 | 23SM910113 | 螺旋管 |  | SMC | TCU0805B-1 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期
3 | 7711091720 | 23SM800086 | 阀片 |  | SMC | SY7101-5U1-NA |  | 件 | 1 |  |  | T2200201气路 |  | 在设计处.备库 | OK
4 | 7711091720 | 23SM800133 | 空位板 |  | SMC | SY70M-26-1A |  | 件 | 13 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期
5 | 7711091730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
6 | 7711091730 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
7 | 7711091730 | 23SM740012 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L12-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
8 | 7711091730 | 23SM740010 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L08-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
9 | 7711091730 | 23SM740014 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L12-04AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
10 | 7711091730 | 23SM740005 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L08-01AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
11 | 7711091730 | 23SM740011 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L10-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
12 | 7711091730 | 23SM740008 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L10-02AS |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
13 | 7711091730 | 23SM740002 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L06-M5A |  | 件 | 20 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 20 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
14 | 7711091730 | 23SM740004 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 20 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 20 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
15 | 7711091730 | 23SM740055 | T型异径快插接头 |  | SMC | KQ2T10-08A |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
16 | 7711091730 | 23SM740054 | T型异径快插接头 |  | SMC | KQ2T08-06A |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
17 | 7711091730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
18 | 7711091730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
19 | 7711091730 | 23SM740046 | Y型异径快插接头 |  | SMC | KQ2U08-10A |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
20 | 7711091730 | 23SM720004 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV410F-02-08S |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-19 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
21 | 7711091730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
22 | 7711091730 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
23 | 7711091730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
24 | 7711091730 | 23SM710002 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP430F-02-08S |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
25 | 7711091730 | 23SM700009 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA |  | 件 | 5 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
26 | 7711091730 | 23SM750011 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-12 |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
27 | 7711091730 | 23SM750010 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-10 |  | 件 | 30 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 30 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
28 | 7711091730 | 23SM750009 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-08 |  | 件 | 6 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 6 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
29 | 7711091730 | 23SM770002 | 消音器 |  | SMC | AN10-01 |  | 件 | 10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 10 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
30 | 7711091730 | 23SM910053 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU0604BU-100 |  | 件 | 8 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
31 | 7711091730 | 23SM910056 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU0805BU-100 |  | 件 | 4 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
32 | 7711091730 | 23SM910059 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU1065BU-100 |  | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 3 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
33 | 7711091730 | 23SM910061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU1208BU-100 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
34 | 7711091730 | 23SM910068 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU0604R-100 |  | 件 | 8 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
35 | 7711091730 | 23SM910071 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU0805R-100 |  | 件 | 4 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
36 | 7711091730 | 23SM910074 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU1065R-100 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220408156 | 2022-04-08 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 1 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
37 | 7711091730 | 23CM740014 | 接头 |  | Camozzi | 2510 1/4-3/8 |  | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220407154 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
38 | 7711091730 | 23CM740004 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/2 |  | 件 | 2 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | T2200201气路 | 202204122 | 20220407新增 | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220407154 | 2022-04-08 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
1 | 7700000170 | 23DS000008 | 90°转角 |  | 德斯泰 | 600.8.100.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
2 | 7700000170 | 23DS000010 | 60-85铝管 |  | 德斯泰 | 600.8.015.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
3 | 7700000170 | 23DS000011 | 60-85铝管 |  | 德私泰 | 600.8.030.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
4 | 7700000170 | 23DS000012 | 水平墙座 |  | 德斯泰 | 600.8.110.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
5 | 7700000170 | 23DS000013 | 箱体链接件 |  | 德斯泰 | 600.8.090.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
6 | 7811095900 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200202防护 | 202204140 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22008-CG20220411809 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
7 | 7711095970 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK
8 | 7711095975 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK
9 | 7811095900 | 23SQ010191 | 4545型材地脚 | 链接:请查TOPS库标准模板.xls |  | 国产优质 4545（乳白色）（参考价格19元） | S | 件 | 45 |  |  | T2200202防护 |  | 备库 | OK
10 | 7700000170 | 23DS000008 | 90°转角 |  | 德斯泰 | 600.8.100.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧
11 | 7700000170 | 23DS000010 | 60-85铝管 |  | 德斯泰 | 600.8.015.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧
12 | 7700000170 | 23DS000011 | 60-85铝管 |  | 德私泰 | 600.8.030.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧
13 | 7700000170 | 23DS000012 | 水平墙座 |  | 德斯泰 | 600.8.110.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧
14 | 7700000170 | 23DS000013 | 箱体链接件 |  | 德斯泰 | 600.8.090.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200203防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-05 | 王春巧
15 | 7711092920 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 6 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK
16 | 7711099900 | 23SQ010191 | 铝型材地脚 | Q235-A |  |  |  | 件 | 20 |  |  | T2200203防护 |  | 备库 | OK
17 | 7811021400 | 23CM760001 | 尼龙管 |  | Camozzi | TRN15/12.5 | S | 米 | 25 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220411168 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 25 | 2022-05-25 | 秦
18 | 7700000170 | 23DS000008 | 90°转角 |  | 德斯泰 | 600.8.100.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
19 | 7700000170 | 23DS000010 | 60-85铝管 |  | 德斯泰 | 600.8.015.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
20 | 7700000170 | 23DS000011 | 60-85铝管 |  | 德私泰 | 600.8.030.70 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
21 | 7700000170 | 23DS000012 | 水平墙座 |  | 德斯泰 | 600.8.110.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
22 | 7700000170 | 23DS000013 | 箱体链接件 |  | 德斯泰 | 600.8.090.00 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220408330 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
23 | 7811021400 | 23HN010053 | 导轨 |  | 上银 | HGH15CA1R125ZAC+ZZ | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220409643 | 2022-04-09 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
24 | 7811021400 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 3 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220409801 | 2022-04-09 | 2022-05-03 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-03 | 张洋洋
25 | 7811021400 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220409801 | 2022-04-09 | 2022-05-03 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-03 | 张洋洋
26 | 7811021400 | 23MS060014 | 缓冲器 |  | MISUMI | C-AC1412M | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220409647 | 2022-04-09 | 5.11发货 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
27 | 7811021400 | 23MS190237 | 门吸 |  | MISUMI | C-MGCEN1 |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220409647 | 2022-04-09 | 5.11发货 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
28 | 7710728955 | 23MS360005 | 树脂固定把手 |  | MISUMI | HANDLEUPCN26-B-57(BLACK)MISUMI |  | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220409647 | 2022-04-09 | 5.11发货 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
29 | 7811021400 | 23MS680007 | 蝶形铰链 |  | 米思米 | C-SHHPSD36 | S | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21048-CG20220409647 | 2022-04-09 | 5.11发货 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
30 | 7811021400 | 23SM000115 | 气缸 |  | SMC | MGPM20-75Z | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220408163 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
31 | 7811021400 | 23SM000428 | 气缸 |  | SMC | CM2B25-50AZ | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220408163 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
32 | 7811021400 | 23SM220002 | 浮动接头 |  | SMC | GIUN.SNOD.JA30-10-125SMC |  | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220408163 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
33 | 7811021400 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200204-CG20220408163 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
34 | 7710728955 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 4 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK
35 | 7711092920 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK
36 | 7711092985 | 23SQ010127 | 铰链 |  | 晟翔 | SX-H4545-10 | S | 件 | 3 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK
37 | 7811102900 | 23SQ010191 | 4545型材地脚 | 链接:请查TOPS库标准模板.xls |  | 国产优质 4545（乳白色）（参考价格19元） | S | 件 | 44 |  |  | T2200204防护 |  | 备库 | OK
38 | 7811102900 | 23YD000011 | 插销 |  | 怡合达 | hfy51-l90 | S | 件 | 2 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220413664 | 2022-04-13 | 发货日期12天 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
39 | 7811021400 | 23YD060145 | 扭簧 |  | 怡合达 | M-1033A-210409 | S | 件 | 1 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | T2200204防护 | 202204140 |  | OK |  | 有库存
1 | 7711099800 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 4 |  |  | T2200203辊道 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-08 | 4 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
1 | 7811096400 | 7711096040 | 零点定位夹爪 |  | SCHUNK | ERROR |  | 套 | 1 |  |  | T2200202 |  | 已提前采购 | OK
2 | 7711096125 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 3 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-12 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
3 | 7711096120 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-12 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
4 | 7711096120 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22008-CG20220412812 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
5 | 7711096125 | 23SM000336 | 气缸 |  | SMC | CDQ2A16-10DZ | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 1 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
6 | 7711096125 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
7 | 7711096125 | 23YD000660 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC56-B5.5 | S | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 5 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
8 | 7711096120 | 23YD060160 | 弹簧 |  | 怡合达 | YSWY-D12.5-L55 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
9 | 7711096125 | 23YD090079 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG02-D10-L10 | S | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 8 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
10 | 7711096120 | 23YD090088 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG31-D6-L10 | S | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
11 | 7711096120 | 23YD090089 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFG31-D8-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
12 | 7711096120 | 23YD190007 | 导向轴 |  | 怡合达 | SEN01-D8-L80-E8-M6-H6 | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204212 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220413665 | 2022-04-13 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
1 | 7711096120 | 6010988606 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204216 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.4306107cploTKq&id=637643261100&skuId=4774537674535&areaId=320100&user_id=2210532971344&cat_id=2&is_b=1&rn=2c7713fe70172c2b54ce5eeb1a0b1e21 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220414673 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 44686 | 44701 |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 赵有强
2 | 7711096120 | 6010988607 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204216 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.4306107cploTKq&id=637643261100&skuId=4774537674535&areaId=320100&user_id=2210532971344&cat_id=2&is_b=1&rn=2c7713fe70172c2b54ce5eeb1a0b1e21 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220414673 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 44686 | 44701 |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-05-17 | 赵有强
3 | 7711096120 | 6011096129 | 硅胶发泡密封条 |  | 淘宝 | 硅胶发泡密封条6mmX6mm | S | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200202 | 202204216 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.4306107cploTKq&id=637643261100&skuId=4774537674535&areaId=320100&user_id=2210532971344&cat_id=2&is_b=1&rn=2c7713fe70172c2b54ce5eeb1a0b1e21 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220414673 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 44686 | 44701 |  |  | 2022-05-16 | 1 | 2022-05-17 | 赵有强
1 | 7711097720 | 23SM800062 | 2X两位三通阀 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-06-30 | 工厂未回复交期
2 | 7711097720 | 23SM800133 | 空位板 |  | SMC | SY70M-26-1A |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 | 工厂未回复交期
3 | 7711097730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
4 | 7711097730 | 23SM740004 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 40 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 40 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
5 | 7711097730 | 23SM740002 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-M5A |  | 件 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-06-28 | 20 | 2022-06-28 | 蔡家瑞
6 | 7711097730 | 23SM740005 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-01AS |  | 件 | 10 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
7 | 7711097730 | 23SM720004 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV410F-02-08S |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
8 | 7711097730 | 23SM700033 | 管式单向节流阀 |  | SMC | AS3002F-08A |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
9 | 7711097730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 10 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
10 | 7711097730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 20 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 20 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
11 | 7711097730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 10 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
12 | 7711097730 | 23SM740054 | T型异径快插接头 |  | SMC | KQ2T08-06A |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
13 | 7711097730 | 23SM800098 | 单独供气模块 |  | SMC | SY7000-38-16A |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-22 | 2 | 2022-05-23 | 蔡家瑞
14 | 7711097730 | 23SM750010 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-10 |  | 件 | 12 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 12 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
15 | 7711097730 | 23SM750011 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-12 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
16 | 7711097730 | 23SM770002 | 消音器 |  | SMC | AN10-01 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
17 | 7711097730 | 23SM770011 | 消音器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 6 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 6 | 2022-04-27 | 王春巧 | 3
18 | 7711097730 | 23CM700001 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/8 |  | 件 | 4 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200203气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220413194 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-05-10 | 蔡家瑞
19 | 7711091730 | 23SM910053 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU0604BU-100 |  | 件 | 15 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 15 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
20 | 7711091730 | 23SM910056 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU0805BU-100 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
21 | 7711091730 | 23SM910059 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU1065BU-100 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
22 | 7711091730 | 23SM910061 | 聚氨酯蓝色气管 |  | SMC | TU1208BU-100 |  | 件 | 2 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
23 | 7711091730 | 23SM910068 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU0604R-100 |  | 件 | 15 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 15 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
24 | 7711091730 | 23SM910071 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU0805R-100 |  | 件 | 8 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
25 | 7711091730 | 23SM910074 | 聚氨酯红色气管 |  | SMC | TU1065R-100 |  | 件 | 5 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 5 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
26 | 7711091730 | 23SM810003 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-2B-L2 |  | 件 | 1 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | T2200201气路 | 202204220 | 20220412新增，先用备库，到货后转备库 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220412188 | 2022-04-14 | 2022-06-30 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 张洋洋
1 | 7711092990 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 4 |  |  | T2200201-7711092990 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
2 | 7711102926 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 4 |  |  | T2200201-7711092990 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
3 | 7711022130 | 23BA050011 | 镜面反射光电 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-RR10-S75-S | S | 件 | 2 |  |  | T2200201-7711092990 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
4 | 7711022130 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOSR-9 | S | 件 | 2 |  |  | T2200201-7711092990 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
5 | 7710728755 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
6 | 7710728760 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 8 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 8 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
7 | 7711092988 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200201-7711092990 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-05-20 | 张洋洋 | 1
8 | 7711102920 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 4 |  |  | T2200204-7711102920 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
9 | 7711102926 | 23BA000017 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12MI-PSC40B-S04G BALLUF | S | 件 | 4 |  |  | T2200204-7711102920 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
10 | 7711022130 | 23BA050011 | 镜面反射光电 |  | BALLUFF | BOS 5K-PO-RR10-S75-S | S | 件 | 2 |  |  | T2200204-7711102920 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
11 | 7711022130 | 23BA130053 | 反射板 |  | BALLUFF | BOSR-9 | S | 件 | 2 |  |  | T2200204-7711102920 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-13 | 2 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
12 | 7710728755 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
13 | 7710728760 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
14 | 7711102928 | 23YD000100 | 喷嘴 |  | 怡合达 | NHR21-1-D4-L15 |  | 件 | 4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | T2200204-7711102920 | 202204245 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21049-CG20220414675 | 2022-04-14 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 4 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
1 | 7711094730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 20 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 20 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
2 | 7711094730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
3 | 7711094730 | 23SM710003 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP530F-03-08S |  | 件 | 5 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-07-05 | 5 | 2022-07-05 | 徐卫国
4 | 7711094730 | 23SM720004 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV410F-02-08S |  | 件 | 3 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 3 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
5 | 7711094730 | 23SM700010 | 单向节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 5 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-06-22 | 5 | 2022-06-22 | 罗海峰
6 | 7711094730 | 23SM700032 | 管式单向节流阀 |  | SMC | AS2002F-06A |  | 件 | 4 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 4 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
7 | 7711094730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 20 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 20 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
8 | 7711094730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
9 | 7711094730 | 23SM740042 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U10-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
10 | 7711094730 | 23SM740043 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U12-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
11 | 7711094730 | 23SM740010 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
12 | 7711094730 | 23SM740011 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L10-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
13 | 7711094730 | 23SM740012 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L12-03AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
14 | 7711094730 | 23SM740013 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L10-04AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
15 | 7711094730 | 23SM740014 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L12-04AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
16 | 7711094730 | 23SM740002 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-M5A |  | 件 | 30 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-06-27 | 30 | 2022-06-27 | 黄金鹏
17 | 7711094730 | 23SM740004 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 30 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 30 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
18 | 7711094730 | 23SM740005 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-01AS |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
19 | 7711094730 | 23SM810033 | 连接用螺钉 |  | SMC | ISA-16-4 |  | 件 | 1 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-10 | 徐卫国
20 | 7711094730 | 23SM810030 | 增连用密封圈 |  | SMC | ISA-15 |  | 件 | 2 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-06-10 | 2 | 2022-06-10 | 徐卫国
21 | 7711094730 | 23SM740033 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R04-10A |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 2022-05-09 | 徐卫国 | 2
22 | 7711094730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 20 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 20 | 2022-05-18 | 赵有强
23 | 7711094730 | 23SM770002 | 消音器 |  | SMC | AN10-01 |  | 件 | 10 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 10 | 2022-05-18 | 赵有强
24 | 7711094730 | 23SM770003 | 消音器 |  | SMC | AN20-02 |  | 件 | 2 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 待解封后发货 |  |  |  | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-18 | 赵有强
25 | 7711094730 | 23CM700001 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/8 |  | 件 | 2 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191137 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 待解封后发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-09 | 2 | 2022-05-10 | 赵有强
26 | 7711094720 | 23SM800061 | 三位五通中压阀 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 1 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期
27 | 7711094720 | 23SM800133 | 空位板 |  | SMC | SY70M-26-1A |  | 件 | 18 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | T2200202气路 | 202204276 | 20220414新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204151109 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期
1 | 7711101710 | 23SM930001 | 气枪 |  | SMC | VMG11W-02-38 |  | 件 | 3 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 抽取K30，因疫情无法发货 |  |  |  | 2022-05-24 | 3 | 2022-05-24 | 张洋洋
2 | 7711101710 | 23SM910113 | 螺旋管 |  | SMC | TCU0805B-1 |  | 件 | 3 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-05-31 | 3 | 2022-05-31 | 张洋洋
3 | 7711101720 | 23SM800133 | 空位板 |  | SMC | SY70M-26-1A |  | 件 | 14 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期
4 | 7711101730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 15 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 15 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
5 | 7711101730 | 23SM710002 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP430F-02-08S |  | 件 | 5 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 5 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
6 | 7711101730 | 23SM710003 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP530F-03-08S |  | 件 | 10 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 抽取K30，因疫情无法发货 |  |  |  | 2022-05-27 | 10 | 2022-05-27 | 张洋洋
7 | 7711101730 | 23SM770002 | 消音器 |  | SMC | AN10-01 |  | 件 | 10 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 10 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
8 | 7711101730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 30 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 30 | 2022-05-13 | 张洋洋 | 4
9 | 7711101730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 10 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
10 | 7711101730 | 23SM740042 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U10-00A |  | 件 | 3 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 3 | 44694 | 张洋洋 | 4
11 | 7711101730 | 23SM740043 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U12-00A |  | 件 | 4 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 4 | 44694 | 张洋洋 | 4
12 | 7711101730 | 23SM700010 | 排气节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 5 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 5 | 44694 | 张洋洋 | 4
13 | 7711101730 | 23SM720002 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV310F-01-06S |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
14 | 7711101730 | 23SM720004 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV410F-02-08S |  | 件 | 5 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 5 | 44694 | 张洋洋 | 4
15 | 7711101730 | 23SM740002 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-M5A |  | 件 | 30 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-30 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-06-28 | 30 | 2022-06-28 | 张洋洋
16 | 7711101730 | 23SM740004 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 20 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 20 | 44694 | 张洋洋 | 4
17 | 7711101730 | 23SM740005 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-01AS |  | 件 | 10 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
18 | 7711101730 | 23SM740010 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-03AS |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
19 | 7711101730 | 23SM740011 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L10-03AS |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
20 | 7711101730 | 23SM740012 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L12-03AS |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
21 | 7711101730 | 23SM740013 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L10-04AS |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
22 | 7711101730 | 23SM740014 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L12-04AS |  | 件 | 2 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
23 | 7711101730 | 23SM750010 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-10 |  | 件 | 40 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 40 | 44694 | 张洋洋 | 4
24 | 7711101730 | 23SM750011 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-12 |  | 件 | 10 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
25 | 7711101730 | 23SM740018 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S06-01AS |  | 件 | 15 | 2022-04-16 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204308 | 20220415新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204181124 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 15 | 44694 | 张洋洋 | 4
1 | 7811096400 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | 巴鲁夫 | 巴鲁夫 BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 20220415新增 | OK | [10 empty] | 2022-04-16 | 1 | 44690 | 徐卫国 | 2
1 | 7811091900 | 7700031003 | 拖链 | 请添加材料 |  |  | S | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204256143 | 2022-04-25 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 44701 | 张洋洋 | 1
2 | 7811091900 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2200201-7811091900 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-19 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
3 | 7811091900 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | 巴鲁夫 | 巴鲁夫 BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2200201-7811091900 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-19 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
4 | 7811091900 | 23FE410003 | 液压缓冲器 |  | FESTO | YSR-16-20-C | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191144 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 44715 | 张洋洋
5 | 7811091900 | 23HN020154 | 导轨 |  | 上银 | EGH25CA2R1300ZAC+ZZG20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204256136 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 由于此规格缺货，预计5月下旬到货 |  |  |  | 2022-05-12 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
6 | 7811091900 | 23SM000974 | 无杆气缸 |  | SMC | MY1B50-1000 | S | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202203291175 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 工厂未回复交期 |  | 4-13快递显示已签收SF1352543716355
7 | 7711091960 | 23TB000512 | 固定座直线光轴立式支撑架 | https://item.taobao.com/item.htm?&id=596913543142 | 国产优质 | SK10（孔径10MM） | S | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 | https://item.taobao.com/item.htm?&id=596913543142 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204276169 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 44701 | 张洋洋 | 1
8 | 7711091960 | 23YF100001 | 柱形夹具 |  | IFM | E21272 | S | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811091900 | 202204354 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191143 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 4 | 44709 | 张洋洋
9 | 7811101900 | 7700031003 | 拖链 | 请添加材料 |  |  | S | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204256143 | 2022-04-25 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 1 | 44694 | 张洋洋 | 4
10 | 7811101900 | 23BA000005 | 接近开关 |  | BALLUFF | PROX BES M12ME-PSC40B-S04G-003 BAL | S | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2200204-7811101900 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-19 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
11 | 7811101900 | 23BA190001 | 对射光电开关 |  | 巴鲁夫 | 巴鲁夫 BOS 5K-PO-IX10-S75-S |  | 件 | 2 | 2022-04-18 |  | T2200204-7811101900 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-04-19 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
12 | 7811101900 | 23FE410003 | 液压缓冲器 |  | FESTO | YSR-16-20-C | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191144 | 2022-04-19 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 44715 | 张洋洋
13 | 7711101930 | 23HN000117 | 直线导轨 |  | HIWIN | HGH20CA1R170Z0CG25/G25 |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204256136 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-12 | 1 | 44694 | 张洋洋 | 4
14 | 7811101900 | 23HN020154 | 导轨 |  | 上银 | EGH25CA2R1300ZAC+ZZG20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204256136 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 由于此规格缺货，预计5月下旬到货 |  |  |  | 2022-05-12 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
15 | 7711101930 | 23MR150010 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS02-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220419809 | 2022-04-19 | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 44715 | 张洋洋
16 | 7711101930 | 23SM000760 | 气缸 |  | SMC | CDM2L32-25Z |  | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191140 | 2022-04-19 | 2022-07-20 | 工厂未回复交期 |  |  |  | 2022-05-03 | 1 | 44694 | 张洋洋 | 4
17 | 7811101900 | 23SM000974 | 无杆气缸 |  | SMC | MY1B50-1000 | S | 件 | 1 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200201-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T2200203-CG202202281131 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 待解封后发货 | 抽取上海特注工厂，因疫情工厂关闭 |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 张洋洋
18 | 7711101930 | 23SM270001 | 缓冲器 |  | SMC | RB0805 | S | 件 | 2 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191140 | 2022-04-19 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
19 | 7711091960 | 23TB000512 | 固定座直线光轴立式支撑架 | https://item.taobao.com/item.htm?&id=596913543142 | 国产优质 | SK10（孔径10MM） | S | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 | https://item.taobao.com/item.htm?&id=596913543142 | OK |  | 捷哈 | 孙洁 | TOPS-T22011-CG202204276169 | 2022-04-27 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 44694 | 张洋洋 | 4
20 | 7711091960 | 23YF100001 | 柱形夹具 |  | IFM | E21272 | S | 件 | 4 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | T2200204-7811101900 | 202204354 |  | OK |  | 易福门 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204191143 | 2022-04-19 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 4 | 44709 | 张洋洋
1 | 7711101740 | 23PA700037 | 端直通接头(1/4") |  | parker | GE08ZLREDCF |  | 件 | 10 | 2022-04-19 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204365 | 20220418新增 | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220421158 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
2 | 7711101740 | 23PA700038 | 端直通接头 |  | parker | GE08ZLR1/8EDCF |  | 件 | 10 | 2022-04-19 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204365 | 20220418新增 | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220421158 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
3 | 7711101740 | 23PA700178 | T型三通接头 |  | parker | T08ZLCF |  | 件 | 10 | 2022-04-19 | 2022-05-06 | T2200204气路 | 202204365 | 20220418新增 | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220421158 | 2022-04-20 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 10 | 44694 | 张洋洋 | 4
1 | 7711096620 | 23YD000623 | 钕磁铁 |  | 怡合达 | BLS02-D2-L3 | S | 件 | 8 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 44690 | 徐卫国 | 2
2 | 7711096640 | 23YD000623 | 钕磁铁 |  | 怡合达 | BLS02-D2-L3 | S | 件 | 8 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 44690 | 徐卫国 | 2
3 | 7711096660 | 23YD000623 | 钕磁铁 |  | 怡合达 | BLS02-D2-L3 | S | 件 | 8 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 44690 | 徐卫国 | 2
4 | 7711096670 | 23YD000623 | 钕磁铁 |  | 怡合达 | BLS02-D2-L3 | S | 件 | 8 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 8 | 44690 | 徐卫国 | 2
5 | 7711096610 | 23YD040026 | 球头柱塞 |  | 怡合达 | ZAF51-M4 |  | 件 | 4 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 4 | 44690 | 徐卫国 | 2
6 | 7711096630 | 23YD040026 | 球头柱塞 |  | 怡合达 | ZAF51-M4 |  | 件 | 4 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 4 | 44690 | 徐卫国 | 2
7 | 7711096650 | 23YD040026 | 球头柱塞 |  | 怡合达 | ZAF51-M4 |  | 件 | 4 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 4 | 44690 | 徐卫国 | 2
8 | 7711096655 | 23YD040026 | 球头柱塞 |  | 怡合达 | ZAF51-M4 |  | 件 | 4 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | T2200202-7811096600 | 202204507 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204286176 | 2022-04-29 | 发货日期1天 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 4 | 44690 | 徐卫国 | 2
1 | T22002 | 23SM790115 | 通讯模块 |  | 国产优质 | EX260-SPN1 |  | 件 | 10 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://shop184486450.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_id=184486450 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 44706 | 秦
2 | T22002 | 23SM800050 | 两位五通双电控阀 |  | 国产优质 | SY5200-5U1-NA |  | 件 | 102 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://shop184486450.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_id=184486450 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 102 | 44706 | 秦
3 | T22002 | 23SM790154 | 阀岛底座 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SS5Y5-10S0-16B-C8 |  | 件 | 10 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.7385961.0.0.43d737dePVtKkU&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 44706 | 秦
4 | T22002 | 23SM800134 | 阀岛空位板 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SY50M-26-1A |  | 件 | 37 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.7385961.0.0.43d737dePVtKkU&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 37 | 44706 | 秦
5 | T22002 | 23SM800136 | 单独供气模块 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SY50M-38-1A-C8 |  | 件 | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.7385961.0.0.43d737dePVtKkU&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 20 | 44706 | 秦
6 | T22002 | 23SM800052 | 三位五通中泄阀 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SY5400-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.7385961.0.0.43d737dePVtKkU&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 44706 | 秦
7 | T22002 | 23SM800053 | 三位五通中压阀 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SY5500-5U1-NA |  | 件 | 18 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | T22002 | 202204565 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.7385961.0.0.43d737dePVtKkU&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202204291241 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-05-25 | 18 | 44706 | 秦
1 | 7711091720 | 23SM790003 | 阀组底座 |  | SMC | SS5Y5-20-06 |  | 件 | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 1 | 44712 | 张洋洋
2 | 7711091720 | 23SM800009 | 阀片 |  | SMC | SY5420-5DZ-01 |  | 件 | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 1 | 44705 | 张洋洋
3 | 7711091720 | 23SM800006 | 阀片 |  | SMC | SY5120-5DZ-01 |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 44701 | 张洋洋 | 1
4 | 7711091720 | 23SM800074 | 盖板 |  | SMC | SY5000-26-20A |  | 件 | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 3 | 44701 | 张洋洋 | 1
5 | 7711091730 | 23SM740018 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S06-01AS |  | 件 | 6 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 6 | 44701 | 张洋洋 | 1
6 | 7711091730 | 23SM770003 | 消音器 |  | SMC | AN20-02 |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 张洋洋
7 | 7711091730 | 23SM740021 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200201气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 5-30已到库房，待点货 |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 张洋洋
8 | 7711094730 | 23SM740018 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S06-01AS |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 44691 | 赵有强
9 | 7711094730 | 23SM770003 | 消音器 |  | SMC | AN20-02 |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 5-30已到库房，待点货 |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 徐卫国
10 | 7711094730 | 23SM740021 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 5-30已到库房，待点货 |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 徐卫国
11 | 7711094730 | 23SM740015 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S04-M5A |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 44691 | 赵有强
12 | 7711094730 | 23SM750002 | 1分堵头 |  | SMC | PLUG1/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 日本工厂未回复交货期 |  |  |  | 2022-07-10 | 10 | 2022-07-11 | 蔡家瑞
13 | 7711094720 | 23SM790003 | 阀组底座 |  | SMC | SS5Y5-20-06 |  | 件 | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 1 | 44712 | 徐卫国
14 | 7711094720 | 23SM800006 | 阀片 |  | SMC | SY5120-5DZ-01 |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 4 | 44695 | 赵有强
15 | 7711094720 | 23SM800074 | 盖板 |  | SMC | SY5000-26-20A |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200202气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 44691 | 赵有强
16 | 7711101720 | 23SM790003 | 阀组底座 |  | SMC | SS5Y5-20-06 |  | 件 | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 1 | 44712 | 张洋洋
17 | 7711101720 | 23SM800006 | 阀片 |  | SMC | SY5120-5DZ-01 |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 44695 | 张洋洋
18 | 7711101720 | 23SM800009 | 阀片 |  | SMC | SY5420-5DZ-01 |  | 件 | 1 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 1 | 44705 | 张洋洋
19 | 7711101720 | 23SM800074 | 盖板 |  | SMC | SY5000-26-20A |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 4 | 44694 | 张洋洋 | 4
20 | 7711101730 | 23SM740018 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S06-01AS |  | 件 | 6 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 4 | 44694 | 张洋洋 | 4
21 | 7711101730 | 23SM770003 | 消音器 |  | SMC | AN20-02 |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 5-30已到库房，待点货 |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 张洋洋
22 | 7711101730 | 23SM740021 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 4 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 5-30已到库房，待点货 |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 张洋洋
23 | 7711101730 | 23SM740015 | 直通快插接头 |  | SMC | KQ2S04-M5A |  | 件 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 44694 | 张洋洋 | 4
24 | 7711101730 | 23SM750002 | 1分堵头 |  | SMC | PLUG1/8 |  | 件 | 10 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 日本工厂未回复交货期 |  |  |  | 2022-07-10 | 10 | 2022-07-11 | 张洋洋
25 | 7711101730 | 23SM770010 | 消音器 |  | SMC | AN20-C10 |  | 件 | 20 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 20 | 44712 | 张洋洋
26 | 7711101730 | 23SM700010 | 排气节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 10 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 10 | 44706 | 张洋洋
27 | 7711101730 | 23SM740031 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R04-06A |  | 件 | 20 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 44694 | 张洋洋 | 4
28 | 7711101730 | 23SM740032 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-08A |  | 件 | 250 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | T2200204气路 | 202205035 | 20220430新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220505115 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 250 | 44694 | 张洋洋 | 4
1 | 7711099885 | 23TB000193 | 螺杆 | M8*60*100(含挡板螺母） | 国产优质 |  |  | 件 | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | T2200203辊道 | 202205084 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b.w20166435-22198062516.23.57af60d7MV91lx&id=599984217242 | OK |  | 利宏 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG20220510678 | 2022-05-10 | 款到1周发货 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 10 | 2022-05-26 | 蔡家瑞
1 | 7710669360 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200204 | 202205377 | 20220516新增 | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 2 | 44725 | 徐卫国
2 | 7710669325 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200204 | 202205377 | 20220516新增 | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 2 | 44725 | 徐卫国
3 | 7710669360 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | T2200201 | 202205377 | 20220516新增 | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22007-CG20220521815 | 2022-05-21 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 4 | 2022-06-13 | 张洋洋
1 | 7811091700 | 7711091751 | 润滑组件 |  | 贝奇尔 |  |  | 套 | 1 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | T2200201气路 | 202205399 | 20220518新增 | OK-1 | 4-6周 | 悦欣工业 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202205231185 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 待提货，已先发100米高压树脂软管 |  |  |  | 2022-06-27 | 1
2 | 7811094700 | 7711094751 | 润滑组件 |  | 贝奇尔 |  |  | 套 | 1 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | T2200202气路 | 202205399 | 20220518新增 | OK-1 | 4-6周 | 悦欣工业 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202205231185 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 待提货，已先发100米高压树脂软管 |  |  |  | 2022-06-27 | 1
3 | 7811097700 | 7711097751 | 润滑组件 |  | 贝奇尔 |  |  | 套 | 1 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | T2200203气路 | 202205399 | 20220518新增 | OK-1 | 4-6周 | 悦欣工业 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202205231185 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 待提货，已先发100米高压树脂软管 |  |  |  | 2022-06-27 | 1
4 | 7811101700 | 7711101751 | 润滑组件 |  | 贝奇尔 |  |  | 套 | 1 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | T2200204气路 | 202205399 | 20220518新增 | OK-1 | 4-6周 | 悦欣工业 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202205231185 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 待提货，已先发100米高压树脂软管 |  |  |  | 2022-06-27 | 1
1 | T22002 | 2217008055 | 圆柱销 | GB/T119.2 8X55 | GB/T119.2 |  |  | 件 | 50 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | T22002 | 202205586 | 20220525新增 | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22005-CG20220526813 | 2022-05-26 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 50 | 2022-06-10 | 张洋洋
2 | T22002 | LJ20002043 | 沉头螺钉 | M10*45 |  |  |  | 件 | 30 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | T22002 | 202205586 | 20220525新增 | OK | OK | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22005-CG20220526813 | 2022-05-26 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-18 | 30 | 2022-06-20 | 徐卫国
1 | 7711099500 | 23HN010050 | 滑块 |  | HIWIN | HGH15CAZ0C |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | T2200203辊道 | 202205609 | 20220525新增 | OK |  | 龙创 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202205266194 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-14 | 2 | 44726 | 蔡家瑞
1 | 7711095110 | 2241000003 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-30 | S | 件 | 9 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 9 | 2022-06-20 | 徐卫国
2 | 7711095120 | 2241000003 | 08B链条 |  | GB/T1243-1997 | GB/T1243-1997 08B-1-30 | S | 件 | 9 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 9 | 2022-06-20 | 徐卫国
3 | 7711095170 | 2241000003 | 08B链条 |  | GB/T1243-1997 | GB/T1243-1997 08B-1-30 | S | 件 | 7 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 7 | 2022-06-20 | 徐卫国
4 | 7711095190 | 2241000003 | 08B链条 |  | GB/T1243-1997 | GB/T1243-1997 08B-1-30 | S | 件 | 18 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 18 | 2022-06-20 | 徐卫国
5 | 7711095170 | 2241000004 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-28 | S | 件 | 2 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 2 | 2022-06-20 | 徐卫国
6 | 7711095120 | 2241000005 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T1243 08B-1-26 | S | 件 | 4 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-20 | 徐卫国
7 | 7711095170 | 2241000005 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T1243 08B-1-26 | S | 件 | 2 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 2 | 2022-06-20 | 徐卫国
8 | 7711095120 | 2241000007 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T1243 08B-1-34 |  | 件 | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 3 | 2022-06-20 | 徐卫国
9 | 7711095120 | 2241000009 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-32 | S | 件 | 7 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 7 | 2022-06-20 | 徐卫国
10 | 7711095170 | 2241000009 | 链条 |  | GB/T1243 | GB/T124308B-1-32 | S | 件 | 4 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200202辊道 | 202205735 | 20220530新增 | OK | OK | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG20220601605 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 44732 | 6.15已经发货 |  |  | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-20 | 徐卫国
1 | 7711091720 | LJ20002096 | 2X两位三通阀 |  | 亭兴五金机电（SMC） | SY5A00-5U1 | 件 |  | 15 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | T2200201气路 | 202205759 | https://smc-china.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z0k.1000777.0.0.177e37dezlAF7r&shop_id=106820396 | OK |  | 超亿 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202205311269 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-09 | 15 | 44721 | 徐卫国
1 | T2200201 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMC D-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | T2200201 | 202206016 | 20220601新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T21046-CG20220602110 | 2022-06-02 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 4 | 44719 | 徐卫国
1 | 7711097730 | 23SM750009 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-08 |  | 件 | 60 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | T2200203气路 | 202206229 | 20220610新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220613181 | 2022-06-13 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 60 | 44727 | 蔡家瑞
2 | 7711097730 | 23SM770010 | 消音器 |  | SMC | AN20-C10 |  | 件 | 20 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | T2200203气路 | 202206229 | 20220610新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220613181 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | 6-15回复排队等待发货 | 已发出，目前未到货 |  | 6-23已到货
1 | 7711099100 | 23MS380007 | 拖链 |  | 米思米 | SZ08F-30-028-24 | S | 件 | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | T2200203 | 202206311 | 2022-6-16取消 | OK
1 | 7710776455 | 6010776446 | 支撑块 | https://item.taobao.com/item.htm?id=596910367507 | 扁法兰STHC（孔径10MM） |  |  | 件 | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | T2200202 | 202206318 |  | OK | OK | 冠赫嘉 | 孙洁 | TOPS-T22019-CG202206166113 | 2022-06-16 | 已到货 |  |  |  | 已到货 | 2022-06-18 | 2 | 2022-06-18 | 徐卫国
1 | 7711099100 | 23YD070050 | 拖链 |  | 怡合达 | VAC32-F30-R28-N23-VDC32 | S | 件 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T2200203 | 202206351 |  | OK | OK | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22022-CG202206176115 | 2022-06-17 | 2022-06-21 |  |  |  |  | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 蔡家瑞
1 | 7710776455 | 6010776446 | 支撑块 | https://item.taobao.com/item.htm?id=596910367507 | 扁法兰STHC（孔径10MM） |  |  | 件 | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | T2200202 | 202206318 |  | OK | OK | 冠赫嘉 | 孙洁 | TOPS-T22019-CG202206166113 | 2022-06-16 | 2022-06-21 |  |  |  |  | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 徐卫国
1 | 7711099100 | 23BA050010 | 光纤放大器 |  | BALLUFF | BOS 18KF-PA-1FR-S4-C | S | 件 | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | T2200203 | 202206502 |  |  |  | 巴鲁夫 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG202206231175 | 2022-07-04 | 2022-09-30
1 | T22002 | 23BA180031 | 接近开关 |  | BALLUFFF | PROXBES516-3005-G-E4-C-S4-002BALL | S | 件 | 2 |  |  | T22002 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-06-27 | 2 | 2022-06-27 | 许洁清
1 | 7711096560 | 23SM300019 | 磁环开关组件 | 请添加材料 | SMC | BM5-020 | S | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | T2200202 | 202207228 | 20220708新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220711153 | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 徐卫国
2 | 7711096560 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | SMCD-M9PMDPC (PNP常开) | S | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | T2200202 | 202207228 | 20220708新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220711153 | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 徐卫国
3 | 7811096500 | 23SM300010 | 磁性开关 |  | SMC | D-M9PMDPC (PNP常开) |  | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | T2200202 | 202207228 | 20220708新增 | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220711153 | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 徐卫国
4 | 7811096500 | 23SM070061 | 磁性开关安装件 |  | SMC | BA7-040 |  | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | T2200202 | 202207228 | 20220708新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220711153 | 2022-07-11 | 2022-07-30
5 | 7711099100 | 23TB000531 | 刻度尺 20-0-20 竖款 | https://item.taobao.com/item.htm?id=581616470561& | 国产优质 | 20-0-20 竖款 |  | 件 | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | T2200203 | 202207228 | 20220708新增 | OK |  | 冠赫嘉 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220713765 | 2022-07-13 | 2022-07-22 |  |  |  |  | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 蔡家瑞
1 | T2200201 | LJ20002385 | 在位传感器 |  | SCHUNK | INK 8-SL 货号0302456 |  | 件 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | T2200201 | 202207386 | 20220715新增 |  |  | 南京协威 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220718338 | 2022-07-18 | 2022-09-15
2 | T2200204 | LJ20002385 | 在位传感器 |  | SCHUNK | INK 8-SL 货号0302456 |  | 件 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | T2200204 | 202207386 | 20220715新增 |  |  | 南京协威 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220718338 | 2022-07-18 | 2022-09-15
1 | 7711101730 | 23SM740010 | L型快插接头 |  | SMC | KQ2L08-03AS |  | 件 | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | T2200204 | 202207425 | 20220715新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22022-CG20220718195 | 2022-07-18 | 2022-07-30
2 | 7711101730 | 23SM780015 | 减压阀 |  | SMC | ARP30K-03BG-3 |  | 件 | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | T2200204 | 202207425 | 20220715新增 |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22022-CG20220718195 | 2022-07-18 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-20 | 2 | 2022-07-20 | 许洁清
1 | T2200202 | 2208606060 | 外六角头螺栓 |  | GB/T5782 | GB/T5782 M6X60 发黑 12.9级 |  | 件 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | T2200202 | 202207427 | 20220718损坏新增 |  |  | 冠赫嘉 | 彭瑞倩 | TOPS-20000-CG20220719201 | 2022-07-19 | 2022-07-27
1 | 7711093092 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
2 | 7711093094 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
3 | 7711093097 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 3 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
4 | 7711093092 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220719797 | 2022-07-19 | 2022-08-01
5 | 7711093094 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200201-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220719797 | 2022-07-19 | 2022-08-01
6 | 7711103091 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
7 | 7711103094 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
8 | 7711103097 | 23PA010502 | O型圈 |  | PARKER | OR 2100 VITON 25,12X1,78 PARK.2-022 | S | 件 | 3 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T22002-CG20220718198 | 2022-07-18 | 2022-08-20
9 | 7711103091 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220719797 | 2022-07-19 | 2022-08-01
10 | 7711103094 | 23YD000127 | 磁铁 |  | 怡合达 | BLS01-D6-L5 |  | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | T2200204-补压工装 | 202207430 |  |  |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220719797 | 2022-07-19 | 2022-08-01
Formulas:
订单交货期 = [数量]
Note on AA4: 一楼仓库--01机: 6-30 1 张洋洋
Note on AC22: panwenxiang: 出库2件，张洋洋
Note on AA34: ad: 转库
Note on AA35: ad: 转库
Note on AA36: ad: 转库
Note on AA37: ad: 转库
Note on AA123: ad: 到货转库
Note on AA124: ad: 到货转库
Note on AA215: ad: 到货转库
Note on AA216: ad: 到货转库
Note on AA217: ad: 到货转库
Note on AA218: ad: 到货转库
Note on AA219: ad: 到货转库
Note on AA220: ad: 到货转库
Note on AA221: ad: 到货转库
Note on AA222: ad: 到货转库 许洁清:
Note on AA223: ad: 转库
Note on AA305: ad: 转库
Note on AA306: ad: 转库
Note on AA307: ad: 转库
Note on AA308: ad: 转库
Note on AA309: ad: 转库
Note on AA310: ad: 转库
Note on AA311: ad: 转库
Note on AA314: ad: 转库
Note on AA315: ad: 转库
Note on AA316: ad: 转库
Note on AA317: ad: 转库
Note on AA397: ad: 转库
Note on AA398: ad: 转库
Note on AA399: ad: 转库
Note on AA400: ad: 转库
Note on AA401: ad: 转库
Note on AA402: ad: 转库
Note on AA403: ad: 转库
Note on AA404: ad: 转库
Note on AA405: ad: 转库
Note on AA406: ad: 转库
Note on AA407: ad: 转库
Note on AA408: ad: 转库
Note on AA409: ad: 转库
Note on AA462: ad: 转库
Note on AA463: ad: 转库
Note on AA503: ad: 转库
Note on AA504: ad: 转库
Note on AA507: ad: 转库
Note on AA508: ad: 转库
Note on AA509: ad: 转库
Note on AA555: ad: 转库
Note on AA556: ad: 转库
Note on AA557: ad: 转库
Note on AA558: ad: 转库
Note on AA559: ad: 转库
Note on AA560: ad: 转库
Note on AA561: ad: 转库
Note on AA562: ad: 转库
Note on AA563: ad: 转库
Note on AA727: ad: 转库
Note on AA729: ad: 转库
Note on AA730: ad: 转库
Note on AA731: ad: 转库
Note on AA732: ad: 转库
Note on AA734: ad: 转库
Note on AA735: 一楼仓库--01机: 6-23 35 蔡
Note on AA878: ad: 转库
Note on AA880: ad: 转库
Note on AA881: ad: 转库
Note on AA920: ad: 转库
Note on AA921: ad: 转库
Note on AA922: ad: 转库
Note on AA923: ad: 转库
Note on AA927: ad: 转库
Note on AA928: ad: 转库
Note on AA929: ad: 转库
Note on AA930: ad: 转库
Note on AA986: ad: 转库
Note on AA988: ad: 转库
Note on AA989: ad: 转库
Note on AA996: ad: 转库
Note on AA997: ad: 转库

## 电气件（软件）
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人
1 | BC22002011 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2 | 2022-05-06 | 姚思冰
2 | BE22002011 | DGNEGAA058 | 安装导轨 | 482 MM | SIEMENS | 6ES7 590-1AE80-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
3 | BE22002011 | DGNEGAA061 | 存储卡 | 24MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-03-12 | 1 | 2022-05-16 | 姚思冰
4 | BE22002011 | DGNEGAA064 | CPU | CPU 1515-2PN | SIEMENS | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | S | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-06 | 姚思冰
5 | BE22002011 | DGNEGAA067 | 输入模块 | 数字量输入，DI 32x24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | S | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
6 | BE22002011 | DGNEGAA069 | 输出模块 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A HF | SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
7 | BE22002011 | DGNEGAA074 | 前连接器 | 前连接器，适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针 | SIEMENS | 6ES7 592-1AM00-0XB0 | S | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 3 | 2022-05-06 | 姚思冰
8 | BE22002013 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 2 |  |  | T2200201 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 2 | 2022-05-26 | 季生先
9 | BE22002013 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 13 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 13 | 2022-05-26 | 季生先
10 | BE22002013 | DGNEGAI004 | 16DIO模块 | 16xDI/DO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DIO16P-0.5A |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
11 | BC22002011 | DGNEGBD001 | 以太网交换机 | 带有8 个百兆RJ45 端口（不带网管） | MOXA | EDS-108 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 待提货 | 磐众 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118804 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-31 | 2
12 | BE22002012 | DGNEHA0017 | V90 电源电缆 | 15M 1KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
13 | BE22002012 | DGNEHA0018 | V90 编码器电缆 | 15M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
14 | BE22002012 | DGNEHA0019 | V90 抱闸电缆 | 15M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
15 | BE22002012 | DGNEHA0062 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 1.00KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE11-0UF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 2 | 2022-05-05 | 姚思冰
16 | BC22002011 | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 5 |  |  | T2200201 |  | 备库 | OK
17 | BD22002012 | DGWECAB006 | 面板接口套件 | 1路透明， 中国灰色多功能插座，1路1xRJ45接口 | MULL | 4000-68713-8060001 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | 货调YZ-Y21004-CG20220309809先发使用，货期延长，疫情严重，暂时发不了货，货期待定 | 7.12发货 |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姜波
18 | BD2200201M | DGWECAJ001 | 安全门锁 | TP3-4131A024M | EUCHNER | 084 129 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
19 | BD2200201M | DGWECAJ012 | TP右开门门栓 | RIEGEL TP-A，内附触发块 | EUCHNER | 084 430 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
20 | BD2200201M | DGWECAM019 | M12圆形连接器 4针 | 4针公头 A-编码 | SVL | 912741 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
21 | BD2200201M | DGWECAM020 | M12圆形连接器 4针 | 4针公母 A-编码 | SVL | 912941 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
22 | BD2200201M | DGWECAM021 | M12圆形连接器 5针 | 5针公头 A-编码 | SVL | 912761 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 | 阀岛供电 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
23 | BD2200201M | DGWECAM052 | RJ45全金属活接座 | RJ45/HM | GSEE | 10250161 |  | 件 | 20 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 20
24 | BD2200201M | DGWECAM058 | 以太网线缆 | 黄绿色 | GSEE | CS042290 |  | 米 | 100 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 100
25 | BD22002012 | DGWEKB0011 | TP1500 | PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 24MByte 项目组态存储器 | SIEMENS | 6AV2124-0QC02-0AX1 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  |  |  | 南京耀航 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124378 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 等西门子分货
26 | BD22002012 | DGWEMA0004 | 蓝色平头按钮头 | 平头按钮（复位） | SCHNEIDER | ZB2BA6C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
27 | BD22002012 | DGWEMA0005 | 红色平头按钮头 | 平头按钮（立即停止） | SCHNEIDER | ZB2BA4C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
28 | BD22002012 | DGWEMA0006 | 黑色平头按钮头 | 黑色平头（断电/试灯） | SCHNEIDER | ZB2BA2C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
29 | BD22002012 | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
30 | BD22002012 | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上电） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
31 | BD22002012 | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（循环停止） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
32 | BD22002012 | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（循环启动/回原点/开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
33 | BD22002012 | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
34 | BD22002012 | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
35 | BD22002012 | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
36 | BD22002012 | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
37 | BD22002012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
38 | BD22002012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
39 | BD22002012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
40 | BD22002012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
41 | BD22002012 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
42 | BD22002012 | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
43 | BD22002012 | DGWEMA0046 | 3挡选择开关头 | 3挡选择开关头（手动/空循环/自动） | SCHNEIDER | ZB2BD5C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
44 | BD2200201M | DGWEMBA020 | 绿色信号灯柱 | AC/DC24V,绿灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B3 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
45 | BD2200201M | DGWEMBA021 | 红色信号灯柱 | AC/DC24V,红灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B4 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
46 | BD2200201M | DGWEMBA022 | 黄色信号灯柱 | AC/DC24V,黄灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B8 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
47 | BD2200201M | DGWEMBA024 | 蜂鸣器 | AC/DC24V（声音、音调可调） | SCHNEIDER | XVB-C9B |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
48 | BD2200201M | DGWEMBA025 | 电源基座 | 灯座+盖 | SCHNEIDER | XVB-C21 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
49 | BD2200201M | DGWEMBA026 | 基座 | 支管 + 固定座 l=400 mm - 铝 黑色 - XVB | SCHNEIDER | XVB-Z03 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
50 | BD2200201M | DGWEMBD002 | LED灯 | BLT32W500 | GSEE | B0111000 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200201 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-08 | 姜波
51 | BC22002021 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2 | 2022-05-06 | 姚思冰
52 | BE22002021 | DGNEGAA058 | 安装导轨 | 482 MM | SIEMENS | 6ES7 590-1AE80-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
53 | BE22002021 | DGNEGAA061 | 存储卡 | 24MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-03-12 | 1 | 2022-05-16 | 姚思冰
54 | BE22002021 | DGNEGAA064 | CPU | CPU 1515-2PN | SIEMENS | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-06 | 姚思冰
55 | BE22002021 | DGNEGAA067 | 输入模块 | 数字量输入，DI 32x24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
56 | BE22002021 | DGNEGAA069 | 输出模块 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A HF | SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
57 | BE22002021 | DGNEGAA074 | 前连接器 | 前连接器，适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针 | SIEMENS | 6ES7 592-1AM00-0XB0 | S | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 3 | 2022-05-06 | 姚思冰
58 | BE22002023 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
59 | BE22002023 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 7 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 7 | 2022-05-23 | 姜波
60 | BE22002023 | DGNEGAI004 | 16DIO模块 | 16xDI/DO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DIO16P-0.5A |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
61 | BC22002021 | DGNEGBD001 | 以太网交换机 | 带有8 个百兆RJ45 端口（不带网管） | MOXA | EDS-108 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 待提货 | 磐众 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118804 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-31 | 2
62 | BC22002021 | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 5 |  |  | T2200202 |  | 备库 | OK
63 | BD22002022 | DGWECAB006 | 面板接口套件 | 1路透明， 中国灰色多功能插座，1路1xRJ45接口 | MULL | 4000-68713-8060001 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | 货调YZ-Y21004-CG20220309809先发使用，货期延长，疫情严重，暂时发不了货，货期待定 | 7.12发货 |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姜波
64 | BD2200202M | DGWECAJ001 | 安全门锁 | TP3-4131A024M | EUCHNER | 084 129 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
65 | BD2200202M | DGWECAJ012 | TP右开门门栓 | RIEGEL TP-A，内附触发块 | EUCHNER | 084 430 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
66 | BD2200202M | DGWECAM019 | M12圆形连接器 4针 | 4针公头 A-编码 | SVL | 912741 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
67 | BD2200202M | DGWECAM020 | M12圆形连接器 4针 | 4针公母 A-编码 | SVL | 912941 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
68 | BD2200202M | DGWECAM021 | M12圆形连接器 5针 | 5针公头 A-编码 | SVL | 912761 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 | 阀岛供电 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
69 | BD2200202M | DGWECAM052 | RJ45全金属活接座 | RJ45/HM | GSEE | 10250161 |  | 件 | 10 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 10
70 | BD2200202M | DGWECAM058 | 以太网线缆 | 黄绿色 | GSEE | CS042290 |  | 米 | 50 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 50
71 | BD22002022 | DGWEKB0011 | TP1500 | PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 24MByte 项目组态存储器 | SIEMENS | 6AV2124-0QC02-0AX1 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  |  |  | 南京耀航 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124378 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 等西门子分货
72 | BD22002022 | DGWEMA0004 | 蓝色平头按钮头 | 平头按钮（复位） | SCHNEIDER | ZB2BA6C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
73 | BD22002022 | DGWEMA0005 | 红色平头按钮头 | 平头按钮（立即停止） | SCHNEIDER | ZB2BA4C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
74 | BD22002022 | DGWEMA0006 | 黑色平头按钮头 | 黑色平头（断电/试灯） | SCHNEIDER | ZB2BA2C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
75 | BD22002022 | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
76 | BD22002022 | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上电） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
77 | BD22002022 | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（循环停止） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
78 | BD22002022 | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（循环启动/回原点/开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
79 | BD22002022 | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
80 | BD22002022 | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
81 | BD22002022 | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
82 | BD22002022 | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
83 | BD22002022 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
84 | BD22002022 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
85 | BD22002022 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
86 | BD22002022 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
87 | BD22002022 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
88 | BD22002022 | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
89 | BD22002022 | DGWEMA0046 | 3挡选择开关头 | 3挡选择开关头（手动/空循环/自动） | SCHNEIDER | ZB2BD5C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
90 | BD2200202M | DGWEMBA020 | 绿色信号灯柱 | AC/DC24V,绿灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B3 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
91 | BD2200202M | DGWEMBA021 | 红色信号灯柱 | AC/DC24V,红灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B4 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
92 | BD2200202M | DGWEMBA022 | 黄色信号灯柱 | AC/DC24V,黄灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B8 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
93 | BD2200202M | DGWEMBA024 | 蜂鸣器 | AC/DC24V（声音、音调可调） | SCHNEIDER | XVB-C9B |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
94 | BD2200202M | DGWEMBA025 | 电源基座 | 灯座+盖 | SCHNEIDER | XVB-C21 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
95 | BD2200202M | DGWEMBA026 | 基座 | 支管 + 固定座 l=400 mm - 铝 黑色 - XVB | SCHNEIDER | XVB-Z03 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
96 | BD2200202M | DGWEMBD002 | LED灯 | BLT32W500 | GSEE | B0111000 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200202 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-08 | 姜波
97 | BC22002031 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2 | 2022-05-06 | 姚思冰
98 | BE22002031 | DGNEGAA058 | 安装导轨 | 482 MM | SIEMENS | 6ES7 590-1AE80-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
99 | BE22002031 | DGNEGAA061 | 存储卡 | 24MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-03-12 | 1 | 2022-05-16 | 姚思冰
100 | BE22002031 | DGNEGAA064 | CPU | CPU 1515-2PN | SIEMENS | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | S | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-06 | 姚思冰
101 | BE22002031 | DGNEGAA067 | 输入模块 | 数字量输入，DI 32x24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
102 | BE22002031 | DGNEGAA069 | 输出模块 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A HF | SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
103 | BE22002031 | DGNEGAA074 | 前连接器 | 前连接器，适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针 | SIEMENS | 6ES7 592-1AM00-0XB0 | S | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 3 | 2022-05-06 | 姚思冰
104 | BE22002033 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-23 | 姜波
105 | BE22002033 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 7 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 7 | 2022-05-23 | 姜波
106 | BE22002033 | DGNEGAI004 | 16DIO模块 | 16xDI/DO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DIO16P-0.5A |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
107 | BC22002031 | DGNEGBD001 | 以太网交换机 | 带有8 个百兆RJ45 端口（不带网管） | MOXA | EDS-108 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 待提货 | 磐众 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118804 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-31 | 2
108 | BE22002032 | DGNEHA0016 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 0.75KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE10-8UF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 2 | 2022-05-05 | 姚思冰
109 | BE22002032 | DGNEHA0020 | V90 电源电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1BA0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 姜波
110 | BE22002032 | DGNEHA0021 | V90 编码器电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1BA0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 姜波
111 | BE22002032 | DGNEHA0022 | V90 抱闸电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1BA0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-05-31 | 2 | 2022-05-31 | 姜波
112 | BC22002031 | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 5 |  |  | T2200203 |  | 备库 | OK
113 | BD22002032 | DGWECAB006 | 面板接口套件 | 1路透明， 中国灰色多功能插座，1路1xRJ45接口 | MULL | 4000-68713-8060001 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | 货调YZ-Y21004-CG20220309809先发使用，货期延长，疫情严重，暂时发不了货，货期待定 | 7.12发货 |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姜波
114 | BD2200203M | DGWECAJ001 | 安全门锁 | TP3-4131A024M | EUCHNER | 084 129 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
115 | BD2200203M | DGWECAJ012 | TP右开门门栓 | RIEGEL TP-A，内附触发块 | EUCHNER | 084 430 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
116 | BD2200203M | DGWECAM019 | M12圆形连接器 4针 | 4针公头 A-编码 | SVL | 912741 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
117 | BD2200203M | DGWECAM020 | M12圆形连接器 4针 | 4针公母 A-编码 | SVL | 912941 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
118 | BD2200203M | DGWECAM021 | M12圆形连接器 5针 | 5针公头 A-编码 | SVL | 912761 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 | 阀岛供电 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
119 | BD2200203M | DGWECAM052 | RJ45全金属活接座 | RJ45/HM | GSEE | 10250161 |  | 件 | 10 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 10
120 | BD2200203M | DGWECAM058 | 以太网线缆 | 黄绿色 | GSEE | CS042290 |  | 米 | 50 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 50
121 | BD22002032 | DGWEKB0011 | TP1500 | PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 24MByte 项目组态存储器 | SIEMENS | 6AV2124-0QC02-0AX1 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  |  |  | 南京耀航 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124378 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 等西门子分货
122 | BD22002032 | DGWEMA0004 | 蓝色平头按钮头 | 平头按钮（复位） | SCHNEIDER | ZB2BA6C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
123 | BD22002032 | DGWEMA0005 | 红色平头按钮头 | 平头按钮（立即停止） | SCHNEIDER | ZB2BA4C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
124 | BD22002032 | DGWEMA0006 | 黑色平头按钮头 | 黑色平头（断电/试灯） | SCHNEIDER | ZB2BA2C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
125 | BD22002032 | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
126 | BD22002032 | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上电） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
127 | BD22002032 | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（循环停止） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
128 | BD22002032 | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（循环启动/回原点/开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
129 | BD22002032 | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
130 | BD22002032 | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
131 | BD22002032 | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
132 | BD22002032 | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
133 | BD22002032 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
134 | BD22002032 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
135 | BD22002032 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
136 | BD22002032 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
137 | BD22002032 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
138 | BD22002032 | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
139 | BD22002032 | DGWEMA0046 | 3挡选择开关头 | 3挡选择开关头（手动/空循环/自动） | SCHNEIDER | ZB2BD5C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
140 | BD2200203M | DGWEMBA020 | 绿色信号灯柱 | AC/DC24V,绿灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B3 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
141 | BD2200203M | DGWEMBA021 | 红色信号灯柱 | AC/DC24V,红灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B4 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
142 | BD2200203M | DGWEMBA022 | 黄色信号灯柱 | AC/DC24V,黄灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B8 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
143 | BD2200203M | DGWEMBA024 | 蜂鸣器 | AC/DC24V（声音、音调可调） | SCHNEIDER | XVB-C9B |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
144 | BD2200203M | DGWEMBA025 | 电源基座 | 灯座+盖 | SCHNEIDER | XVB-C21 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
145 | BD2200203M | DGWEMBA026 | 基座 | 支管 + 固定座 l=400 mm - 铝 黑色 - XVB | SCHNEIDER | XVB-Z03 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
146 | BD2200203M | DGWEMBD002 | LED灯 | BLT32W500 | GSEE | B0111000 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200203 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2 | 2022-05-23 | 姜波
147 | BC22002041 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2 | 2022-05-06 | 姚思冰
148 | BE22002041 | DGNEGAA058 | 安装导轨 | 482 MM | SIEMENS | 6ES7 590-1AE80-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
149 | BE22002041 | DGNEGAA061 | 存储卡 | 24MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-03-12 | 1 | 2022-05-16 | 姚思冰
150 | BE22002041 | DGNEGAA064 | CPU | CPU 1515-2PN | SIEMENS | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | S | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 1 | 2022-05-06 | 姚思冰
151 | BE22002041 | DGNEGAA067 | 输入模块 | 数字量输入，DI 32x24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
152 | BE22002041 | DGNEGAA069 | 输出模块 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A HF | SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | S | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 8月份
153 | BE22002041 | DGNEGAA074 | 前连接器 | 前连接器，适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针 | SIEMENS | 6ES7 592-1AM00-0XB0 | S | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 3 | 2022-05-06 | 姚思冰
154 | BE22002043 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 2 |  |  | T2200204 |  | 转库 | OK | [10 empty] | 2022-01-18 | 2 | 2022-05-26 | 季生先
155 | BE22002043 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 13 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 13 | 2022-05-26 | 季生先
156 | BE22002043 | DGNEGAI004 | 16DIO模块 | 16xDI/DO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DIO16P-0.5A |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
157 | BC22002041 | DGNEGBD001 | 以太网交换机 | 带有8 个百兆RJ45 端口（不带网管） | MOXA | EDS-108 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 待提货 | 磐众 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118804 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-31 | 2
158 | BE22002042 | DGNEHA0017 | V90 电源电缆 | 15M 1KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
159 | BE22002042 | DGNEHA0018 | V90 编码器电缆 | 15M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
160 | BE22002042 | DGNEHA0019 | V90 抱闸电缆 | 15M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1BF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124377 | [5 empty] | 已到货 | 2022-06-01 | 2 | 2022-06-01 | 姜波
161 | BE22002042 | DGNEHA0062 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 1.00KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE11-0UF0 | S | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124376 | [6 empty] | 2022-02-10 | 2 | 2022-05-05 | 姚思冰
162 | BC22002041 | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY | Weidmuller | 1562000000 |  | 件 | 5 |  |  | T2200204 |  | 备库 | OK
163 | BD22002042 | DGWECAB006 | 面板接口套件 | 1路透明， 中国灰色多功能插座，1路1xRJ45接口 | MULL | 4000-68713-8060001 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118805 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | 货调YZ-Y21004-CG20220309809先发使用，货期延长，疫情严重，暂时发不了货，货期待定 | 7.12发货 |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 姜波
164 | BD2200204M | DGWECAJ001 | 安全门锁 | TP3-4131A024M | EUCHNER | 084 129 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
165 | BD2200204M | DGWECAJ012 | TP右开门门栓 | RIEGEL TP-A，内附触发块 | EUCHNER | 084 430 |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 欧士纳 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118802 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 姜波
166 | BD2200204M | DGWECAM019 | M12圆形连接器 4针 | 4针公头 A-编码 | SVL | 912741 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
167 | BD2200204M | DGWECAM020 | M12圆形连接器 4针 | 4针公母 A-编码 | SVL | 912941 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 | 阀岛网线接头 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
168 | BD2200204M | DGWECAM021 | M12圆形连接器 5针 | 5针公头 A-编码 | SVL | 912761 |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 | 阀岛供电 | OK |  | 兴威联 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118806 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | 1.25系统已入库 | 快递单号：DPK331027708588
169 | BD2200204M | DGWECAM052 | RJ45全金属活接座 | RJ45/HM | GSEE | 10250161 |  | 件 | 20 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 20
170 | BD2200204M | DGWECAM058 | 以太网线缆 | 黄绿色 | GSEE | CS042290 |  | 米 | 50 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 50
171 | BD22002042 | DGWEKB0011 | TP1500 | PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 24MByte 项目组态存储器 | SIEMENS | 6AV2124-0QC02-0AX1 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  |  |  | 南京耀航 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220124378 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 等西门子分货
172 | BD22002042 | DGWEMA0004 | 蓝色平头按钮头 | 平头按钮（复位） | SCHNEIDER | ZB2BA6C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
173 | BD22002042 | DGWEMA0005 | 红色平头按钮头 | 平头按钮（立即停止） | SCHNEIDER | ZB2BA4C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
174 | BD22002042 | DGWEMA0006 | 黑色平头按钮头 | 黑色平头（断电/试灯） | SCHNEIDER | ZB2BA2C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
175 | BD22002042 | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
176 | BD22002042 | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上电） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
177 | BD22002042 | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（循环停止） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
178 | BD22002042 | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（循环启动/回原点/开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
179 | BD22002042 | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
180 | BD22002042 | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
181 | BD22002042 | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 3 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 3
182 | BD22002042 | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
183 | BD22002042 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
184 | BD22002042 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
185 | BD22002042 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
186 | BD22002042 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
187 | BD22002042 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 2 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2
188 | BD22002042 | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
189 | BD22002042 | DGWEMA0046 | 3挡选择开关头 | 3挡选择开关头（手动/空循环/自动） | SCHNEIDER | ZB2BD5C |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
190 | BD2200204M | DGWEMBA020 | 绿色信号灯柱 | AC/DC24V,绿灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B3 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
191 | BD2200204M | DGWEMBA021 | 红色信号灯柱 | AC/DC24V,红灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B4 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
192 | BD2200204M | DGWEMBA022 | 黄色信号灯柱 | AC/DC24V,黄灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B8 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1
193 | BD2200204M | DGWEMBA024 | 蜂鸣器 | AC/DC24V（声音、音调可调） | SCHNEIDER | XVB-C9B |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
194 | BD2200204M | DGWEMBA025 | 电源基座 | 灯座+盖 | SCHNEIDER | XVB-C21 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
195 | BD2200204M | DGWEMBA026 | 基座 | 支管 + 固定座 l=400 mm - 铝 黑色 - XVB | SCHNEIDER | XVB-Z03 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118811 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-05-10 |  |  | 6.3已入库
196 | BD2200204M | DGWEMBD002 | LED灯 | BLT32W500 | GSEE | B0111000 |  | 件 | 1 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | T2200204 | 202201493 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220118803 | 2022-01-18 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-08 | 姜波
1 | BD22002011 | DGWCA11209 | 研华15寸一体机TPC-1551T（J9-4G-2T） | Celeron J1900/4GB内存/2T机械/15寸触摸屏/WIN7 64位 | 研华 Advantech | TPC-1551T（J9-4G-2T机械） |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200201 | 202202052 | 20220521取消 | OK | 目前交期不定，还在核实中 | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 缺货，工厂未回复交期，预计延期至6月份以后
2 | BD22002011 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备件 | OK
3 | BD22002011 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2200201 |  | 备件 | OK
4 | BD22002011 | DGWCD60003 | 明纬电源适配器(24V 2.5A) | 明纬GST60A24-P1J 24V,2.5A电源适配器 | 明纬 | GST60A24-P1J |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200201 | 202202052 | https://i-item.jd.com/100018727756.html | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210803 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1
5 | BD22002011 | DGWCA40004 | 希捷1TB机械硬盘 | 希捷(SEAGATE)酷鱼2.5英寸 1T 5400转 128M | 希捷 Seagate | ST1000LM048 |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200201 | 202202052 | https://item.jd.com/4104742.html#crumb-wrap | OK |  | 南京文奇文具用品有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210804 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 1
6 | BD22002011 | DGWCE20004 | APC UPS不间断电源BP1000CH | APC 施耐德 BP1000CH ups不间断电源 600W/1000VA | APC | BP1000CH |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200201 | 202202052 | https://item.jd.com/12465297447.html | OK |  | 广州市胜富力电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210810 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-15 | 1 | 2022-05-31 | 姜波
7 | BD22002021 | DGWCA11209 | 研华15寸一体机TPC-1551T（J9-4G-2T） | Celeron J1900/4GB内存/2T机械/15寸触摸屏/WIN7 64位 | 研华 Advantech | TPC-1551T（J9-4G-2T机械） |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200202 | 202202052 | 20220521取消 | OK | 目前交期不定，还在核实中 | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 缺货，工厂未回复交期，预计延期至6月份以后
8 | BD22002021 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 备件 | OK
9 | BD22002021 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2200202 |  | 备件 | OK
10 | BD22002021 | DGWCD60003 | 明纬电源适配器(24V 2.5A) | 明纬GST60A24-P1J 24V,2.5A电源适配器 | 明纬 | GST60A24-P1J |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200202 | 202202052 | https://i-item.jd.com/100018727756.html | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210803 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1
11 | BD22002021 | DGWCA40004 | 希捷1TB机械硬盘 | 希捷(SEAGATE)酷鱼2.5英寸 1T 5400转 128M | 希捷 Seagate | ST1000LM048 |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200202 | 202202052 | https://item.jd.com/4104742.html#crumb-wrap | OK |  | 南京文奇文具用品有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210804 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 1
12 | BD22002021 | DGWCE20004 | APC UPS不间断电源BP1000CH | APC 施耐德 BP1000CH ups不间断电源 600W/1000VA | APC | BP1000CH |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200202 | 202202052 | https://item.jd.com/12465297447.html | OK |  | 广州市胜富力电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210810 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-15 | 1 | 2022-05-31 | 姜波
13 | BD22002031 | DGWCA11209 | 研华15寸一体机TPC-1551T（J9-4G-2T） | Celeron J1900/4GB内存/2T机械/15寸触摸屏/WIN7 64位 | 研华 Advantech | TPC-1551T（J9-4G-2T机械） |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200203 | 202202052 | 20220521取消 | OK | 目前交期不定，还在核实中 | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 缺货，工厂未回复交期，预计延期至6月份以后
14 | BD22002031 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 备件 | OK
15 | BD22002031 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2200203 |  | 备件 | OK
16 | BD22002031 | DGWCD60003 | 明纬电源适配器(24V 2.5A) | 明纬GST60A24-P1J 24V,2.5A电源适配器 | 明纬 | GST60A24-P1J |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200203 | 202202052 | https://i-item.jd.com/100018727756.html | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210803 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1
17 | BD22002031 | DGWCA40004 | 希捷1TB机械硬盘 | 希捷(SEAGATE)酷鱼2.5英寸 1T 5400转 128M | 希捷 Seagate | ST1000LM048 |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200203 | 202202052 | https://item.jd.com/4104742.html#crumb-wrap | OK |  | 南京文奇文具用品有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210804 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 1
18 | BD22002031 | DGWCE20004 | APC UPS不间断电源BP1000CH | APC 施耐德 BP1000CH ups不间断电源 600W/1000VA | APC | BP1000CH |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200203 | 202202052 | https://item.jd.com/12465297447.html | OK |  | 广州市胜富力电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210810 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-15 | 1 | 2022-05-31 | 姜波
19 | BD22002041 | DGWCA11209 | 研华15寸一体机TPC-1551T（J9-4G-2T） | Celeron J1900/4GB内存/2T机械/15寸触摸屏/WIN7 64位 | 研华 Advantech | TPC-1551T（J9-4G-2T机械） |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200204 | 202202052 | 20220521取消 | OK | 目前交期不定，还在核实中 | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 缺货，工厂未回复交期，预计延期至6月份以后
20 | BD22002041 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 备件 | OK
21 | BD22002041 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T2200204 |  | 备件 | OK
22 | BD22002041 | DGWCD60003 | 明纬电源适配器(24V 2.5A) | 明纬GST60A24-P1J 24V,2.5A电源适配器 | 明纬 | GST60A24-P1J |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200204 | 202202052 | https://i-item.jd.com/100018727756.html | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210803 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1
23 | BD22002041 | DGWCA40004 | 希捷1TB机械硬盘 | 希捷(SEAGATE)酷鱼2.5英寸 1T 5400转 128M | 希捷 Seagate | ST1000LM048 |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200204 | 202202052 | https://item.jd.com/4104742.html#crumb-wrap | OK |  | 南京文奇文具用品有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210804 | 2022-02-10 | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 1
24 | BD22002041 | DGWCE20004 | APC UPS不间断电源BP1000CH | APC 施耐德 BP1000CH ups不间断电源 600W/1000VA | APC | BP1000CH |  | 件 | 1 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | T2200204 | 202202052 | https://item.jd.com/12465297447.html | OK |  | 广州市胜富力电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220210810 | 2022-02-10 | 2022-03-25 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-15 | 1 | 2022-05-31 | 姜波
1 | BD2200201L | DGNEDA0010 | 主开关 | 3P，100A | SCHNEIDER | EZD100E3100N |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
2 | BD2200201L | DGNEDA0026 | 直接旋转手柄+B28:L28 | 用于 EZD100/CVS100E | SCHNEIDER | 30184 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
3 | BD2200201L | DGNEDB0017 | iC65N微型断路器 | 1P 2A（电柜照明） | SCHNEIDER | A9F19102 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
4 | BD2200201L | DGNEDB0020 | iC65N微型断路器 | 1P 6A（设备照明/CPU交换机/输入/输出/受急停控/非受控） | SCHNEIDER | A9F19106 | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 6
5 | BD2200201L | DGNEDB0026 | iC65N微型断路器 | 1P, 25A（开关电源） | SCHNEIDER | A9F19125 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
6 | BD2200201L | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A（变压器/工控机/空调/涂胶机） | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 4
7 | BD2200201L | DGNEDB0052 | iC65N微型断路器 | 2P,16A（上料机） | SCHNEIDER | A9F19216 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
8 | BD2200201L | DGNEDB0119 | 辅助触头 | IOF | SCHNEIDER | A9A26924 | S | 件 | 15 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 15
9 | BD2200201L | DGNEDB0122 | 漏电保护断路器 | C16A 30mA | SCHNEIDER | A9D93616 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
10 | BD2200201L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A（滚道电机） | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 6
11 | BD2200201L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-04-27 | 1
12 | BD2200201L | DGNEDB0142 | 电动机断路器 | 3P,6.0…10.0 A（伺服控制器） | SCHNEIDER | GV2-ME14C | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2
13 | BD2200201L | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（伺服压机） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
14 | BD2200201L | DGNEDB0160 | 电动机断路器 | 3P,17.0…23.0 A（机器人） | SCHNEIDER | GV2-PM21C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-20 | 江波
15 | BD2200201L | DGNEDB0163 | 电机断路器触点 | 1NC+1NO | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 10
16 | BD2200201L | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 6
17 | BD2200201L | DGNEDD0004 | 中间继电器底座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 20
18 | BD2200201L | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 20
19 | BD2200201L | DGNEDD0123 | 插座 | 10A/250V 3P | SCHNEIDER | A9A06216 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 4
20 | BD2200201L | DGNEDD0124 | 插座 | 10A 2P | SCHNEIDER | A9A06110 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
21 | BD2200201L | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322805 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
22 | BD2200201L | DGNEFB0012 | 变压器 | 单绕组电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 630 VA | SCHNEIDER | ABL6TS63U |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
23 | BD2200201L | DGWEAA0049 | 主电柜 | 1800(W）*(2000+200) (H)* 500(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
24 | BD22002012 | DGWEAAF018 | OP操作箱 | 600（W）*600(H)*210(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
25 | BD2200201A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322815 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-01 | 姜波
26 | BD2200201L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
27 | BD2200201L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
28 | BD2200201L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
29 | BD2200201L | DGWEAF0016 | 柜外空冷 | 220V,0.43A,64W，水冷热交换型,热交换能力1000w | 雷博 | LAW-10 | W | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283118 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 荆山
30 | BE22002013 | DGWEBAK003 | 双端M12，3芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，3米 | 精奇 | EWAF3-3-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
31 | BE22002013 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
32 | BE22002013 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
33 | BE22002013 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-10 | 何鑫
34 | BE22002013 | DGWEBAK009 | 双端M12，4芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 6 | 2022-05-10 | 何鑫
35 | BE22002013 | DGWEBAK011 | 双端M12，4芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，10米 | 精奇 | EWAF4-10-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
36 | BE22002013 | DGWEBAK017 | M8-M12，4芯，2米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，2米 | 精奇 | SWAF4-2-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
37 | BE22002013 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
38 | BE22002013 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-10 | 何鑫
39 | BE22002013 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
40 | BE22002013 | DGWEBAK029 | 单端M12孔座，3芯，8米 | 单端弯头M12孔座，3芯，8米 | 精奇 | EWAF3-8/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
41 | BE22002013 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
42 | BE22002013 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
43 | BD2200201L | DGWECA0035 | 线槽 | 45*80 | RCCN | HVDR4580F |  | M | 25 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
44 | BD2200201L | DGWECA0036 | 线槽 | 60*80 | RCCN | HVDR6080F |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
45 | BD2200201L | DGWECA0037 | 线槽 | 80*80 | RCCN | HVDR8080F |  | M | 25 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
46 | BD2200201L | DGWECA0040 | 线槽 | 25*80 | RCCN | HVDR2580F |  | M | 25 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
47 | BD2200201L | DGWECAF008 | 电线 | COLAN-FLEX 213 18G 0.5 GY | COLAN | 2130118 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
48 | BD2200201L | DGWECAF012 | 电线 | COLAN-FLEX 213 12G 0.5 GY | COLAN | 2130112 |  | M | 200 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
49 | BD2200201L | DGWECAF014 | 电线 | COLAN-FLEX 213 4G 0.75 GY | COLAN | 2130204 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
50 | BD2200201L | DGWECAF016 | 电线 | COLAN-FLEX 213 3G 0.75 GY | COLAN | 2130203 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
51 | BD2200201L | DGWECAF019 | 电线 | COLAN-FLEX 213 4G 1.5GY | COLAN | 2130404 |  | M | 300 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 300 | 2022-05-28 | 荆山
52 | BD2200201L | DGWECAF021 | 电线 | COLAN-FLEX 213 7G 0.75 GY | COLAN | 2130207 |  | M | 300 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 300 | 2022-05-28 | 荆山
53 | BD2200201L | DGWECAF028 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x0.75 BU | COLAN | 60202 |  | M | 1500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 1500 | 2022-05-28 | 荆山
54 | BD2200201L | DGWECAF030 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x.075（黄绿） | COLAN | 60200 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
55 | BD2200201L | DGWECAF033 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x0.75 BN | COLAN | 60203 |  | M | 1500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 1500 | 2022-05-28 | 荆山
56 | BD2200201L | DGWECAF043 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 RD红 | COLAN | 20404 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
57 | BD2200201L | DGWECAF046 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5（黄绿） | COLAN | 20400 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
58 | BD2200201L | DGWECAF047 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 BK | COLAN | 20401 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
59 | BD2200201L | DGWECAF048 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 BU | COLAN | 20402 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
60 | BD2200201L | DGWECAF049 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 BN | COLAN | 20403 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
61 | BD2200201L | DGWECAF050 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 OG | COLAN | 20409 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
62 | BD2200201L | DGWECAF051 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5（黄绿） | COLAN | 20500 |  | M | 200 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
63 | BD2200201L | DGWECAF053 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 BU | COLAN | 20502 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
64 | BD2200201L | DGWECAF054 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 BK | COLAN | 20501 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
65 | BD2200201L | DGWECAF055 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 OG | COLAN | 20509 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
66 | BD2200201L | DGWECAF057 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 LTBU | COLAN | 20513 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
67 | BD2200201L | DGWECAF060 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 BK | COLAN | 20601 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
68 | BD2200201L | DGWECAF062 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 BU | COLAN | 20602 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
69 | BD2200201L | DGWECAF062 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 BU | COLAN | 20602 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
70 | BD2200201L | DGWECAF063 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0 LTBU | COLAN | 20613 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
71 | BD2200201L | DGWECAF065 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x4.0（黄绿） | COLAN | 20600 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
72 | BD2200201L | DGWECAF066 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0 BK | COLAN | 20701 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
73 | BD2200201L | DGWECAF067 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0 BU | COLAN | 20702 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
74 | BD2200201L | DGWECAF068 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0 LTBU | COLAN | 20713 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
75 | BD2200201L | DGWECAF076 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x6.0（黄绿） | COLAN | 20700 |  | M | 50 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
76 | BD2200201L | DGWECAF077 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.0（黄绿） | COLAN | 60300 |  | M | 500 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海科览电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322817 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 500 | 2022-05-28 | 荆山
77 | BD2200201L | DGWECAF091 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 RD红 | COLAN | 20504 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
78 | BD2200201L | DGWECAF110 | 电线 | 60227IEC06(RV) 1x4.0 BN | COLAN | 20603 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
79 | BD2200201L | DGWECAF117 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 YE黄 | COLAN | 20511 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
80 | BD2200201L | DGWECAF118 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x2.5 GR绿 | COLAN | 20512 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
81 | BD2200201L | DGWECAF130 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 YE黄 | COLAN | 20411 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
82 | BD2200201L | DGWECAF131 | 电线 | 60227IEC02(RV) 1x1.5 GR绿 | COLAN | 20412 |  | M | 100 |  |  | T2200201短周期 |  | 备库 | OK
83 | BD2200201M | DGWECAM203 | profinet柔性网线 | 黄绿色，柔性拖链 | 精奇 | 19810011 |  | 件 | 100 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 100 | 2022-05-10 | 何鑫
84 | BE22002013 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 80 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 80 | 2022-05-10 | 何鑫
85 | BD22002012 | DGWECAP004 | OP箱滤网 | FK6621.300单过滤网开孔92*92 | 淘宝 | FK6621.300 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=541167983110&ali_refid=a3_430583_1006:1124366711:N:UovlaMFDfoH7+oFj9s75Wa2VHd6rIm3E:1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&ali_trackid=1_1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&spm=a230r.1.14.1&skuId=3262619553075 | OK |  | 南京捷哈 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283116 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2
86 | BD2200201L | DGWECAP061 | 电表 | 带以太网 | Acrel | ACR220ELH/CE |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-4-13，待付款 | 安科瑞电子商务（上海）有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322801 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-20 | 4 | 2022-05-27 | 季生先
87 | BD2200201L | DGWECAP079 | 测量型互感器 | 最大外径Φ44 | Acrel | AKH-0.66 60I 150/5（1） |  | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-4-13，待付款 | 安科瑞电子商务（上海）有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322801 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-21 | 12 | 2022-05-27 | 季生先
88 | BD2200201L | DGWECAP095 | 主开关支架 | 施耐德EZD主开关支架 | TOPS |  |  | 件 | 4 |  |  | T2200201短周期
89 | BD2200201A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
90 | BD2200201A | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
91 | BD2200201A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（门上锁） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
92 | BD2200201A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2
93 | BD2200201A | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
94 | BD2200201A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
95 | BD2200201A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  | 已到货
96 | BD2200201A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200201短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
97 | BD2200202L | DGNEDA0010 | 主开关 | 3P，100A | SCHNEIDER | EZD100E3100N |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
98 | BD2200202L | DGNEDA0026 | 直接旋转手柄+B28:L28 | 用于 EZD100/CVS100E | SCHNEIDER | 30184 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
99 | BD2200202L | DGNEDB0017 | iC65N微型断路器 | 1P 2A（电柜照明） | SCHNEIDER | A9F19102 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
100 | BD2200202L | DGNEDB0020 | iC65N微型断路器 | 1P 6A（设备照明/CPU交换机/输入/输出/受急停控/非受控） | SCHNEIDER | A9F19106 | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 6
101 | BD2200202L | DGNEDB0026 | iC65N微型断路器 | 1P, 25A（开关电源） | SCHNEIDER | A9F19125 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
102 | BD2200202L | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A（变压器/工控机/空调） | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 3
103 | BD2200201L | DGNEDB0052 | iC65N微型断路器 | 2P,16A（上料机） | SCHNEIDER | A9F19216 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-23 | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
104 | BD2200202L | DGNEDB0119 | 辅助触头 | IOF | SCHNEIDER | A9A26924 | S | 件 | 14 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 疫情，协调中，货期待定 | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 14
105 | BD2200202L | DGNEDB0122 | 漏电保护断路器 | C16A 30mA | SCHNEIDER | A9D93616 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
106 | BD2200202L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A（滚道电机） | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 5
107 | BD2200202L | DGNEDB0138 | 电动机断路器 | 3P,1.0…1.6 A(六位转台) | SCHNEIDER | GV2-ME06C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
108 | BD2200202L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-04-27 | 1
109 | BC21033011 | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（伺服压机） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2 | 2022-06-20 | 江波
110 | BC21033011 | DGNEDB0160 | 电动机断路器 | 3P,17.0…23.0 A（机器人） | SCHNEIDER | GV2-PM21C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-20 | 江波
111 | BD2200202L | DGNEDB0163 | 电机断路器触点 | 1NC+1NO | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 9 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 9
112 | BD2200202L | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 7
113 | BD2200202L | DGNEDD0004 | 中间继电器底座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 20
114 | BD2200202L | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 20
115 | BD2200202L | DGNEDD0123 | 插座 | 10A/250V 3P | SCHNEIDER | A9A06216 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 4
116 | BD2200202L | DGNEDD0124 | 插座 | 10A 2P | SCHNEIDER | A9A06110 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
117 | BD2200202L | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322805 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
118 | BD2200202L | DGNEFB0012 | 变压器 | 单绕组电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 630 VA | SCHNEIDER | ABL6TS63U |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
119 | BD2200202L | DGWEAA0049 | 主电柜 | 1800(W）*(2000+200) (H)* 500(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
120 | BD22002022 | DGWEAAF018 | OP操作箱 | 600（W）*600(H)*210(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
121 | BD2200202A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322815 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-01 | 姜波
122 | BD2200202L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
123 | BD2200202L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
124 | BD2200202L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
125 | BD2200202L | DGWEAF0016 | 柜外空冷 | 220V,0.43A,64W，水冷热交换型,热交换能力1000w | 雷博 | LAW-10 | W | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283118 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 荆山
126 | BE22002023 | DGWEBAK003 | 双端M12，3芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，3米 | 精奇 | EWAF3-3-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 30 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 30 | 2022-05-10 | 何鑫
127 | BE22002023 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 30 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 30 | 2022-05-10 | 何鑫
128 | BE22002023 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
129 | BE22002023 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-10 | 何鑫
130 | BE22002023 | DGWEBAK009 | 双端M12，4芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 4 | 2022-05-10 | 何鑫
131 | BE22002023 | DGWEBAK011 | 双端M12，4芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，10米 | 精奇 | EWAF4-10-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
132 | BE22002023 | DGWEBAK017 | M8-M12，4芯，2米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，2米 | 精奇 | SWAF4-2-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
133 | BE22002023 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 18 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 18 | 2022-05-10 | 何鑫
134 | BE22002023 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
135 | BE22002023 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
136 | BE22002023 | DGWEBAK029 | 单端M12孔座，3芯，8米 | 单端弯头M12孔座，3芯，8米 | 精奇 | EWAF3-8/C00/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
137 | BE22002023 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 15 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 15 | 2022-05-10 | 何鑫
138 | BE22002023 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
139 | BE22002023 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 56 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 56 | 2022-05-10 | 何鑫
140 | BD22002022 | DGWECAP004 | OP箱滤网 | FK6621.300单过滤网开孔92*92 | 淘宝 | FK6621.300 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=541167983110&ali_refid=a3_430583_1006:1124366711:N:UovlaMFDfoH7+oFj9s75Wa2VHd6rIm3E:1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&ali_trackid=1_1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&spm=a230r.1.14.1&skuId=3262619553075 | OK |  | 南京捷哈 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283116 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2
141 | BD2200202A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
142 | BD2200202A | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 1
143 | BD2200202A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（门上锁） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
144 | BD2200202A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
145 | BD2200202A | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
146 | BD2200202A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
147 | BD2200202A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  | 已到货
148 | BD2200202A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200202短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
149 | BD2200203L | DGNEDA0005 | 主开关 | 3P，40A | SCHNEIDER | EZD100E3040N |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
150 | BD2200203L | DGNEDA0026 | 直接旋转手柄+B28:L28 | 用于 EZD100/CVS100E | SCHNEIDER | 30184 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
151 | BD2200203L | DGNEDB0017 | iC65N微型断路器 | 1P 2A（电柜照明） | SCHNEIDER | A9F19102 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
152 | BD2200203L | DGNEDB0020 | iC65N微型断路器 | 1P 6A（设备照明/CPU交换机/输入/输出/受急停控/非受控） | SCHNEIDER | A9F19106 | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 6
153 | BD2200203L | DGNEDB0026 | iC65N微型断路器 | 1P, 25A（开关电源） | SCHNEIDER | A9F19125 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
154 | BD2200203L | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A（变压器/工控机/空调） | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 3
155 | BD2200203L | DGNEDB0052 | iC65N微型断路器 | 2P,16A（上料机） | SCHNEIDER | A9F19216 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
156 | BD2200203L | DGNEDB0119 | 辅助触头 | IOF | SCHNEIDER | A9A26924 | S | 件 | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 12
157 | BD2200203L | DGNEDB0122 | 漏电保护断路器 | C16A 30mA | SCHNEIDER | A9D93616 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
158 | BD2200203L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A（滚道电机） | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 7
159 | BD2200203L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-04-27 | 1
160 | BD2200203L | DGNEDB0142 | 电动机断路器 | 3P,6.0…10.0 A（伺服控制器/拧紧控制器） | SCHNEIDER | GV2-ME14C | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2
161 | BD2200203L | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（伺服压机） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
162 | BD2200203L | DGNEDB0163 | 电机断路器触点 | 1NC+1NO | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 10
163 | BD2200203L | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 7
164 | BD2200203L | DGNEDD0004 | 中间继电器底座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 20
165 | BD2200203L | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 20
166 | BD2200203L | DGNEDD0123 | 插座 | 10A/250V 3P | SCHNEIDER | A9A06216 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 4
167 | BD2200203L | DGNEDD0124 | 插座 | 10A 2P | SCHNEIDER | A9A06110 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
168 | BD2200203L | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322805 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
169 | BD2200203L | DGNEFB0012 | 变压器 | 单绕组电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 630 VA | SCHNEIDER | ABL6TS63U |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
170 | BD2200203L | DGWEAA0049 | 主电柜 | 1800(W）*(2000+200) (H)* 500(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
171 | BD22002032 | DGWEAAF018 | OP操作箱 | 600（W）*600(H)*210(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
172 | BD2200203A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322815 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-01 | 姜波
173 | BD2200203L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
174 | BD2200203L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
175 | BD2200203L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
176 | BD2200203L | DGWEAF0016 | 柜外空冷 | 220V,0.43A,64W，水冷热交换型,热交换能力1000w | 雷博 | LAW-10 | W | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283118 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 荆山
177 | BE22002033 | DGWEBAK003 | 双端M12，3芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，3米 | 精奇 | EWAF3-3-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
178 | BE22002033 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
179 | BE22002033 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
180 | BE22002033 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 3 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 3 | 2022-05-10 | 何鑫
181 | BE22002033 | DGWEBAK009 | 双端M12，4芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 4 | 2022-05-10 | 何鑫
182 | BE22002033 | DGWEBAK011 | 双端M12，4芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，10米 | 精奇 | EWAF4-10-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
183 | BE22002033 | DGWEBAK017 | M8-M12，4芯，2米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，2米 | 精奇 | SWAF4-2-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
184 | BE22002033 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 14 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 14 | 2022-05-10 | 何鑫
185 | BE22002033 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 何鑫
186 | BE22002033 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
187 | BE22002033 | DGWEBAK029 | 单端M12孔座，3芯，8米 | 单端弯头M12孔座，3芯，8米 | 精奇 | EWAF3-8/C00/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
188 | BE22002033 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
189 | BE22002033 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
190 | BE22002033 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 40 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 40 | 2022-05-10 | 何鑫
191 | BD22002032 | DGWECAP004 | OP箱滤网 | FK6621.300单过滤网开孔92*92 | 淘宝 | FK6621.300 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=541167983110&ali_refid=a3_430583_1006:1124366711:N:UovlaMFDfoH7+oFj9s75Wa2VHd6rIm3E:1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&ali_trackid=1_1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&spm=a230r.1.14.1&skuId=3262619553075 | OK |  | 南京捷哈 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283116 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2
192 | BD2200203A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
193 | BD2200203A | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
194 | BD2200203A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（门上锁） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
195 | BD2200203A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
196 | BD2200203A | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
197 | BD2200203A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
198 | BD2200203A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  | 已到货
199 | BD2200203A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200203短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
200 | BD2200204L | DGNEDA0010 | 主开关 | 3P，100A | SCHNEIDER | EZD100E3100N |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
201 | BD2200204L | DGNEDA0026 | 直接旋转手柄+B28:L28 | 用于 EZD100/CVS100E | SCHNEIDER | 30184 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
202 | BD2200204L | DGNEDB0017 | iC65N微型断路器 | 1P 2A（电柜照明） | SCHNEIDER | A9F19102 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
203 | BD2200204L | DGNEDB0020 | iC65N微型断路器 | 1P 6A（设备照明/CPU交换机/输入/输出/受急停控/非受控） | SCHNEIDER | A9F19106 | S | 件 | 6 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 6
204 | BD2200204L | DGNEDB0026 | iC65N微型断路器 | 1P, 25A（开关电源） | SCHNEIDER | A9F19125 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
205 | BD2200204L | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A（变压器/工控机/空调/涂胶机） | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 4
206 | BD2200204L | DGNEDB0052 | iC65N微型断路器 | 2P,16A（上料机） | SCHNEIDER | A9F19216 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
207 | BD2200204L | DGNEDB0119 | 辅助触头 | IOF | SCHNEIDER | A9A26924 | S | 件 | 13 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 13
208 | BD2200204L | DGNEDB0122 | 漏电保护断路器 | C16A 30mA | SCHNEIDER | A9D93616 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
209 | BD2200204L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A（滚道电机） | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 7 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 7
210 | BD2200204L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-04-27 | 1
211 | BD2200204L | DGNEDB0142 | 电动机断路器 | 3P,6.0…10.0 A（伺服控制器） | SCHNEIDER | GV2-ME14C | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2
212 | BD2200204L | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（小机器人/伺服压机） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
213 | BD2200204L | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（液压站） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
214 | BD2200204L | DGNEDB0160 | 电动机断路器 | 3P,17.0…23.0 A（机器人） | SCHNEIDER | GV2-PM21C | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | 2022-06-20 | 江波
215 | BD2200204L | DGNEDB0163 | 电机断路器触点 | 1NC+1NO | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 13 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 13
216 | BD2200204L | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 8 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 8
217 | BD2200204L | DGNEDD0004 | 中间继电器底座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 20
218 | BD2200204L | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 20
219 | BD2200204L | DGNEDD0070 | RSL接口继电器 | 24 V AC/DC,6 A,螺钉接线（电机/液压站） | SCHNEIDER | RSL1PVBU | S | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323811 | 2022-03-23 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2022-04-30 | 10
220 | BD2200204L | DGNEDD0123 | 插座 | 10A/250V 3P | SCHNEIDER | A9A06216 | S | 件 | 4 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 4
221 | BD2200204L | DGNEDD0124 | 插座 | 10A 2P | SCHNEIDER | A9A06110 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  | 2022-05-13 | 1
222 | BD2200204L | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322805 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1 | 2022-05-05 | 姚思冰
223 | BD2200204L | DGNEFB0012 | 变压器 | 单绕组电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 630 VA | SCHNEIDER | ABL6TS63U |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323802 | 2022-03-23 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-04-26 | 1
224 | BD2200204L | DGWEAA0049 | 主电柜 | 1800(W）*(2000+200) (H)* 500(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
225 | BD22002042 | DGWEAAF018 | OP操作箱 | 600（W）*600(H)*210(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
226 | BD2200204A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK | 待上海解封 | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322815 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-23 | 1 | 2022-06-01 | 姜波
227 | BD2200204L | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
228 | BD2200204L | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
229 | BD2200204L | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203253109 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-18 |  | 背板已到 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-17 | 姜元军
230 | BD2200204L | DGWEAF0016 | 柜外空冷 | 220V,0.43A,64W，水冷热交换型,热交换能力1000w | 雷博 | LAW-10 | W | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK | 2022-04-30 | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283118 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-05-07 | 1 | 2022-05-07 | 荆山
231 | BE22002043 | DGWEBAK003 | 双端M12，3芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，3米 | 精奇 | EWAF3-3-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
232 | BE22002043 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
233 | BE22002043 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
234 | BE22002043 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 13 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 13 | 2022-05-10 | 何鑫
235 | BE22002043 | DGWEBAK009 | 双端M12，4芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 16 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 16 | 2022-05-10 | 何鑫
236 | BE22002043 | DGWEBAK011 | 双端M12，4芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，10米 | 精奇 | EWAF4-10-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
237 | BE22002043 | DGWEBAK017 | M8-M12，4芯，2米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，2米 | 精奇 | SWAF4-2-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
238 | BE22002043 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 30 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 30 | 2022-05-10 | 何鑫
239 | BE22002043 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-10 | 何鑫
240 | BE22002043 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 10 | 2022-05-10 | 何鑫
241 | BE22002043 | DGWEBAK029 | 单端M12孔座，3芯，8米 | 单端弯头M12孔座，3芯，8米 | 精奇 | EWAF3-8/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-05-10 | 何鑫
242 | BE22002043 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 15 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 15 | 2022-05-10 | 何鑫
243 | BE22002043 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 5 | 2022-05-10 | 何鑫
244 | BE22002043 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 70 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220322808 | 2022-03-22 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-10 | 70 | 2022-05-10 | 何鑫
245 | BD22002042 | DGWECAP004 | OP箱滤网 | FK6621.300单过滤网开孔92*92 | 淘宝 | FK6621.300 |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=541167983110&ali_refid=a3_430583_1006:1124366711:N:UovlaMFDfoH7+oFj9s75Wa2VHd6rIm3E:1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&ali_trackid=1_1d5cee41bd154da11e07a1ef610443d9&spm=a230r.1.14.1&skuId=3262619553075 | OK |  | 南京捷哈 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG202203283116 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2
246 | BD2200204A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
247 | BD2200204A | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
248 | BD2200204A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（合格放行） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
249 | BD2200204A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 2
250 | BD2200204A | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
251 | BD2200204A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
252 | BD2200204A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  | 已到货
253 | BD2200204A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-03-21 | 2022-04-13 | T2200204短周期 | 202203371 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220323801 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
1 | T22002 | DGNEGAI005 | 32DI模块 | 32xDI可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DI32P |  | 件 | 9 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | T22002 | 202203505 | 20220328新增临时替换品 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220328807 | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-09 | 9
2 | T22002 | DGNEGAI006 | 32DO模块 | 32xDO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DO32P-0.5A |  | 件 | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | T22002 | 202203505 | 20220328新增临时替换品 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220328807 | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 疫情，协调中，货期待定 |  |  |  | 2022-05-09 | 5
1 | T22002 | LD20000242 | 电线 | 1x1.5RD 红色 | 远东 |  |  | M | 500 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | T22002 | 202205454 | 20220519新增 | OK |  |  | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220519805 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 款到发货 |  |  | 直发姜工 | 2022-06-28 | 500 | 2022-06-28 | 姜元军
2 | T22002 | LD20000243 | 电线 | 1x1.5 GN绿 | 远东 |  |  | M | 500 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | T22002 | 202205454 | 20220519新增 | OK |  |  | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220519805 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 款到发货 |  |  | 直发姜工 | 2022-06-28 | 500 | 2022-06-28 | 姜元军
3 | T22002 | LD20000244 | 电线 | 1x1.5 YE黄 | 远东 |  |  | m | 500 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | T22002 | 202205454 | 20220519新增 | OK |  |  | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220519805 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 款到发货 |  |  | 直发姜工 | 2022-06-28 | 500 | 2022-06-28 | 姜元军
1 | BD22002011 | DGWCA11224 | 研华15寸一体机PPC-3150（J9-4G-2T HDD）Win7 | Celeron J1900/4GB内存/2T HDD/15寸触摸屏/WIN7 64位/无电源 | 研华 Advantech | PPC-3150-RJ90A（J9-4G-2T）Win7 |  | 件 | 1 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205513 | 20220521替换TPC-1551T | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-05-26 | 现货，滚动库存 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 姜元军
2 | BD22002021 | DGWCA11224 | 研华15寸一体机PPC-3150（J9-4G-2T HDD）Win7 | Celeron J1900/4GB内存/2T HDD/15寸触摸屏/WIN7 64位/无电源 | 研华 Advantech | PPC-3150-RJ90A（J9-4G-2T）Win7 |  | 件 | 1 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | T2200202 | 202205513 | 20220521替换TPC-1551T | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-05-26 | 现货，滚动库存 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 姜元军
3 | BD22002031 | DGWCA11224 | 研华15寸一体机PPC-3150（J9-4G-2T HDD）Win7 | Celeron J1900/4GB内存/2T HDD/15寸触摸屏/WIN7 64位/无电源 | 研华 Advantech | PPC-3150-RJ90A（J9-4G-2T）Win7 |  | 件 | 1 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | T2200203 | 202205513 | 20220521替换TPC-1551T | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-05-26 | 现货，滚动库存 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 姜元军
4 | BD22002041 | DGWCA11224 | 研华15寸一体机PPC-3150（J9-4G-2T HDD）Win7 | Celeron J1900/4GB内存/2T HDD/15寸触摸屏/WIN7 64位/无电源 | 研华 Advantech | PPC-3150-RJ90A（J9-4G-2T）Win7 |  | 件 | 1 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | T2200204 | 202205513 | 20220521替换TPC-1551T | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-05-26 | 现货，滚动库存 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 姜元军
1 | BC22002011 | DGNEDB0141 | 电动机断路器 | 3P,4.0…6.3 A | SCHNEIDER | GV2-ME10C | S | 件 | 5 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526819 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 5
2 | BC22002011 | DGNEDB0138 | 电动机断路器 | 3P,1.0…1.6 A | SCHNEIDER | GV2-ME06C | S | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526815 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 6
3 | BC22002011 | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 5 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526815 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 5 | 2022-06-11 | 姜波
4 | BC22002011 | DGNEDB0143 | 电动机断路器 | 3P,9.0…14.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME16C | S | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526815 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-20 | 江波
5 | BC22002011 | DGNEDB0160 | 电动机断路器 | 3P,17.0…23.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM21C | S | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526815 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-20 | 江波
6 | BC22002011 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 4 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220527814 | 2022-05-26 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 姜元军
7 | BC22002011 | DGNEDB0158 | 电动机断路器 | 3P,9.0…14.0 A | SCHNEIDER | GV2-PM16C | S | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526819 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 2
8 | BC22002011 | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 5 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526819 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 5
9 | BC22002011 | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220526815 | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 1
10 | BE22002013 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 1 |  |  | T2200201 | 202205619 | 转库20220525新增 | OK | [10 empty] | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-26 | 季生先
11 | BE22002013 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 7 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | T2200201 | 202205619 | 20220525新增 |  |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220527808 | 2022-05-26 | 2022-06-20 | 预计7.15 | 2022-07-25
1 | BD2200201A | DGWEAC0002 | 单孔按钮盒 | 75*80*80 铝合金 | 德思泰 | DA142 |  | 件 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | T2200201 | 202206203 | 20220610新增 |  |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22002-CG20220610328 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 待提货
2 | BD2200201A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | T2200201 | 202206203 | 20220610新增 |  |  | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22002-CG20220611806 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 款到发货 | 待提货
3 | BD2200201M | DGWEMBJ004 | 手持照明灯 | 8米 40W | other | 8米 40W 铜线 |  | 件 | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | T2200201 | 202206203 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.6a7d472bi8Fdg8&id=632388153537&ns=1&abbucket=14#detail | OK |  | 南京捷哈五金机电有限公司 | 葛立莉 | TOPS-20000-CG20220611814 | 2022-06-11 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2 | 2022-06-14 | 姜波
Note on AA6: ad: 转库
Note on AA10: ad: 转库
Note on AA56: ad: 转库
Note on AA60: ad: 转库
Note on AC61: 潘文祥: 领1个 panwenxiang: 5-26出6个，季生先
Note on AA102: ad: 转库
Note on AA106: ad: 转库
Note on AA152: ad: 转库
Note on AA156: ad: 转库
Note on AA494: ad: 转库

## MASTER
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [9 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人

## 7711019040快换盘
南京泰普森自动化设备有限公司 T21046项目雄克快换明细表
序号No. | 名称 Part Name | 数量 Qty. | 材料/规格 Material/type | 热处理/品牌 Heat-treat/Manu. | 标准号/型号 Spec. | 测试 TEST | 备件/易损件SPARE/WEAR PART | 图号 TOPS Code | 所属部件 ASM.No. | 单位 Unit | 备注 Remark
一 | 雄克快换系统 | 1 |  | SCHUNK | SWS-160 |  | S | 7711019040 |  | 套
| SWS-160（基本配置) | 序号 |  | 型号 |  |  |  | 货号 | 数量 | 单位 | 产品描述
|  | 1 |  | SWK-160FM-0R190-000-SM |  |  |  | CN300000366 | 1 | 件 | 快换系统机器人侧
|  | 2 |  | SWA-160-0R190-000 |  |  |  | 30079757 | 2 | 件 | 快换系统工具侧
|  | 3 |  | KAS-19B-K-90-C |  |  |  | 弯头301294 | 1 | 件 | 机器人侧用插头（弯头）
|  | 4 |  | KAS-19B-A-90-C |  |  |  | 弯头301295 | 2 | 件 | 工具侧用插头（弯头）

## 导管座圈压机
一 | 伺服电缸 | 1 | KISTLER | 2151B30154002700 | S | 7711096010 |  | 套
| 伺服电缸配置清单 | 序号 | 型号 |  |  | 货号 | 数量 | 单位 | 产品描述
|  | 1 | 2151B30154002700 |  |  |  | 2 | 件 | 400mm行程高速压机（700mm/s）30&15KN 400mm行程
|  | 2 | 5847B0 |  |  |  | 2 | 件 | 监控仪
|  | 3 | 5700A31 |  |  |  | 2 | 件 | 监控仪安装附件
|  | 4 | 2180ANCFH0060SB |  |  |  | 2 | 件 | 伺服控制器
|  | 5 | KSM333010-15 |  |  |  | 1 | 件 | 动力电缆15米
|  | 6 | KSM333010-20 |  |  |  | 1 | 件 | 动力电缆20米
|  | 7 | KSM18028885-15 |  |  |  | 1 | 件 | 位移编码器信号电缆15米
|  | 8 | KSM18028885-20 |  |  |  | 1 | 件 | 位移编码器信号电缆20米
|  | 9 | KSM18028884-15 |  |  |  | 1 | 件 | 力信号电缆15米
|  | 10 | KSM18028884-20 |  |  |  | 1 | 件 | 力信号电缆20米
|  | 11 | KSM18029160-15 |  |  |  | 1 | 件 | SERCOSIII总线电缆15米
|  | 12 | KSM18029160-20 |  |  |  | 1 | 件 | SERCOSIII总线电缆20米
|  | 13 | KSM18029161-1 |  |  |  | 4 | 件 | 安全盒电缆1米
|  | 14 | 5877AZ000 |  |  |  | 1 | 件 | 显示屏
|  | 15 | 1200A161A5 |  |  |  | 1 | 件 | 显示屏连接电缆

## 7711091030搬运机器人
MODEL/机型: R-2000iC/210F
规格/Type: 标准机型/Standard Type
安装方式/Installation：底面安装/Floor
No./序号 | Specification | 规格 | Notes/备注
Mechanical Unit/机械本体规格
1 | R-2000iC/210F Mechanical unit | R-2000iC/210F机械本体
2 | Wrist flange(ISO) | ISO法兰
3 | Vernier mark seal | 各轴零位标示
4 | Transport equipment(multi direction forklift bracket) | 搬运附件
5 | Dummy connector for over travel switch | 超程检测短接
6 | Mechanical unit cable with EE,AIRx2 | 机器人机构内置电缆、气管
7 | Robot connection cable Non-flex 7m/STD | 机器人连接电缆,7米非柔性
Controller Unit / 控制器规格
1 | R-30iB Plus controller/stand alone A cabinet/STD | R-30iB Plus控制器 / A型机箱 /标准
2 | Main board A(Standard) | 标准主扳
3 | CPU card Standard(DRAM 1GB) | 标准CPU卡(含1GB DRAM)
4 | Axes control card 6 axes(Standard) | 6轴伺服卡
5 | FROM64MB/SRAM3MB | FROM64MB/SRAM3MB
6 | Backplane 2 slots | 2槽背板
7 | iPendant | 彩色示教盒
8 | Power transformer Type E 7.5KVA(380-415VAC) | 7.5KVA标准转换变压器
9 | Resistor Discharge Servo AMP cable | 伺服放大器电缆(带放电电阻)
10 | Teach pendant cable for iPendant(Z key)10m | 示教盒连接电缆，10m
11 | Operator's Panel(English/3 mode/for A cabinet ) | 操作面板
12 | Operator's Panel connection cable(Inside A cabinet) | 操作面板连接电缆
13 | Breaker 7.5KVA/Type E Trans/380-500V 20A/star cable | 7.5KVA断路器
14 | USB BLIND PLATE | USB接口盲板
15 | HOOK FOR TP | 示教盒挂钩
16 | Profinet Mother Board | Profinet通讯接口母板模块
17 | Profinet Daughter Board | Profinet通讯接口子板模块
18 | Input power voltage 380-415V | 使用380~415V电压输入
Software / 软件
1 | Basic Software | 基本软件
2 | Basic Dictionary(English) | 基本语言(英文)
3 | Option Dictionary(Chinese) | 可选语言（中文）
4 | Handling Tool | 搬运应用软件
5 | Standard Setting | 机器人标准设定
6 | High Sensitive Collision Detection Package | 高性能碰撞检测功能
7 | Digital Servo Function | 数字伺服功能
8 | Modbus TCP I/O Interface(Mini slot) | Modbus TCP通讯功能
9 | SoftFloat | 软浮动功能

## 7711091040搬运机器人
MODEL/机型: M-20iD/25
规格/Type: 标准机型/Standard Type
安装方式/Installation：底面安装/Floor
No./序号 | Specification | 规格 | Notes/备注
Mechanical Unit/机械本体规格
1 | M-20iD/25 Mechanical unit | M-20iD/25机械本体
2 | Wrist flange(ISO) | ISO法兰
3 | Vernier mark seal | 各轴零位标示
4 | Transport equipment(multi direction forklift bracket) | 搬运附件
5 | Dummy connector for over travel switch | 超程检测短接
6 | Mechanical unit cable with EE,AIRx2 | 机器人机构内置电缆、气管
7 | Robot connection cable Non-flex 7m/STD | 机器人连接电缆,7米非柔性
Controller Unit / 控制器规格
1 | R-30iB Plus controller/stand alone A cabinet/STD | R-30iB Plus控制器 / A型机箱 /标准
2 | Main board A(Standard) | 标准主扳
3 | CPU card Standard(DRAM 1GB) | 标准CPU卡(含1GB DRAM)
4 | Axes control card 6 axes(Standard) | 6轴伺服卡
5 | FROM64MB/SRAM3MB | FROM64MB/SRAM3MB
6 | Backplane 2 slots | 2槽背板
7 | iPendant | 彩色示教盒
8 | Power transformer Type E 7.5KVA(380-415VAC) | 7.5KVA标准转换变压器
9 | Resistor Discharge Servo AMP cable | 伺服放大器电缆(带放电电阻)
10 | Teach pendant cable for iPendant(Z key)10m | 示教盒连接电缆，10m
11 | Operator's Panel(English/3 mode/for A cabinet ) | 操作面板
12 | Operator's Panel connection cable(Inside A cabinet) | 操作面板连接电缆
13 | Breaker 7.5KVA/Type E Trans/380-500V 20A/star cable | 7.5KVA断路器
14 | USB BLIND PLATE | USB接口盲板
15 | HOOK FOR TP | 示教盒挂钩
16 | Profinet Mother Board | Profinet通讯接口母板模块
17 | Profinet Daughter Board | Profinet通讯接口子板模块
18 | Input power voltage 380-415V | 使用380~415V电压输入
Software / 软件
1 | Basic Software | 基本软件
2 | Basic Dictionary(English) | 基本语言(英文)
3 | Option Dictionary(Chinese) | 可选语言（中文）
4 | Handling Tool | 搬运应用软件
5 | Standard Setting | 机器人标准设定
6 | High Sensitive Collision Detection Package | 高性能碰撞检测功能
7 | Digital Servo Function | 数字伺服功能
8 | Modbus TCP I/O Interface(Mini slot) | Modbus TCP通讯功能

## 7710667040乐泰涂胶系统
南京泰普森自动化设备有限公司 7710667040 -乐泰涂胶系统 BOM明细表
序号 | 名称 | 数量 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件 | 易损件 | 图号 | 所属部件 | 单位 | 备注
1 | 储胶罐 2L | 1 |  | Henkel | 97108
2 | 厌氧胶专用胶管 1/4" | 1 |  | Henkel | 97972
3 | 甩胶器 | 1 |  | Henkel | 97115
4 | 控制器 | 1 |  | Henkel | 97152
5 | 涂胶阀 | 1 |  | Henkel | 97113
6 | 甩胶碗φ12 | 1 |  | Henkel | 970012
7 | 固定座 | 1 |  | Henkel | 97242-35

## 7710667030读码器 (hidden)
南京泰普森自动化设备有限公司 7710667030读码器订货清单明细表
序号No. | 名称 Part Name | 数量 Qty. | 材料/规格 Material/type | 热处理/品牌 Heat-treat/Manu. | 标准号/型号 Spec. | 测试 TEST | 备件/易损件SPARE/WEAR PART | 图号 TOPS Code | 所属部件 ASM.No. | 单位 Unit | 备注 Remark
1 | 读码器 | 1 |  |  | DM262X-1120 |  | S |  | 7710667030 | 套 | ？
2 | 以太网线 | 1 |  |  | CCB-84901-2001-15 |  | S |  | 7710667030 | 套 | 10M的价格为882
3 | IO线 | 1 |  |  | CCB-PWRIO-15 |  | S |  | 7710667030 | 套 | 10M的价格是940

## 7710493010读码器
南京泰普森自动化设备有限公司 7710493010相机明细表
序号No. | 名称 Part Name | 数量 Qty. | 材料/规格 Material/type | 热处理/品牌 Heat-treat/Manu. | 标准号/型号 Spec. | 测试 TEST | 备件/易损件SPARE/WEAR PART | 图号 TOPS Code | 所属部件 ASM.No. | 单位 Unit | 备注 Remark
8 | 康耐视相机 | 1 |  | COGNEX |  |  | S | 7710493010 |  | 套 | 按附件康耐视相机清单采购
固定读码器配置清单
NO. | 产品描述 | 数量 | 产品型号
1 | ID Reader | 1 | DMR-362X-MAX
2 | IO CABLE | 1 | CCB-PWRIO-15
4 | ENET Cable | 1 | CCB-84901-1005-15

## 7711091100读码器
南京泰普森自动化设备有限公司 7711091100读码器订货清单明细表
序号No. | 名称 Part Name | 数量 Qty. | 材料/规格 Material/type | 热处理/品牌 Heat-treat/Manu. | 标准号/型号 Spec. | 测试 TEST | 备件/易损件SPARE/WEAR PART | 图号 TOPS Code | 所属部件 ASM.No. | 单位 Unit | 备注 Remark
1 | 读码器 | 1 |  | COGNEX | DMR-362X-MAX |  | S |  | 7711091100 | 套 | 原型号DM262X-1120
2 | 以太网线 | 1 |  | COGNEX | CCB-84901-1006-20 |  | S |  | 7711091100 | 套 | 原型号CCB-84901-2001-20
3 | IO线 | 1 |  | COGNEX | CCB-PWRIO-20 |  | S |  | 7711091100 | 套

## 7711091010压机
南京泰普森自动化设备有限公司 7711091010 压机采购清单 BOM明细表 | [11 empty] | Setting MACRO
序号 | 名称 | 数量 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件 | 易损件 | 图号 | 所属部件 | 单位 | 备注 | ColumnMacro | 9
1 | 压机 | 1 | 一套完整单轴 | 砺星 | EPSL030400250 | S |  | 7711091010 |  | 套
包含压机本体、滤波器、驱动器、控制器及显示屏，以及所有连接线缆（包含完整的一套配件）
通讯方式： ProfiNet，压机到电柜的线缆长度20米，到显示屏控制器的15米
可提供免费培训3次，货到时技术人员上门协助安装调试，有任何产品方面问题，将在24小时回复
|  | ITEM NO. | MODEL | DESCRIPTION | QTY
|  | 1 | EPSL030400250 | 拉/压力量程30kN，行程400mm | 1
|  | 2 | EPCE2000 | 采集评估系统 | 1
|  | 3 | EPTS2000 | 触摸显示交互系统 | 1
|  | 4 | EPSA030T25 | 伺服驱动器 | 1
|  | 5 | EPMC030T25-20 | 动力线缆,20m | 1
|  | 6 | EPFC2000-20 | 编码器反馈信号线缆,20m | 1
|  | 7 | EPSC2000-20 | 力传感器线缆, 20m | 1

## 7711091020压机
南京泰普森自动化设备有限公司 7711091020 压机采购清单 BOM明细表 | [11 empty] | Setting MACRO
序号 | 名称 | 数量 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件 | 易损件 | 图号 | 所属部件 | 单位 | 备注 | ColumnMacro | 9
1 | 压机 | 1 | 一套完整单轴 | 砺星 | EPSS015200250 | S |  | 7711091010 |  | 套
包含压机本体、滤波器、驱动器、控制器及显示屏，以及所有连接线缆（包含完整的一套配件）
通讯方式： ProfiNet，压机到电柜的线缆长度15米，到显示屏控制器的10米
可提供免费培训3次，货到时技术人员上门协助安装调试，有任何产品方面问题，将在24小时回复
|  | ITEM NO. | MODEL | DESCRIPTION | QTY
|  | 1 | EPSS015200250 | 拉/压力量程15kN，行程400mm | 1
|  | 2 | EPCE2000 | 采集评估系统 | 1
|  | 3 | EPTS2000 | 触摸显示交互系统 | 1
|  | 4 | EPSA015T25 | 伺服驱动器 | 1
|  | 5 | EPMC015T25-15 | 动力线缆,15m | 1
|  | 6 | EPFC2000-15 | 编码器反馈信号线缆,15m | 1
|  | 7 | EPSC2000-15 | 力传感器线缆, 15m | 1