## 机加件
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [11 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 外发表处 |  |  | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 第四次延期 | 第五次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 外发数量 | 表处时间 | 到货时间 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 | 清点数据 | 未到货 | 项目号：
1 | 7700010045 | 6000010011 | 挡圈 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 磷化 |  | 件 | 41 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
2 | 7700010045 | 6000010012 | 弹簧 | 65Mn GB/T699 | HRC40-45 | 磷化 |  | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-07 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 41 | [7 empty] | 2022-04-27 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711109125 | 6000010012 | 弹簧 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-07 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 30 | [7 empty] | 2022-04-27 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7711109610 | 6000010012 | 弹簧 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 弹簧 | 南京盛嵘 | 王洁茹 |  | 2022-04-07 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 10 | [7 empty] | 2022-04-27 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
5 | 7700010045 | 6000010014 | 外隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 82 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
6 | 7711109125 | 6000010014 | 外隔圈 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 60 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
7 | 7711109610 | 6000010014 | 外隔圈 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 20 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
8 | 7700010045 | 6000010015 | 内隔圈 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 82 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
9 | 7711109125 | 6000010015 | 内隔圈 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 60 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
10 | 7711109610 | 6000010015 | 内隔圈 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 20 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
11 | 7700010045 | 6000010016 | 链轮 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 发黑 | W | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-14 | 2022-05-01 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-09 | [9 empty] | 2022-05-09 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711109125 | 6000010016 | 链轮 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-14 | 2022-05-01 | [5 empty] | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711109610 | 6000010016 | 链轮 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-14 | 2022-05-01 | [5 empty] | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7700010050 | 6000010018 | 1.0垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 41 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
15 | 7700010050 | 6000010019 | 1.2垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 41 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
16 | 7700010050 | 6000010020 | 1.5垫圈 | 45 GB/T699 |  | 非晶镀 |  | 件 | 41 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
17 | 7700010045 | 6000010041 | 端面摩擦套 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 82 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
18 | 7711109125 | 6000010041 | 端面摩擦套 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 60 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
19 | 7711109610 | 6000010041 | 端面摩擦套 | (空白) |  | (空白) |  | 件 | 20 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
20 | 7700010045 | 6000010042 | 隔套 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 41 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
21 | 7711109125 | 6000010042 | 隔套 |  |  |  |  | 件 | 30 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
22 | 7711109610 | 6000010042 | 隔套 |  |  |  |  | 件 | 10 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
23 | 7711109120 | 6000010062 | 辊子 |  |  |  | W | 件 | 82 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
24 | 7711109130 | 6010071313 | 链轮 |  |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-14 | 2022-05-01 | [5 empty] | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 7711109125 | 6010071347 | 螺母 |  |  |  |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 30 | 2022-05-20 | 30 |  |  | 30 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7711109610 | 6010071347 | 螺母 |  |  |  |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 10 | 2022-05-20 | 10 |  |  | 10 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7711109190 | 6010071362 | 链轮 |  |  |  |  | 件 | 5 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 链轮 | 志明 | 徐勇 |  | 2022-04-14 | 2022-05-01 | [5 empty] | 2022-04-28 | [9 empty] | 2022-04-28 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711109265 | 6010344634 | 连接杆 |  |  |  |  | 件 | 12 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220519035 | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-25 | 12 | 2022-05-04 | 12 |  |  | 12 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 12 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1+1
29 | 7711109610 | 6010368534 | 轴座 |  |  |  |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711109190 | 6010368544 | 垫片 |  |  |  |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7711109190 | 6010368546 | 电机罩 |  |  |  |  | 件 | 5 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-07 | 5 | [7 empty] | 2022-06-15 | 5 | 2022-06-15 | 刘鑫
32 | 7711109185 | 6010368550 | 安装架 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7711109185 | 6010368551 | 转接杆 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
34 | 7711109185 | 6010368552 | 支架 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
35 | 7711109145 | 6010368557 | 轴承座 |  |  |  |  | 件 | 14 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 14 |  |  |  |  | 14 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 14 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
36 | 7711109145 | 6010368558 | 固定条 |  |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
37 | 7711109145 | 6010368559 | 导向轴 |  |  |  |  | 件 | 14 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-28 | NG2022-4-21 | 14 | 2022-04-29 | 14 |  |  | 14 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 14 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
38 | 7711109145 | 6010368561 | 气缸接头 |  |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
39 | 7711109145 | 6010368562 | 开关架 |  |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-04-27 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
40 | 7711109145 | 6010368563 | 板 |  |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
41 | 7711109110 | 6010368581 | 小轴 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
42 | 7711109305 | 6010368581 | 小轴 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
43 | 7711109355 | 6010368581 | 小轴 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
44 | 7711109600 | 6010368581 | 小轴 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
45 | 7711109110 | 6010368595 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
46 | 7711109305 | 6010368595 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
47 | 7711109355 | 6010368595 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
48 | 7711109600 | 6010368595 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
49 | 7711109110 | 6010368669 | 固定块 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
50 | 7711109135 | 6010368669 | 固定块 |  |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
51 | 7711109305 | 6010368669 | 固定块 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
52 | 7711109355 | 6010368669 | 固定块 |  |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
53 | 7711109600 | 6010368669 | 固定块 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
54 | 7711109145 | 6010368693 | 小轴 |  |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
55 | 7711109480 | 6010644122 | 喷油嘴 |  |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4 | [7 empty] | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
56 | 7711109225 | 6010837515 | 支架 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
57 | 7710931380 | 6010931375 | 型材专用锁母 | Q235A GB/T700 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
58 | 7710931380 | 6010931376 | 拉杆 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
59 | 7711109155 | 6010931397 | 套 |  |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
60 | 7711109320 | 6010931397 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
61 | 7711109580 | 6010931397 | 套 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
62 | 7711109155 | 6010931399 | 死挡螺钉 |  |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
63 | 7711109320 | 6010931399 | 死挡螺钉 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
64 | 7711109580 | 6010931399 | 死挡螺钉 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
65 | 7811109400 | 6010991605 | 压块 |  |  |  |  | 件 | 5 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 5 |  |  |  |  | 5 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1+1
66 | 7811109400 | 6010991607 | 加长螺钉 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
67 | 7811109400 | 6010991608 | 加长螺钉 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
68 | 7811109400 | 6010991609 | 缓冲器支架 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
69 | 7811109400 | 6010991610 | 垫圈 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
70 | 7811109400 | 6010991611 | 顶紧螺帽 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
71 | 7811109400 | 6010991612 | 传感器感应支架 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
72 | 7811109400 | 6010991613 | 护板 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
73 | 7811109100 | 6011109104 | 挡块 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
74 | 7811109350 | 6011109104 | 挡块 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
75 | 7811109100 | 6011109106 | 挡块 | 黑色POM |  | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
76 | 7811109350 | 6011109106 | 挡块 | 黑色POM |  | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
77 | 7711109110 | 6011109116 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
78 | 7711109135 | 6011109116 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
79 | 7711109305 | 6011109116 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
80 | 7711109355 | 6011109116 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
81 | 7711109600 | 6011109116 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
82 | 7711109110 | 6011109117 | 六角轴 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
83 | 7711109135 | 6011109117 | 六角轴 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
84 | 7711109305 | 6011109117 | 六角轴 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
85 | 7711109355 | 6011109117 | 六角轴 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
86 | 7711109600 | 6011109117 | 六角轴 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
87 | 7711109120 | 6011109121 | 棍子轴 | 镀铬光轴 |  | (空白) |  | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220519035 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 41 | [7 empty] | 2022-05-17 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
88 | 7711109125 | 6011109126 | 轴承座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 30 |  |  |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
89 | 7711109130 | 6011109126 | 轴承座 | 45 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
90 | 7711109125 | 6011109127 | 棍子轴 | 镀铬光轴 |  | (空白) |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2200704-WX20220518001 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 30 |  |  |  |  | 30 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
91 | 7711109610 | 6011109127 | 棍子轴 | 镀铬光轴 |  | (空白) |  | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T2200704-WX20220518001 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
92 | 7711109125 | 6011109128 | 棍子 | 9Cr18 | 淬火HRC50~55 | (空白) | W | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220519035 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 30 | [7 empty] | 2022-04-29 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
93 | 7711109610 | 6011109128 | 棍子 | 9Cr18 | 淬火HRC50~55 | (空白) | W | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220519035 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 10 | [7 empty] | 2022-04-29 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
94 | 7711109130 | 6011109131 | 棍子轴 | 镀铬光轴 | (空白) | (空白) | (空白) | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T21047-WX20220513002 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 8 | [7 empty] | 2022-05-17 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
95 | 7711109130 | 6011109132 | 棍子 | 9Cr18 | 淬火HRC50~55 | (空白) | W | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 齐藤、求鼎 | 求鼎 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220519035 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 8 | [7 empty] | 2022-04-29 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
96 | 7711109145 | 6011109148 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
97 | 7711109270 | 6011109148 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
98 | 7711109145 | 6011109149 | 挡块 | 黑色POM | (空白) | (空白) | W | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 7 | [7 empty] | 2022-04-21 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
99 | 7711109270 | 6011109149 | 挡块 | 黑色POM | (空白) | (空白) | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1 | [7 empty] | 2022-04-21 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
100 | 7711109155 | 6011109156 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
101 | 7711109320 | 6011109156 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
102 | 7711109155 | 6011109158 | 导向轴 | 1mm镀铬光轴 |  | (空白) | (空白) | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 8 | [7 empty] | 2022-05-16 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
103 | 7711109320 | 6011109158 | 导向轴 | 1mm镀铬光轴 |  | (空白) | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
104 | 7711109155 | 6011109159 | 安装板 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
105 | 7711109320 | 6011109159 | 安装板 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
106 | 7711109155 | 6011109160 | 菱形销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
107 | 7711109320 | 6011109160 | 菱形销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
108 | 7811109400 | 6011109160 | 菱形销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
109 | 7711109155 | 6011109161 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
110 | 7711109320 | 6011109161 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
111 | 7811109400 | 6011109161 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
112 | 7711109155 | 6011109162 | 销垫 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
113 | 7711109320 | 6011109162 | 销垫 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
114 | 7811109400 | 6011109162 | 销垫 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
115 | 7711109155 | 6011109163 | 圆柱销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2 | [7 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
116 | 7711109320 | 6011109163 | 圆柱销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
117 | 7811109400 | 6011109163 | 圆柱销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
118 | 7711109155 | 6011109164 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
119 | 7711109320 | 6011109164 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
120 | 7811109400 | 6011109164 | 调整垫 | Q235 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
121 | 7711109155 | 6011109166 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
122 | 7711109320 | 6011109166 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
123 | 7811109400 | 6011109166 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
124 | 7711109155 | 6011109167 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 2 | 2022-05-20 | 2 |  |  | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
125 | 7711109320 | 6011109167 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
126 | 7811109400 | 6011109167 | 销座 | 45 |  | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-18 | NG2022/5/13 | 1 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
127 | 7711109155 | 6011109168 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 |  | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
128 | 7711109320 | 6011109168 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
129 | 7711109155 | 6011109169 | 气缸连接板 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
130 | 7711109320 | 6011109169 | 气缸连接板 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
131 | 7711109155 | 6011109170 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
132 | 7711109320 | 6011109170 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
133 | 7711109475 | 6011109171 | 档杆 | HRC55~58 | GCr15 | 磷化 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
134 | 7711109155 | 6011109172 | 挡块 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
135 | 7711109320 | 6011109172 | 挡块 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
136 | 7711109580 | 6011109172 | 挡块 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
137 | 7711109155 | 6011109173 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
138 | 7711109320 | 6011109173 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
139 | 7711109175 | 6011109176 | 滑轨 | GCr15 | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
140 | 7711109175 | 6011109177 | 滑轨 | 45 | 调质HRC28~32 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
141 | 7711109175 | 6011109178 | 滑板 | GCr15 | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
142 | 7711109175 | 6011109179 | 挡块 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
143 | 7711109175 | 6011109180 | 气缸座 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
144 | 7711109175 | 6011109181 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
145 | 7711109175 | 6011109182 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
146 | 7711109195 | 6011109196 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
147 | 7711109195 | 6011109197 | 气缸连接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
148 | 7711109195 | 6011109201 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
149 | 7711109195 | 6011109202 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
150 | 7711109195 | 6011109204 | 挡块 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
151 | 7711109195 | 6011109206 | 挡块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
152 | 7711109210 | 6011109211 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
153 | 7711109210 | 6011109213 | 导向轴 | 镀铬光轴 | HRC55~58 | 镀硬铬 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
154 | 7711109220 | 6011109213 | 导向轴 | 镀铬光轴 | HRC55~58 | 镀硬铬 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-9 | 2 | 2022-06-15 | 2 | [5 empty] | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 刘鑫
155 | 7711109210 | 6011109214 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
156 | 7711109220 | 6011109214 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
157 | 7711109220 | 6011109221 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
158 | 7711109225 | 6011109229 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
159 | 7711109225 | 6011109239 | 开关支架 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
160 | 7711109250 | 6011109252 | 导向轴 | 镀铬光轴 | (空白) | (空白) | (空白) | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 8 | [7 empty] | 2022-05-05 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
161 | 7711109250 | 6011109253 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
162 | 7711109250 | 6011109256 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
163 | 7711109250 | 6011109257 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
164 | 7711109250 | 6011109259 | 感应块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
165 | 7711109670 | 6011109259 | 感应块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
166 | 7711109310 | 6011109311 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
167 | 7711109310 | 6011109312 | 摇臂 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
168 | 7711109310 | 6011109313 | 压杆 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
169 | 7711109310 | 6011109314 | 压块 | 黑色POM | (空白) | (空白) | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-05-12 | NG2022-4-21 | 1 | 2022-05-13 | 1 | [5 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
170 | 7811109400 | 6011109404 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
171 | 7811109400 | 6011109406 | 滑板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
172 | 7811109400 | 6011109409 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
173 | 7811109400 | 6011109412 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
174 | 7711109455 | 6011109457 | 滑板 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-03 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
175 | 7711109455 | 6011109458 | 丝杠座 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
176 | 7711109455 | 6011109462 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
177 | 7711109455 | 6011109463 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
178 | 7711109455 | 6011109464 | 导轨压块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 9 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 9 |  |  |  |  | 9 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 9 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
179 | 7711109480 | 6011109464 | 导轨压块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 7 |  |  |  |  | 7 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
180 | 7711109520 | 6011109464 | 导轨压块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
181 | 7711109455 | 6011109472 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
182 | 7711109455 | 6011109473 | 气缸接头 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
183 | 7711109455 | 6011109474 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
184 | 7711109475 | 6011109476 | 挡块 | (空白) | 45 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
185 | 7711109480 | 6011109481 | 滑板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-03 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
186 | 7711109480 | 6011109482 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
187 | 7711109480 | 6011109483 | 滑销 | GCr15 | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 | W | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
188 | 7711109480 | 6011109484 | 滑板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
189 | 7711109480 | 6011109486 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
190 | 7711109480 | 6011109487 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
191 | 7711109480 | 6011109488 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
192 | 7711109480 | 6011109489 | 喷嘴安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 |  |  | T22003 |  | 暂停下单
193 | 7711109480 | 6011109491 | 气缸拉块 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
194 | 7711109480 | 6011109492 | 挡块 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
195 | 7711109480 | 6011109493 | 挡块 | GCr15 | HRC55~58 | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
196 | 7711109480 | 6011109495 | 喷头杆 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-06-09 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 刘鑫
197 | 7711109500 | 6011109501 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
198 | 7711109500 | 6011109502 | 拉块 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
199 | 7711109500 | 6011109503 | 螺母座 | 45 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
200 | 7711109500 | 6011109504 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 | 2022-07-15 | 1 |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
201 | 7711109500 | 6011109506 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
202 | 7711109500 | 6011109507 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
203 | 7711109500 | 6011109508 | 调整 | Q235 | (空白) | 磷化 | (空白) | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
204 | 7711109520 | 6011109521 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
205 | 7711109520 | 6011109522 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | [9 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
206 | 7711109520 | 6011109523 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-12 | [9 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
207 | 7711109520 | 6011109526 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
208 | 7711109535 | 6011109537 | 销套 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
209 | 7711109540 | 6011109537 | 销套 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
210 | 7711109560 | 6011109561 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
211 | 7711109560 | 6011109562 | 支撑 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
212 | 7711109560 | 6011109563 | 支撑 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
213 | 7711109560 | 6011109566 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
214 | 7711109560 | 6011109568 | 圆柱销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-06-20 | NG2022-5-13 | 1 | 2022-06-20 | 2 | [5 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1+1
215 | 7711109560 | 6011109569 | 菱形销 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
216 | 7711109560 | 6011109571 | 销垫 | Cr12MoV | HRC55~58 | 镀硬铬，抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  |  |  | 2022-06-20 | NG2022-5-13 | 2 | 2022-06-20 | 2 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
217 | 7711109560 | 6011109572 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
218 | 7711109580 | 6011109581 | 安装板 | Q235A | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
219 | 7711109580 | 6011109582 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
220 | 7711109580 | 6011109583 | 气缸连接板 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
221 | 7711109580 | 6011109584 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
222 | 7711109580 | 6011109586 | 导向杆 | 1mm镀铬光轴 | (空白) | 镀硬铬 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 | [7 empty] | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
223 | 7711109580 | 6011109587 | 挡板 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
224 | 7711109650 | 6011109651 | 支撑 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
225 | 7711109650 | 6011109652 | 拉块 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
226 | 7711109650 | 6011109653 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
227 | 7711109650 | 6011109654 | 垫块 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
228 | 7711109455 | 6011109655 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
229 | 7711109650 | 6011109655 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
230 | 7711109650 | 6011109656 | 螺母座 | 45 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
231 | 7711109650 | 6011109657 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
232 | 7711109455 | 6011109658 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
233 | 7711109650 | 6011109658 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
234 | 7711109650 | 6011109659 | 调整垫 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
235 | 7711109670 | 6011109674 | 导向杆 | 镀铬光轴 | (空白) | 镀硬铬 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 | [7 empty] | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
236 | 7711109670 | 6011109676 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
237 | 7711109670 | 6011109677 | 气缸接头 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420003 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
238 | 7711109670 | 6011109678 | 气缸连接板 | 45 | 调质HRC28~32 | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220420002 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-12 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
239 | 7710931380 | 6110931374 | 安装板 | Q235A 焊接件 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
240 | 7811109400 | 6110991602 | 汽缸连接板 | (空白) | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
241 | 7711109145 | 6111109146 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 7 | [7 empty] | 2022-06-17 | 7 | 2022-06-17 | 刘鑫
242 | 7711109155 | 6111109157 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 4 | [7 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 刘鑫
243 | 7711109320 | 6111109157 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
244 | 7711109185 | 6111109186 | 支撑 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
245 | 7711109190 | 6111109191 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 5 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-01 | [9 empty] | 2022-06-24 | 5 | 2022-06-24 | 刘鑫
246 | 7711109195 | 6111109198 | 立柱 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
247 | 7711109195 | 6111109199 | 立柱 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
248 | 7711109195 | 6111109203 | 横撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
249 | 7711109195 | 6111109207 | 横撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
250 | 7711109210 | 6111109212 | 吹气管 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
251 | 7711109220 | 6111109212 | 吹气管 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
252 | 7711109240 | 6111109241 | 安装板 | Q235 | (空白) | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
253 | 7711109250 | 6111109251 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 4 | [7 empty] | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 刘鑫
254 | 7711109265 | 6111109266 | 支腿 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-31 | [9 empty] | 2022-06-15 | 6 | 2022-06-15 | 刘鑫
255 | 7711109270 | 6111109271 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
256 | 7711109310 | 6111109315 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
257 | 7811109400 | 6111109401 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-18 | 刘鑫
258 | 7811109400 | 6111109402 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
259 | 7811109400 | 6111109403 | 横撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
260 | 7711109455 | 6111109456 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-11 | [9 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
261 | 7711109455 | 6111109471 | 气缸座 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | [9 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
262 | 7711109520 | 6111109524 | 横撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
263 | 7711109520 | 6111109527 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-03 | [9 empty] | 2022-06-15 | 4 | 2022-06-15 | 刘鑫
264 | 7711109535 | 6111109536 | 立柱 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
265 | 7711109540 | 6111109541 | 立柱 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
266 | 7711109550 | 6111109551 | 底座 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 1 | [7 empty] | 2022-05-10 | 1 | 2022-05-10 | 王信刚 | 1
267 | 7711109560 | 6111109564 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
268 | 7711109560 | 6111109567 | 支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-30 | [9 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
269 | 7711109670 | 6111109671 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
270 | 7711109670 | 6111109672 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 |  | 2022-03-24 | 2022-04-28 | [5 empty] | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
271 | 7811109400 | 6210991601 | 护板 | (空白) | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
272 | 7811109100 | 6211109101 | 接水盘 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫
273 | 7811109100 | 6211109102 | 接水盘 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫
274 | 7711109560 | 6211109103 | 开关支架 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022/5/14 | 2 | 2022-05-17 | 2 | [5 empty] | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
275 | 7811109100 | 6211109103 | 开关支架 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022/5/14 | 6 | 2022-05-17 | 6 | [5 empty] | 2022-05-18 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
276 | 7811109300 | 6211109103 | 开关支架 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022/5/14 | 2 | 2022-05-17 | 2 | [5 empty] | 2022-05-18 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
277 | 7811109350 | 6211109103 | 开关支架 | 304 |  | (空白) |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022/5/14 | 4 | 2022-05-17 | 4 | [5 empty] | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
278 | 7711109560 | 6211109107 | 开关支架 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-04-28 | 4 | [7 empty] | 2022-04-29 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
279 | 7811109100 | 6211109107 | 开关支架 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-04-28 | 6 | [7 empty] | 2022-04-29 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
280 | 7711109110 | 6211109112 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
281 | 7711109110 | 6211109113 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-14 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
282 | 7711109110 | 6211109114 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
283 | 7711109135 | 6211109114 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
284 | 7711109305 | 6211109114 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
285 | 7711109355 | 6211109114 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
286 | 7711109600 | 6211109114 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
287 | 7711109135 | 6211109138 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
288 | 7711109135 | 6211109139 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-16 | NG2022/5/13 | 2 | 2022-05-18 | 2 | [5 empty] | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
289 | 7711109135 | 6211109141 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
290 | 7711109155 | 6211109165 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
291 | 7711109320 | 6211109165 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
292 | 7711109155 | 6211109174 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
293 | 7711109320 | 6211109174 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
294 | 7711109155 | 6211109175 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
295 | 7711109320 | 6211109175 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
296 | 7711109175 | 6211109183 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
297 | 7711109185 | 6211109187 | 安装板 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | OK | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
298 | 7711109195 | 6211109205 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
299 | 7711109195 | 6211109208 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
300 | 7711109195 | 6211109209 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
301 | 7711109225 | 6211109240 | 安装板 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
302 | 7711109245 | 6211109246 | 罩壳 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022-5-7 | 1 | 2022-05-12 | 1 | [5 empty] | 2022-05-14 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
303 | 7711109250 | 6211109254 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4 | [7 empty] | 2022-05-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
304 | 7711109250 | 6211109258 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | NG2022/5/17 | 4 | 2022-05-18 | 4 |  |  | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
305 | 7811109300 | 6211109301 | 接水盘 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫
306 | 7711109305 | 6211109307 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
307 | 7711109305 | 6211109308 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-14 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
308 | 7711109310 | 6211109316 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
309 | 7711109310 | 6211109317 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
310 | 7811109350 | 6211109351 | 接水盘 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫
311 | 7711109355 | 6211109357 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
312 | 7711109355 | 6211109358 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | NG2022/5/13 | 1 | NG2022-7-9 | 1 | 2022-07-14 | 1 |  |  |  | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 牛彦云
313 | 7811109400 | 6211109405 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
314 | 7811109400 | 6211109407 | 罩壳 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | NG2022-7-8 | 1 | [5 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
315 | 7811109400 | 6211109408 | 罩壳 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
316 | 7811109400 | 6211109411 | 接水盘 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | 2022-05-24 | [9 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫
317 | 7811109400 | 6211109413 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
318 | 7811109400 | 6211109414 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
319 | 7711109455 | 6211109459 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
320 | 7711109455 | 6211109461 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
321 | 7711109455 | 6211109465 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 3 | [7 empty] | 2022-06-15 | 3 | 2022-06-15 | 刘鑫
322 | 7711109455 | 6211109466 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
323 | 7711109455 | 6211109467 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
324 | 7711109455 | 6211109468 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
325 | 7711109455 | 6211109469 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
326 | 7711109480 | 6211109494 | 拖链支架 | Q235 | 喷漆RAL9002（140） | 喷漆（移动件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
327 | 7711109550 | 6211109552 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
328 | 7711109550 | 6211109553 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
329 | 7711109580 | 6211109588 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
330 | 7711109600 | 6211109602 | 支撑 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-05 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
331 | 7711109600 | 6211109603 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
332 | 7711109600 | 6211109604 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-14 |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | [7 empty] | 2022-05-20 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
333 | 7711109600 | 6211109606 | 导向条 | 304 | (空白) | 抛光 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 艺繁 | 艺繁 | 孟庆松 | TOPS-T22007-WX20220419007 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 1 | [7 empty] | 2022-05-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
334 | 7711109670 | 6211109673 | 接油盒 | 304 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-10 | 1 | [7 empty] | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
335 | 7711109670 | 6211109679 | 开关支架 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  |  |  | 5月8 |  |  |  |  | OK | 2022-05-14 | 1 | [7 empty] | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 刘鑫
336 | 7711109110 | 6311109111 | 纵梁 | AL6061 | (空白) | (空白) |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 机加工转给田原 | 1
337 | 7711109110 | 6311109118 | 罩壳 | AL6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 机加工转给田原
338 | 7711109305 | 6311109118 | 罩壳 | AL6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 机加工转给田原
339 | 7711109135 | 6311109136 | 纵梁 | AL6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 机加工转给田原 | 1
340 | 7711109135 | 6311109137 | 罩壳 | AL6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 机加工转给田原
341 | 7711109225 | 6311109226 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
342 | 7711109225 | 6311109227 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
343 | 7711109225 | 6311109228 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
344 | 7711109225 | 6311109231 | 封板 | 茶色透明有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 3.29到 | [9 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-07-06 | 刘鑫
345 | 7711109225 | 6311109232 | 封板 | 茶色透明有机玻璃 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 3.29到 | [9 empty] | 2022-03-30 | 1 | 2022-07-06 | 刘鑫
346 | 7711109225 | 6311109233 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
347 | 7711109225 | 6311109234 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
348 | 7711109225 | 6311109236 | 封板 | 茶色透明有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 3.29到 | [9 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-07-06 | 刘鑫
349 | 7711109225 | 6311109237 | 封板 | 茶色透明有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 3.29到 | [9 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-07-06 | 刘鑫
350 | 7711109225 | 6311109238 | 型材 | 4040型材 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-23 | 5月8 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 4 | [7 empty] | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
351 | 7711109245 | 6311109247 | 封板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202204223 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | [8 empty] | 3.29到 | [9 empty] | 2022-03-30 | 2 | 2022-07-06 | 刘鑫
352 | 7711109305 | 6311109306 | 纵梁 | AL6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 机加工转给田原 | 1
353 | 7711109355 | 6311109356 | 纵梁 | AL6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 机加工转给田原 | 1
354 | 7711109355 | 6311109359 | 罩壳 | AL6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 机加工转给田原
355 | 7711109600 | 6311109601 | 纵梁 | AL6061 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-18 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 1 | [7 empty] | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-02 | 田原 | 1
356 | 7711109600 | 6311109607 | 罩壳 | AL6061 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 |  |  | OK |  | 纵梁 | workshop-4/25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 机加工转给田原
1 | 7711107210 | 6000030003 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 12 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK-QA |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 12
2 | 7711107110 | 6000030004 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 24 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 24 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711107210 | 6010200063 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-05-31 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7711107110 | 6010687112 | 链接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 6 | [7 empty] | 2022-06-08 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
5 | 7711107220 | 6010687205 | 导向板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-10 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 4 | 2022-06-21 | 刘鑫
6 | 7711107220 | 6010687206 | 垫高块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 2022-06-10 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
7 | 7711107210 | 6010687211 | 连接块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711107220 | 6010687215 | 检测杆 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
9 | 7711107210 | 6010687216 | 感应块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
10 | 7711107240 | 6010687221 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
11 | 7711107260 | 6010687221 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711108260 | 6010687221 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711107260 | 6010687222 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7711108260 | 6010687222 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7711107240 | 6010687224 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
16 | 7711107260 | 6010687224 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
17 | 7711108240 | 6010687224 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
18 | 7711108260 | 6010687224 | 夹指 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
19 | 7711107240 | 6010687225 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7711107260 | 6010687225 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
21 | 7711108240 | 6010687225 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 7711108260 | 6010687225 | 死挡 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2 | [7 empty] | 2022-05-28 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 7711107240 | 6010687229 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
24 | 7711107260 | 6010687229 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 7711108240 | 6010687229 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7711108260 | 6010687229 | 连接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7711107240 | 6010687234 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711107260 | 6010687234 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711108240 | 6010687234 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711108260 | 6010687234 | 开关支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7811107400 | 6010687401 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220428025 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
32 | 7811108400 | 6010687401 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 小焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220428025 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7811107400 | 6010687402 | 安装板 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
34 | 7811108400 | 6010687402 | 安装板 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
35 | 7811107400 | 6010687403 | 支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
36 | 7811108400 | 6010687403 | 支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
37 | 7711107410 | 6010687411 | 增高座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-26 | NG2022-6-1 | 2 | 2022-06-11 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2 | 2022-06-18 | 刘鑫
38 | 7711108410 | 6010687411 | 增高座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-26 | NG2022-6-1 | 2 | 2022-06-11 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2 | 2022-06-18 | 刘鑫
39 | 7711107410 | 6010687413 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
40 | 7711108410 | 6010687413 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
41 | 7711108440 | 6010687432 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
42 | 7711108460 | 6010687432 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
43 | 7711107440 | 6010687432 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
44 | 7711107460 | 6010687432 | 封板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
45 | 7711108440 | 6010687433 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
46 | 7711108460 | 6010687433 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
47 | 7711107440 | 6010687433 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
48 | 7711107460 | 6010687433 | 座圈进料块 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | [7 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
49 | 7711108440 | 6010687434 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
50 | 7711108460 | 6010687434 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
51 | 7711107440 | 6010687434 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
52 | 7711107460 | 6010687434 | 封板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
53 | 7711108240 | 6010687221 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
54 | 7711107210 | 6010988212 | 压缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
55 | 7711107210 | 6010988214 | 压缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
56 | 7711107210 | 6010988218 | 挡块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
57 | 7711107240 | 6010988232 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
58 | 7711108240 | 6010988232 | 轴套座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 1 | [7 empty] | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
59 | 7711107240 | 6010988245 | 堵头 | 聚氨酯 | 邵氏A65 | 邵氏A65 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T22003-WX20220425022 | 2022-04-25 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
60 | 7711107260 | 6010988245 | 堵头 | 聚氨酯 | 邵氏A65 | 邵氏A65 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T22003-WX20220425022 | 2022-04-25 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
61 | 7711108240 | 6010988245 | 堵头 | 聚氨酯 | 邵氏A65 | 邵氏A65 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T22003-WX20220425022 | 2022-04-25 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
62 | 7711108260 | 6010988245 | 堵头 | 聚氨酯 | 邵氏A65 | 邵氏A65 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 封堵 | 恒光 | 王洁茹 | TOPS-T22003-WX20220425022 | 2022-04-25 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-04-30 | [9 empty] | 2022-05-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
63 | 7710988330 | 6010988331 | 气缸座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
64 | 7710988330 | 6010988332 | 套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
65 | 7710988330 | 6010988333 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
66 | 7710988330 | 6010988334 | 链接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
67 | 7710988330 | 6010988335 | 链接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-12 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 4 | 2022-06-18 | 刘鑫
68 | 7710988330 | 6010988336 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 4 | [7 empty] | 2022-05-17 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
69 | 7710988330 | 6010988337 | 导向轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | NG2022-5-26 | 4 | 2022-06-08 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 刘鑫
70 | 7710988330 | 6010988338 | 挡头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
71 | 7710988330 | 6010988339 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
72 | 7711107210 | 6010988451 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
73 | 7711003275 | 6011003276 | 拖链连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | OK | 2022-05-30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
74 | 7711003275 | 6011003278 | 连接板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
75 | 7711107210 | 6011030214 | 挡板 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
76 | 7711107210 | 6011030215 | 压缸接头座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 舜翌 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220429033 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-06-04 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
77 | 7711107240 | 6011030253 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
78 | 7711107260 | 6011030253 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
79 | 7711108240 | 6011030253 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
80 | 7711108260 | 6011030253 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
81 | 7811107400 | 6011030403 | 支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | NG2022/6/7 | 1 | 2022-07-14 | 1 | [5 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 牛彦云
82 | 7811108400 | 6011030403 | 支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  |  |  | 2022-06-06 | NG2022/6/7 | 1 | 2022-07-14 | 1 | [5 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 牛彦云
83 | 7711107410 | 6011030412 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
84 | 7711108410 | 6011030412 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
85 | 7711107110 | 6011107111 | 侧面安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 大板 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220428025 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  | 2022-06-09 | [9 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
86 | 7711107110 | 6011107113 | 侧面安装板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 大板 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220428024 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
87 | 7711107220 | 6011107222 | 转台托盘 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
88 | 7711107240 | 6011107243 | F排座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
89 | 7711107240 | 6011107246 | F排铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
90 | 7711107240 | 6011107247 | F排导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
91 | 7711107240 | 6011107248 | F排顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-10 | 1 | 2022-06-15 | 1 | [5 empty] | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 刘鑫
92 | 7711107240 | 6011107251 | F排背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
93 | 7711107240 | 6011107252 | F排挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
94 | 7711107240 | 6011107256 | F排压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | [6 empty] | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
95 | 7711107260 | 6011107263 | G排座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
96 | 7711107260 | 6011107266 | G排铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
97 | 7711107260 | 6011107267 | G排导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-28 | NG2022/5/23 | 1 | 2022-05-28 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
98 | 7711107260 | 6011107268 | G排顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-10 | 1 | 2022-06-15 | 1 | [5 empty] | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 刘鑫
99 | 7711107260 | 6011107271 | G排背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
100 | 7711107260 | 6011107272 | G排挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
101 | 7711107260 | 6011107276 | G排压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
102 | 7711107440 | 6011107441 | F排座圈积料板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
103 | 7711107460 | 6011107461 | G排座圈积料板 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
104 | 7711108240 | 6011108243 | F进座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
105 | 7711108240 | 6011108246 | F进铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
106 | 7711108240 | 6011108247 | F进导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
107 | 7711108240 | 6011108248 | F进顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-10 | 1 | 2022-06-15 | 1 | [5 empty] | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 刘鑫
108 | 7711108240 | 6011108251 | F进背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
109 | 7711108240 | 6011108252 | F进挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
110 | 7711108240 | 6011108256 | F进压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
111 | 7711108260 | 6011108263 | G进座圈座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
112 | 7711108260 | 6011108266 | G进铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泓特川 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428036 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2 | [7 empty] | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
113 | 7711108260 | 6011108267 | G进导杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 泰科勒 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220428037 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
114 | 7711108260 | 6011108268 | G进顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 圆 | 宇航 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429030 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-15 | NG2022-6-10 | 1 | 2022-06-15 | 1 | [5 empty] | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 刘鑫
115 | 7711108260 | 6011108271 | G进背板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220429032 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 1 | [7 empty] | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
116 | 7711108260 | 6011108272 | G进挡板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 | [7 empty] | 2022-05-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
117 | 7711108260 | 6011108276 | G进压片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | [5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
118 | 7711108440 | 6011108441 | F进座圈积料板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
119 | 7711108460 | 6011108461 | G进座圈积料板 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 板 | 巨合 | 徐勇 | TOPS-T2201103-WX20220429031 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-05-31 | NG2022/5/25 | 1 | 2022-06-10 | 1 | [5 empty] | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
120 | 7811107100 | 6110687102 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 | [7 empty] | 2022-06-11 | 2 | 2022-07-14 | 刘鑫
121 | 7811107100 | 6110687103 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-07-14 | 刘鑫
122 | 7811107100 | 6110687104 | 接油盘 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-07-14 | 刘鑫
123 | 7711107210 | 6110687203 | 导轨安装座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 小焊接件 | 创达 | 李春林 | TOPS-T21049-WX20220428024 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-18 | [9 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
124 | 7811107100 | 6111107101 | 底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 | 6-2到1件 | OK |  | 大焊接件 | 创达制作中0610 | 李春林 |  | 2022-06-10 | 2022-06-18 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | [12 empty] | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
125 | 7711107210 | 6111107211 | 安装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220428025 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-05-30 |  |  |  | 2022-05-27 | [9 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
126 | 7711107220 | 6111107221 | 转台安装架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204399 |  | OK |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T21043-WX20220428025 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | [5 empty] | 2022-05-15 | [9 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
127 | 7711107220 | 6210687204 | 支架 | 45 GB/T699 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-08 | NG2022-6-9 | 4 | 2022-06-16 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 4 | 2022-06-24 | 刘鑫
128 | 7711107210 | 6211030217 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711106730 | 6000000010 | 分气块 |  | TOPS |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
2 | 7811106700 | 6211106701 | 气动面板 |  |  | 覆膜铝板 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 | [9 empty] | OK | 2022-05-17 | 1 | [7 empty] | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711107310 | 6000030003 | 顶丝块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 24 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 24 |  |  |  |  | 24 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 24 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711107330 | 6010200063 | 压板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 | [9 empty] | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711107320 | 6010687215 | 检测杆 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7711107340 | 6010687324 | 座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
5 | 7711107340 | 6010687325 | 铰链销 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711107340 | 6010687326 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513038 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
7 | 7711107340 | 6010687327 | 链接板 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-26 | 2022-05-28 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711107340 | 6010687331 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
9 | 7711107340 | 6010687332 | 死档 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513038 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711107340 | 6010687333 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2 | [7 empty] | 2022-05-31 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
11 | 7711107340 | 6010687334 | 面板 | 有机玻璃 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 有机玻璃 | 三鸿政 | 杨村民 | TOPS-T20042-WX20220616031 | [7 empty] | 5.27到 | [9 empty] | 2022-06-04 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711107340 | 6010687335 | 导管料道 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
13 | 7711107340 | 6010687336 | 气缸座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7711107350 | 6010687343 | 气缸安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
15 | 7711107350 | 6010687345 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7711107350 | 6010687346 | 进料口 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7711107350 | 6010687348 | 挡板 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 4 | 2022-06-11 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
18 | 7711107310 | 6010988212 | 压缸安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
19 | 7711107310 | 6010988214 | 压缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7710988330 | 6010988331 | 气缸座 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
21 | 7710988330 | 6010988332 | 套 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 7710988330 | 6010988333 | 气缸接头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 7710988330 | 6010988334 | 链接杆 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 | 2022-06-06 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
24 | 7710988330 | 6010988335 | 链接块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 7710988330 | 6010988336 | 铜套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 2 | [7 empty] | 2022-05-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7710988330 | 6010988337 | 导向轴 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7710988330 | 6010988338 | 挡头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7710988330 | 6010988339 | 销 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711107340 | 6010988402 | 死档螺钉 | 标准螺栓改制 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 金迈 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513037 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-07-02 | NG2022-6-9 | 2 | NG2022-6-27 | 2 | 2022-07-06 | 2 |  |  |  | 2022-07-08 | 2
30 | 7711107350 | 6010988432 | 导向块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7711107350 | 6010988434 | 送料块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
32 | 7711107330 | 6010988451 | 顶块 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7711107350 | 6010988452 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
34 | 7711107420 | 6011030421 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 刘鑫
35 | 7711108420 | 6011030421 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 刘鑫
36 | 7711107420 | 6011030422 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 刘鑫
37 | 7711108420 | 6011030422 | 过渡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-21 | 刘鑫
38 | 7711107420 | 6011107136 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
39 | 7711108420 | 6011107136 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
40 | 7711107320 | 6011107322 | 转台托盘 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
41 | 7711107320 | 6011107324 | 支架 | 45 GB/T699 |  | 抛光 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
42 | 7711107320 | 6011107326 | 垫高块 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513038 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
43 | 7711107330 | 6011107331 | 基板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
44 | 7711107330 | 6011107332 | 侧面板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 4 | 2022-06-17 | 刘鑫
45 | 7711107330 | 6011107333 | 导轨安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
46 | 7711107330 | 6011107334 | 进料口安装板 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 | [7 empty] | 2022-06-13 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫
47 | 7711107330 | 6011107335 | 顶部安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
48 | 7711107330 | 6011107336 | 筋板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
49 | 7711107330 | 6011107337 | 压缸接头座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-06-11 | NG2022-6-8 | 2 | 2022-06-15 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
50 | 7711107330 | 6011107338 | 滑块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质，HRC28-32 | 调质，HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
51 | 7711107340 | 6011107342 | 料道板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513032 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
52 | 7711107340 | 6011107343 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2 | [7 empty] | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
53 | 7711107340 | 6011107349 | 挡片 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
54 | 7711107350 | 6011107351 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
55 | 7711107350 | 6011107359 | 接近开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
56 | 7711107420 | 6011107423 | 排气座圈进料板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
57 | 7711107420 | 6011107424 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
58 | 7711107420 | 6011107428 | 喷油块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 待下
59 | 7711108420 | 6011107428 | 喷油块 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 待下
60 | 7711107420 | 6011107438 | 挡头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
61 | 7711108420 | 6011107438 | 挡头 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T2201106-WX20220513036 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
62 | 7711108420 | 6011108423 | 排气座圈进料板 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
63 | 7711108420 | 6011108424 | 盖板 | 304不锈钢 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2201106-WX20220513031 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 | [7 empty] | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-17 | 刘鑫
64 | 7711107310 | 6111107311 | 安装支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 大焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220512023 | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-11 | [9 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
65 | 7711107320 | 6111107321 | 转台安装架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220512022 | 2022-05-12 | 2022-06-03 | [5 empty] | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2 | [7 empty] | 2022-06-09 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
66 | 7711107340 | 6111107341 | 支架 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 小焊接件 | 泽巨 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220512022 | 2022-05-12 | 2022-06-03 | [6 empty] | 2022-05-25 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
67 | 7711107330 | 6210687306 | 开关支架 | 304不锈钢 |  | 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711107360 | 6010687319 | 隔套 | 3Cr13 GB/T1220 | 硬化,HRC58-63 | 硬化,HRC58-63 喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220517041 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711107360 | 6011107361 | 安装座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-11 | 2022-06-14 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
3 | 7711107360 | 6011107362 | 进料腔 | 3Cr13 GB/T1220 | HRC28-32 | HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104303-WX20220517042 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | [7 empty] | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
4 | 7711107360 | 6011107363 | 顶杆 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104303-WX20220517042 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2 | [7 empty] | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 刘鑫
5 | 7711107360 | 6011107364 | 滑块 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220517041 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2 | [7 empty] | 2022-06-06 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711107360 | 6011107365 | 进料口 | 38CrMoAl | 调质 | 调质,HRC28-32 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK-QA |  | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104303-WX20220517042 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-07-15 | NG2022-6-28 | 2 | 2022-07-15 | 2
7 | 7711107360 | 6011107366 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-11 | 2022-06-14 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2 | [7 empty] | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
8 | 7711107360 | 6011107367 | 挡板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-17: 2022-05-17; 2022-06-05: 2022-06-05; 2022-06-07: 2022-06-11; 2022-07-15: 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2 | 2022-06-24 | 刘鑫
9 | 7711107360 | 6011107368 | 挡板 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-11 | 2022-06-14 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-21 | 刘鑫
10 | 7711107360 | 6011107369 | 挡板 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T2104905-WX20220517039 | 2022-05-17: 2022-05-17; 2022-06-05: 2022-06-05; 2022-06-07: 2022-06-11; 2022-07-15: 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 | [7 empty] | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
11 | 7711107360 | 6011107371 | 刮油块 | 锡基巴氏合金 |  |  |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205238 |  | OK |  | 圆 | 天匠 | 孟庆松 | TOPS-T2104303-WX20220517042 | 2022-05-17 | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | [7 empty] | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
1 | 7811107500 | 6010127552 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 刘鑫
2 | 7811108500 | 6010127552 | 板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 刘鑫
3 | 7711107510 | 6010687513 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 刘鑫
4 | 7711108510 | 6010687513 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 1 | 2022-06-29 | 刘鑫
5 | 7711107510 | 6011031103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 4 | [7 empty] | 2022-06-24 | 4 | 2022-06-24 | 刘鑫
6 | 7711108510 | 6011031103 | 平面销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 4 | [7 empty] | 2022-06-24 | 4 | 2022-06-24 | 刘鑫
7 | 7711107510 | 6011031106 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 6 | [7 empty] | 2022-06-24 | 6 | 2022-06-24 | 刘鑫
8 | 7711108510 | 6011031106 | 垫片 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 6 | [7 empty] | 2022-06-24 | 6 | 2022-06-24 | 刘鑫
9 | 7711107510 | 6011107513 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 刘鑫
10 | 7711108510 | 6011107513 | 圆柱销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 刘鑫
11 | 7711107510 | 6011107514 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 刘鑫
12 | 7711108510 | 6011107514 | 菱形销 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC55-58 | HRC55-58 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 1 | [7 empty] | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-24 | 刘鑫
13 | 7711107510 | 6011107515 | 调整垫 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 6 | [7 empty] | 2022-06-24 | 6 | 2022-06-24 | 刘鑫
14 | 7711108510 | 6011107515 | 调整垫 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 圆 | 协晟源 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530033 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 6 | [7 empty] | 2022-06-24 | 6 | 2022-06-24 | 刘鑫
15 | 7711107510 | 6011107516 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
16 | 7711108510 | 6011107516 | 保护罩 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
17 | 7711107520 | 6011107521 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530034 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 6 | 2022-06-29 | 刘鑫
18 | 7711107530 | 6011107521 | 安装块 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530034 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 刘鑫
19 | 7711107520 | 6011107522 | 安装块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-27 | NG2022-6-29 | 6 | 2022-07-06 | 6 |  |  | 6 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 6 | 2022-07-13 | 牛彦云
20 | 7711107530 | 6011107522 | 安装块 | 45 GB/T699 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-27 | NG2022-6-29 | 2 | 2022-07-06 | 2 |  |  | 2 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 牛彦云
21 | 7711107520 | 6011107523 | 压紧头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530034 | 2022-05-17: 2022-05-30; 2022-06-05: 2022-06-15; 2022-07-15: 2022-06-16 | 2022-06-20 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 6 | 2022-06-28 | 刘鑫
22 | 7711107520 | 6011107524 | 支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 6 | [7 empty] | 2022-06-30 | 6 | 2022-06-30 | 刘鑫
23 | 7711107530 | 6011107524 | 支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2 | [7 empty] | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
24 | 7711107530 | 6011107533 | 压紧头 | 45 GB/T699 | HRC28-32 | HRC28-32 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220530034 | 2022-05-17: 2022-05-30; 2022-06-05: 2022-06-15; 2022-07-15: 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-28 | 刘鑫
25 | 7711107510 | 6111107511 | 排气夹爪座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 大焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22007-WX20220530023 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
26 | 7711108510 | 6111108511 | 进气夹爪座 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(活动件) |  | 件 | 1 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205717 |  | OK |  | 大焊接件 | 宇宸 | 李春林 | TOPS-T22007-WX20220530023 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-21 | NG2022-6-21 | 1 | [7 empty] | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
1 | 7711106191 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
2 | 7700009040 | 6010009031 | 插销板 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
3 | 7700009040 | 6010009032 | 插销 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
4 | 7700009040 | 6010009033 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
5 | 7700009040 | 6010009034 | 导向板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
6 | 7700009040 | 6010009035 | 导向板2 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
7 | 7700009040 | 6010009036 | 锁舌 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
8 | 7700009040 | 6010009037 | 导向块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
9 | 7700009040 | 6010009038 | 垫板 | AL6061 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
10 | 7700009040 | 6010009039 | 锁扣 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003二层平台 |  | 备库件 | OK
11 | 7711106110 | 6011106123 | 隔板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 6 | [7 empty] | 2022-07-08 | 6 | 2022-07-08 | 刘鑫
12 | 7711106110 | 6011106124 | 隔板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 4 | [7 empty] | 2022-07-08 | 4 | 2022-07-08 | 刘鑫
13 | 7711106110 | 6011106125 | 隔板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 3 | [7 empty] | 2022-07-08 | 3 | 2022-07-08 | 刘鑫
14 | 7711106110 | 6011106126 | 隔板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-07-08 | 1 | 2022-07-08 | 刘鑫
15 | 7711106110 | 6011106127 | 垫板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2 | 2022-06-29 | 刘鑫
16 | 7711106110 | 6011106129 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 拉丝 |  | 件 | 13 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 板 | 佛迈金 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220607043 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-21; 2022-07-15: 2022-06-23 | 2022-06-25 | 13 | [7 empty] | 2022-06-27 | 13 | 2022-06-27 | 刘鑫
17 | 7711106150 | 6011106152 | 面板 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 1 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 刘鑫
18 | 7711106150 | 6011106153 | 支架 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-24 | NG2022-6-24 | 8 | 2022-06-29 | 8 | [5 empty] | 2022-06-30 | 8 | 2022-06-30 | 刘鑫
19 | 7711106160 | 6011106163 | 支撑 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220607044 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-07-15: 2022-06-14 | 2022-06-20 | 4 | [7 empty] | 2022-06-21 | 4 | 2022-06-21 | 刘鑫
20 | 7711106160 | 6011106164 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | 待检验 |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2
21 | 7711106170 | 6011106172 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220607044 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-07-15: 2022-06-18 | 2022-06-21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 4 | 2022-06-28 | 刘鑫
22 | 7711106170 | 6011106173 | 面板 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2 | [7 empty] | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-25 | 刘鑫
23 | 7711106170 | 6011106174 | 座 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T22003-WX20220607044 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-07-15: 2022-06-24 | NG2022-6-21 | 4 | 2022-06-27 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 4 | 2022-07-04 | 刘鑫
24 | 7711106170 | 6011106175 | 滚套 | 锡青铜QSn6.5-0.1 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 圆 | 德正 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220607045 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-23 | 2022-06-29 | 4 | [7 empty] | 2022-06-30 | 4 | 2022-06-30 | 刘鑫
25 | 7711106170 | 6011106176 | 支架 | 304不锈钢 |  | 拉丝 |  | 件 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6 | [7 empty] | 2022-06-27 | 6 | 2022-06-27 | 刘鑫
26 | 7711106110 | 6111106111 | 底板 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 2022-6-17图纸更新 |  |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-06-07: 2022-07-05; 2022-06-15: 2022-07-08
27 | 7711106110 | 6111106112 | 支腿 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 3 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | 待检验 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-08 |  |  |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 3
28 | 7711106110 | 6111106113 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 4
29 | 7711106110 | 6111106114 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1
30 | 7711106110 | 6111106115 | 门 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(黄色) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1
31 | 7711106110 | 6111106116 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1
32 | 7711106110 | 6111106117 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 5 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 5
33 | 7711106110 | 6111106118 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1
34 | 7711106110 | 6111106119 | 扶手 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(黄色) |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-07-15: 2022-06-24 | 2022-06-25 | 4
35 | 7711106110 | 6111106121 | 楼梯 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | 待检验 |  | 精永锐 | 精永锐 | 孟庆松 | TOPS-T22003-WX20220608020 | 2022-05-17: 2022-06-08; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-06-07: 2022-06-30; 2022-07-15: 2022-06-15
36 | 7711106110 | 6111106122 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | 待检验 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-08 |  |  |  | 2022-07-06
37 | 7711106110 | 6111106128 | 支架 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 13 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK-QA |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-05-17: 2022-06-07; 2022-06-05: 2022-06-25; 2022-06-07: 2022-06-30; 2022-07-15: 2022-06-28 | 2022-06-29 | 13
38 | 7711106110 | 6111106131 | 支腿 | Q235A焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | 待检验 |  | 大焊接件 | 天力 | 李春林 | TOPS-T22003-WX20220607025 | 2022-06-07 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-08 |  |  |  | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 2
39 | 7710421907 | 6210421908 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  |  | OK |  | 钣金 | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 2022-06-20; 2022-06-07: 2022-06-27; 2022-07-15: 2022-06-22 | 2022-06-23 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 4 | 2022-06-29 | 刘鑫
40 | 7711106150 | 7711106151 | 框架 |  | / | / |  | 套 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
41 | 7711106160 | 7711106161 | 框架 |  | / | / |  | 套 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
42 | 7711106160 | 7711106162 | 框架 |  | / | / |  | 套 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
43 | 7711106170 | 7711106171 | 框架 |  | / | / |  | 套 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
44 | 7711106160 | 7711106180 | 安全门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
45 | 7711106160 | 7711106191 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-02; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
1 | BD2200301L | DGWEAAA040 | RITTAL柜体A、B、C附件24 | 安装板中间件，高度1800MM | RITTAL | 4590.7 |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25
2 | BD22007022 | DGWEAAA040 | RITTAL柜体A、B、C附件24 | 安装板中间件，高度1800MM | RITTAL | 4590.7 |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25
3 | BC22007031 | DGWEAAA040 | RITTAL柜体A、B、C附件24 | 安装板中间件，高度1800MM | RITTAL | 4590.7 |  | 件 | 1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25
1 | 7711106920 | 6000009003 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-06 | 2 | [5 empty] | 2022-07-08 | 2+2 | 2022-07-08 | 刘鑫
2 | 7711106920 | 6200009007 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | NG2022-7-6 | 2 | 2022-07-12 | 2 |  |  |  | 2022-07-08 | 2 | 2022-07-08 | 刘鑫
3 | 7711106920 | 6211106924 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-06 | 2 | [5 empty] | 2022-07-08 | 2+2 | 2022-07-08 | 刘鑫
4 | 7711106920 | 6211106925 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | 2022-07-06 | 2 | [5 empty] | 2022-07-08 | 2+2 | 2022-07-08 | 刘鑫
5 | 7711106920 | 6211106926 | 盖板 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆(固定防护罩) |  | 件 | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 4 | 2022-07-06 | 4 | [5 empty] | 2022-07-08 | 4+4 | 2022-07-08 | 刘鑫
6 | 7700000170 | 6000000176 | 安装版板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  | 板 | 鑫昊宇 | 徐勇 | TOPS-T19013-WX20220707031 | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-06-07: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-05 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
7 | 7700000170 | 6000000179 | 悬臂吊安装板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 刘鑫
8 | 7710493935 | 6010493936 | 罩壳 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | [7 empty] | 2022-07-08 | 2 | 2022-07-08 | 刘鑫
9 | 7710421907 | 6210421908 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 非晶镀 |  | 件 | 6 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  |  | OK |  |  | 精永锐制作中0620 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 2022-07-03; 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 6 |  |  |  |  | 6 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 6 | 2022-07-05 | 刘鑫
10 | 7811106900 | 7711029920 | 左侧检修门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
11 | 7811106900 | 7711106910 | 框架 |  | / | / |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
12 | 7811106900 | 7711106920 | 机器人控制柜组件 |  | / | / |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
13 | 7711106920 | 7711106922 | 型材支架 | 45X45型材 |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | [7 empty] | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 田原
14 | 7811106900 | 7711106971 | 狗洞 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
15 | 7811106900 | 7711106972 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
16 | 7811106900 | 7711106973 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
17 | 7811106900 | 7711106974 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
18 | 7811106900 | 7711106975 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
19 | 7811106900 | 7711106976 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
20 | 7811106900 | 7711106977 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
21 | 7811106900 | 7711106981 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
22 | 7811106900 | 7711106982 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
23 | 7811106900 | 7711106983 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
24 | 7811106900 | 7711106984 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
25 | 7811106900 | 7711106985 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
26 | 7811106900 | 7711106986 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
27 | 7811106900 | 7711106987 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
28 | 7811106900 | 7711106988 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
29 | 7811106900 | 7711106989 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
30 | 7811106900 | 7711106992 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
31 | 7811106900 | 7711106993 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
32 | 7811106900 | 7711106994 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
33 | 7811106900 | 7711106995 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
34 | 7811106900 | 7711106996 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
35 | 7811106900 | 7711106997 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
36 | 7811106900 | 7711106998 | 快拆门 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 |  | 防护整体外包 | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-20; 2022-06-05: 待装配通知; 2022-07-15: OK
37 | 7711106981 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
38 | 7711106982 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
39 | 7711106983 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
40 | 7711106984 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 12 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
41 | 7711106985 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 12 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
42 | 7711106986 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
43 | 7711106987 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
44 | 7711106988 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
45 | 7711106989 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
46 | 7711106992 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
47 | 7711106993 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
48 | 7711106994 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
49 | 7711106995 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
50 | 7711106996 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
51 | 7711106997 | 6000009806 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
52 | 7700009040 | 6010009031 | 插销板 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
53 | 7700009040 | 6010009032 | 插销 | Q235A GB/T700 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
54 | 7700009040 | 6010009033 | 底板 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
55 | 7700009040 | 6010009034 | 导向板 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
56 | 7700009040 | 6010009035 | 导向板2 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
57 | 7700009040 | 6010009036 | 锁舌 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
58 | 7700009040 | 6010009037 | 导向块 | 聚甲醛 |  | 黑色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
59 | 7700009040 | 6010009038 | 垫板 | AL6061 |  | 喷塑黄色 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
60 | 7700009040 | 6010009039 | 锁扣 | Q235A GB/T700 |  | 镀白锌 |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
61 | 7711106920 | 6100007002 | 4545落地自制地脚 | Q235A 焊接件 | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) | S | 件 | 8 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK | [5 empty] | 2022-07-15: 2022-07-14 | 2022-07-18 | 8 | [7 empty] | 2022-07-18 | 8 | 2022-07-18 | 刘鑫
62 | 7711106998 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
63 | 7711106972 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
64 | 7711106973 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
65 | 7711106974 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
66 | 7711106975 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
67 | 7711106976 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
68 | 7711106977 | 6100009801 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
69 | 7711106998 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
70 | 7711106972 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
71 | 7711106973 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
72 | 7711106974 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
73 | 7711106975 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 4 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
74 | 7711106976 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
75 | 7711106977 | 6100009802 | 快拆网片连接件 | 304不锈钢 |  |  |  | 件 | 2 |  |  | T22003防护 |  | 备库件 | OK
1 |  | 6010368595 | 套 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | T22003 |  |  | OK |  |  | woershop |  |  | 2022-07-15: 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 | 2022-07-05 | 刘鑫
1 | 7711106110 | 6011106132 | 连接板 |  |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 7 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T19013-WX20220704033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-04 | 2022-07-04 | 7 | [7 empty] | 2022-07-16 | 7 | 2022-07-16 | 刘鑫
2 | 7710570505 | 6010570507 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  |  | 精永锐制作中0629 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-29; 2022-06-05: 2022-07-13; 2022-07-15: 2022-07-13 | 2022-07-13 | 4 | [7 empty] | 2022-07-20 | 4 | 2022-07-20 | 牛彦云
3 | 7811107600 | 6011107603 | 销座 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
4 | 7811107600 | 6011109160 | 菱形销 | Cr12MoV GB/T 1299-2000 | HRC55-58 | HRC55-58 镀硬铬 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
5 | 7811107600 | 6011109161 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 3 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  |  | 精永锐制作中0629 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-29; 2022-06-05: 2022-07-13; 2022-07-15: 2022-07-13 | 2022-07-13 | 3 | [7 empty] | 2022-07-20 | 3 | 2022-07-20 | 牛彦云
6 | 7811107600 | 6011109162 | 销垫 | Cr12MoV GB/T 1299-2000 | HRC55-58 | HRC55-58 镀硬铬 |  | 件 | 2 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 刘鑫
7 | 7811107600 | 6011109163 | 圆柱销 | Cr12MoV GB/T 1299-2000 | HRC55-58 | HRC55-58 镀硬铬 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
8 | 7811107600 | 6011109164 | 调整垫 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  |  | 精永锐制作中0629 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-06-29; 2022-06-05: 2022-07-13; 2022-07-15: 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | [7 empty] | 2022-07-20 | 1 | 2022-07-20 | 牛彦云
9 | 7811107600 | 6011109166 | 销座 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2 | 2022-07-15 | 刘鑫
10 | 7811107600 | 6011109167 | 销座 | 45 GB/T699 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 圆 | 军诚 | 徐勇 | TOPS-T19004-WX20220705033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
11 | 7811107600 | 6011109404 | 安装板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  | 板 | 艾琦艺 | 徐勇 | TOPS-T19013-WX20220704033 | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 刘鑫
12 | 7710570505 | 6110570506 | 地脚 | Q235A 焊接件 |  | 喷漆(固定件) |  | 件 | 4 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  |  | 天力制作中0629 | 李春林 |  | 2022-05-17: 2022-06-29; 2022-06-05: 2022-07-11; 2022-07-15: 2022-07-02 | 2022-07-04 | 4 | [7 empty] | 2022-07-16 | 4 | 2022-07-16 | 刘鑫
13 | 7811107600 | 6111107601 | 底座 |  | 人工时效 | 人工时效 喷漆(固定件) |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 | 202206641 |  | OK |  |  | 天力制作中0629 | 李春林 |  | 2022-05-17: 2022-06-29; 2022-06-05: 2022-07-11; 2022-07-15: 2022-07-06 | [9 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 刘鑫
14 | 7811107600 | 6211107602 | 安装支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-06-28; 2022-06-05: 2022-07-08; 2022-07-15: 2022-07-07 | 2022-07-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1 | 2022-07-15 | 刘鑫
1 | BD2200301L |  | 主开关支架 |  | EZD160主开支架 |  | 见附件 | 件 | 3 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-07-05; 2022-06-05: 2022-07-06; 2022-06-07: 2022-07-13; 2022-07-15: 2022-07-09 | [9 empty] | 2022-07-14 | 3 | 2022-07-14 | 刘鑫
1 | 7711107320 | 6011107323 | 垫片 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磷化 |  | 件 | 8 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-07 | 2022-07-07 | 8 | [7 empty] | 2022-07-09 | 8 | 2022-07-09 | 牛彦云
2 | 7711107320 | 6011107223 | 销 | 45 GB/T699 | HRC40-45 | HRC40-45 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | [7 empty] | 2022-07-08 | 4
1 | 7711107390 | 6011107302 | F4排气压头同心度校准工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-12 | 1 | [5 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 李守印
2 | 7711107390 | 6011107303 | G4排气压头同心度校准工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-12 | 1 | [5 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 李守印
3 | 7711107390 | 6011107304 | 导管角度校准工装 | 3Cr13 GB/T1220 | 调质,HRC28-32 | 调质,HRC28-32 磨前喷砂 |  | 件 | 2 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2 | [7 empty] | 2022-07-12 | 2 | 2022-07-12 | 李守印
4 | 7711107390 | 6011108302 | F4进气压头同心度校准工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-12 | 1 | [5 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 李守印
5 | 7711107390 | 6011108303 | G4进气压头同心度校准工装 | 9Cr18 GB/T1220 | HRC58-62 | HRC58-62 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-09 | 1 | 2022-07-12 | 1 | [5 empty] | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 李守印
22 | 7811109100 | 6011109105 | 接近开关支架 | 304 |  |  |  | 件 | 1 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-07-08; 2022-06-05: 2022-07-09; 2022-06-07: 2022-07-16; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-12 | 1 | [7 empty] | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 李守印
3 | 7811107500 | 6011107501 | 管线包支架 | Q235A GB/T700 |  | 喷漆（黑色） |  | 套 | 2 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-07-08; 2022-06-05: 2022-07-09; 2022-06-07: 2022-07-16; 2022-07-15: 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2 | [7 empty] | 2022-07-14 | 2 | 2022-07-14 | 李守印
5 | 7711107340 | 6011107343 | 挡板 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-07-11; 2022-06-05: 2022-07-14; 2022-06-07: 2022-07-21; 2022-07-15: 2022-07-15 | NG2022-7-14 | 2 | 2022-07-15 | 2 | [5 empty] | 2022-07-19 | 2 | 2022-07-19 | 牛彦云
6 | 7711107320 | 6010687328 | 垫片 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 件 | 4 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-12 | 2022-07-12 | 4 | [7 empty] | 2022-07-14 | 4 | 2022-07-14 | 牛彦云
8 | 7811107200 | 6011107201 | 拖链支架 | Q235A GB/T700 |  | 磷化 |  | 套 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-05-17: 2022-07-11; 2022-06-05: 2022-07-14; 2022-07-15: 2022-07-12 | 2022-07-14 | 8 | [7 empty] | 2022-07-16 | 8 | 2022-07-16 | 李守印
1 | 7711109130 | 6010071313 | 链轮 |  |  |  |  | 件 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 | 202207252 |  | OK |  |  | 志明 | 徐勇 | TOPS2022071101 | 2022-05-17: 2022-07-11; 2022-06-05: 2022-07-18; 2022-07-15: 2022-07-15 | [9 empty] | 7-·15 | 8 | 2022-07-15 | 刘鑫
1 | T22003 | 6010687403 | 支架 | 304 |  |  |  | 件 | 4 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | T22003 |  |  | OK |  |  | 钣金车间 |  |  | 2022-07-15: 2022-07-12 | 2022-07-14 | 4 | [7 empty] | 2022-07-16 | 4 | 2022-07-16 | 李守印
1 | 7711109500 | 6011109501 | 安装板 | Q235 |  | 磷化 |  | 件 | 1 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | T22003 |  |  | OK |  |  | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-14 | 2022-07-14 | 1 | [7 empty] | 2022-07-16 | 1 | 2022-07-16 | 牛彦云
1 | 7811109400 | 6211109407 | 罩壳 | Q235 | 喷漆RAL7035 织纹 (150) | 喷漆（固定件） |  | 件 | 1 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | T22003 | 202207317 | 不合格重做 | OK |  |  | 精永锐制作中0714 | 孟庆松 |  | 2022-05-17: 2022-07-14; 2022-06-05: 2022-07-25 | [9 empty] | 2022-07-19 | 1 | 2022-07-19 | 刘鑫
1 | 7711109455 | 6011109455 | 丝杆对心工装 | 3Cr13 GB/T1220 |  | 磨前喷砂 |  | 件 | 1 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | T22003 | [5 empty] | workshop |  |  | 2022-07-15: 2022-07-20
Note on AC30: 朱家荣: 军成到 朱家荣: 4.30求鼎到12件
Note on AD30: 王伟-质检: 军诚到
Note on AF30: 王伟-质检: 求鼎到
Note on AM30: 潘文祥: 2022-05-10 12
Note on AM67: 一楼仓库--01机: 2022-06-8 3
Note on AC84: 朱家荣: 金迈到12件
Note on AF202: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AM202: panwenxiang: 7-19入库2个，田原拿走。
Note on AM216: panwenxiang: 6-21入库1个，刘鑫
Note on AM218: panwenxiang: 6-21入库2个，刘鑫
Note on AF316: 王伟-质检: 7.13号装配返工不合格
Note on AM482: 潘文祥: 2022-06-17 1 刘鑫
Note on AM505: panwenxiang: 6-13入库4个，刘鑫
Note on AH517: 王伟-质检: 军诚到
Note on AF641: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AF642: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AH642: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AM642: panwenxiang: 7-14入库2个，刘鑫
Note on AF643: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AF644: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AF645: 王伟-质检: 钣金车间到
Note on AD701: 王伟-质检: 钣金车间到

## 采购件
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人 | 清点数据
1 | 99A3411106 | 7811106010 | 压机 |  | KISTLER | 2151B30154002700 | S | 套 | 1 | 2022-02-07 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202005 | 一套（注：压机数量4台）详见sheet1附件，2022-2-9更新 | OK |  | 苏州忠仕 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220211324 | 2022-02-18 | 2022-06-30 | 2022-07-15 |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 徐卫国 | 1套4台
2 | 99A3411106 | 7811106020 | 机器人 |  | FANUC | R-2000iC/F165(含配件) |  | 套 | 1 | 2022-02-07 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202005 | （注：机器人数量共2台）详见sheet1附件 | OK |  | 上海发那科 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220303319 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-23 | 1台 | 2022-06-23 | 刘鑫
3 | 99A3411106 | 23SM310004 | 电缸 |  | SMC | LEFSH32EB-500-R1CP17 | S | 套 | 2 | 2022-02-07 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202005 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22001-CG20220208121 | 从3月中旬开始，受到上海疫情严重的影响，抵达上海的空运和海运货物在通关后，均滞留机场仓库（空）/港口（海） |  | 货期不定 |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 99A3411106 | 7811106030 | 导管座圈上料系统 |  | 正进 | 配技术协议 |  | 套 | 1 | 2022-02-12 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202082 | 技术协议需和对方沟通 |  |  | 合肥广骅 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220311352 | 2022-03-18 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-15
5 | T22003长周期 | 23SE000128 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FK70422AC711CH1 |  | 件 | 3 | 2022-02-28 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202329 | 2022-4-7取消 | OK
6 | T22003长周期 | 23SE000129 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FK70342AF211CH1 |  | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202329 | 2022-4-7取消 | OK
7 | T22003长周期 | 23CG030006 | 读码器 |  | 康耐视 | DMR262X-MAX |  | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202329 |  |  |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220307636 | 2022-03-07 | 6-8周 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 待提货，滚动库存
8 | T22003长周期 | 23GC002783 | 气动打标机 |  | 上海希卡 | 288R-OB-25-D-NL |  | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202329 |  | OK |  | 上海希卡 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220302313 | 2022-03-05 | 2022-05-10 | 疫情原因暂时无法发出 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |  | 2022-07-12 | 1 | 2022-07-12 | 刘鑫
9 | T22003长周期 | 7711109005 | 喷油系统 |  | SKF |  |  | 件 | 1 | 2022-02-28 | 2022-04-10 | T22003长周期 | 202202329 | 2022-3-9提供配置 |  |  | 上海润祥 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220311158 | 2022-03-11 | 2022-08-30 | 预付后20周 | 泵站待提货，喷嘴预计10月底到货
1 | 711106730 | 23FE720002 | 快速排气阀 |  | FESTO | SEU-1/4 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314169 | 2022-03-12 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711106730 | 23SM700010 | 单向节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 7 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711106710 | 23CM700004 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/2 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314167 | 2022-03-12 | 2022-04-10 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-03-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7711106710 | 23CM740002 | 接头 |  | Camozzi | 2500_1/4 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314167 | 2022-03-12 | 2022-04-10 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-03-27 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
5 | 7711106710 | 23CM740014 | 接头 |  | Camozzi | 2510 1/4-3/8 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314167 | 2022-03-12 | 2022-04-10 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-03-27 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711106730 | 23CM740050 | 接头 |  | Camozzi | 2530_3/8-1/4 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314167 | 2022-03-12 | 2022-04-10 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-03-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
7 | 7711106710 | 23CM740077 | 接头 |  | Camozzi | 2020 1/2-1/2 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314167 | 2022-03-12 | 2022-04-10 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-03-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711106710 | 23GC030107 | 宝塔接头 | 铜 | 国产优质 | 4分外丝宝塔接头19mm |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.37.49e87b44mPb3ry&id=607248814690&ns=1&abbucket=16&skuId=4427782366697 | OK |  | 捷哈 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220315177 | [6 empty] | 2022-03-17 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
9 | 7711106710 | 23GC030226 | 纤维层橡胶管气管 |  | 国产优质 | 内径19mm*外径27mm（蓝色） |  |  | 20 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 | https://item.taobao.com/item.htm?id=534744553058&ali_refid=a3_420434_1006:1122304017:N:9Z4mwe%2FbwGAmd%2Bwyv49H9w%3D%3D:d18d02095ad0c0422bae4de7a84e9134&ali_trackid=1_d18d02095ad0c0422bae4de7a84e9134&spm=a230r.1.1957635.2 | OK |  | 捷哈 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220315177 | [6 empty] | 2022-03-17 | 20 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711106710 | 23GC030227 | 卡箍 | 不锈钢 | 国产优质 | 22-32 |  |  | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-13970818931.69.27d62d357M7BKv&id=564422600584&rn=c30511ecd354098c38772191f74f5798&abbucket=5&skuId=3734417667828 | OK | [10 empty] | 2022-03-16 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
11 | 7711106710 | 23GC030619 | 储气罐200L | 碳钢 | 上海市奉贤设备容器厂 | 200L，碳钢，工作压力：1MPa、设计温度100℃、（天蓝色，PB05，RAL5015）立式，介质空气 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 | 储气罐设计及制造符合压力容器相关标准，出厂随机资料包含压力容器质量证明文件(包括特种设备制造监督检验证书等）。每台储气罐分别包含压力表1只、已校验合格的安全阀1只等，其中压力表和安全阀带有合格证等相关文件，取消 | OK
12 | 7711106730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 6 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711106730 | 23SM700006 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-01-06SA |  | 件 | 42 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 42 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7711106730 | 23SM700009 | 单向节流阀 |  | SMC | AS2201F-02-08SA |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7711106730 | 23SM700086 | 单向节流阀 |  | SMC | AS3201F-N03-08SA |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 待上海解封后发货 |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7711106730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 6 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7711106730 | 23SM710002 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP430F-02-08S |  | 件 | 8 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
18 | 7711106730 | 23SM710003 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP530F-03-08S |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
19 | 7711106730 | 23SM720004 | 快速排气阀 |  | SMC | ASV410F-02-08S |  | 件 | 7 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7711106730 | 23SM740002 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L06-M5A |  | 件 | 35 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 35 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
21 | 7711106730 | 23SM740004 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 7711106730 | 23SM740005 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L08-01AS |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 7711106730 | 23SM740008 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L10-02AS |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
24 | 7711106730 | 23SM740011 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L10-03AS |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 7711106730 | 23SM740012 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L12-03AS |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7711106730 | 23SM740014 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L12-04AS |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7711106730 | 23SM740017 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S04-01AS |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711106730 | 23SM740018 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S06-01AS |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711106730 | 23SM740019 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-01AS |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711106730 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7711106730 | 23SM740033 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R04-10A |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
32 | 7711106730 | 23SM740034 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R06-10A |  | 件 | 60 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 60 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7711106730 | 23SM740035 | 插管减径接头 |  | SMC | KQ2R08-10A |  | 件 | 35 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 35 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
34 | 7711106730 | 23SM740039 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U04-00A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
35 | 7711106730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 14 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 14 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
36 | 7711106730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
37 | 7711106730 | 23SM740046 | Y型异径快插接头 |  | SMC | KQ2U08-10A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
38 | 7711106730 | 23SM740052 | T型等径快插接头 |  | SMC | KQ2T12-00A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
39 | 7711106730 | 23SM740054 | T型异径快插接头 |  | SMC | KQ2T08-06A |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
40 | 7711106730 | 23SM740123 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L09-36AS |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-22 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
41 | 7711106730 | 23SM750002 | 1分堵头 |  | SMC | PLUG1/8 |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-05-22 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
42 | 7711106730 | 23SM750003 | 2分堵头 |  | SMC | PLUG1/4 |  | 件 | 10 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
43 | 7711106730 | 23SM750010 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-10 |  | 件 | 30 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
44 | 7711106730 | 23SM750011 | 插管堵头 |  | SMC | KQ2P-12 |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
45 | 7711106730 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
46 | 7711106730 | 23SM770005 | 消声器 |  | SMC | AN40-04 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
47 | 7711106730 | 23SM770011 | 消声器 |  | SMC | AN30-C12 |  | 件 | 8 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
48 | 7711106730 | 23SM770012 | 消声器 |  | SMC | AN15-02 |  | 件 | 6 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
49 | 7711106730 | 23SM780015 | 减压阀 |  | SMC | ARP30K-03BG-3 |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
50 | 7711106720 | 23SM790001 | 阀组底座 |  | SMC | SS5Y5-20-02 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
51 | 7711106720 | 23SM790050 | 阀岛底座 |  | SMC | SS5Y7-10SFAN-14B-C10 |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
52 | 7711106720 | 23SM800006 | 阀片 |  | SMC | SY5120-5DZ-01 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
53 | 7711106720 | 23SM800007 | 阀片 |  | SMC | SY5220-5DZ-01 |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
54 | 7711106720 | 23SM800057 | 两位五通双电控 |  | SMC | SY7100-5U1-NA |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
55 | 7711106720 | 23SM800058 | 两位五通双电控 |  | SMC | SY7200-5U1-NA |  | 件 | 32 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
56 | 7711106720 | 23SM800060 | 三位五通中泄 |  | SMC | SY7400-5U1-NA |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
57 | 7711106720 | 23SM800061 | 三位五通中压 |  | SMC | SY7500-5U1-NA |  | 件 | 5 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
58 | 7711106720 | 23SM800062 | 2X两位三通 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 7 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期
59 | 7711106720 | 23SM800074 | 空位板 |  | SMC | SY5000-26-20A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
60 | 7711106720 | 23SM800077 | 空位板 |  | SMC | SY70M-26-1A-B |  | 件 | 12 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 日本发出未到货 |  |  |  | 2022-06-15 | 12 | 2022-06-15 | 刘鑫
61 | 7711106710 | 23SM800137 | 电磁阀 |  | SMC | VT307E-5DZ1-01-F |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
62 | 7711106730 | 23SM800163 | 真空发生器 |  | SMC | ZL112A-K15LZD-DPL |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
63 | 7711106730 | 23SM810016 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-1NB-L2 |  | 件 | 7 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 工厂未回复交货期 |  |  |  | 2022-06-11 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
64 | 7711106710 | 23SM820006 | 手动开关阀 |  | SMC | VHS40-04A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
65 | 7711106710 | 23SM830003 | 带托架隔板 |  | SMC | Y300T-A |  | 件 | 4 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
66 | 7711106710 | 23SM830004 | 带托架隔板 |  | SMC | Y400T-A |  | 件 | 2 |  |  | T22003气路 |  | 在设计处 | OK
67 | 7711106710 | 23SM830010 | 隔板 |  | SMC | Y400-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
68 | 7711106710 | 23SM830033 | 四通隔板 |  | SMC | Y44-03-A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-26 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
69 | 7711106710 | 23SM830035 | 配管连接件 |  | SMC | E300-03-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
70 | 7711106710 | 23SM830040 | T型隔板 |  | SMC | Y410-F02-A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 已发货 |  |  |  | 2022-04-27 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
71 | 7711106710 | 23SM850131 | 过滤减压阀 |  | SMC | AW40K-04M-2-B |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
72 | 7711106710 | 23SM870001 | 压力开关 |  | SMC | ISE70-02-L2 |  | 件 | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
73 | 7711106710 | 23SM880002 | 缓慢启动阀 |  | SMC | AV3000-03-5DZB-A |  | 件 | 2 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
74 | 7711106710 | 23SM880003 | 缓慢启动阀 |  | SMC | AV4000-04-5DZB-A |  | 件 | 1 | 2022-03-12 | 2022-04-15 | T22003气路 | 202203231 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220314164 | 2022-03-15 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-16 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 99A3411106 | 23WS000005 | 6工位分度台 |  | WEISS | TC120G-6-H,DP3 | S | 套 | 1 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203245 | 详见sheet1 | OK |  | 威驷 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220317379 | 2022-03-20 | 2022-05-25 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 刘鑫
2 | 99A3411106 | 23WS000006 | 4工位分度台 |  | WEISS | TC120-4-h，DP3 | S | 套 | 1 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203245 | 详见sheet1 | OK |  | 威驷 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220317379 | 2022-03-20 | 2022-05-25 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-25 | 刘鑫
3 | 99A3411106 | 7811106040 | 小料喷油 |  | 贝奇尔 |  |  | 套 | 2 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203245 | 详见sheet1 |  |  | 悦欣工业 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203221133 | 2022-03-22 | 2022-05-30 | 预付后2个月 | 目前缺SMC 电磁阀，暂时无法给出交期
1 | 7711109145 | 2221000080 | A型轴用弹性挡圈 | A8-A1---U7435 | (空白) | GB/T894.1 |  | 件 | 14 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 14 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7700010045 | 2227000001 | 双面密封带止动槽轴承 | (空白) | GB/T276 | GB/T276 6204-2ZNR | S | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7700010050 | 2227000001 | 双面密封带止动槽轴承 | (空白) | GB/T276 | GB/T276 6204-2ZNR | S | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7700010045 | 2227000007 | 单列滚针轴承 | (空白) | GB/T5801 | GB/T5801 NKI 20/20 | S | 件 | 41 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 41 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
5 | 7711109125 | 2227000007 | 单列滚针轴承 | GB/T5801 NKI20/20 | GB/T5801 | GB/T5801NKI20/20 |  | 件 | 30 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 30 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711109610 | 2227000007 | 单列滚针轴承 | GB/T5801 NKI20/20 | GB/T5801 | GB/T5801NKI20/20 | S | 件 | 10 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK | [10 empty] | 2022-03-30 | 10 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
7 | 7711109130 | 23AU000301 | 无油衬套 | BOCCOLABZ.20X26X30 | AUTOLUB | (空白) | (空白) | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711109186 | 23CG030006 | 读码器 |  | 康耐视 | DMR262X-MAX |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
9 | 7711109155 | 23DK010020 | 缓冲器 | (空白) | 德泰克 | DTK2016（M20x1.5） | S | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231144 | 2022-03-23 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711109320 | 23DK010020 | 液压缓冲器 | (空白) | 德泰克 | DTK2016（M20x1.5） | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231144 | 2022-03-23 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
11 | 7711109475 | 23DK010020 | 液压缓冲器 | (空白) | 德泰克 | DTK2016（M20x1.5） |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231144 | 2022-03-23 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711109580 | 23DK010020 | 液压缓冲器 | (空白) | 德泰克 | DTK2016（M20x1.5） | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231144 | 2022-03-23 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7811109400 | 23FE410003 | 液压缓冲器 | YSR-16-20-C | FESTO | YSR-16-20-C(34573)FESTO | (空白) | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 费斯托 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231135 | 2022-03-23 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7811109100 | 23GC002150 | 内丝铜制球阀 | 1/2" | 国产优质 | (空白) | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7811109300 | 23GC002150 | 内丝铜制球阀 | 1/2" | 国产优质 | (空白) | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7811109350 | 23GC002150 | 内丝铜制球阀 | 1/2" | 国产优质 | (空白) | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7811109400 | 23GC002150 | 内丝铜制球阀 | 1/2" | 国产优质 | (空白) | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
18 | 89A3411109 | 23GC002751 | 08B双排链条 | 50节 | (空白) | (空白) | (空白) | 件 | 50 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 50 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
19 | 7711109130 | 23GC002782 | 止推垫片 | DP20SF | 中达 | (空白) |  | 件 | 16 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220322822 | 2022-03-22 | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-29 | 16 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7811109300 | 23GC002783 | 气动打标机 | (空白) | 上海希卡 | 288R-OB-25-D-NL | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
21 | 7711109560 | 23GC003447 | 减速机 | (空白) | 利明 | PBL-90A-30 7MP90A-80-A |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 南京利进 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202203283114 | 2022-03-29 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 89A3411109 | 23GC003448 | 08B双排链条 | 34节 |  |  |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 89A3411109 | 23GC003449 | 08B双排链条 | 30节 |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
24 | 89A3411109 | 23GC003450 | 08B双排链条 | 32节 |  |  |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 89A3411109 | 23GC003451 | 08B双排链条 | 26节 |  |  |  | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 89A3411109 | 23GC003452 | 08B双排链条 | 28节 |  |  |  | 件 | 34 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 34 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 89A3411109 | 23GC003453 | 08B双排链条 | 46节 |  |  |  | 件 | 46 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 丰正 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203256166 | 2022-03-25 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-16 | 46 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711109145 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | ORMON | PROXE2V-X4B1-M1OMRON | S | 件 | 14 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 14 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711109155 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711109175 | 23MR150011 | 接近开关 | (空白) | ORMON | E2B-M12KS04-M1-B1 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7711109195 | 23MR150011 | 接近开关 | (空白) | ORMON | E2B-M12KS04-M1-B1 | S | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
32 | 7711109250 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON |  | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7711109310 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
34 | 7711109320 | 23MR150011 | 接近开关 | (空白) | E2B-M12KS04-M1-B1 | (空白) | S | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
35 | 7711109455 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | (空白) | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
36 | 7711109580 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
37 | 7711109670 | 23MR150011 | 接近开关 | E2B-M12KS04-M1-B1 | OMRON | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
38 | 7811109400 | 23MR150011 | 接近开关 | E2V-X4B1-M1 | ORMON | PROXE2V-X4B1-M1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
39 | 7711109225 | 23MR160006 | 光电开关 | (空白) | E3Z-T86 | (空白) |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
40 | 7711109560 | 23MR160006 | 光电开关 | (空白) | ORMON | E3Z-T86 |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
41 | 7811109100 | 23MR160006 | 光电开关 | (空白) | OMRON | E3Z-T86 | S | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
42 | 7811109300 | 23MR160006 | 光电开关 | (空白) | OMRON | E3Z-T86 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
43 | 7811109350 | 23MR160006 | 光电开关 | (空白) | OMRON | E3Z-T86 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220323807 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
44 | 7711109225 | 23MS000181 | 拉手 | (空白) | MISUMI | UADEL116 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256175 | 2022-03-25 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
45 | 7711109145 | 23MS120004 | 无油衬套 | (空白) | MISUMI | MDZB25-30 | (空白) | 件 | 28 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256175 | 2022-03-25 | 2022-04-10 |  |  |  |  | 2022-03-28 | 28 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
46 | 7711109240 | 23MS190057 | 铜管 | (空白) | MISUMI | DKE8-400 | S | 件 | 6 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256175 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 5.20发货 |  |  |  | 2022-04-28 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
47 | 7711109455 | 23SE000128 | 伺服电机 | (空白) | 西门子 | 1FK70422AC711CH1 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
48 | 7711109560 | 23SE000128 | 伺服电机 | (空白) | 西门子 | 1FK70422AC711CH1 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
49 | 7711109650 | 23SE000128 | 伺服电机 | (空白) | 西门子 | 1FK70422AC711CH1 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
50 | 7711109500 | 23SE000129 | 伺服电机 | (空白) | 西门子 | 1FK70342AF211CH1 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
51 | 7711109125 | 23SF000051 | 深沟球轴承 | (空白) | SKF | 6004-2Z |  | 件 | 60 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 60 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
52 | 7711109130 | 23SF000051 | 单列深沟球轴承 | (空白) | (空白) | 6004-2Z |  | 件 | 16 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 16 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
53 | 7711109610 | 23SF000051 | 深沟球轴承 | (空白) | SKF | 6004-2Z |  | 件 | 20 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 三友 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256172 | 2022-03-25 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-07 | 20 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
54 | 7711109455 | 23SM000027 | 气缸 | (空白) | SMC | MDNBB80-250-D( |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-06-08 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
55 | 7711109145 | 23SM000165 | 气缸 | (空白) | SMC | CQ2A40-50DCZ |  | 件 | 7 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 7 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
56 | 7711109155 | 23SM000848 | 气缸 | (空白) | SMC | MDNBB63-300-D |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 | 已发货 |  |  |  | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
57 | 7711109320 | 23SM000848 | 气缸 | (空白) | SMC | MDNBB63-300-D |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
58 | 7711109580 | 23SM000957 | 气缸 | (空白) | SMC | MDNBB80-150-D |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 | 目前工厂无回复 |  |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 刘鑫
59 | 7711109175 | 23SM000968 | 气缸 | (空白) | SMC | CDQ2A32-40DZ |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
60 | 7711109195 | 23SM000969 | 气缸 | (空白) | SMC | MDB1B50-130Z |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 预计4-26入库，发货期待定 |  |  |  | 2022-05-04 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
61 | 7711109250 | 23SM000970 | 气缸 | (空白) | SMC | CDQ2A40-70DZ |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-06 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
62 | 7711109310 | 23SM000971 | 旋转夹紧气缸 | (空白) | SMC | MK2TB50-20L |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
63 | 7711109455 | 23SM000972 | 气缸 | (空白) | SMC | MDB1B80-170Z |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 目前工厂无回复 |  |  |  | 2022-05-04 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
64 | 7711109670 | 23SM000973 | 气缸 | (空白) | SMC | MDB1B32-200Z |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
65 | 7811109400 | 23SM000974 | 无杆气缸 | (空白) | SMC | MY1B50-1000 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202203231137 | 2022-03-23 | 2022-05-30 | 目前工厂无回复 |  |  |  | 2022-06-22 | 1 | 2022-06-22 | 刘鑫
66 | 7711109225 | 23SQ010125 | 合页 | (空白) | 晟翔 | SX-H3040-8 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 京发 | 陈春露 | TOPS-T22000-CG202203231140 | 2022-03-23 | 2022-04-15 |  |  |  | 已到货 | 2022-06-08 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
67 | 7711109185 | 23SR000001 | 球窝接头 |  | SOMMER | KG40 |  | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
68 | 7711109190 | 23SW000516 | 减速电机 | (空白) | SEW | SF37DRN71M4 na=46 0.37KW D=120 M2 180° A面 | S | 件 | 5 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | SEW | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202203243106 | 2022-03-28 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 尾款后1周 |  |  | 2022-07-07 | 5 | 2022-07-08 | 刘鑫
69 | 7711109455 | 23TH000573 | 直线导轨 | (空白) | THK | SHS20C2KKHHC1+440L（端局40） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
70 | 7711109455 | 23TH000574 | 直线导轨 | (空白) | THK | SHS20V2KKHHC1+1000L（端局20） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
71 | 7711109455 | 23TH000575 | 直线导轨 | (空白) | THK | SHS25C2KKHHC1+740L（端局40） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
72 | 7711109480 | 23TH000576 | 直线导轨 | (空白) | THK | SHS15V2KKHHC1+390L（端局15） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
73 | 7811109400 | 23TH000577 | 直线导轨 | (空白) | THK | SHS25C2KKHHC1+1380L（端局30） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
74 | 7711109480 | 23TH060031 | 直线导轨 | (空白) | THK | HSR12R4UUM+410LM（端距5） |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 德勃 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203296205 | 2022-03-29 | 用SS替代 | 款到1-2周发货 | 待提货 |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-26 | 刘鑫
75 | 7711109225 | 23YD000142 | 门吸 | (空白) | 怡合达 | HFW12-L50 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
76 | 7711109210 | 23YD000664 | 喷嘴 | (空白) | 怡合达 | NHR13-d1.4-N8 | S | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
77 | 7711109220 | 23YD000664 | 喷嘴 | (空白) | 怡合达 | NHR13-d1.4-N8 | S | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
78 | 7711109455 | 23YD000665 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB23-25 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
79 | 7711109650 | 23YD000665 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB23-25 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
80 | 7711109455 | 23YD000666 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB31-25 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 |  | 由于疫情延期至5月份发货 |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
81 | 7711109650 | 23YD000666 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB31-25 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 |  | 由于疫情延期至5月份发货 |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
82 | 7711109500 | 23YD000667 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB23-15 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 |  | 由于疫情延期至5月份发货 |  |  |  | 2022-05-09 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
83 | 7711109500 | 23YD000668 | 轴承座 | (空白) | 以合法 | LEB31-15 |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202203286190 | 2022-03-28 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-31 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
84 | 7711109560 | 23YD000669 | 轴承座 | (空白) | 怡合达 | LEB61-25 |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
85 | 7711109155 | 23YD010083 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LML22-d25 | S | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
86 | 7711109320 | 23YD010083 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LML22-d25 | S | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
87 | 7711109195 | 23YD010084 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LMF22-d20 |  | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
88 | 7711109250 | 23YD010085 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LMF22-d16 | S | 件 | 8 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
89 | 7711109670 | 23YD010085 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LMF22-d16 | S | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
90 | 7711109580 | 23YD010086 | 直线轴承 | (空白) | 怡合达 | LML02-d30 | S | 件 | 4 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
91 | 7711109455 | 23YD020079 | 联轴器 | (空白) | 怡合达 | DBM01-D50-d19-e20 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
92 | 7711109650 | 23YD020079 | 联轴器 | (空白) | 怡合达 | DBM01-D50-d19-e20 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
93 | 7711109500 | 23YD020080 | 联轴器 | (空白) | 怡合达 | DBM01-D40-d12-e14 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
94 | 7711109560 | 23YD020081 | 联轴器 | (空白) | 怡合达 | DBN11-D82-d20-e22 | S | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203256169 | 2022-03-25 | [5 empty] | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
95 | 7711109455 | 6011109470 | THK丝杠订货图 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203306226 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
96 | 7711109500 | 6011109509 | THK丝杠订货图 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203306226 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
97 | 7711109650 | 6011109660 | THK丝杠订货图 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 征一 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203306226 | 2022-03-30 | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
98 | 7711109155 | 7700031003 | 拖链 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
99 | 7711109320 | 7700031003 | 拖链 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
100 | 7811109400 | 7700031003 | 拖链 |  |  |  |  | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
101 | 7711109195 | 7700031007 | 拖链 |  |  |  |  | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
102 | 7711109455 | 7700031011 | 拖链 |  |  |  |  | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-23 | T22003 | 202203401 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202203266184 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 由于疫情快递卡在路上 |  |  |  | 2022-04-25 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | T22003长周期 | 23CG010041 | 网线 |  | 康耐视 | XM-84901-2001-05 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203533 | 新增2022-3-28 | OK |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220406615 | 2022-04-06 | 6-8周 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
2 | T22003长周期 | 23CG010042 | 电源线 |  | 康耐视 | XM-PWRIO-05 |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203533 | 新增2022-3-28 | OK |  | 贝特威 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220406615 | 2022-04-06 | 6-8周 | 2022-05-20 |  |  |  | 2022-05-06 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
3 | T22003长周期 | 23GC002877 | 伺服电机 |  | 汇川 | MS1H4-75B30CB-A334Z |  | 件 | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203533 | 新增2022-3-28，2022-4-7取消 | OK
4 | T22003长周期 | 23GC002855 | 伺服电机 |  | 汇川 | MS1H1-40B30CB-A334Z |  | 件 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | T22003长周期 | 202203533 | 新增2022-3-28，2022-4-7取消 | OK
1 | 7710993710 | 23GC030359 | 储气罐（100L) | 碳钢 | 上海市申江储气罐 | 100L，碳钢，工作压力：1MPa、设计温度100℃、（天蓝色，PB05，RAL5015）立式，介质空气 |  | 件 | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-25 | T22003 | 202204033 | 储气罐设计及制造符合压力容器相关标准，出厂随机资料包含压力容器质量证明文件(包括特种设备制造监督检验证书等）。每台储气罐分别包含压力表1只、已校验合格的安全阀1只等，其中压力表和安全阀带有合格证等相关文件 | OK |  | 上海申容 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220317196 | 2022-04-02 | 2022-04-30 | 待提货2周 |  |  |  | 2022-07-16 | 1
1 | 99A3411106 | 23WS000005 | 6工位分度台 |  | WEISS | TC120G-6-H,DP3 | S | 套 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-06 | T22003长周期 | 202204069 | 2022.4.4 补下一台 | OK |  | 威驷 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411345 | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-06-30 | 刘鑫
2 | 99A3411106 | 23WS000006 | 4工位分度台 |  | WEISS | TC120-4-h，DP3 | S | 套 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-06 | T22003长周期 | 202204069 | 2022.4.4 补下一台 | OK |  | 威驷 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411345 | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-30 | 1 | 2022-06-30 | 刘鑫
1 | T22003长周期 | 23SE000095 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6044-1AF61-2LB1 |  | 件 | 3 |  |  | T22003长周期 |  | 使用T22007多余的6台 | OK
2 | T22003长周期 | 23SE000129 | 伺服电机 |  | 西门子 | 1FL6034-2AF21-1LB1 |  | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-05-06 | T22003长周期 | 202204112 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411338 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7811107100 | 23GC001121 | 内丝铜制球阀 |  | 国标 | 1" | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T21047-CG20220416807 | 2022-04-16 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711107210 | 23MR150008 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-C1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 预计7.30 |  |  |  | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 刘鑫
3 | 7711107240 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 预计7.30
4 | 7711107260 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 预计7.30
5 | 7711108240 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 预计7.30
6 | 7711108260 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | 预计7.30
7 | 7711107440 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711107460 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
9 | 7711108440 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-06-03 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711108460 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220415812 | 2022-04-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
11 | 7711107240 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711107260 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711108240 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7711108260 | 23MS190113 | 强力磁铁 |  | MISUMI | HXNN3-4 | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7711107240 | 23MS190196 | 磁铁 |  | MISUMI | HXN6-5 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7711107260 | 23MS190196 | 磁铁 |  | MISUMI | HXN6-5 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7711108240 | 23MS190196 | 磁铁 |  | MISUMI | HXN6-5 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
18 | 7711108260 | 23MS190196 | 磁铁 |  | MISUMI | HXN6-5 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204186100 | 2022-04-18 | 5.18发货 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
19 | 7711107240 | 23PA150011 | O形圈 |  | parker | O-Ring,10.77x2.62,2-111,N0674-70 | S | 件 | 5 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T20003-CG202204181128 | 2022-04-18 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7711107210 | 23SD000002 | 开关支架 |  | SCHNEIDER | XSZ-B112 | S | 件 | 2 |  |  | T22003压装机 |  | 备库件 | OK
21 | 7710988330 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ | S | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202204181123 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 目前工厂无回复 |  |  |  | 2022-05-04 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 7710988330 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 8 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202204181123 | 2022-04-19 | 2022-05-15 | 目前工厂无回复 |  |  |  | 2022-05-04 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 7711107210 | 23TH060003 | 导轨 |  | THK | HSR30A-1-SS-C1+440L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T22007-CG202204216117 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 由于疫情供应商暂时未生产，恢复生产后10天发货 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-26 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
24 | 7711107220 | 23WS000005 | 六分度转台 |  | WEISS | TC120G-6-H,DP3 |  | 件 | 2 |  |  | T22003压装机 |  | 已提前采购 | OK
25 | 7711107210 | 23YD000126 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC06-D16 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7711107240 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7711107260 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711108240 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711108260 | 23YD060092 | 弹簧 |  | 怡合达 | YWFH-D6-L15 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711107240 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
31 | 7711107260 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
32 | 7711108240 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
33 | 7711108260 | 23YD090059 | 无油衬套 |  | 怡合达 | OFL03-D6-L10 | S | 件 | 2 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202204196108 | 2022-04-19 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-23 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
34 | 7711003275 | 7700031002 | 拖链 | 请添加材料 | / | / | S | 套 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202204196109 | 2022-04-19 | 2022-05-10 |  |  |  | 已到货 | 2022-05-11 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
35 | 7811107400 | 7710687405 | 拖链 | 请添加材料 |  |  | S | 套 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202204196109 | 2022-04-19 | 2022-05-10 |  |  |  | 已到货 | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
36 | 7811108400 | 7710687405 | 拖链 | 请添加材料 |  |  | S | 套 | 1 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 金福隆 | 孙洁 | TOPS-T22008-CG202204196109 | 2022-04-19 | 2022-05-10 |  |  |  | 已到货 | 2022-05-11 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
37 | 7710988330 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 4 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | T22003压装机 | 202204291 |  | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220418801 | 2022-04-18 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711106720 | 23SM800062 | 2X两位三通 |  | SMC | SY7A00-5U1-NA |  | 件 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 工厂未回复交期
2 | 7711106720 | 23SM800112 | 单独排气 |  | SMC | SY70M-39-1A-C10 |  | 件 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 6-20北京发货 |  |  |  | 2022-06-28 | 5 | 2022-06-28 | 刘鑫
3 | 7711106730 | 23SM810018 | 气隙位置传感器PNP |  | SMC | ISA3-HCP-2NB-L2 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 6-20北京发货 |  |  |  | 2022-06-28 | 1 | 2022-06-28 | 刘鑫
4 | 7711106730 | 23SM710001 | 气控单向节流阀 |  | SMC | ASP330F-01-06S |  | 件 | 8 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 6-15跨越已发货，目前待仓库点货 |  |  |  | 2022-06-22 | 8 | 2022-06-22 | 刘鑫
5 | 7711106730 | 23SM700040 | 管式单向节流阀 |  | SMC | AS4000-04 |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711106730 | 23SM700043 | 管式单向节流阀 |  | SMC | AS2052F-08A |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
7 | 7711106730 | 23SM700010 | 单向节流阀 |  | SMC | AS3201F-03-08SA |  | 件 | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
8 | 7711106730 | 23SM700004 | 单向节流阀 |  | SMC | AS1201F-M5-06A |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
9 | 7711106730 | 23SM930001 | 气枪 |  | SMC | VMG11W-02-38 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711106730 | 23SM910113 | 螺旋气管 |  | SMC | TCU0805B-1 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-11 | 田源 | 1
11 | 7711106730 | 23SM750004 | 3分堵头 |  | SMC | PT3/8-PTC16 |  | 件 | 4 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
12 | 7711106730 | 23SM740043 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U12-00A |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711106730 | 23SM740042 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U10-00A |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
14 | 7711106730 | 23SM740041 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U08-00A |  | 件 | 4 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7711106730 | 23SM740040 | Y型快插接头 |  | SMC | KQ2U06-00A |  | 件 | 13 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 13 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7711106730 | 23SM740054 | T型异径快插接头 |  | SMC | KQ2T08-06A |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7711106730 | 23SM740025 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S10-03AS |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
18 | 7711106730 | 23SM740021 | 快插螺纹接头 |  | SMC | KQ2S08-02AS |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
19 | 7711106730 | 23SM740004 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L06-01AS |  | 件 | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 20 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7711106730 | 23SM740123 | L型快插式螺纹接头 |  | SMC | KQ2L09-36AS |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
21 | 7711106730 | 23SM770004 | 消声器 |  | SMC | AN30-03 |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
22 | 7711106730 | 23SM770010 | 消声器 |  | SMC | AN20-C10 |  | 件 | 5 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
23 | 7711106730 | 23SM770002 | 消声器 |  | SMC | AN10-01 |  | 件 | 6 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
24 | 7711106730 | 23CM740003 | 接头 |  | Camozzi | 2500_3/8 |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505122 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
25 | 7711106730 | 23CM700004 | 双向封闭阀 |  | Camozzi | VBO_1/2 |  | 件 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | 康茂胜 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505122 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-05-25 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
26 | 7711106730 | 23SM910050 | 聚氨酯蓝色色气管 |  | SMC | TU0425BU-100 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
27 | 7711106730 | 23SM910053 | 聚氨酯蓝色色气管 |  | SMC | TU0604BU-100 |  | 件 | 6 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
28 | 7711106730 | 23SM910056 | 聚氨酯蓝色色气管 |  | SMC | TU0805BU-100 |  | 件 | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 3 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
29 | 7711106730 | 23SM910059 | 聚氨酯蓝色色气管 |  | SMC | TU1065BU-100 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
30 | 7711106730 | 23SM910061 | 聚氨酯蓝色色气管 |  | SMC | TU1208BU-100 |  | 件 | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | T22003 | 202205008 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220505113 | 2022-05-05 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 1 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7710988330 | 2221000060 | A型轴用弹性挡圈 |  | GB/T894.1 | GB/T894.1 6 |  | 件 | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 南京固越标准件有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22008-CG20220510810 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711107350 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 6 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 6.15预计8周，预计货期8月中旬左右 |  |  |  | 2022-06-28 | 6 | 2022-06-28 | 刘鑫
3 | 7711107330 | 23MR150011 | 接近开关 |  | 欧姆龙 | PROXE2B-M12KS04-M1-B1OMRON | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 6.15预计8周，预计货期8月中旬左右 |  |  |  | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-28 | 刘鑫
4 | 7711107340 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 | 2022-5-23取消 | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 4 | 2022-06-30 | 刘鑫
5 | 7711107420 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 | 2022-5-23取消 | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
6 | 7711108420 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 | 2022-5-23取消 | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2 | 2022-06-30 | 刘鑫
7 | 7711107420 | 23MR160019 | 对射开关 |  | OMRON | E32-T11N-2M |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
8 | 7711108420 | 23MR160019 | 对射开关 |  | OMRON | E32-T11N-2M |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220510806 | 2022-05-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
9 | 7711107350 | 23MS550019 | 浮动接头 |  | MISUMI | CJ-M8x1.25 |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220509659 | 2022-05-09 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
10 | 7711107340 | 23PA010037 | 密封圈 |  | PARKER | 2-011PARK.OR-2031NBR(7,66X1,78) | S | 件 | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 常辉 | 陈春露 | TOPS-T2200701-CG20220509165 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-22 | 5 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
11 | 7711107330 | 23SD030004 | 固定夹 |  | 施耐德 | XSZB112 | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 5.16李守印邮件取消
12 | 7710988330 | 23SM000375 | 气缸 |  | SMC | CDQ2B32-5DZ | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220509170 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
13 | 7711107340 | 23SM000546 | 气缸 |  | SMC | CDQ2D16-15DMZ-W | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220509170 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-15 | 刘鑫
14 | 7711107350 | 23SM000625 | 气缸 |  | SMC | CQ2B20-30DM |  | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220509170 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
15 | 7710988330 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220509170 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
16 | 7711107340 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220509170 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
17 | 7711107420 | 23SM310003 | 电缸 |  | SMC | LEFSH32EB-500-R1CM17S | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
18 | 7711108420 | 23SM310003 | 电缸 |  | SMC | LEFSH32EB-500-R1CM17S | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
19 | 7711107330 | 23TH060003 | 导轨 |  | THK | HSR30A-1-SS-C1+440L/G20/G20 | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 瑞日 | 孙洁 | TOPS-T21011-CG20220510670 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | 2022-06-05 |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
20 | 7711107320 | 23WS000006 | 四分度转台 |  | ERROR | TC120G-4-H,DP3 |  | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
21 | 7711107330 | 23YD000126 | 止动销 |  | 怡合达 | PAC06-D16 | S | 件 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | T22003 | 202205145 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T20003-CG20220510663 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711107360 | 23MR150078 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M |  | 件 | 4 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205228 | 2022-05-24 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220518819 | 2022-05-14 | 2022-05-30 | 款到发货
2 | 7711107360 | 23YD060262 | 波形弹簧 |  | 怡合达 | YUC-D12-n6-C |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205228 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220513699 | 2022-05-13 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-22 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711107360 | 23YD090078 | 无油衬套 |  | 怡合达 | E-OFK01-D10-L16 | S | 件 | 4 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205228 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T21043-CG20220513699 | 2022-05-13 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
4 | 7711107360 | 23TH030026 | 交叉滚柱单元 |  | THK | VRU1085 |  | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 利旧 | OK | [10 empty] | 2022-05-12 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 |  | 23KO000025 | 夹紧气缸 |  | KOSMEK | WCE1002-2AR |  | 件 | 8 | 2022-05-18 | 2022-06-05 | T22003 | 202205396 | 新增 2022.5.18 | OK |  | 无锡悦轩 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202205181143 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 款到发货（滚动库存） |  |  |  | 2022-06-06 | 8 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711108420 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | T22003 | 202205525 | 2022.5.23替换，原23MR150078 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220523805 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711107420 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | T22003 | 202205525 | 2022.5.23替换，原23MR150078 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220523805 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711107340 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | T22003 | 202205525 | 2022.5.23替换，原23MR150078 | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220523805 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 款到发货 |  |  |  | 2022-05-30 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711107360 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-30 | T22003 | 202205540 |  | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220524808 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
1 | 7711107520 | 23GC001422 | 柱塞螺钉 |  | HALDER | 22720.0566 | S | 件 | 6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205610 |  | OK |  | 德川 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202205266206 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-29 | 6 | 2022-06-29 | 刘鑫
2 | 7711107530 | 23GC001422 | 柱塞螺钉 |  | HALDER | 22720.0566 | S | 件 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205610 |  | OK |  | 德川 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG202205266206 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 待提货 |  |  |  | 2022-06-29 | 6 | 2022-06-29 | 刘鑫
3 | 7711107520 | 23KO000025 | 夹紧气缸 |  | KOSMEK | WCE1002-2AR | S | 件 | 6 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
4 | 7711107530 | 23KO000025 | 夹紧气缸 |  | KOSMEK | WCE1002-2AR | S | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 已提前采购 | OK
5 | 7711107520 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 12 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205610 |  | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220526811 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 12 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711107530 | 23MR150082 | 接近开关 |  | OMRON | E2E-S05S12-WC-B1 |  | 件 | 4 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205610 |  | OK |  | 无锡中苏创自动化系统有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220526811 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
7 | 7711107510 | 23MR160007 | 光电开关（方型） |  | OMRON | E3Z-R86OMRON | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
8 | 7711108510 | 23MR160007 | 光电开关（方型） |  | OMRON | E3Z-R86OMRON | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
9 | 7711107510 | 23MR160008 | 反射板 |  | OMRON | E39-R1OMRON | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
10 | 7711108510 | 23MR160008 | 反射板 |  | OMRON | E39-R1OMRON | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库件 | OK
11 | 7711107520 | 2245000024 | A和B级粗牙Ⅱ型六角螺母 |  |  | GB/T6175 M6 BRUN. | S | 件 | 10 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | T22003 | 202205610 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22005-CG20220526813 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2022-07-20 |  |  |  | 2022-07-15 | 10
1 | 99A3411106 | 7811106050 | 管线包 |  |  | IGUS |  | 套 | 2 | 2022-05-25 | 2022-06-25 | T22003 | 202205611 | 2022-5-28取消，利用库存 | OK
1 | 7711106170 | 2233008016 | 吊环螺钉 |  | GB825-88 | GB825-88吊环螺钉M8X16 |  | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220602804 | 2022-06-02 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
2 | 7711106160 | 23DK010001 | 缓冲器 |  | 德泰克 | DTK1007-B(M10X1) | S | 件 | 6 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 德泰克 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220606120 | 2022-06-05 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 6 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
3 | 7711106110 | 23GC003685 | 德马格环链电动葫芦 |  | 德马格 | DC-Com2-250 | S | 件 | 1 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  |  |  | 上兰 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220608648 | 2022-06-08 | 2022-07-31
4 | 7700009040 | 23MS190041 | 拉手 |  | MISUMI | HPU-120AL | S | 件 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22018-CG20220704603 | 2022-07-04 | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-07-06 | 2 | 2022-07-07 | 刘鑫
5 | 7711106170 | 23TB000329 | 平头带槽销轴 |  | 国产优质 | M6*40(1套) | S | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220602804 | 2022-06-02 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-10 | 4 | 2022-06-13 | 刘鑫 | 1
6 | 7711106170 | 23YD000725 | 凸轮随动器 |  | 怡合达 | E-BPB05-d5 | S | 件 | 4 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T20042-CG20220605627 | 2022-06-05 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-20 | 刘鑫
7 | 7711106110 | 23YD000731 | 带肩铰链销 |  | 怡合达 | MIC12-D20-L100 | S | 件 | 2 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | T22003二层平台 | 202206025 |  | OK |  | 怡合达 | 孙洁 | TOPS-T20042-CG20220605627 | 2022-06-05 | 2022-06-25 |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-17 | 刘鑫
1 | 7700000170 | 23DS000008 | 90°转角 |  | 德斯泰 | 600.8.100.00 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220620355 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
2 | 7700000170 | 23DS000010 | 60-85铝管 |  | 德斯泰 | 600.8.015.70 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220620355 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
3 | 7700000170 | 23DS000011 | 60-85铝管 |  | 德私泰 | 600.8.030.70 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220620355 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
4 | 7700000170 | 23DS000012 | 水平墙座 |  | 德斯泰 | 600.8.110.00 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220620355 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
5 | 7700000170 | 23DS000013 | 箱体链接件 |  | 德斯泰 | 600.8.090.00 | S | 件 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 德思泰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220620355 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-27 | 刘鑫
6 | 7700009040 | 23MS190041 | 拉手 |  | MISUMI | HPU-120AL | S | 件 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | T22003防护 | 202206409 |  | OK |  | 米思米 | 孙洁 | TOPS-T22005-CG202206246163 | 2022-06-24 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-28 | 刘鑫
1 | T22003 | LJ20002163 | 圆柱销 | 直径20*60 |  |  |  | 件 | 20 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | T22003 | 202206460 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22030-CG20220622801 | 2022-06-22 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-07-08 | 20
2 | T22003 | LJ20002164 | 圆柱销 | 直径16*80 |  |  |  | 件 | 50 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | T22003 | 202206460 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22030-CG20220622801 | 2022-06-22 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-07-08 | 34
1 | T22003 | LJ20002181 | 直销 | 8×55 |  |  |  | 件 | 50 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | T22003 | 202206510 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220623804 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 2022-06-28 | 50 | 2022-06-28 | 刘鑫
1 | 7710979130 | 23SM560010 | 气爪 |  | SMC | MHZ2-32D-M9B | S | 件 | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | T22003 | 202206560 |  | OK | 实际Y21016项目 | SMC | 陈春露 | TOPS-T22003-CG202206241186 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-01 | 刘鑫
1 | 7711109240 | 23MS190057 | 活动软管 |  | MISUMI | HOSAJ2-12-1-C2 | S | 件 | 6 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | T22003 | 202206683 |  | OK |  | 米思米 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220630712 | 2022-06-30 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-17 | 6 | 2022-07-18 | 刘鑫
1 |  | LJ20002244 | 管线包配件 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | T22003 | 202207027 |  | OK |  | 常州博瑞 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220704305 | 2022-07-05 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-07-07 | 2 | 2022-07-07 | 刘鑫
2 | 7711108240 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | T22003 | 202207027 |  | OK |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22018-CG20220705728 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-07 | 1 | 2022-07-11 | 刘鑫
3 | 7711108260 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 | S | 件 | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | T22003 | 202207027 |  | OK |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22018-CG20220705728 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-07 | 1 | 2022-07-11 | 刘鑫
1 | 89A3411109 | 2241000005 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-26 |  | 件 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 10 | 2022-07-11 | 刘鑫
2 | 89A3411109 | 2241000004 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-28 |  | 件 | 75 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 75 | 2022-07-11 | 刘鑫
3 | 89A3411109 | 2241000003 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-30 |  | 件 | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 5 | 2022-07-11 | 刘鑫
4 | 89A3411109 | 2241010009 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-32 |  | 件 | 6 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 6 | 2022-07-11 | 刘鑫
5 | 89A3411109 | 2241000007 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-34 |  | 件 | 10 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 10 | 2022-07-11 | 刘鑫
6 | 89A3411109 | 2241000001 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-46 |  | 件 | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 4 | 2022-07-11 | 刘鑫
7 | 89A3411109 | 2241000002 | 链条 |  |  | GB/T1243 08B-1-50 |  | 件 | 1 | 2022-07-04 | 2022-07-09 | T22003 | 202207063 |  | OK |  | 南京丰正 | 王雨晗 | TOPS-T22003-CG20220705729 | 2022-07-05 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-11 | 1 | 2022-07-11 | 刘鑫
1 | 7711107240 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 | 202207241 |  | OK |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22018-CG20220712760 | 2022-07-12 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 刘鑫
2 | 7711107260 | 23YD060126 | 拉簧 |  | 怡合达 | YAWU-D6-L35 |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | T22003 | 202207241 |  | OK |  | 怡合达 | 王雨晗 | TOPS-T22018-CG20220712760 | 2022-07-12 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 刘鑫
3 | 7711107420 | 23MR160018 | 光纤放大器 |  | OMRON | E3X-HD41 |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-16 | T22003 | 202207241 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220712665 | 2022-07-12 | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 刘鑫 | 实际型号E3X-ZV41
4 | 7711108420 | 23MR160018 | 光纤放大器 |  | OMRON | E3X-HD41 |  | 件 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-16 | T22003 | 202207241 |  | OK |  | 合辕（上海）科技有限公司 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220712665 | 2022-07-12 | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 刘鑫 | 实际型号E3X-ZV41
20 | 7711106710 | 23GC030107 | 宝塔接头 | 铜 | 国产优质 | 4分外丝宝塔接头19mm（4分 插19mm） |  | 件 | 4 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | T22003 | 202207281 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.64.6e651779WeknYL&id=579501532392&ns=1&abbucket=6#detail | OK |  | 冠赫嘉 | 陈春露 | TOPS-T22003-CG20220712165 | 2022-07-12 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-14 | 4 | 2022-07-14 | 刘鑫
21 | 7711106710 | 23GC030227 | 卡箍 | 不锈钢 | 国产优质 | 22-32 |  | 组 | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | T22003 | 202207281 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-13970818931.69.27d62d357M7BKv&id=564422600584&rn=c30511ecd354098c38772191f74f5798&abbucket=5&skuId=3734417667828 | OK |  | 冠赫嘉 | 王雨晗 | TOPS-T22002-CG20220713765 | 2022-07-13 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 2022-07-16 | 10 | 2022-07-16 | 秦正佳
1 | 7711107340 | 23SM300001 | 磁性开关 |  | SMC | PROX D-M9P-L | S | 件 | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-20 | T22003 | 202207310 |  |  |  | SMC | 陈春露 | TOPS-T22032-CG20220713167 | 2022-07-14 | 2022-07-30
1 | T22003 | LJ20002391 | 化学螺丝M16*150 | 化学螺丝M16*150带螺母带平垫 |  |  |  | 套 | 70 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | T22003 | 202207428
1 | 7711109240 | 23MS190057 | 活动软管 |  | MISUMI | HOSAJ2-12-1-C2 | S | 件 | 1 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | T22003 | 202207429 | 损坏增补 |  |  | 米思米 | 王雨晗 | TOPS-T22018-CG20220719794 | 2022-07-19 | 2022-08-15 | （8.2发货）
1 | 7711108420 | 23MR160018 | 光纤放大器 |  | OMRON | E3X-ZV41 |  | 件 | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | T22003 | 202207493
Note on AA4: 一楼仓库--01机: 7-10 1台 秦正佳
Note on AA291: 潘文祥: 利旧

## 电气件（软件）
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [8 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人
1 | BD22003011 | DGWCA11211 | 研华15寸一体机TPC-1551T（J9-8G-500G） | Celeron J1900/8GB内存/500G SSD/15寸触摸屏/WIN7 64位 | 研华 Advantech | TPC-1551T（J9-8G-500G） |  | 件 | 1 | 2022-02-09 | 2022-04-01 | T22003软件 | 202202041 | 2022-5-21取消 | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 缺货，工厂暂未回复交期，预计延期至6月份以后
2 | BD22003011 | DGWCA42002 | 金士顿32G优盘 | 金士顿（Kingston）DT 100G3 32GB USB3.0 优盘 黑色 | 金士顿 Kingston | DT 100G3-32G |  | 件 | 1 |  |  | T22003软件 |  | 备件 | OK
3 | BD22003011 | DGWCA50001 | 罗技无线触控式键盘K400 PLUS | 罗技无线触控式键盘 | 罗技 Logitech | K400 PLUS |  | 件 | 1 |  |  | T22003软件 |  | 备件 | OK
4 | BD22003011 | DGWCD60003 | 明纬电源适配器(24V 2.5A) | 明纬GST60A24-P1J 24V,2.5A电源适配器 | 明纬 | GST60A24-P1J |  | 件 | 1 | 2022-02-09 | 2022-04-01 | T22003软件 | 202202041 | https://i-item.jd.com/100018727756.html | OK |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220210802 | 2022-02-10 | 2022-04-01 | 款到发货 |  |  |  | 2022-04-08 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
1 | BC22003011 | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 智赫 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220219805 | 2022-02-18 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-12 | 2 | 2022-06-10 | 姚思冰
2 | BE22003011 | DGNEGAA058 | 安装导轨 | 482 MM | SIEMENS | 6ES7 590-1AE80-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220303315 | [6 empty] | 2022-03-13 | 1 | 2022-06-10 | 姚思冰
3 | BE22003011 | DGNEGAA061 | 存储卡 | 24MB | SIEMENS | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220225360 | [6 empty] | 2022-03-02 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
4 | BE22003011 | DGNEGAA064 | CPU | CPU 1515-2PN | SIEMENS | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | S | 件 | 1 |  |  | T22003 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-02-28 | 1 | 2022-06-10 | 姚思冰
5 | BE22003011 | DGNEGAA067 | 输入模块 | 数字量输入，DI 32x24VDC HF | SIEMENS | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | S | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  |  |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220303315 | 2022-03-05 | 2022-07-30 | 9月份
6 | BE22003011 | DGNEGAA069 | 输出模块 | 数字量输出，DQ 32x24VDC/0.5A HF | SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | S | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 南京耀航 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220301302 | 2022-03-04 | 2022-03-30 | 待提货 |  |  |  | 2022-07-14 | 1 | 2022-07-14 | 黄涛
7 | BE22003011 | DGNEGAA074 | 前连接器 | 前连接器，适用于 35mm 模块的螺钉型端，40 针 | SIEMENS | 6ES7 592-1AM00-0XB0 | S | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK | [10 empty] | 2022-02-22 | 3 | 2022-06-10 | 姚思冰
8 | BE22003013 | DGNEGAE022 | IO-LINK主站模块 | profinet,8*i/olink ,16xDI/DO | BALLUFF | BNI PNT-508-105-Z015 | S | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 备库 | OK | [10 empty] | 2022-06-27 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
9 | BE22003013 | DGNEGAI003 | IO-LINK扩展模块 | 16DI/DO可配置 | 精奇 | IOLD-PA-DIO16P |  | 件 | 10 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 10
10 | BE22003013 | DGNEGAI004 | 16DIO模块 | 16xDI/DO可配置 IP20等级 | 精奇 | MT20-PN-DIO16P-0.5A |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | ok |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
11 | BC22003011 | DGNEGBB002 | 以太网交换机 | 12口交换机 | SIEMENS | 6GK5112-0BA00-2AB2 | S | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220303315 | [6 empty] | 2022-03-13 | 1 | 2022-06-10 | 姚思冰
12 | BC22003011 | DGWECAA007 | 分线端子 | WPD 100 2X25/6X10 GY | Weidmuller | 1561910000 |  | 件 | 5 |  |  | T22003 |  | 备库 | OK
13 | BD22003012 | DGWECAB006 | 面板接口套件 | 1路透明， 中国灰色多功能插座，1路1xRJ45接口 | MULL | 4000-68713-8060001 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220219809 | 2022-02-18 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-24 | 1 | 2022-06-10 | 姚思冰
14 | BD2200301M | DGWECAJ001 | 安全门锁 | TP3-4131A024M | EUCHNER | 084 129 |  | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | ok |  | 南京欧士纳自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220219808 | 2022-02-18 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-26 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
15 | BD2200301M | DGWECAJ012 | TP右开门门栓 | RIEGEL TP-A，内附触发块 | EUCHNER | 084 430 |  | 件 | 2 |  |  | T22003 |  | 备库 | OK
16 | BD2200301M | DGWECAM019 | M12圆形连接器 4针 | 4针公头 A-编码 | SVL | 912741 |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 | 阀岛网线接头 | OK |  | 昆山兴威联电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220218802 | 2022-02-18 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
17 | BD2200301M | DGWECAM020 | M12圆形连接器 4针 | 4针公母 A-编码 | SVL | 912941 |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 | 阀岛网线接头 | OK |  | 昆山兴威联电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220218802 | 2022-02-18 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
18 | BD2200301M | DGWECAM021 | M12圆形连接器 5针 | 5针公头 A-编码 | SVL | 912761 |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 | 阀岛供电 | OK |  | 昆山兴威联电气有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220218802 | 2022-02-18 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
19 | BD2200301M | DGWECAM202 | Profinet网线 | 黄绿色，非柔性 | 精奇 | 19810010-B |  | 米 | 50 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | ok |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-16 | 50 | 2022-06-27 | 孟晨阳
20 | BD2200301M | DGWECAM203 | Profinet柔性网线 | 黄绿色，柔性 | 精奇 | 19810011 |  | 米 | 50 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-04-26 | 50 | 2022-06-27 | 孟晨阳
21 | BD2200301M | DGWECAM247 | RJ45全金属活接座 | RJ45/HM | 精奇 | RJ45S/EH |  | 件 | 20 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-16 | 20 | 2022-06-27 | 孟晨阳
22 | BD22003012 | DGWEKB0010 | KP1200 | 精智面板， 按键操作 | SIEMENS | 6AV2124-1MC01-0AX0 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 江苏苏垚 | 明梦菲 | TOPS-T22007-CG20220310350 | 2022-03-11 | 2022-03-20 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 1 | 2022-06-28 | 孟晨阳
23 | BD22003012 | DGWEMA0004 | 蓝色平头按钮头 | 平头按钮（复位） | SCHNEIDER | ZB2BA6C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
24 | BD22003012 | DGWEMA0005 | 红色平头按钮头 | 平头按钮（立即停止） | SCHNEIDER | ZB2BA4C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
25 | BD22003012 | DGWEMA0006 | 黑色平头按钮头 | 黑色平头（断电/试灯） | SCHNEIDER | ZB2BA2C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
26 | BD22003012 | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
27 | BD22003012 | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上电/手动/自动） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 3
28 | BD22003012 | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（循环停止） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
29 | BD22003012 | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（循环启动/回原点/开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 3 | 2022-06-28 | 何鑫
30 | BD22003012 | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 2 | 2022-06-28 | 何鑫
31 | BD22003012 | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 3 | 2022-06-28 | 何鑫
32 | BD22003012 | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 3 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 3 | 2022-06-28 | 何鑫
33 | BD22003012 | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
34 | BD22003012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
35 | BD22003012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
36 | BD22003012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
37 | BD22003012 | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
38 | BD22003012 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
39 | BD22003012 | DGWEMA0031 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NC | SCHNEIDER | ZB2BZ102C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-10 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
40 | BD22003012 | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-18 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
41 | BD2200301M | DGWEMBA020 | 绿色信号灯柱 | AC/DC24V,绿灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B3 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
42 | BD2200301M | DGWEMBA021 | 红色信号灯柱 | AC/DC24V,红灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B4 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
43 | BD2200301M | DGWEMBA022 | 黄色信号灯柱 | AC/DC24V,黄灯 | SCHNEIDER | XVB-C2B8 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | ok |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 2022-06-20 |  |  |  | 2022-06-14 | 1
44 | BD2200301M | DGWEMBA024 | 蜂鸣器 | AC/DC24V（声音、音调可调） | SCHNEIDER | XVB-C9B |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
45 | BD2200301M | DGWEMBA025 | 电源基座 | 灯座+盖 | SCHNEIDER | XVB-C21 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
46 | BD2200301M | DGWEMBA026 | 基座 | 支管 + 固定座 l=400 mm - 铝 黑色 - XVB | SCHNEIDER | XVB-Z03 |  | 件 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 海格曼商贸有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220225807 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-06-02 | 1
47 | BD2200301M | DGWEMBD002 | LED灯 | BLT32W500 | GSEE | B0111000 |  | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220217807 | 2022-02-17 | 2022-04-15 | 待上海解封 |  |  |  | 2022-05-06 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
48 | BD22003012 | DGWECAP004 | OP箱滤网 | FK6621.300单过滤网开孔92*92 | 淘宝 | 淘宝 |  | 件 | 2 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | T22003 | 202202133 |  | OK |  | 冠赫嘉 | 葛立莉 | TOPS-T22000-CG20220215808 | 2022-02-18 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 2022-02-22 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
1 | BE22003012 | DGNEHA0074 | CU320-2 PN控制器 | Control Unit CU320-2 PN | SIEMENS | 6SL3040-1MA01-0AA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
2 | BE22003012 | DGNEHA0037 | 系统软件卡 | Performance extension 1 | SIEMENS | 6SL3054-0FC00-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
3 | BE22003012 | DGNEHA0003 | 操作面板 | Basic Operator Panel | SIEMENS | 6SL3055-0AA00-4BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
4 | BE22003012 | DGNEHA0092 | S120信号电缆 | Signal cable; DRIVE-CLiQ cable (in fixed lengths) IP20/IP20 (fixed mounting); 0.31 m | SIEMENS | 6SL3060-4AK00-0AA0 | W | 件 | 3 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
5 | BE22003012 | DGNEHA0140 | 电源模块 | Basic Line Module; 20.00 kW | SIEMENS | 6SL3130-1TE22-0AA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-3-29取消 | OK
6 | BE22003012 | DGNEHA0141 | 进线电抗器 | Line choke | SIEMENS | 6SL3000-0CE22-0AA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-3-29取消 | OK
7 | BE22003012 | DGNEHA0078 | 电机模块 | 3AC380，双轴电机模块 | SIEMENS | 6SL3120-2TE13-0AD0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
8 | BE22003012 | DGNEHA0147 | 电源线缆 | CONNECT 800，10.00M | SIEMENS | 6FX8002-5DN06-1BA0 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
9 | BE22003012 | DGNEHA0148 | 信号电缆 | Signal cable; DRIVE-CLiQ cable MOTION-CONNECT 800 IP20/IP67 (trailing-type); 10.00 m | SIEMENS | 6FX8002-2DC10-1BA0 | W | 件 | 2 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
10 | BE22003012 | DGNEHA0151 | 电机模块 | 3AC380，单轴电机模块 | SIEMENS | 6SL3120-1TE13-0AD0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
11 | BE22003012 | DGNEHA0143 | 电源线缆 | CONNECT 500，10.00M | SIEMENS | 6FX5002-5DN06-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
12 | BE22003012 | DGNEHA0144 | 信号电缆 | Signal cable; DRIVE-CLiQ cable MOTION-CONNECT 500 IP20/IP67 (trailing-type); 10.00 m | SIEMENS | 6FX5002-2DC10-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
13 | BE22003012 | DGNEHA0001 | CU310-2 PN控制器 | 无CF卡 | SIEMENS | 6SL3040-1LA01-0AA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
14 | BE22003012 | DGNEHA0037 | 系统软件卡 | Performance extension 1 | SIEMENS | 6SL3054-0FC00-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
15 | BE22003012 | DGNEHA0003 | 操作面板 | Basic Operator Panel | SIEMENS | 6SL3055-0AA00-4BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
16 | BE22003012 | DGNEHA0152 | 功率模块 | 1AC220，0.55kw，3A | SIEMENS | 6SL3210-1PB13-0UL0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
17 | BE22003012 | DGNEHA0153 | 电源新线缆 | CONNECT 800，10.00M | SIEMENS | 6FX8002-5DG10-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
18 | BE22003012 | DGNEHA0148 | 信号电缆 | Signal cable; DRIVE-CLiQ cable MOTION-CONNECT 800 IP20/IP67 (trailing-type); 10.00 m | SIEMENS | 6FX8002-2DC10-1BA0 | W | 件 | 1 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | T22003 | 202203395 | 2022-4-7取消 | OK
1 | BE22003012 | DGNEHAG010 | 伺服驱动器 | 1 AC 200-240V，MOTOR:0.4KW，0.75kw | 汇川 | IS620FS5R5I | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
2 | BE22003012 | DGNEHAG002 | 电源电缆 | LENGTH=15M,拖链柔性线缆 | 汇川 | S6－L－B007－15.0-T | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
3 | BE22003012 | DGNEHAG003 | 编码器电缆 | LENGTH=15M,拖链柔性线缆 | 汇川 | S6－L－P024－15.0-T | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
4 | BE22003012 | DGNEHAG004 | 电池盒 | 4A | 汇川 | S6－C4A | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
5 | BE22003012 | DGNEHAG005 | CN1端子 | S6－C8 | 汇川 | S6－C8 | S | 件 | 3 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
6 | BE22003012 | DGNEHAG001 | 伺服驱动器 | 1 AC 200-240V，MOTOR:0.4KW | 汇川 | IS620FS2R8I | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
7 | BE22003012 | DGNEHAG002 | 电源电缆 | LENGTH=15M,拖链柔性线缆 | 汇川 | S6－L－B007－15.0-T | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
8 | BE22003012 | DGNEHAG003 | 编码器电缆 | LENGTH=15M,拖链柔性线缆 | 汇川 | S6－L－P024－15.0-T | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
9 | BE22003012 | DGNEHAG004 | 电池盒 | 4A | 汇川 | S6－C4A | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
10 | BE22003012 | DGNEHAG005 | CN1端子 | S6－C8 | 汇川 | S6－C8 | S | 件 | 1 | 2022-03-26 | 2022-04-15 | T22003 | 202203490 | 2022-4-7取消 | OK
1 | BE22003012 | DGNEHA0077 | 电源模块 | Smart Line Module; 5.00 Kw | SIEMENS | 6SL3130-6AE15-0AB1 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | T22003 | 202203568 | 2022-4-7取消 | OK
2 | BE22003012 | DGNEHA0079 | 进线电抗器 | Line choke | SIEMENS | 6SL3000-0CE15-0AA0 | S | 件 | 1 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | T22003 | 202203568 | 2022-4-7取消 | OK
1 | BE21033012 | DGNEHA0016 | V90 伺服驱动器 | 3AC 380V 0.75KW | SIEMENS | 6SL3210-5FE10-8UF0 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411336 | 2022-04-12 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 3 | 2022-06-10 | 姚思冰
2 | BE21033012 | DGNEHA0020 | V90 电源电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-5CL02-1BA0 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411336 | 2022-04-12 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
3 | BE21033012 | DGNEHA0021 | V90 编码器电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-2DB10-1BA0 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411336 | 2022-04-12 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
4 | BE21033012 | DGNEHA0022 | V90 抱闸电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-5BL03-1BA0 | S | 件 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411336 | 2022-04-12 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-04-14 | 3 | 2022-06-27 | 孟晨阳
5 | BE21033012 | DGNEHA0049 | V90 伺服驱动器 | 1AC 220V 0.4KW | SIEMENS | 6SL3210-5FB10-4UF1 | S | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411338 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 1 | 2022-06-10 | 姚思冰
6 | BE21033012 | DGNEHA0064 | V90 电源电缆 | 10M 1KW以下可用 | SIEMENS | 6FX3002-5CK01-1BA0 | S | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411338 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
7 | BE21033012 | DGNEHA0065 | V90 编码器电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-2DB20-1BA0 | S | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 南京拓峰 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411336 | 2022-04-12 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
8 | BE21033012 | DGNEHA0066 | V90 抱闸电缆 | 10M | SIEMENS | 6FX3002-5BK02-1BA0 | S | 件 | 1 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | T22003 | 202204114 | 2022年4月7日，新增 | OK |  | 苏州西电 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220411338 | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-04-17 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳
1 | BD2200301L | DGNEDA0010 | 主开关 | 3P，100A | SCHNEIDER | EZD100E3100N |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
2 | BD2200301L | DGNEDA0026 | 直接旋转手柄+B28:L28 | 用于 EZD100/CVS100E | SCHNEIDER | 30184 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
3 | BD2200301L | DGNEDB0017 | iC65N微型断路器 | 1P 2A（电柜照明） | SCHNEIDER | A9F19102 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
4 | BD2200301L | DGNEDB0019 | iC65N微型断路器 | 1P 4A | SCHNEIDER | A9F19104 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
5 | BD2200301L | DGNEDB0020 | iC65N微型断路器 | 1P 6A（设备照明安继光幕/CPU交换机/输入/输出/受急停控/非受控） | SCHNEIDER | A9F19106 | S | 件 | 6 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-21 | 6 | 2022-06-28 | 何鑫
6 | BD2200301L | DGNEDB0026 | iC65N微型断路器 | 1P, 25A（开关电源） | SCHNEIDER | A9F19125 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1
7 | BD2200301L | DGNEDB0048 | iC65N微型断路器 | 2P 6A（变压器/工控机/涂油系统） | SCHNEIDER | A9F19206 | S | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 4 | 2022-06-28 | 何鑫
8 | BD2200301L | DGNEDB0050 | iC65N微型断路器 | 2P,10A（空调） | SCHNEIDER | A9F19210 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
9 | BD2200301L | DGNEDB0052 | iC65N微型断路器 | 2P,16A（上料机） | SCHNEIDER | A9F19216 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-21 | 1
10 | BD2200301L | DGNEDB0119 | 辅助触头 | IOF | SCHNEIDER | A9A26924 | S | 件 | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 14 | 2022-06-28 | 何鑫
11 | BD2200301L | DGNEDB0122 | 漏电保护断路器 | C16A 30mA | SCHNEIDER | A9D93616 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
12 | BD2200301L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.6…1 A（滚道电机） | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 5 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 5 | 2022-06-28 | 何鑫
13 | BD2200301L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
14 | BD2200301L | DGNEDB0141 | 电动机断路器 | 3P,4.0…6.3 A（分度盘） | SCHNEIDER | GV2-ME10C | S | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-28 | 何鑫
15 | BD2200301L | DGNEDB0144 | 电动机断路器 | 3P,13.0…18.0 A（伺服压机） | SCHNEIDER | GV2-ME20C | S | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 居上 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220426801 | 2022-04-25 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-27 | 4
16 | BD2200301L | DGNEDB0161 | 电动机断路器 | 3P,20.0…25.0 A（机器人） | SCHNEIDER | GV2-PM22C | S | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 2 | 2022-06-28 | 何鑫
17 | BD2200301L | DGNEDB0163 | 电机断路器触点 | 1NC+1NO | SCHNEIDER | GV-AE11 | S | 件 | 13 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 13 | 2022-06-28 | 何鑫
18 | BD2200301L | DGNEDC0004 | 接触器 | 3P- 32 A - 24 V DC | SCHNEIDER | LC1D32BDC | S | 件 | 8 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 8 | 2022-06-30 | 黄涛
19 | BD2200301L | DGNEDD0004 | 中间继电器底座 | 用于RXM2/4有插件接口电流10A混合式结构,.压线框连接 | SCHNEIDER | RXZE2M114M | S | 件 | 20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 20 | 2022-06-28 | 何鑫
20 | BD2200301L | DGNEDD0012 | 中间继电器 | RXM小型继电器,4C/O 24 DC,6A ,带LED | SCHNEIDER | RXM4AB2BD | S | 件 | 20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 南京居上电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220426801 | 2022-04-25 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-16 | 20
21 | BD2200301L | DGNEDD0123 | 插座 | 10A/250V 3P | SCHNEIDER | A9A06216 | S | 件 | 3 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 3
22 | BD2200301L | DGNEDD0124 | 插座 | 10A 2P | SCHNEIDER | A9A06110 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1
23 | BD2200301L | DGNEFAB039 | 开关电源 | AC380V~DC24V,480W | MEAN WELL | TDR-480-24 | S | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 江苏乐兹网络电子科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422808 | 2022-04-22 | 2022-05-10 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-18 | 1 | 2022-06-20 | 姚思冰
24 | BD2200301L | DGNEFB0012 | 变压器 | 单绕组电压变压器 - 230 V..400 V - 1 x 230 V - 630 VA | SCHNEIDER | ABL6TS63U |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 居上 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220426801 | 2022-04-25 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-06-25 | 1 | 2022-06-27 | 孟晨阳 | 实际供应商海德
25 | BD22003012 | DGWEAAA065 | RITTAL主柜体PS柜 | 1200（W）*1800（H）*600（D），带1块安装板，2门 | RITTAL | 7187.308 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜云军
26 | BD22003012 | DGWEAAA073 | 电气柜侧板 | PS侧板 H1800*D600 每包2个 | RITTAL | 7187.289 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 姜云军
27 | BD22003012 | DGWEAAA074 | 海绵密封板 |  | RITTAL | 8802.120 |  | 件 | 4 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 4 | 2022-06-16 | 姜云军
28 | BD22003012 | DGWEAAA075 | 底座 | 1200（W）*200（H）*500（D） | RITTAL | 2840.200 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-16 | 姜云军
29 | BD22003012 | DGWEAAA096 | 并柜连接套件 | PS 4000S机柜并柜件，每包6个 | RITTAL | 4580.000 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-16 | 姜云军
30 | BD22003012 | DGWEAAA097 | 角并柜件 | PS 4000S机柜并柜件，每包4个 | RITTAL | 4582.000 |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220507320 | 2022-05-08 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-16 | 姜云军
31 | BD22003012 | DGWEAAF020 | OP操作箱 | 550（W）*550(H)*210(D) | 东安 |  |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 东安 | 明梦菲 | TOPS-T22007-CG202204253102 | 2022-04-27 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-06-15 | 1 | 2022-06-15 | 姜云军
32 | BD2200301A | DGWEAC0001 | 三孔按钮盒 | 80*175*80 铝合金 | 上海宝置 | FAL081708 |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 上海宝置机电设备有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422823 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 款到发货 |  |  |  | 2022-06-08 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
33 | BD22003012 | DGWEAC0020 | 主电柜柜内照明 | LED 220V | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202204293129 | 2022-05-06 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
34 | BD22003012 | DGWEAC0021 | 主电柜柜内门开关 | 门碰开关 | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202204293129 | 2022-05-06 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
35 | BD22003012 | DGWEAC0022 | 档案袋 | 档案袋 | 国产优质 |  |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 南京信如 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202204293129 | 2022-05-06 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 2022-05-14 | 2 | 2022-06-27 | 孟晨阳
36 | BD22003012 | DGWEAF0011 | 柜外空冷A10 | 220V,1200W，带冷凝水盒 | 雷博 | LA-12B-H |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 宝鸡雷博 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG202204253108 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 款后2周 |  |  | 2022-06-30 | 1
37 | BE22003013 | DGWEBAK003 | 双端M12，3芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，3米 | 精奇 | EWAF3-3-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 20
38 | BE22003013 | DGWEBAK004 | 双端M12，3芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 20
39 | BE22003013 | DGWEBAK006 | 双端M12，3芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 5 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 5
40 | BE22003013 | DGWEBAK008 | 双端M12，4芯，3米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 5 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 5
41 | BE22003013 | DGWEBAK009 | 双端M12，4芯，5米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 20
42 | BE22003013 | DGWEBAK011 | 双端M12，4芯，10米 | M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，10米 | 精奇 | EWAF4-10-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 1
43 | BE22003013 | DGWEBAK014 | M8-M12，3芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | SWAF3-5-EAM3/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
44 | BE22003013 | DGWEBAK017 | M8-M12，4芯，2米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，2米 | 精奇 | SWAF4-2-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
45 | BE22003013 | DGWEBAK018 | M8-M12，4芯，5米 | M8弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | SWAF4-5-EAM4/C00/HBK |  | 件 | 40 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 40
46 | BE22003013 | DGWEBAK022 | 拖链，双端M12，4芯，3米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，3米 | 精奇 | EWAF4-3-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 5
47 | BE22003013 | DGWEBAK023 | 拖链，双端M12，4芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，5米 | 精奇 | EWAF4-5-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
48 | BE22003013 | DGWEBAK024 | 拖链，双端M12，4芯，8米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，4芯，8米 | 精奇 | EWAF4-8-EAM4/C13/HBK |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 1
49 | BE22003013 | DGWEBAK028 | 单端M12孔座，3芯，5米 | 单端弯头M12孔座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
50 | BE22003013 | DGWEBAK029 | 单端M12孔座，3芯，8米 | 单端弯头M12孔座，3芯，8米 | 精奇 | EWAF3-8/C00/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
51 | BE22003013 | DGWEBAK049 | 双端M12，3芯，5米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，5米 | 精奇 | EWAF3-5-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 10 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 10
52 | BE22003013 | DGWEBAK050 | 双端M12，3芯，10米 | 拖链，M12弯头孔座，M12直头针座，3芯，10米 | 精奇 | EWAF3-10-EAM3/C13/HBK |  | 件 | 5 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 5
53 | BE22003013 | DGWECAM250 | M12-M12 Y型分支器 | M12 YV型分支器 | 精奇 | YV-EAM4-2EAF3 |  | 件 | 45 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | OK |  | 麦威（南京）智能科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220422824 | 2022-04-22 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-05-18 | 45
54 | BD2200301A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
55 | BD2200301A | DGWEMA0010 | 红色蘑菇头按钮头 | 转动复位直径40 | SCHNEIDER | ZB2BS54C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
56 | BD2200301A | DGWEMA0015 | 白色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（开门请求） | SCHNEIDER | ZB2BW31C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1
57 | BD2200301A | DGWEMA0016 | 红色带灯按钮头 | 带灯按钮头（抽检不合格） | SCHNEIDER | ZB2BW34C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
58 | BD2200301A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（上锁） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
59 | BD2200301A | DGWEMA0017 | 绿色平头带灯按钮 | 带灯按钮头（抽检合格） | SCHNEIDER | ZB2BW33C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
60 | BD2200301A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 2 | 2022-06-28 | 何鑫
61 | BD2200301A | DGWEMA0024 | 常闭触点 | 常闭触点 XB2系列使用 1NC | SCHNEIDER | ZB2BE102C |  | 件 | 2 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 2 | 2022-06-28 | 何鑫
62 | BD2200301A | DGWEMA0025 | 带白灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB11C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
63 | BD2200301A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
64 | BD2200301A | DGWEMA0026 | 带绿灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1常开点 | SCHNEIDER | ZB2BWB31C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
65 | BD2200301A | DGWEMA0027 | 带红灯按钮基座 | 交直流24V，含LED灯泡，1NC | SCHNEIDER | ZB2BWB41C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1
66 | BD2200301A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
67 | BD2200301A | DGWEMA0030 | 触点基座 | 带触点模块的基座，1NO | SCHNEIDER | ZB2BZ101C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
68 | BD2200301A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
69 | BD2200301A | DGWEMA0037 | 急停标签 | 英文文字：Emergency stop | SCHNEIDER | ZB2BY9330C |  | 件 | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | T22003 | 202204400 | 22年4月20日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220425802 | 2022-04-25 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 2022-06-27 | 1 | 2022-06-28 | 何鑫
1 | BD22003012 | DGWEAAA076 | 底座 | 1200（W）*200（H）*600（D） | RITTAL | 2845.200 |  | 件 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-30 | T22003 | 202205229 | 22年5月11日，新增 | OK |  | 威图 | 明梦菲 | TOPS-T22007-CG20220513358 | 2022-05-15 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-15 |  | 已到货 | 2022-07-13 | 2 | 2022-07-13 | 姜云军
1 | BD22003011 | DGWCA11225 | 研华15寸一体机PPC-3150（J9-8G-500G SSD）Win7 | Celeron J1900/8GB内存/500 SSD/15寸触摸屏/WIN7 64位/无电源 | 研华 Advantech | PPC-3150-RJ90A（J9-8G-500G）Win7 |  | 件 | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-30 | T22003 | 202205505 |  | OK |  | 圣界 | 孙洁 | TOPS-T22002-CG202202216107 | 2022-05-26 | 现货，滚动库存 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 1 | 2022-06-09 | 姜云军
1 | BD2200301L | DGNEDA0012 | 主开关 | 3P，160A | SCHNEIDER | EZD160E3160N |  | 件 | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-29 | 1 | 2022-07-02 | 黄涛
2 | BD2200301L | DGWECAA023 | 分线端子 | WPD 110 1X70+1X35/6X16 GY | Weidmuller | 2603810000 |  | 件 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 |  |  | 南京慧盈智自动化科技有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220611813 | 2022-06-11 | 2022-10-15 | 4个月左右
3 | BD2200301L | DGNEDD0061 | 安全继电器 | PNOZ S4 X2.8P 自复位，DC24,3NO,1NC | PILZ | 777301 | S | 件 | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 南京智赫自动化工程有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220606807 | 2022-06-06 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 2022-06-16 | 2 | 2022-06-20 | 姚思冰
4 | BD2200301L | DGNEDB0136 | 电动机断路器 | 3P,0.40…0.63 A | SCHNEIDER | GV2-ME04C | S | 件 | 4 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 | 预计7.30
5 | BD2200301L | DGNEDB0137 | 电动机断路器 | 3P,0.63…1.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME05C | S | 件 | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-29 | 1
6 | BD2200301L | DGNEDB0139 | 电动机断路器 | 3P,1.6…2.5 A | SCHNEIDER | GV2-ME07C | S | 件 | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 |  |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 | 预计7.30
7 | BD2200301L | DGNEFAC007 | 开关电源 | SITOP PSU300S 20 A 调节型电源 输入：3 AC 400-500 V 输出：DC 24 V/20 A | SIEMENS | 6EP1436-2BA10 | S | 件 | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 江苏苏垚 | 明梦菲 | TOPS-T22003-CG20220606311 | 2022-06-06 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 1 | 2022-06-14 | 姚思冰
8 | BD2200301L | DGNEDB0140 | 电动机断路器 | 3P,2.5…4.0 A | SCHNEIDER | GV2-ME08C | S | 件 | 1 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-29 | 1
9 | BD2200301L | DGNEDC0013 | TeSys D 辅助触点模块 | 辅助触点模块 - 3NO+1NC | SCHNEIDER | LADN31C | S | 件 | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-29 | 11
10 | BD2200301L | DGNEDC0036 | 交流接触器 | 24VDC，环形端子 | SCHNEIDER | LC1D096BDC | S | 件 | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | T22003 | 202206081 | 22年6月6日，新增 | ok |  | 海得电气科技南京有限公司 | 葛立莉 | TOPS-T22003-CG20220607801 | 2022-06-07 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 2022-06-29 | 10
1 |  | LD20000257 | 分线端子 |  |  |  |  | 件 | 5 | 2022-06-07 | 2022-06-13 | T22003 | 202206096 |  | ok |  | 南京捷哈五金机电有限公司 | 葛立莉 | TOPS-TB-CG20220606809 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 申通773164589254954 |  |  | 申通773164589254954 | 2022-06-15 | 5 | 2022-06-27 | 孟晨阳
1 | BD2200301L | DGNEDA0115 | 直接旋转手柄 | 用于 EZD160/250 | SCHNEIDER | EZDROTDS |  | 件 | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | T22003 | 202207090 |  | OK |  | 众业达 | 孙洁 | TOPS-T22003-CG20220706625 | 2022-07-06 | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-07-13 | 1 | 2022-07-13 | 黄涛
Formulas:
订单交货期 = [数量]
Note on AA10: ad: 转库
Note on AA172: ad: 7-9 1

## MASTER
计划维护 | [16 empty] | 采购员维护 | [9 empty] | 质检员维护 | [5 empty] | 库管员维护
序号 | 所属部件 | 零件号 | 名称 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件/易损件 | 单位 | 数量 | 下图日期 | 需求日期 | 项目号 | U8单据号 | 备注 | 物料状态 | 防错 | 分类 | 供应商 | 采购员 | 合同号 | 订单日期 | 订单交货期 | 第一次延期 | 第二次延期 | 第三次延期 | 确认到货 | 第一次送检 | 数量 | 第二次送检 | 数量 | 第三次送检 | 数量 | 入库日期 | 数量 | 出库日期 | 领用人

## Sheet1
南京泰普森自动化设备有限公司 T22003项目 压机 7811106010 BOM明细表
序号 | 名称 | 数量 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件 | 易损件 | 图号 | 所属部件 | 单位 | 备注
一 | 伺服电缸 | 1 |  | KISTLER | 2151B30154002700 |  | S | 7811106010 |  | 套 | 取消屏幕
| 压机配置清单 | 序号 |  | 型号 |  |  |  | 货号 | 数量 | 单位 | 产品描述
|  | 1 |  | 2151B30154002700 |  |  |  |  | 4 | 件 | 400mm行程高速压机（700mm/s）30&15KN 400mm行程
|  | 2 |  | 5847B0 |  |  |  |  | 4 | 件 | 监控仪
|  | 3 |  | 5700A31 |  |  |  |  | 4 | 件 | 监控仪安装附件
|  | 4 |  | 5877AZ000 |  |  |  |  | 2 | 件 | 显示屏 | 2022.2.9取消
|  | 5 |  | 1200A161A5 |  |  |  |  | 2 | 件 | 显示屏连接电缆 | 2022.2.9取消
|  | 6 |  | 2180ANCFH0060SB |  |  |  |  | 4 | 件 | 伺服控制器
|  | 7 |  | KSM333010-20 |  |  |  |  | 4 | 件 | 动力电缆20米
|  | 8 |  | KSM18028885-20 |  |  |  |  | 4 | 件 | 位移编码器信号电缆20米
|  | 9 |  | KSM18028884-20 |  |  |  |  | 4 | 件 | 力信号电缆20米
|  | 10 |  | KSM18029160-20 |  |  |  |  | 4 | 件 | SERCOSIII总线电缆20米
|  | 11 |  | KSM18029161-1 |  |  |  |  | 8 | 件 | 安全盒电缆1米
南京泰普森自动化设备有限公司 T22003项目 7811106040 小料喷油 BOM明细表
序号 | 名称 | 数量 | 材料/规格 | 热处理/品牌 | 标准号/型号 | 备件 | 易损件 | 图号 | 所属部件 | 单位 | 备注
座圈及导管润滑系统
1 | 喷油系统 |  | 1
2 | 分油块组件 |  | 1
3 | 短喷枪 |  | 1
4 | 直通接头 | M10X1-R1/8 | 2
5 | 变径接头组件 | M6-Φ4 | 2

## Sheet2
53377.75
42963.77
10413.98